|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением избирательной комиссии Валуйского городского округа от 19 января 2022 года № 77/412-1 |
| --- | --- |

Программа информационно-разъяснительной деятельности

избирательной комиссии Валуйского городского округа

в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1

Введение

С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Валуйского городского округа, на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1, сроках и порядке совершения избирательных действий, политических партиях, кандидатах, о законодательстве Российской Федерации, Белгородской области о выборах, а также о применении на выборах технических средств, технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом необходима реализация комплекса соответствующих информационно-разъяснительных мероприятий.

Для достижения этой цели разработана Программа информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии Валуйского городского округа в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1 (далее – Программа).

Программа сформирована с учетом опыта проведения аналогичной работы в ходе проведения предыдущих федеральных, областных и местных избирательных кампаний, а также практики взаимодействия с избирательными комиссиями разных уровней по вопросам информирования участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов в органы государственной власти и местного самоуправления в единые дни голосования на территории Валуйского городского округа.

Основными задачами, которые необходимо решить в процессе реализации Программы, являются:

- разработка, изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой информации;

- обеспечение организаторов выборов необходимыми информационно-методическими материалами;

- создание эффективной системы взаимодействия с участниками реализации Программы, в особенности с участковыми комиссиями и средствами массовой информации;

- обеспечение эффективного расходования средств областного, местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

При реализации Программы особо учитывается необходимость обеспечения права на получение информации о дополнительных выборах депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1 таких категорий избирателей, как инвалиды, молодые избиратели, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, граждане, находящиеся в местах временного пребывания.

Мероприятия Программы распределены по двум основным разделам:

- организационно-методические мероприятия;

- использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей.

В рамках первого направления планируется проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий для различных категорий участников избирательного процесса в форме семинаров, совещаний, конференций, заседаний «круглых столов», а также выставок, экскурсий, дней открытых дверей и других мероприятий.

Отдельное внимание уделяется обучению организаторов выборов.

Частью информационно-разъяснительной деятельности является освещение хода организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1 избирательной комиссией Валуйского городского округа.

Значительный объем работ связан с обеспечением участковых избирательных комиссий необходимой печатной продукцией, а также с информационно-методическим обеспечением участников избирательного процесса.

С целью стимулирования информационно-разъяснительной деятельности организаторов выборов, активности участия в избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1 возможно проведение ряда конкурсов.

В рамках второго раздела перечня мероприятий Программы основное внимание уделяется разработке, изготовлению и распространению информационно-разъяснительных материалов для размещения с использованием наружных средств информирования.

Для информирования избирателей предусмотрено использование информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет для размещения информации о ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1, в том числе путем создания и регулярного наполнения специальных разделов на сайте администрации Валуйского городского округа.

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

- получение гражданами Российской Федерации, проживающими в Валуйском городском округе, полной и достоверной информации о подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1;

- повышение активности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Валуйского городского округа, в голосовании на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1;

- обеспечение открытости и гласности при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1;

- формирование позитивного отношения в обществе к избирательной системе Российской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов выборов, избирательным комиссиям;

- использование современных информационных технологий при подготовке и проведении выборов, применение на выборах технических средств.

Программа

информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии Валуйского городского округа в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки реализации | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Организационно-методические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение организационных и информационно-разъяснительных мероприятий, семинаров и совещаний, конференций, заседаний «круглых столов» по вопросам организации и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1, выставок, экскурсий, дней открытых дверей и других мероприятий | Избирательная комиссия Валуйского городского округа | январь– апрель 2022 г. | План работы избирательной комиссии Валуйского городского округа |  |
| 1.2 | Осуществление сотрудничества с газетой «Валуйская звезда» по вопросам организации и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1 | Избирательная комиссия Валуйского городского округа | январь– апрель 2022 г. |  |  |
| 1.3 | Разработка и реализация медиа-плана хода подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1 | Избирательная комиссия Валуйского городского округа | январь– апрель 2022 г. |  |  |
| 1.4 | Организация и проведение интервью, презентаций, подготовка информационных материалов для публикаций в газете «Валуйская звезда» по вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1, изготовления на выборах протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, видеонаблюдения | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, АНО «Редакция газеты «Валуйская звезда» (по согласованию) | январь– апрель 2022 г. | В соответствии с разработанным медиапланом избирательной комиссии Валуйского городского округа |  |
| 1.5 | Проведение мониторинга публикаций, выступлений, материалов о дополнительных выборах депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1, размещенных в средствах массовой информации | Избирательная комиссия Валуйского городского округа | весь период | План работы избирательной комиссии Валуйского городского округа |  |
| 1.6 | Подготовка информационно-аналитических и статистических материалов о ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1, применении на выборах протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Избирательная комиссия Валуйского городского округа | весь период |  |  |
| 1.7 | Организация работы избирательной комиссии Валуйского городского округа по освещению хода подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1 | Избирательная комиссия Валуйского городского округа | весь период |  |  |
| 1.8 | Оборудование во всех участковых избирательных комиссиях стендов с информационно-разъяснительными материалами о дополнительных выборах депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1 | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии | январь– апрель 2022 г. |  |  |
| 1.9 | Организация работы «горячей линии» телефонной связи с избирателями по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1 | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии | январь– апрель 2022 г. |  |  |
| 1.10 | Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса, в том числе: | Избирательная комиссия Валуйского городского округа | январь– апрель 2022 г. | Комплекс мер по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей Валуйского городского округа на 2019-2021 годы |  |
| 1.10.1 | Обучение членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий, организаторов выборов; | Избирательная комиссия Валуйского городского округа | январь– апрель 2022 г. | Комплексный план обучения членов избирательных комиссий Валуйского городского округа и иных участников дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1 |  |
| 1.10.2 | Участие в дистанционном обучении организаторов выборов на базе системы дистанционного обучения НИУ БелГУ «Пегас»; | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии | весь период |  |  |
| 1.10.3 | Участие в семинарах, посвященных информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1 (в режиме видеоконференции); | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии | январь– апрель 2022 г. | По плану Избирательной комиссии Белгородской области |  |
| 1.10.4 | Организация и проведение семинаров с руководителями и активом региональных и местных отделений политических партий; | Избирательная комиссия Валуйского городского округа | январь– апрель 2022 г. |  |  |
| 1.10.5 | Организация и проведение семинаров с представителями средств массовой информации. | Избирательная комиссия Валуйского городского округа | январь– апрель 2022 г. |  |  |
| 1.11.1 | Подготовка, издание и распространение справочных, методических, информационных и иных материалов по вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1, в том числе: |  | январь– апрель 2022 г. |  |  |
| 1.11.2 | Календарный план мероприятий по подготовке к дополнительным выборам депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1 (брошюра); | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии | январь– апрель 2022 г. |  |  |
| 1.11.3 | Календарь выборов – 2022. Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1 (плакат); | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии | январь– апрель 2022 г. |  |  |
| 1.11.4 | Информационный плакат - кандидаты в депутаты Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1, зарегистрированные избирательной комиссией Валуйского городского округа (в порядке размещения в избирательном бюллетене - плакат). | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии | январь– апрель 2022 г. |  |  |
| 1.11.5 | Информация о кандидатах, зарегистрированных избирательной комиссией Валуйского городского округа (для слабовидящих, крупным шрифтом - брошюра) | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии | январь– апрель 2022 г. |  |  |
| 2.Использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и изготовление макетов информационно-разъяснительных материалов различных форматов к дополнительным выборам депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1 для размещения с использованием наружных средств информирования | Избирательная комиссия Валуйского городского округа | февраль 2022 г. |  |  |
| 2.2 | Размещение макетов информационно-разъяснительных материалов с использованием наружных средств информирования | Избирательная комиссия Валуйского городского округа | по мере изготовления |  |  |
| 2.3 | Информирование избирателей через муниципальные периодические печатные издания | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, АНО «Редакция газеты «Валуйская звезда» | январь– апрель 2022 г. |  |  |
| 2.4 | Подготовка и размещение материалов по избирательной тематике в муниципальных периодических печатных изданиях | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, АНО «Редакция газеты «Валуйская звезда» | январь– апрель 2022 г. | (согласно утвержденному медиаплану) |  |
| 2.5 | Создание постоянной рубрики «Выборы-2022» в газете «Валуйская звезда» | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, АНО «Редакция газеты «валуйская звезда» | январь– апрель 2022 г. | (согласно утвержденному медиаплану) |  |
| 2.6 | Информирование избирателей через газету «Валуйская звезда» | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, АНО «Редакция газеты «Валуйская звезда» | январь– апрель 2022 г. | (согласно утвержденному медиаплану) |  |
| 2.7 | Организация работы по разъяснению законодательства о выборах и процедур голосования для различных категорий участников избирательного процесса, в том числе на базе избирательной комиссии Валуйского городского округа (территориальной), участковых избирательных комиссий, учреждений образования и культуры, библиотек, в клубах избирателей, молодых и будущих избирателей | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа, учебные заведения (по согласованию) | январь– апрель 2022 г. |  |  |
| 2.8 | Проведение информационных, учебных занятий во всех формах правового просвещения избирателей, молодых и будущих избирателей по темам подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1, в том числе: - в клубах избирателей, молодых и будущих избирателей; - в образовательных организациях среднего профессионального образования со студентами; - в общеобразовательных учреждениях с учащимися учащихся 9-11 классов | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа, учебные заведения (по согласованию) | январь– апрель 2022 г. |  |  |
| 2.9 | Проведение информационно-разъяснительных бесед с избирателями при вручении им приглашений на ознакомление со списками избирателей, для участия в голосовании в каждой семье, в каждом доме, каждой квартире | Избирательная комиссия Валуйского городского округа | март – апрель 2022 г. |  |  |
| 2.10 | Проведение выставочных мероприятий по электоральной тематике в учреждениях культуры Валуйского городского округа (музеи, дома культуры, клубы, учебные заведения и др.) | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа, учебные заведения (по согласованию) | февраль– апрель 2022 г. |  |  |
| 2.11 | Проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа, учебные заведения (по согласованию) | апрель - май 2022 г. |  |  |
| 2.12 | Организация работы по разъяснению законодательства о выборах и процедур голосования для различных категорий участников избирательного процесса, в том числе на базе учреждений образования и культуры, библиотек, в клубах молодых и будущих избирателей | Избирательная комиссия Валуйского городского округа | январь– апрель 2022 г. |  |  |
| 2.13 | Организация работы лекторской группы при избирательной комиссии Валуйского городского округа | Избирательная комиссия Валуйского городского округа | январь– апрель 2022 г. |  |  |
| 2.14 | Регулярное наполнение информационно-разъяснительными материалами, посвященными дополнительным выборам депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1 раздела «Избирательная комиссия Валуйского городского округа» на официальном сайте администрации Валуйского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Избирательная комиссия Валуйского городского округа | весь период |  |  |

Принятые сокращения в графе 5:

- План работы избирательной комиссии Валуйского городского округа на 2022 год, утверждённый постановлением избирательной комиссии Валуйского городского округа от 19 января 2022 года №77/396-1;

- Комплексный план обучения членов избирательных комиссий Валуйского городского округа и иных участников дополнительных выборов депутата Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва по Валуйскому одномандатному избирательному округу №1, утвержденный постановлением избирательной комиссии Валуйского городского округа от 19 января 2022 года №77/414-1.