|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению избирательной комиссии Валуйского  городского округа  от 21 мая 2021 года № 47/225-1 |

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**избирательной комиссии Валуйского городского округа по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Валуйского городского округа являющихся инвалидами, при проведении выборов 19 сентября 2021 года**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор и обобщение данных о количестве и категориях избирателей, являющихся инвалидами на территории Валуйского городского округа, представленные уполномоченными органами и общественными организациями инвалидов | до 25 июня 2021 г. | Никулина Н.Н., Лебедкина А.А. |
| 2. | Подготовка и участие в совещании с руководителями управления социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа, Государственного учреждения - Белгородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, Государственного учреждения - управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Валуйки Белгородской области (межрайонное), общественных организаций инвалидов | до 25 июня 2021 г. | Никулина Н.Н., Лебедкина А.А. |
| 3. | Проведение заседаний Рабочей группы избирательной комиссии Валуйского городского округа по реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Валуйского городского округа, являющихся инвалидами (далее - Рабочая группа) | до 10 июля  2021 г. | Никулина Н.Н., Лебедкина А.А. |
| 4. | Формирование персональных сведений об избирателях с ограниченными физическими возможностями с указанием номеров избирательных участков, где они включены в список избирателей, и о форме голосования, выбранной избирателями | до 30 июня  2021 г. | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 5. | Осуществление дополнительных мер по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в плане работы избирательной комиссии Валуйского городского округа по информационно-разъяснительной деятельности | до 28 июня 2021 г. | Никулина Н.Н., Лебедкина А.А.,  участковые избирательные комиссии |
| 6. | Информирование избирателей с инвалидностью (распространение информации об основных избирательных действиях, в том числе о включении в список избирателей по месту нахождения, о кандидатах, политических партиях выдвинувших, зарегистрированных кандидатов) | весь период | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 7. | Предоставление возможности избирателю самостоятельно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, в случае если он не может (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в территориальную, участковую избирательные комиссии, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) | с 31 июля  2021 г. | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 8. | Проведение обследования помещений участковых избирательных комиссий, в которых предполагается голосование граждан с ограниченными физическими возможностями, с целью создания более удобных и комфортных условий для их голосования | до 8 августа 2021 г. | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 9. | Изготовление впервые голосующим гражданам с ограниченными физическими возможностями «Приглашения» и сувениров, организация их персонального вручения | до 1 сентября 2021 г. | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 10. | Информирование с помощью специальных информационных материалов в аудио-формах (аудиокассеты, компакт-диски или др.) избирателей с инвалидностью о ходе избирательной кампании, кандидатах, участвующих в выборах, порядке голосования, заполнения избирательного бюллетеня для избирателей, являющихся инвалидами | весь период | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 11. | Участие представителей Валуйских местных общественных организаций инвалидов и избирательной комиссии Валуйского городского округа в мероприятиях, проводимых Валуйскими местными общественными организациями инвалидов и избирательной комиссией Валуйского городского округа, по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборов Губернатора Белгородской области и дополнительных выборах депутата Совета депутатов Валуйского городского округа по Валуйскому одномандатному избирательному округу №4 19 сентября 2021 года | весь период | Избирательная комиссия Валуйского городского округа,  общественные организации инвалидов |
| 12. | Проведение совместных совещаний, консультаций с представителями Валуйских местных общественных организаций инвалидов при подготовке документов избирательной комиссии Валуйского городского округа по вопросам реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами | весь период | Избирательная комиссия Валуйского городского округа,  общественные организации инвалидов |
| 13. | Проведение встреч с избирателями, являющимися инвалидами, по вопросам изменений в избирательном законодательстве, разъяснения порядка голосования, в том числе досрочного голосования, заполнения избирательного бюллетеня | весь период | Избирательная комиссия Валуйского городского округа,  общественные организации инвалидов |
| 14. | Оказание содействие участковым избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами | весь период | Избирательная комиссия Валуйского городского округа |
| 15. | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Белгородской области и официальном сайте администрации Валуйского городского округа в разделе «Избирательная комиссия Валуйского городского округа» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных (новостных) материалов о взаимодействии избирательной комиссии Валуйского городского округа с Валуйскими местными общественными организациями инвалидов | весь период | Избирательная комиссия Валуйского городского округа |
| 16. | Совершенствование практики реализации проекта ЦИК России «Дорога на избирательный участок», создание паспортов маршрутов избирателей-инвалидов на избирательные участки с целью выявления и обобщения проблем, возникающих среди избирателей с ограниченными физическими возможностями на их пути от места жительства до избирательного участка | август - сентябрь 2021 г. | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 17. | Установка специальных кабин (выделение специальных комнат) для голосования с целью обеспечения удобства при заполнении бюллетеня избирателями, которые пользуются креслами-колясками или имеют другие трудности при передвижении | сентябрь  2021 г. | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 18. | Оборудование входов на избирательный участок специальными приспособлениями (настилами, пандусами, тактильными указателями для инвалидов по зрению, кнопками вызова для оказании помощи, звуковыми тактильными информаторами, иными соответствующими приспособлениями), оснащение избирательных участков и помещений для голосования достаточным освещением, а при необходимости – средствами оптической коррекции, лупами с подсветкой, дополнительным освещением, стульями | до 10 сентября  2021 г. | Администрация Валуйского городского округа, избирательная комиссия Валуйского городского округа |
| 19. | Определение перечня избирательных участков, на которых будут использоваться трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами по зрению | июль  2021 г. | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 20. | Определение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых будут размещены материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением азбуки Брайля | июль  2021 г. | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 21. | Изготовление специальных трафаретов с прорезями двух видов:  - с прорезями на месте квадратов в избирательных бюллетенях для проставления знака по строкам размещения данных о зарегистрированных кандидатах;  - с прорезями на месте квадратов в избирательных бюллетенях для проставления знака по строкам размещения данных о зарегистрированных кандидатах, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля | август  2021 г. | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 22. | Совместно с участковыми избирательными комиссиями не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования составить списки волонтеров по каждому избирательному участку и провести обучающие семинары-инструктажи с волонтерами в соответствии с памяткой для Волонтеров утвержденной Избирательной комиссией Белгородской области | до 11 сентября 2021 г. | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 23. | Оказание содействия избирателям, являющимся инвалидами в дни голосования (в том числе с участием волонтеров) в ознакомлении с информацией о кандидатах, участвующих в выборах, сопровождение их до кабин для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, организация помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования избирательного участка | сентябрь  2021 г. | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 24. | Использование для слепых и слабовидящих избирателей информационных материалов в аудиоформате, печатных информационных материалов крупным шрифтом, а для глухих и слабослышащих избирателей – информационных материалов (видеороликов) с сурдопереводом или субтитрами | август-  сентябрь  2021 г. | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 25. | Организация «уголков избирателей» в управлении ПФР, управлении социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа, общественных организациях инвалидов | август - сентябрь  2021 г. | Никулина Н.Н., Лебедкина А.А., избирательная комиссия Валуйского городского округа,  управления ПФР, соц. защиты,  (по согласованию) |
| 26. | Выявление предпочтений по формам голосования инвалидов (в помещении/вне помещения для голосования) | весь период | Участковые избирательные комиссии,  управление социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа,  общественные организации инвалидов  (по согласованию) |
| 27. | Обеспечение оперативного рассмотрения участковыми избирательными комиссиями обращений, заявлений о предоставлении инвалидам возможности проголосовать вне помещения для голосования в дни голосования | сентябрь  2021 г. | Избирательная комиссия Валуйского городского округа, участковые избирательные комиссии |
| 28. | Привлечение представителей органов социальной защиты населения, общественных организаций инвалидов к обучению членов избирательных комиссий | до 10 сентября 2021 г. | Избирательная комиссия Валуйского городского округа,  управление социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа,  общественные организации инвалидов  (по согласованию) |
| 29. | Предоставление автотранспорта для доставки инвалидов на избирательный участок | 17-19 сентября  2021 г. | управление социальной защиты населения  администрации Валуйского городского округа  (по согласованию) |