**Проект**

**предложения и замечания принимаются в отдел капитального строительства и дорожной инфраструктуры на адрес электронной почты karstr@va.belregion.ru и по телефону 3-12-78 с 03 марта по 13 марта 2025 года**



**Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**Валуйки**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в постановление администрации Валуйского муниципального округа от 30 октября 2024 года № 2002**

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа» от 30 октября 2024 года № 2002 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа», а также в соответствии с решением Совета депутатов Валуйского муниципального округа от 23 декабря 2024 года № 239 «О бюджете Валуйского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на основании постановления администрации Валуйского муниципального округа от 30 сентября 2024 года № 1703 «Об утверждении [Положения](file:///C:/Program%20Files/ONLYOFFICE/DesktopEditors/editors/web-apps/apps/documenteditor/main/index.html?_dc=0&lang=ru-RU&frameEditorId=placeholder&parentOrigin=file://#P71) о системе управления муниципальными программами Валуйского муниципального округа», **п о с т а н о в л я ю**:

1. Внести изменения в постановление администрации Валуйского муниципального округа от 30 октября 2024 года № 2002 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа» в редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа (Седина Л.А.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения - начальника управления ЖКХ Стрыжакову С.Л.
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

**Глава администрации**

**Валуйского муниципального округа А.И. Дыбов**

**Утверждена**

**постановлением администрации**

**Валуйского муниципального округа**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_**

**Муниципальная** [**программа**](#Par44)

**«Обеспечение доступным и комфортным**

**жильём жителей Валуйского муниципального округа»**

**I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным**

**жильём жителей Валуйского муниципального округа»**

**1.1. Оценка текущего состояния жилищного строительства**

**на территории Валуйского муниципального округа**

Жилищная проблема - одна из наиболее важных социальных проблем как в Российской Федерации в целом, так и на территории Валуйского муниципального округа в частности.

Острота проблемы обусловлена низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для большей части населения. Как правило, отдельные категории граждан, а особенно малоимущие граждане, не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки.

Помощь государства в решении жилищной проблемы создаст условия для повышения уровня обеспеченности граждан жильем, снижения социальной напряженности и роста рождаемости.

Наличие собственного благоустроенного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации, создание основ солидарного общества. Это источник уверенности людей в завтрашнем дне и опора стабильности в обществе.

Строительство жилья является точкой роста экономики Валуйского муниципального округа, залогом его эффективного развития, как в экономическом, так и в социальном плане.

В 2023 году в округе за счет всех источников финансирования сданы в эксплуатацию 204 новые квартиры общей площадью 28,8 тыс. кв. метров, что составляет 137,4% к уровню ввода 2022 года и 30% от общего ввода области.

Несмотря на достигнутые результаты, в округе сохраняется потребность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным и региональным законодательством.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

Несмотря на то, что за последние пять лет реальные денежные доходы населения увеличились более чем в 2 раза, приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов по-прежнему остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.

Проблемным вопросом остается предоставление жилья в социальный наем малоимущим гражданам. Из-за отсутствия финансовых возможностей у муниципального образования строительство социального жилья не ведется.

Одной из приоритетных задач развития Валуйского муниципального округа является постоянное наращивание темпов жилищного строительства и увеличение его доступности для семей с различным уровнем доходов, а также стимулирование спроса на жилье путем совершенствования методов государственной поддержки населения в улучшении жилищных условий.

Сегодня актуальной задачей является формирование нового сегмента рынка жилья – стандартного жилья, доступного группе населения со средними доходами по ценовым качествам и отвечающего современным требования по качественным характеристикам.

В соответствии с мероприятием «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» в 2023 году на территории Валуйского муниципального округа приобретено 14 жилых помещений для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета на общую сумму – 39,9 млн рублей. Стоимость одной квартиры составляет – 2,9 млн рублей.

На реализацию мероприятия по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях на территории Валуйского муниципального округа в 2023 году выделены денежные средства размере 6,0 млн руб., приобретена 1 квартира.

**1.2. Приоритеты и цели муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Для достижения стратегических целей и задач социально - экономического развития Валуйского муниципального округа определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Цели муниципальной программы включает в себя:

1. «Увеличение годового объёма ввода жилья до 76000 кв. метров к 2030 году», которая характеризуется увеличением обеспеченности населения жильем на одного жителя округа к 2030 году до 38,2 кв. метров.

2. «Улучшение жилищных условийк 2030 году 15 семей», которая характеризуется увеличением количества семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем к 2030 году до 15 семей.

Для достижения указанной цели будут реализовываться:

- муниципальный проект **"**Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект;

- ведомственный проект "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях";

- ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»;

- комплекс процессных мероприятий: "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан";

- комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности в области жилищного хозяйства".

**1.3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями**

**и показателями государственных программ Белгородской области**

Цели и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года».

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – "Комфортная и безопасная среда для жизни".

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области».

**1.4. Задачи, способы их**

**эффективного решения в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах:

решение жилищной проблемы молодых семей, способом эффективного решения которой является оказание поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий;

обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, способом эффективного решения которой является предоставление жилых помещений семьям с детьми-инвалидами за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета Валуйского муниципального округа;

- оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов, способом эффективного решения которой является осуществление полномочий по оказанию государственной (областной) поддержки работникам бюджетной сферы, участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в ходе проведения СВО на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом;

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, способом эффективного решения которой являются оказание поддержки ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и проставление жилых помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

обеспечение содержания муниципальных помещений, способом эффективного решения которой является осуществление содержания жилых и нежилых муниципальных помещений, включая эксплуатацию и текущий ремонт зданий, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов.

**II.** **Паспорт**

**муниципальной программы Валуйского муниципального округа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Стрыжакова Светлана Леонидовна – заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | 1. Увеличение годового объёма ввода жилья **до 76000 кв. м.** к 2030 году | |
| 2. Улучшение жилищных условийк 2030 году 15 семей. | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| Всего по муниципальной программе Валуйского муниципального округа, в том числе: | **303 452,5** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета (справочно) | **280 661,0** |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | **22 791,6** |
| внебюджетные источники | **0,0** |
| Связь с национальными целями развития/государственными программами Белгородской области | 1. Национальная цель: "Комфортная и безопасная среда для жизни"/  Показатель 1. «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году».  2. Государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области"/  Показатель 1 "Объем жилищного строительства".  Показатель 2 "Количество семей, улучшивших жилищные условия".  Показатель 3 «Количество семей, улучшившие жилищные условия».  Показатель 4 «Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем». | |
| Связь с целями развития Валуйского муниципального округа / стратегическими приоритетами Валуйского муниципального округа | 1. Стратегическая цель Валуйского муниципального округа - повышение обеспеченности качественным жильем населения.  2. Приоритет «Повышение качества условий жизнедеятельности населения Валуйского муниципального округа» (Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов).  2.1. Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя».  2.2. Показатель «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящие на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях». | |

**2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1. Увеличение годового объёма ввода жилья до 76000 кв. м. к 2030 году** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем жилищного строительства | НП | Прогрессирующий | Тыс. кв. метров | 52,0 | 2023 | 57,4 | 59,0 | 62,0 | 68,0 | 75,0 | 76,0 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель: "Комфортная и безопасная среда для жизни"/  Показатель «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году». | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/Показатель «Объем жилищного строительства» |
| 2 | Обеспеченность населения жильем на одного жителя округа | ГП | Прогрессирующий | Кв. метров | 35,6 | 2023 | 36 | 36,2 | 36,5 | 37 | 37,9 | 38,2 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель: "Комфортная и безопасная среда для жизни"/  Показатель «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году». | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/Показатель «Обеспеченность населения жильем на одного жителя области» |
| **Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году 15 семей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | Прогрессирующий | Семей | 6 | 2023 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель: "Комфортная и безопасная среда для жизни"/  Показатель «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году». | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия» |
| 4 | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | ГП | Прогрессирующий | Семей | 15 | 2023 | 17 | - | - | - | - | - | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель: "Комфортная и безопасная среда для жизни"/  Показатель «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году». | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»/Показатель «Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем» |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в Валуйском муниципальном округе в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1** | **Цель 1. "Увеличение годового объема ввода жилья до 76000 кв. метров к 2030 году"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | НП | Кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **57400** |
| 1.2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя округа | ГП | Кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **36,0** |
| **2** | **Цель 2. "Улучшение жилищных условий к 2030 году 15 семей»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 2.2 | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | ГП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |

**4. Структура муниципальной программы**

| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Муниципальный проект "Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект (Куратор – Стрыжакова С.Л.)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Срок реализации: 2025-2030 годы. | |
| 1.1. | Задача 1. Решение жилищной проблемы молодых семей | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | Количество семей, улучшивших жилищные условия.  Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем.  Обеспеченность населения жильем на одного жителя округа. |
| **12.** | **Ведомственный проект "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях"**  **(Куратор – Стрыжакова С.Л.)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Срок реализации: 2025-2030 годы. | |
| 12.1. | Задача 1. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Предоставлены жилые помещения многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. | Количество семей, улучшивших жилищные условия.  Обеспеченность населения жильем на одного жителя округа. |
| **13.** | **Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» (Куратор - Стрыжакова С.Л.)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| **33.1.** | Задача 1. Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов. | Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы, участникам специальной военной операции и пострадавшим гражданам в ходе проведения СВО на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом | Количество семей, улучшивших жилищные условия.  Объем жилищного строительства |
| **14.** | **Комплекс процессных мероприятий: "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Срок реализации: 2025-2030 годы. | |
| 14.1. | Задача 1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. Посредством государственных жилищных сертификатов улучшили жилищные условия отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| 15. | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности в области жилищного хозяйства"** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Срок реализации: 2025-2030 годы. | |
| 15.1. | Задача 1«Обеспечение содержания муниципальных помещений» | Осуществление содержания жилых и нежилых муниципальных помещений, включая эксплуатацию и текущий ремонт зданий, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов. | - |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента,**  **источник финансового обеспечения** | | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего:** |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа» (всего), в том числе:** | | **01** | **60 912,2** | | **67 217,0** | **41 286,9** | **42 938,4** | **44 655,9** | **46 442,1** | **303 452,5** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета** | | **54 826,0** | | **63 268,0** | **38 282,9** | **39 814,2** | **41 406,8** | **43 063,1** | **280661,0** |
| **-  бюджет Валуйского муниципального округа** | | **6 086,2** | | **3 949,0** | **3 004,0** | **3 124,2** | **3 249,1** | **3 379,1** | **22 791,6** |
| **Внебюджетные источники** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно)** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1. **Муниципальные проекты (всего), в том числе:** | | **01 2** | **4 993,6** | | **5 050,9** | **5 021,3** | **5 222,2** | **5 431,0** | **5 648,3** | **31 367,3** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета** | | **3 959,6** | | **4 016,9** | **3 987,3** | **4 146,8** | **4 312,6** | **4 485,2** | **24 908,4** |
| **Бюджет Валуйского муниципального округа** | | **1 034,0** | | **1 034,0** | **1 034,0** | **1 075,4** | **1 118,4** | **1 163,1** | **6 458,8** |
| **Внебюджетные источники** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| * 1. Муниципальный проект "Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект (всего), в том числе: | | **01 2** | **4 993,6** | | **5 050,9** | **5 021,3** | **5 222,2** | **5 431,0** | **5 648,3** | **3 1367,3** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета | |  | **3 959,6** | | **4 016,9** | **5 021,3** | **5 222,2** | **5 431,0** | **5 648,3** | **3 1367,3** |
| Бюджет Валуйского муниципального округа | | **1 034,0** | | **1 034,0** | **1 034,0** | **1 075,4** | **1 118,4** | **1 163,1** | **6 458,8** |
| Внебюджетные источники | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1. **Ведомственные проекты (всего), в том числе:** | | **01 3** | **22 628,8** | | **30 317,9** | **14 075,2** | **14 638,2** | **15 223,8** | **15 832,7** | **112 716,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета | | **21 407,6** | | **28 613,9** | **13 345,2** | **13 879,0** | **14 434,2** | **15 011,5** | **106691,4** |
| Бюджет Валуйского муниципального округа | | **1 221,2** | | **1 704,0** | **730,0** | **759,2** | **789,6** | **821,2** | **6025,1** |
| Внебюджетные источники | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| * 1. Ведомственный проект "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" (всего), в том числе: | | 01 3 01  01 3 01 73900  01 3 01 S3900 | 20 353,4 | | 28 408,5 | 12 165,8 | 12 652,4 | 13 158,6 | 13 684,9 | 100 423,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета | | 19 132,2 | | 26 704,5 | 11 435,8 | 11 893,2 | 12 369,0 | 12 863,7 | 94 398,4 |
| Бюджет Валуйского муниципального округа | | 1 221,2 | | 1 704,0 | 730,0 | 759,2 | 789,6 | 821,2 | 6025,1 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Ведомственный проект "Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья" (всего), в том числе: | | 01 3 03  01 3 03 73840  01 3 03 73890 | 2 275,4 | | 1 909,4 | 1 909,4 | 1 985,8 | 2 065,2 | 2 147,8 | 12 293,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета | | 2 275,4 | | 1 909,4 | 1 909,4 | 1 985,8 | 2 065,2 | 2 147,8 | 12 293,0 |
| Бюджет Валуйского муниципального округа | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. **Комплексы процессных мероприятий (всего), в том числе:** | | **01 4** | **33 289,8** | | **31 848,2** | **22 190,4** | **23 078,0** | **24 001,1** | **24961,2** | **159 368,7** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета** | | **29458,8** | | **30637,2** | **20 950,4** | **21788,4** | **22 660,0** | **23 566,4** | **159 368,7** |
| **Бюджет Валуйского муниципального округа** | | **3 831,0** | | **1 211,0** | **1 240,0** | **1 289,6** | **1 341,2** | **1 394,8** | **10 307,6** |
| **Внебюджетные источники** | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. **Комплекс процессных мероприятий: "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" (всего), в том числе:** | | **01 4 01 70820** | **29 458,8** | | **30 637,2** | **19 117,6** | **19 882,3** | **20 677,6** | **21 504,7** | **141 278,2** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета |  | | **29 458,8** | **30 637,2** | **19 117,6** | **19 882,3** | **20 677,6** | **21 504,7** | **141 ,278,2** |
| Бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение мероприятий в области жилищного хозяйства» (всего), в том числе:** | **01 4 03 22120** | | **3 831,0** | **1 211,0** | **1 240,0** | **1 289,6** | **1 341,2** | **1 394,8** | **10 307,6** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Валуйского муниципального округа | **3 831,0** | **1 211,0** | **1 240,0** | **1 289,6** | **1 341,2** | **1 394,8** | **10 307,6** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.3 Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»» (всего), в том числе:** | **01 4 03 51350** | | **0,0** | **0,0** | **1 832,8** | **1 906,1** | **1 982,4** | **2 061,7** | **7 782,9** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета и из областного бюджета | **0,0** | **0,0** | **1 832,8** | **1 906,1** | **1 982,4** | **2 061,7** | **7 782,9** |
| Бюджет Валуйского муниципального округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Внебюджетные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1. **Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа)** | **-** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**III. Паспорт муниципального проекта "Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект**

**(далее – муниципальный проект – 1)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | "Обеспечение жильем молодых семей" | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Стрыжакова Светлана Леонидовна | Заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | | |
| Руководитель муниципального проекта | Уколова Наталья Валерьевна | Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | | |
| Соисполнители муниципальной программы | – | – | | |
| Целевые группы | Население Валуйского муниципального округа | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Валуйского муниципального округа | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа | | |

**2. Показатели муниципального проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | **Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | МП | П | Семей | 3 | 2023 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Да | - |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | МП | Семей | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **3** |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных  условий | Х | Семей | **3** | 2023 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Выплаты физическим лицам | МП | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья |
| 1.1.1. | Улучшены жилищные условия молодых семей, проживающих на территории Валуйского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение муниципального проекта 1**

| *1.***№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **11.** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| ***1.*** | **Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей"** | | | | | | | | | |
| 1.1. | "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" (всего), в том числе: | **01 2 01 L4970** | 4993,6 | 5050,9 | 5021,3 | 5222,2 | 5431,0 | 5648,3 | 31367,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  и из областного бюджета | 3959,6 | 4016,9 | 5021,3 | 5222,2 | 5431,0 | 5648,3 | 31367,3 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 1 034,0 | 1 034,0 | 1 034,0 | 1075,4 | 1118,4 | 1163,1 | 6458,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Нераспределенный резерв (местный бюджет) | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальному проекту:** |  | 4993,6 | 5050,9 | 5021,3 | 5222,2 | 5431,0 | 5648,3 | 31367,3 |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета**  **и из областного бюджета** | 3959,6 | 4016,9 | 5021,3 | 5222,2 | 5431,0 | 5648,3 | 31367,3 |
| **-бюджет Валуйского муниципального округа** | 1 034,0 | 1 034,0 | 1 034,0 | 1 075,4 | 1 118,4 | 1 163,1 | 6 458,8 |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей"** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **4 993,6** |
| **ИТОГО:** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **4 993,6** |

**Приложение**

**к паспорту муниципального проекта**

**«Обеспечение жильем молодых семей», не**

**входящего в национальный проект**

**План реализации муниципального проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** |  | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат: "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уколова Н.В.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 11 | 15 065,8 | Х | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уколова Н.В.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 3 | 4 993,6 | Х | Х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уколова Н.В.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 3 | 4 993,6 | Соглашение | Х |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уколова Н.В.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 3 | 4 993,6 | Отчет | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уколова Н.В.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 2 | 5 050,9 | X | Х |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уколова Н.В.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 2 | 5 050,9 | Соглашение | Х |
| 1.2.2.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уколова Н.В.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 2 | 5 050,9 | Отчет | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уколова Н.В.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 3 | 5 222,2 | Х | Х |
| 1.3.1.К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уколова Н.В.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 3 | 5 222,2 | Соглашение | Х |
| 1.3.1.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Уколова Н.В.-Начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры, управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры | Х | Семей | 3 | 5 222,2 | Отчет | Х |

**IV. Паспорт ведомственного проекта "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях"**

**(далее – ведомственный проект 1)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Стрыжакова Светлана Леонидовна | Заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Седина Лариса Алексеевна | Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | | |
| Соисполнители муниципальной программы | – | – | | |
| Целевые группы | Население Валуйского муниципального округа | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Валуйского муниципального округа | Государственная программа Белгородской области" | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Белгородской области | | |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа | | |

**2. Показатели ведомственного проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Уровень показателя** | **Признак**  **возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | **Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | ВП | П | Единица | 2 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Да | Х |

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | ВП | Единица | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **4** |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1** | **Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | Х | Семей | 2 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Выплаты физическим лицам | ВП | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями |
| 1.1.1. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета Валуйского муниципального округа. | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение ведомственного проекта 1**

| № **№ п /п** | **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **11** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| ***1.*** | **Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях"** | | | | | | | | | |
| *1.1.* | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами, предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей всего, в том числе: | 850 1004 01 3 02 73900 400  850 1004 01 3 02 S3900 400 | 20 353,4 | 28 408,5 | 12 165,8 | 12 652,4 | 13 158,6 | 13 684,9 | 100 423,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального и из областного бюджета | 850 1004 01 3 02 73900 400 | 19 132,2 | 26 704,5 | 11 435,8 | 11 893,2 | 12 369,0 | 12 863,7 | 94 398,4 |
| Бюджет Валуйского муниципального округа | 850 1004 01 3 02 S3900 400 | 1 221,2 | 1 704,0 | 730,0 | 759,2 | 789,6 | 821,2 | 6 025,1 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *22.* | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальному проекту: |  | **20 353,4** | **28 408,5** | **12 165,8** | **12 652,4** | **13 158,6** | **13 684,9** | **100 423,5** |
| - межбюджетные трансферты из федерального и из областного бюджета | **19 132,2** | **26 704,5** | **11 435,8** | **11 893,2** | **12 369,0** | **12 863,7** | **94 398,4** |
| Бюджет Валуйского муниципального округа | **1 221,2** | **1 704,0** | **730,0** | **759,2** | **789,6** | **821,2** | **6 025,1** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части**

**бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях"** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20353,4 |
| **ИТОГО:** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **20353,4** |

**Приложение к паспорту ведомственного проекта «Улучшение**

**жилищных условий граждан, состоящих на учете**

**нуждающихся в жилых помещениях»**

**План реализации ведомственного проекта 1**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** |  | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результат)** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 12 | 60927,7 | Отчет | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 4 | 20353,4 | Отчет | Х |
| 1.1.1.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 4 | 20353,4 | Закон Белгородской области | Х |
| 1.1.1.К2. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 4 | 20353,4 | Отчет | Х |
| 1.1.2 | Мероприятие "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 4 | 28408,5 | Отчет | Х |
| 1.1.2.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 4 | 28408,5 | Закон Белгородской области | Х |
| 1.1.2.К2. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 4 | 28 408,5 | Отчет | Х |
| 1.1.3. | Мероприятие "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 4 | 12 165,8 | Отчет | Х |
| 1.1.3.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 4 | 12 165,8 | Закон Белгородской области | Х |
| 1.1.3.К..2 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 4 | 12 165,8 | Отчет | Х |

**V. Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»**

**(далее – ведомственный проект)**

1. **Общие положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Стрыжакова Светлана Леонидовна | Заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Седина Лариса Алексеевна | Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | | |
| Соисполнители муниципальной программы | – | – | | |
| Целевые группы | Население Валуйского муниципального округа | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Валуйского муниципального округа | Государственная программа Белгородской области" | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Белгородской области | | |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа | | |

**2. Показатели ведомственного проекта 2**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Уровень показателя** | **Признак**  **возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | **Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | ГП | П | Семей | 246 | 2023 | 246 | - | - | - | - | - | нет |  |
| 1.2. | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | ГП | П | Человек | 23 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Да |  |

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по**[**ОКЕИ**](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)**)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
|  |  |  |  | **янв.** | **февраль** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |  |
| **1.** | **Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | "ГП" | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 1.2. | Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья | "ГП" | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1** | **Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельных категорий граждан | Х | Человек | 23 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Выплаты физическим лицам | ВП | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья |
| 1.1.1. | Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | Х | Семей | - | 2023 | 246 | - | - | - | - | - | Выплаты физическим лицам | ВП | Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья |
| 1.2.1. | Предоставлены субсидии гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, на приобретение жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов | | | | | | | | | | | | | |

1. **Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | Задача «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | **0130373840**  **0130373890** | 2 275,4 | 1 909,4 | 1 909,4 | 1 985,8 | 2 065,2 | 2 147,8 | 12 293,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 2 275,4 | 1 909,4 | 1 909,4 | 1 985,8 | 2 065,2 | 2 147,8 | 12 293,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по ведомственному проекту, в том числе:** | **01 3 03** | 2 275,4 | 1 909,4 | 1 909,4 | 1 985,8 | 2 065,2 | 2 147,8 | 12 293,0 |
| **-межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | 2 275,4 | 1 909,4 | 1 909,4 | 1 985,8 | 2 065,2 | 2 147,8 | 1 2293,0 |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

1. **Помесячный план исполнения бюджета Валуйского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2 в 2025году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельных категорий граждан» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 275,4 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 275,4** |

**Приложение  
к паспорту ведомственного проекта «Оказание  
финансовой поддержки в приобретении  
     (строительстве) жилья»**

**План реализации ведомственного проекта 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),**  **контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результат)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | **Задача 1. «Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельных категорий граждан» | 01.01.2025 | 01.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 120 | 6 094,2 | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельных категорий граждан» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 40 | 2 275,4 | Отчет |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 20.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 40 | - | Заявка |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 25.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 40 | 2 275,4 | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 40 | - | отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельных категорий граждан» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 40 | 1 909,4 | отчет |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2026 | 20.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 40 | - | заявка |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2026 | 25.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 40 | 1 909,4 | Платежное поручение |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2026 | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 40 | - | отчет |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельных категорий граждан» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2007 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 40 | 1 909,4 | отчет |
| 1.1.4  К.1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2027 | 20.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 40 | - | заявка |
| 1.1.5  К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2027 | 25.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 40 | 1 909,4 | Платежное поручение |
| 1.1.6  К.3 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2027 | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Человек | 40 | - | отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия по оказанию государственной (областной) поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 246 | 0,0 | отчет |
| 1.2.2.  К.1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 20.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 246 | - | Заявка |
| 1.2.3  К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 25.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 246 | 0,0 | Платежное поручение |
| 1.2.4  К.3 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Седина Лариса Алексеевна Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа | Х | Семей | 246 | - | отчет |

**VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Седина Лариса Алексеевна - начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | **Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия | П | ГП | Человек | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | П | ГП | Человек | 12 | 2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Х |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия | ГП | Человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **1** |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | ГП | Человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **22** |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | |
| **1** | **Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Выплаты физическим лицам | Человек | 2 | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия |
| 1.1.1. | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Выплаты физическим лицам | Человек | 12 | 2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |
| 1.2.1. | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. | | | | | | | | | | | | |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **01 4 01** | **29 458,8** | **30 637,2** | **19 117,6** | **19 882,3** | **20 677,6** | **21 504,7** | **141 278,2** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **29 458,8** | **30 637,2** | **19 117,6** | **19 882,3** | **20 677,6** | **21 504,7** | **141 278,2** |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» (всего), в том числе: | 01 4 01 70820 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» (всего), в том числе: | 01 4 01 70820 | **29 458,8** | **30 637,2** | **19 117,6** | **19 882,3** | **20 677,6** | **21 504,7** | **141 278,2** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | **29 458,8** | **30 637,2** | **19 117,6** | **19 882,3** | **20 677,6** | **21 504,7** | **141 278,2** |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"** | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий" | X | Седина Лариса Алексеевна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий" в 2025 году | X | Седина Лариса Алексеевна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X | Х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01. | Седина Лариса Алексеевна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Х | Х |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04. | Седина Лариса Алексеевна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Х | Х |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12. | Седина Лариса Алексеевна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Отчет | Х |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2025 | Седина Лариса Алексеевна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Отчет | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" | X | Седина Лариса Алексеевна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" ежегодно | X | Седина Лариса Алексеевна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X | Х |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01. | Седина Лариса Алексеевна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Закон Белгородской области | Х |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04. | Седина Лариса Алексеевна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Постановление | Х |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12. | Седина Лариса Алексеевна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Отчет | Х |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12. | Седина Лариса Алексеевна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Отчет | Х |

**VIII. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в области жилищного хозяйства»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Седина Лариса Алексеевна - начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа |

**2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | |
| **1** | **Задача «Обеспечение содержания муниципальных помещений»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.. | Осуществлено содержание жилых и нежилых муниципальных помещений | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | | - |
| 1.1.1. | Осуществление содержания жилых и нежилых муниципальных помещений, включая эксплуатацию и текущий ремонт зданий, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов. | | | | | | | | | | | | |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **01403** | **3 831,0** | **1 211,0** | **1 240,0** | **1 289,6** | **1 341,2** | **1 394,8** | **10 307,6** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | **3 831,0** | **1 211,0** | **1 240,0** | **1 289,6** | **1 341,2** | **1 394,8** | **10 307,6** |
| **- внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено содержание жилых и нежилых муниципальных помещений» (всего), в том числе: | **0140322120** | **3 831,0** | **1 211,0** | **1 240,0** | **1 289,6** | **1 341,2** | **1 394,8** | **10 307,6** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | **3 831,0** | **1 211,0** | **1 240,0** | **1 289,6** | **1 341,2** | **1 394,8** | **10 307,6** |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**3.План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Задача «Обеспечение содержания муниципальных помещений»** | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) " Осуществлено содержание жилых и нежилых муниципальных помещений» (всего), в том числе: | X | Седина Лариса Алексеевна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) " Осуществлено содержание жилых и нежилых муниципальных помещений» (всего), в том числе: ежегодно | X | Седина Лариса Алексеевна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X | Х |

**IX. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Седина Лариса Алексеевна - начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры, главный архитектор Валуйского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Валуйского муниципального округа |

**2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | |
| **1** | **Задача «Обеспечение содержания муниципальных помещений»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2023 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | | - |
| 1.1.1. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | | | | | | | | | | | | |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **01403** | **0,0** | **0,0** | **1 832,8** | **1 906,1** | **1 982,4** | **2 061,7** | **7 782,9** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **0,0** | **0,0** | **1 832,8** | **1 906,1** | **1 982,4** | **2 061,7** | **7 782,9** |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено содержание жилых и нежилых муниципальных помещений» (всего), в том числе: | **0140322120** | **0,0** | **0,0** | **1 832,8** | **1 906,1** | **1 982,4** | **2 061,7** | **7 782,9** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**3.План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Задача «Обеспечение содержания муниципальных помещений»** | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) " Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | X | Седина Лариса Алексеевна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) " Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: ежегодно | X | Седина Лариса Алексеевна - управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X | Х |

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение доступным и комфортным**

**жильем жителей Валуйского муниципального округа»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя**

**муниципальной программы Валуйского муниципального округа "Обеспечение**

**доступным и комфортным жильем жителей Валуйского муниципального округа"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=10.09.2024)) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула)  и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели  (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный  за сбор данных  по показателю | Реквизиты акта  (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объем жилищного строительства | Тыс. кв. метров | Общая площадь жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых помещениях, жилых домах | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Vжс = Sмкд + Sпн | Sмкд - ввод жилья в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, построенных юридическими лицами (организациями-застройщиками), тыс. кв. метров общей площади;  Sпн - ввод общей площади жилых домов, построенных населением, тыс. кв. метров общей площади | Периодическая отчетность | – | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа | – | На 14-й рабочий день после отчетного периода |
| 2 | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Кв. метров | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Ежегодно | Отношение всего жилищного фонда на конец года к численности постоянного населения по состоянию на конец года | – | Периодическая отчетность | – | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа | – | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |