Проект

Замечания и предложения принимаются с 1 по 10 октября 2024 года

на адрес электронной почты

arhitektura@va.belregion.ru

- Муниципальная программа

- «Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа»

- I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа»

  - Оценка текущего состояния в сфере формирования современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа

По состоянию на 1 января 2024 года общая численность населения проживающего на территории Валуйского муниципального округа, составляет 63 354 тыс. жителей.

В состав муниципального округа входит 96 населенных пунктов, из них 1 город, 5 поселков, 68 сел, 22 хутора, из них 5 населенных пунктов, численность населения в которых превышает 1000 человек.

На территории Валуйского муниципального округа расположено 252 многоквартирных дома, ограничивающих 217 дворовых территорий, общей площадь дворовых территорий составляет 485604,00 кв. метров и 263 общественных территорий общей площадью 704000,00 кв. метром.

Важнейшей частью формирования комфортной городской среды является оценка индекса качества городской среды. В ходе создания комфортной городской среды проанализирована среда 5 (пяти) населенных пунктов Валуйского муниципального округа и изучены данные муниципальной статистики.

Общественные пространства играют огромную роль в жизни всех без исключения населенных пунктов. Именно эти зоны, в первую очередь, формируют городскую среду, ее привлекательность для людей.

Благоустроенной считается дворовая территория, имеющая освещение, малые архитектурные формы (лавочки и урны), дворовые проезды в нормативном состоянии, а также не менее одного расположенного в зоне пешеходной доступности оборудованного места для проведения досуга и отдыха разным группам населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.).  Пешеходная доступность предполагает расстояние, преодолеваемое пешком, например, не более чем за 15 минут, что эквивалентно протяженности не более 1000 метров, таким образом, территория считается благоустроенной, если в радиусе 1000 метров находятся оборудованное место для проведения досуга и отдыха разным группами населения.

Потребность в благоустройстве территорий муниципального образования обусловлена износом объектов благоустройства, их составляющих, в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» позволит развить механизмы реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Валуйского муниципального округа с учетом индекса качества городской среды, повысить уровень благоустройства территории населенных пунктов Валуйского муниципального округа с численностью населения свыше 1000 человек и улучшить качество жизни населения,  а участие граждан и заинтересованных организаций во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность получения информации, а также а также прозрачность и обоснованность решений муниципального округа.

Реализация мероприятий по благоустройству позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, уровня санитарно-эпидемиологического и экономического благополучия жителей, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в округе проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

В рамках реализации муниципальной программы под общественными территориями понимаются территории муниципального образования соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под городским хозяйством понимается комплекс объектов, образующих инфраструктуру города (объекты жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, общественной безопасности, услуг связи, места массового отдыха и общественные территории).

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий 
и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

Под платформой по голосованию за объекты благоустройства понимается информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан в возрасте от 14 лет по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных программ 
и муниципальных программ, использование которой согласовано с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн, иные виды работ.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских 
и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства включают:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»);

б) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную 
и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения, с использованием систем видеоаналитики в общественных и дворовых территориях, в том числе интегрированных в системы контроля и управления доступа в здания;

д) интеграцию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) в целях передачи на единый портал сведений о сообщениях, обращениях граждан и юридических лиц, о ходе и результатах рассмотрения таких сообщений, обращений;

е) создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»).

- 1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими нормативными правовыми актами:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309);

- Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2021 года № 2765-р;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Бюджетный кодекс РФ ст. 69.2

- Стратегия социально-экономического развития Белгородской области 
на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп;

- Стратегия социально-экономического развития Валуйского муниципального округа Белгородской области до 2025 года, утверждённая решением Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района Белгородской области от 28 февраля 2018 года № 636;

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710;

-  Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» от 28 декабря 2023 года № 815–пп.

Основными приоритетами муниципальной политики являются также формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Указанная цель Программы соответствуют показателю национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом № 309, которая включает следующий целевой показатель:

- благоустройство не менее чем 7 общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1 проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

Достижение национальной цели осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Основной задачей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды, а общественно значимым результатом является повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.

Реализация мероприятий муниципальной программы оказывает влияние 
на социально-экономическое развитие Валуйского муниципального округа. В целях достижения показателей социально-экономического развития Валуйского муниципального округа в рамках муниципальной программы реализуются также мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережных, площадей, парков и др.) и иные мероприятия, предусмотренные  муниципальной программой формирования современной городской среды.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

- ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды 
на территории Валуйского муниципального округа с учетом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект 
на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида населенных пунктов Валуйского муниципального округа, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

В настоящее время восприятие населением условий жизнедеятельности неразрывно связано с уровнем благоустройства дворовых и общественных территорий.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия 
для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни: для здоровой, комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания, 
так и всех жителей округа. Выполнение комплекса мероприятий данного направления способствует значительному улучшению экологического состояния и внешнего облика муниципального образования.

Одним из основных стратегических направлений развития Валуйского муниципального округа является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, 
в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских территорий, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства.

Приоритеты муниципальной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Валуйского муниципального округа Белгородской области до 2025 года, в основу разработки которых положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, федеральная отраслевая стратегия, схема территориального планирования Белгородской области.

## Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа».

В целях реализации муниципальной программы разработаны следующие Регламент и Порядки:

Регламент межведомственного взаимодействия при разработке 
и согласовании проектов благоустройства общественных территорий 
в Валуйском муниципальном округе представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» в том числе о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Адресные перечни объектов благоустройства в рамках реализации муниципальной программы приведены в следующих приложениях:

- адресный перечень общественных территорий муниципального
округа, планируемых к благоустройству, приведен в приложении № 4 к муниципальной программе;

- адресный перечень общественных территорий муниципального округа – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды приведен в приложении № 5 к муниципальной программе;

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных на территории муниципального округа, приведен в приложении № 7 к муниципальной программе;

- адресный перечень территорий различного функционального назначения муниципального округа, планируемых к благоустройству, приведен в приложении № 7 к муниципальной программе.

1.3 Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области

Основной целью муниципальной программы является повышение 
к 2030 году качества городской среды на территории Валуйского муниципального округа к уровню 2019 года на 49 процентов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

- реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения;

- реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования;

- развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Валуйского муниципального округа с учетом индекса качества городской среды.

Реализация муниципальной программы способствует формированию комфортной городской среды, обеспечению возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями, что является основным приоритетом реализации Программы.

Кроме того, достижение результатов муниципальной программы будет способствовать достижению одной из целей Программы – повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году и показателя национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом № 309.

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Прирост среднего индекса качества городской среды на 49 процентов 
по отношению к 2019 году.

2. Реализовано не менее 7 (семи) мероприятия по благоустройству территории муниципального округа ежегодно.

3. Организовано наружное освещение населенных пунктов Валуйского муниципального округа.

4. Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Валуйского муниципального округа.

5. Реализовано 2 проекта для повышения условий жизни граждан 
в муниципальном округе.

6. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

- 14. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

В сфере благоустройства городской среды основной задачей муниципального управления является придание нового импульса развитию всего Валуйского муниципального округа.

В рамках программных мероприятий продолжится благоустройство общественных территорий, парков, набережных, а также реализация проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Для жителей муниципального округа продолжит действовать механизм вовлечения, благодаря которому каждый житель Валуйского муниципального округа старше 14 лет может принимать участие в решении вопросов развития городской среды.

Ежегодно будет благоустраиваться не менее 7 общественных пространств, в том числе по инициативным проектам и инициативам граждан, получившим поддержку жителей.

Минимизация стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и увеличение их числа будет осуществляться муниципальным округом за счет приоритета выполнения работ в минимальном перечне – асфальтирование дворового проезда, установка лавочек и урн, устройство освещения. Комплекс работ будет реализован в рамках муниципальной программы.

Важным направлением повышения комфортности городской среды будет также являться устройство детских и спортивных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. В целях снижения социальной напряженности и финансовой нагрузки собственников жилых помещений содержание детских и спортивных площадок предлагается осуществлять эксплуатирующими организациями, отобранными муниципальным округом самостоятельно.

Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Валуйского муниципального округа является одним из приоритетных направлений государственной политики в части реализации отдельных полномочий в организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов на территории Валуйского муниципального округа.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов Валуйского муниципального округа. Большое значение придается приведению 
к нормативным значениям освещенности улиц, магистралей, площадей, внутриквартальных проездов, жилых районов, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения 
в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы администрации Валуйского муниципального округа.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных 
на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» относит организацию наружного освещения улиц 
к вопросам местного значения.

Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, 
так и на областном уровнях. В этой связи требуются согласованные действия исполнительных органов Белгородской области и различных организаций, а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных предприятий, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы городской информации должны освещаться в темное время суток в соответствии с общим режимом.

Главные улицы, площади, места массового пребывания людей, путепроводы, мосты и транспортные развязки должны освещаться в соответствии с ночным режимом работы наружного освещения.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95 процентов. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Допускается частичное (до 50 процентов) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов 
менее 40 чел./ч. и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./час.

Эффективное решение проблем в сфере наружного освещения 
и благоустройства в целом населенных пунктов муниципального округа невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на областном уровнях. В этой связи требуются согласованные действия, а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

Реализация государственных полномочий в части соблюдения и защиты прав на достойное погребение умершего гражданина и оказание услуг 
по его погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, направлена на финансовое обеспечение государственных гарантий по вопросам предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем предоставления субвенций из областного бюджета в рамках правоотношений, которые регулируются Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Масштабность проблемы определяет необходимость исполнения муниципальной программы с использованием комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач 
и мероприятий, поскольку они:

- входят в число приоритетов социально-экономического развития Валуйского муниципального округа;

- носят межотраслевой и межведомственный характер;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие 
жителей Валуйского муниципального округа, экологическую безопасность, увеличение продолжительности жизни, дальнейшее экономическое развитие Валуйского муниципального округа.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется за счет решения следующих задач муниципального управления:

1. Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития округа.

2. Сокращение количества населенных пунктов с неблагоприятной средой в два раза.

3. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

4. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации муниципальной политики в сфере формирования современной городской среды являются:

- ежегодное проведение рейтингового голосования по отбору объектов (дизайн-проектов) благоустройства общественных пространств в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тысяч человек;

- организация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды;

- ежегодная реализация мероприятий по благоустройству общественных, дворовых и иных территорий различного функционального назначения;

- реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах;

- финансирование мероприятий по организации наружного освещения населенных пунктов Валуйского муниципального за счет бюджетных средств;

- возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению Валуйского муниципального округа;

- реализация инициативных проектов граждан за счет бюджетных средств.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей Валуйского муниципального округа, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация муниципальной программы позволит улучшить 
ряд показателей социально-экономического развития Валуйского муниципального округа:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства 
для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и иное).

II. Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Стрыжакова Светлана Леонидовна – заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского муниципального округа |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение к 2030 году качества городской среды на территории Валуйского муниципального округа к уровню 2019 года на 49 процентов |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направления (подпрограммы) не выделяются |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Всего по муниципальной программе Валуйского муниципального округа, в том числе: | 985457,5 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета (справочно) | 77422,2 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа | 907274,1 |
|  | - внебюджетные источники | 761,2 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | - Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"/ Показатель 1 "Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году". Показатель 2 «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году. |  |
|  | 2. Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»/ Показатель 1 «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году». Показатель 2. «Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Белгородской области». Показатель 3 «Количество светоточек на территории населенных пунктов области». Показатель 4 «Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг». Показатель 5 «Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в муниципальных образованиях Белгородской области». 3. Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области"/ Показатель 1 «Доля количества муниципальных образований и городских округов, осуществляющих мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, от общего количества» |  |
| Связь с целями развития Валуйского муниципального округа / стратегическими приоритетами Валуйского муниципального округа | 1. Стратегическая цель Валуйского муниципального округа – обеспечение высокого качества жизни населения Валуйского муниципального округа на основе экономического роста, социального благополучия и историко-культурного наследия территории. |  |
|  | 2. Приоритет «Повышение качества условий жизнедеятельности населения Валуйского муниципального округа» (Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов», «Экология и рациональное природопользование», «Пространственное развитие») |  |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателя государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель: «Повышение к 2030 году качества городской среды на территории Валуйского муниципального округа к уровню 2019 года на 49 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП, ФП в НП | П | Процент | 13 | 2023 | 21 | 21 | 22 | 23 | 44 | 49 | Постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года №815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского муниципального округа, | Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"/ Показатель "Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году" | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»/ Показатель «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» |
| 2. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству Валуйского муниципального округа | ГП | П | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года №815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"/ Показатель "Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году" | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»/ Показатель «Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Белгородской области» |
| 3. | Количество светоточек на территории Валуйского муниципального округа | ГП | П | Тыс. единиц | 8,952 | 2023 | 9,123 | 9,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года №815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"/ Показатель «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году. | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»/ Показатель «Количество светоточек на территории населенных пунктов области» |
| 4. | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | ГП | П | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года №815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского муниципального округа | - | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»/ Показатель «Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг» |
| 5. | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Валуйском муниципальном округе | ГП | П | Единиц | 7 | 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года №815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"/ Показатель "Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году" | Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»/ Показатель «Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в муниципальных образованиях Белгородской области» |
| 6. | Количество отловленных безнадзорных животных | МП | Р | Голов | 86 | 2023 | 57 | 46 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | Управление АПК и природопользования администрации Валуйского муниципального округа | - | Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области"/ Показатель «Доля количества муниципальных образований и городских округов, осуществляющих мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, от общего количества |
| 7. | Количество ликвидированных несанкционных мест размещения ТБО и ТКО | МП | П | Единица | 11 | 2023 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"/ Показатель «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году. | - |

- Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель «Повышение к 2030 году качества городской среды территорий Валуйского муниципального округа к уровню 2019 года на 49 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП, ФП в НП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 1.2 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий в Валуйском муниципальном округе | ГП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 1.3 | Количество светоточек на территории Валуйского муниципального округа | ГП | Тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,123 |
| 1.4 | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.5 | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Валуйском муниципальном округе | ГП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 1.6 | Количества отловленных безнадзорных животных | МП | Голов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 1.7 | Количество ликвидированных несанкционных мест размещения ТБО и ТКО | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования, не входящий в национальный проект (Куратор проекта – Стрыжакова С.Л.) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского муниципального округа |  | Срок реализации: 2025 год |
| 1.1. | Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | На территории муниципального округа будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей муниципальных образований | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий муниципального округа. Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальном округе |
| - Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского муниципального округа |  | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 2.1. | Задача 1. «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | Ежегодно на территории муниципального округа будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории; - улучшено общее социально-экономическое состояние; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году. Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий в Валуйском муниципальном округе |
| - Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Валуйского муниципального округа» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского муниципального округа |  | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 3.1. | Задача 1. «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей | Количество светоточек на территории населенных пунктов в муниципальном округе |
| - Комплекс процессных мероприятий « Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Валуйского муниципального округа» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского муниципального округа |  | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 4.1. | Задача. «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | Погребение умершего и оказание услуг по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций подведомственных учреждений управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского муниципального округа |  | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 5.1. | Задача 1 «Исполнение муниципальных функций (оказание услуг) подведомственных учреждений управления жилищно-коммунального хозяйства Валуйского муниципального округа» | В рамках мероприятий осуществляется обеспечение деятельности подведомственных учреждений управления жилищно-коммунального хозяйства Валуйского муниципального округа | - |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности, направленной на сохранение и улучшение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального округа» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление АПК и природопользования администрации Валуйского муниципального округа |  | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 6.1 | Задача 1 «Сохранение и улучшение эпизоодического, ветеринарного - санитарного благополучия на территории муниципального округа» | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Количества отловленных безнадзорных животных |
| 7. Комплекс процеснных мероприятий «Содержание объектов коммунального хозяйства на территории Валуйского муниципального округа» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Валуйского муниципального округа |  | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 7.1. | Задача 1. «Создание эффективных механизмов управления в области обращения с твердыми коммунальными отходами» | Осуществление деятельности в обасти обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Валуйского муниципального округа | Количество ликвидированных несанкционных мест размещения ТБО и ТКО |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа», в том числе: |  | 317019,0 | 133811,3 | 133656,8 | 133656,8 | 133656,8 | 133656,8 | 985457,5 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета (справочно) |  | 12660,7 | 13014,3 | 12936,8 | 12936,8 | 12936,8 | 12936,8 | 77422,2 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 303597,1 | 133811,3 | 133656,8 | 133656,8 | 133656,8 | 133656,8 | 907274,1 |
|  | - внебюджетные источники |  | 761,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 761,2 |
|  | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Муниципальные проекты (всего), в том числе: |  | 22668,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22668,3 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 21907,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21907,1 |
|  | - внебюджетные источники |  | 761,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 761,2 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования, не входящий в национальный проект (всего), в том числе: |  | 22668,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22668,3 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 21907,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21907,1 |
|  | - внебюджетные источники |  | 761,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 761,2 |
| 2. | Комплексы процессных мероприятий (всего), в том числе: |  | 294350,7 | 133811,3 | 133656,8 | 133656,8 | 133656,8 | 133656,8 | 962789,2 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 12660,7 | 13014,3 | 12936,8 | 12936,8 | 12936,8 | 12936,8 | 77422,2 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 281 690,0 | 120797,0 | 120720,0 | 120720,0 | 120720,0 | 120720,0 | 885367,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе: |  | 85 000,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 000,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 85 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 000,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе: |  | 48581,0 | 50366,0 | 50366,0 | 50366,0 | 50366,0 | 50366,0 | 300411,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета (справочно) |  | 12108,0 | 12592,0 | 12592,0 | 12592,0 | 12592,0 | 12592,0 | 75068,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 36473 | 37774,0 | 37774,0 | 37774,0 | 37774,0 | 37774,0 | 225343,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» Валуйского муниципального округа» (всего), в том числе: |  | 152,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 942,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета (справочно) |  | 152,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 942,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций подведомственных учреждений управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа» (всего), в том числе: |  | 158039,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 564039,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 158039,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 564039,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности, направленной на сохранение и улучшение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального округа» (всего), в том числе: |  | 1073,7 | 522,3 | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 3067,2 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета (справочно) |  | 400,7 | 264,3 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 1412,2 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 673,0 | 258,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 1655,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Комплекс процеснных мероприятий «Содержание объектов коммунального хозяйства на территории Валуйского муниципального округа» (всего), в том числе: |  | 1505,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 9330,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 1505,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 9330,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Паспорт муниципального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования,

не входящего в национальный проект (далее – муниципальный проект 1)

1. Основное положения

| Краткое наименование муниципального проекта | «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования |  | Срок реализации ведомственного проекта | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Стрыжакова Светлана Леонидовна |  | Заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Седина Лариса Алексеевна |  | Начальник управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа, главный архитектор Валуйского муниципального округа |  |  |
| Администратор ведомственного проекта | Ланина Надежда Александровна |  | Заместитель начальника отдела архитектуры и городской среды управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа |  |  |
| Участники (целевые группы) ведомственного проекта | Население Валуйского муниципального округа |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Валуйского муниципального округа | 1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории в Белгородской области |  |  |
|  | 2. | Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа |  |  |

2. Показатели муниципального проекта 1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха | П | МП | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 1.2. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Валуйском муниципальном округе | П | МП | Единиц | 1 | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |

- Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 1.2. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Валуйском муниципальном округе | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 6 |

- Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования | Х | Единица | 9 | 2023 | 7 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | МП | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха; количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Валуйском муниципальном округе |
| 1.1.1. | На территориях Валуйского муниципального округа будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей Валуйского муниципального округа. В рамках реализации инициативных проектов будут достигнуты основные цели: - успешно реализованы инициативы граждан; - выявлены и решены наиболее значимые, по мнению жителей, проблемы местного уровня; - повышена гражданская активность населения; - повышены уровень информационной открытости и доверие к государственной власти; - усилено взаимодействие органов местного самоуправления и жителей; - комплексно благоустроены дворовые территории многоквартирных домов; - благоустроены общественные пространства (площади, рекреационные зоны, набережные, места массового отдыха, парки, скверы, аллеи); - отремонтированы пешеходные дорожки и тротуары; - созданы детские игровые и спортивные площадки, объекты физической культуры и массового спорта (Приложение № 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования, (всего) в том числе: |  | 22668,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22668,3 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 21907,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21907,1 |
|  | - внебюджетные источники |  | 761,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 761,2 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ведомственному проекту, в том числе: |  | 22668,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22668,3 |
|  | -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 21907,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21907,1 |
|  | - внебюджетные источники |  | 761,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 761,2 |

#### 6. Помесячный план исполнения бюджета Валуйского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 2668,3 | 0 | 0 | 22668,3 |
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 2668,3 | 0 | 0 | 22668,3 |

Приложение

к паспорту муниципального проекта 
«Решаем вместе» 
в рамках инициативного бюджетирования», 
не входящего в национальный проект

План реализации регионального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования»

не входящего в национальный проект

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового подтверждения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ (далее –Стрыжакова С.Л.) | - | - | - | 22668,3 | Итоговый отчет о реализации |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ (далее –Стрыжакова С.Л.) | - | - | - | 22668,3 | Итоговый отчет о реализации |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2025 | 15.02.2025 | - | - | Стрыжакова С.Л. | - | - | - | - | Соглашение |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 01.02.2025 | 01.03.2025 | - | - | Стрыжакова С.Л. | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.03.2025 | 01.04.2025 | - | - | Стрыжакова С.Л. | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.11.2025 | 10.12.2025 | - | - | Стрыжакова С.Л. | - | - | - | 22668,3 | Акты выполненных работ |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 10.12.2025 | 31.12.2025 | - | - | Стрыжакова С.Л. | - | - | - | - | Отчет |

### IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий

### «Формирование комфортной городской среды»

### (далее - комплекса процессных мероприятий 1)

- Основное положения

| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа (Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 "Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс качества городской среды | ФП в НП, КМП | П | Процент | 90 | 2023 | 90 | 90 | - | - | - | - | Управление ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ФП в НП, КМП | П | Единица | 2 | 2023 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | Управление ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.3. | Доля населенных пунктов с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов (индекс качества городской среды – выше 50 процентов) | ФП в НП, КМП | П | Процент | 73 | 2023 | 82 | 82 | - | - | - | - | Управление ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.4. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды | ФП в НП, КМП | П | Процент | 90 | 2023 | 90 | 90 | - | - | - | - | Управление ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | ФП в НП, КМП | П | Процент | 20 | 2023 | 30 | - | - | - | - | - | Управление ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.6. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП, ФП в НП, КМП | П | Процент | 13 | 2023 | 21 | 21 | 22 | 23 | 44 | 49 | Управление ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс качества городской среды | ФП в НП, КМП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 1.2. | Доля населенных пунктов с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов (индекс качества городской среды – выше 50 процентов) | ФП в НП, КМП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 1.3. | Количество благоустроенных общественных территорий | ФП в НП, КМП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 1.4. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | ФП в НП, КМП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 1.5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | ФП в НП, КМП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 1.6. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП, ФП в НП, КМП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятий (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Индекс качества городской среды; доля населенных пунктов с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов (индекс качества городской среды – выше 50 процентов); количество благоустроенных общественных территорий; доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды; прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году; доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 1.1.1. | Ежегодно на территории муниципального округа будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития; - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального округа; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном округе (Приложение № 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: |  | 85 000,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 000,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 85 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 000,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды (всего), в том числе: |  | 85 000,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 000,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 85 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 000,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

«Формирование комфортной городской среды»

План реализации комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды» | Х | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды» в 2025 году реализации | Х | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.04. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Проектно-сметная документация |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | 31.05. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Положительное заключение |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Сформирован отчет для мониторинга процесса заключения контрактов» | 20.06. | Катникова Елена Анатольевна - начальник отдела благоустройства и обращения с ТКО администрации Валуйского муниципального округа | Мониторинг |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты» | 01.07. | Катникова Елена Анатольевна - начальник отдела благоустройства и обращения с ТКО администрации Валуйского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены» | 01.11. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |
| 1.1.1.К.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.12. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Акты выполненных работ |
| 1.1.1.К.7. | Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена» | 25.12. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Письмо |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

(далее – комплекса процессных мероприятий 2)

- Основное положения

| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа (Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество светоточек на территории населенных пунктов Валуйского муниципального округа | ГП | П | Тыс. единиц | 9,952 | 2023 | 9,123 | 9,132 | - | - | - | - | Управление ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество светоточек на территории населенных пунктов области | ГП | Тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,123 | 9,123 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятий (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организовано наружное освещение населенных пунктов Валуйского муниципального округа | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 7 | 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Количество светоточек на территории населенных пунктов Валуйского муниципального округа |
| 1.1.1. | Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: |  | 48581,0 | 50366,0 | 50366,0 | 50366,0 | 50366,0 | 50366,0 | 300411,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 12108,0 | 12592,0 | 12592,0 | 12592,0 | 12592,0 | 12592,0 | 75068,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 36473 | 37774,0 | 37774,0 | 37774,0 | 37774,0 | 37774,0 | 225343 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Организовано наружное освещение населенных пунктов Валуйского муниципального округа (всего), в том числе: |  | 48581,0 | 50366,0 | 50366,0 | 50366,0 | 50366,0 | 50366,0 | 300411,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 12108,0 | 12592,0 | 12592,0 | 12592,0 | 12592,0 | 12592,0 | 75068,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 36473 | 37774,0 | 37774,0 | 37774,0 | 37774,0 | 37774,0 | 225343 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения населения

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1«Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Валуйского муниципального округа» | х | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Валуйского муниципального округа» ежегодно | х | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» | 10.01. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Соглашение |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Предоставление муниципальным округом заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 1 квартале» | 10.04. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным округом в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 1 квартале » | 10.04. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |
| 1.1.1К.4. | Контрольная точка «Предоставление муниципальным округом заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств во 2 квартале » | 10.07. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным округом в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств во 2 квартале» | 10.07. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |
| 1.1.1.К.6. | Контрольная точка «Предоставление муниципальным округом заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 3 квартале» | 10.10. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |
| 1.1.1.К.7. | Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным округом в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 3 квартале» | 10.10. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |
| 1.1.1.К.8. | Контрольная точка «Предоставление муниципальным округом заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 4 квартале» | 30.12. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |
| 1.1.1.К.9. | Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным округом в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 4 квартале» | 30.12. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |

VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Валуйского муниципального округа»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

1. Общие положения

| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа (Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | - Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | Регрессирующий | ГП, КМП | Единица | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | ГП, КМП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятий (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальному округу | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя |
| Погребение умершего и оказание услуг по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: |  | 152,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 942,0 |
|  | -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 152,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 942,0 |
|  | -бюджет Валуйского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальному округу», всего, в том числе: |  | 152,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 942,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета (справочно) |  | 152,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 942,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  | Приложение к комплексу процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения Валуйского муниципального округа» |
| --- | --- | --- |

План реализации комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 "Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего" |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным округом» | х | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным округом» ежегодно | х | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Предоставление муниципальным округом заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 1 квартале» | 10.04. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным округом для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале» | 10.04. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Предоставление муниципальным округом заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению во 2 квартале» | 10.07. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным округом для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела во 2 квартале» | 10.07. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка «Предоставление муниципальным округом заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 3 квартале» | 10.10. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |
| 1.1.1.К.6. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным округом для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале» | 10.10. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |
| 1.1.1.К.7 | Контрольная точка «Предоставление муниципальным округом заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 4 квартале» | 30.12. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |
| 1.1.1.К.8. | Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным округом для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале» | 30.12. | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Отчет |

VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий

### «Обеспечение функций подведомственных учреждений управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа»

(далее – комплекс процессных мероприятий 4)

- Основное положения

| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа (Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | - Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятий (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 "Исполнение муниципальных функций (оказание услуг) подведомственных учреждений управления жилищно-коммунального хозяйства Валуйского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Осуществление текущей деятельности | Единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 1.1.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности подведомственных учреждений управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа, включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: |  | 158039,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 564039,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 158039,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 564039,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) (всего), в том числе: |  | 158039,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 564039,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 158039,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 81200,0 | 564039,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение функций подведомственных

учреждений управления ЖКХ

администрации Валуйского муниципального округа»

План реализации комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 "Исполнение муниципальных функций (оказание услуг) подведомственных учреждений управления жилищно-коммунального хозяйства Валуйского муниципального округа" |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Х | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)» ежегодно | Х | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Х |

VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности, направленной на сохранение и улучшение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального округа»

(далее – комплекс процессных мероприятий 4)

1. Общие положения

| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление АПК и природопользования администрации Валуйского муниципального округа (Прихожаев Владимир Владиславович – заместитель главы администрации Валуйского городского округа – начальник управления АПК и природопользования) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | - Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество отловленных безнадзорных животных | Р | МП | Голов | 86 | 2023 | 57 | 46 | 40 | 30 | 20 | 10 | Управление АПК и природопользования администрации Валуйского муниципального округа |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество отловленных безнадзорных животных | МП | Голов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятий (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлена деятельность по обращению с животными без владельцев» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество отловленных безнадзорных животных |
| Осуществление отдельных муниципальных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: |  | 1073,7 | 522,3 | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 3067,2 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 400,7 | 264,3 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 1412,2 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 673,0 | 258,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 1655,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлена деятельность по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе: |  | 1073,7 | 522,3 | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 3067,2 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 400,7 | 264,3 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 1412,2 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 673,0 | 258,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 1655,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  | Приложение к комплексу процессных мероприятий 4 «Обеспечение деятельности, направленной на сохранение и улучшение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального округа» |
| --- | --- | --- |

План реализации комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального округа» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев » | - | Кубаева Наталья Павловна-начальник отдела по развитию отраслей сельского хозяйства МКУ «АХЦ» | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществление деятельности по обращению с животными без» ежегодно | - | Кубаева Наталья Павловна-начальник отдела по развитию отраслей сельского хозяйства МКУ «АХЦ» | - |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 30.01. | Горягина Татьяна Алексеевна– старший специалист отдала по развитию сельских территорий управления АПК и природопользования | План – график закупок |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 28.02. | Горягина Татьяна Алексеевна– старший специалист отдала по развитию сельских территорий управления АПК и природопользования | Реестр заключенных контрактов |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.04 | Горягина Татьяна Алексеевна– старший специалист отдала по развитию сельских территорий управления АПК и природопользования | Акт выполненных работ (услуг) |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту «» | 10.04. | Горягина Татьяна Алексеевна– старший специалист отдала по развитию сельских территорий управления АПК и природопользования | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07. | Горягина Татьяна Алексеевна– старший специалист отдала по развитию сельских территорий управления АПК и природопользования | Акт выполненных работ (услуг) |
| 1.1.1.К.6. | Контрольная точка Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту «» | 10.07. | Горягина Татьяна Алексеевна– старший специалист отдала по развитию сельских территорий управления АПК и природопользования | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.10 | Горягина Татьяна Алексеевна– старший специалист отдала по развитию сельских территорий управления АПК и природопользования | Акт выполненных работ (услуг) |
| 1.1.1.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 10.10. | Горягина Татьяна Алексеевна– старший специалист отдала по развитию сельских территорий управления АПК и природопользования | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.9. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01 | Горягина Татьяна Алексеевна– старший специалист отдала по развитию сельских территорий управления АПК и природопользования | Акт выполненных работ (услуг) |
| 1.1.1.К.10. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 12.01. | Горягина Татьяна Алексеевна– старший специалист отдала по развитию сельских территорий управления АПК и природопользования | Платежное поручение |

VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов коммунального хозяйства на территории Валуйского муниципального округа» (далее – комплекс процессных мероприятий 5)

1.Основное положения

| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа (Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | - Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. «Создание эффективных механизмов управления в области обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ликвидированных несанкционных мест размещения ТБО и ТКО | П | МП | Единица | 11 | 2023 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Управление ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. «Создание эффективных механизмов управления в области обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество ликвидированных несанкционных мест размещения ТБО и ТКО | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование мероприятий (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. «Создание эффективных механизмов управления в области обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (Осуществление деятельности в обасти обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Валуйского муниципального округа) | П | Единиц | 11 | 2023 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Количество ликвидированных несанкционных мест размещения ТБО и ТКО |
| 1.1.1. | Осуществление деятельности в обасти обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Валуйского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: |  | 1505,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 9330,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 1505,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 9330,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление деятельности в обасти обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Валуйского муниципального округа (всего), в том числе: |  | 1505,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 9330,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 1505,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 1565,0 | 9330,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

«Содержание объектов коммунального

хозяйства на территории

Валуйского муниципального округа»

План реализации комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. «Создание эффективных механизмов управления в области обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |
| 1.1. | Количество ликвидированных несанкционных мест размещения ТБО и ТКО | Х | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие: Осуществление деятельности в обасти обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Валуйского муниципального округа | Х | Стрыжакова Светлана Леонидовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальник управления ЖКХ | Х |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на

территории Валуйского муниципального округа»

## Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Валуйского муниципального округа

«Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | Процент | Состояние городской среды, полученное в результате комплексной оценки количественных и поддающихся измерению индикаторов, характеризующих уровень комфорта проживания в соответствующем городе | Ежегодно | Nк – индекс качества городской среды по Российской Федерации (субъекту Российской Федерации) за отчетный год, баллов (округляется до целого значения); Nki – индекс i-го города за отчетный год, формируемый в соответствии с разделом II методики формирования индекса качества городской среды, баллов; n – количество городов, в отношении которых формируется индекс качества городской среды в отчетном году по Российской Федерации в целом, по субъекту Российской Федерации; – индекс качества городской среды по Российской Федерации (по субъекту Российской Федерации) за 2019 год, баллов (округляется до целого значения) | - | Ведомственный мониторинг | 2.12.F.23 | Управление ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа | - | 1 апреля года, следующего за отчетным |
| 2. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Валуйского муниципального округа | Единица | Определяется как количество выполненных работ по благоустройству территорий | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по благоустройству | - | Ведомственный мониторинг | - | Управление ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа | - | 20 января года, следующего за отчетным |
| 3. | Количество светоточек на территории населенных пунктов Валуйского муниципального округа | Тыс. единиц | Определяется как количество выполненных работ по обустройству наружного освещения в населенном пункте | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по оснащению населенных пунктов объектами наружного освещения | - | Ведомственный мониторинг | - | Управление ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа | - | 20 января года, следующего за отчетным |
| 4. | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, процентов | Процент | Определяется как доля возмещенных расходов, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | Ежегодно | Показатель получается путем возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению к фактически произведенным расходам | - | Ведомственный мониторинг | - | Управление ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа | - | 20 января года, следующего за отчетным |
| 5. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Валуйском муниципальном округе | Единица | Определяется как количество реализованных проектов | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по реализации проектов, повышающих условия жизни граждан | - | Ведомственный мониторинг | - | Управление ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа | - | 20 января года, следующего за отчетным |
| 6. | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения в Валуйском муниципальном округе | Единица | Определяется как количество реализованных проектов | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по объектам благоустройства территорий различного функционального назначения | - | Ведомственный мониторинг | - | Управление ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа | - | 20 января года, следующего за отчетным |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа»

Регламент межведомственного взаимодействия

при разработке и согласовании проектов благоустройства общественных территорий в Валуйском муниципальном округе

1. Регламент межведомственного взаимодействия при разработке 
и согласовании проектов благоустройства общественных территорий Валуйского городского округа (далее – Регламент) разработан в целях определения порядка межведомственного взаимодействия при разработке и согласовании проектов благоустройства общественных территорий в Валуйском городском округе в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа» (далее – муниципальная программа).

2. В целях достижения целевых показателей государственной программы, муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – муниципальные программы) департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (далее – Департамент) доводит органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Белгородской области (далее – органы местного самоуправления) лимиты бюджетных средств на очередной финансовый год.

3. В целях достижения целевых показателей муниципальных программ органы местного самоуправления за год до наступления года, в котором планируется выполнение работ по благоустройству общественных территорий, проводят рейтинговое голосование по выбору общественных территорий.

Рейтинговое голосование проводится в порядке, установленном постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года
№ 34-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке».

4. После установления итогов рейтингового голосования органы местного самоуправления в течение 20 (двадцати) календарных дней дорабатывают выбранные дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, планируемых к реализации, в соответствии с доведенными лимитами бюджетных средств, с учетом замечаний ресурсоснабжающих организаций.

5. Органы местного самоуправления направляют в Департамент предварительный расчет стоимости работ по благоустройству общественных территорий в разрезе видов работ в соответствии с доведенными лимитами бюджетных средств на основании разработанных дизайн-проектов в течение 10 (десяти) календарных дней после доработки дизайн-проектов общественных территорий.

В случае превышения стоимости работ к доведенным лимитам бюджетных средств необходимо предусмотреть и подтвердить дополнительные источники финансирования объектов благоустройства в соответствии с разработанным дизайн-проектом. При отсутствии иных источников финансирования дизайн-проект должен соответствовать доведенному лимиту бюджетных средств.

6. Органы местного самоуправления направляют дизайн-проекты благоустройства общественных территорий на согласование в управление архитектуры и градостроительства Белгородской области в части корректировки концепции общественных пространств в течение 5 (пяти) календарных дней после согласования с Департаментом предварительного расчета стоимости работ по благоустройству общественных территорий в разрезе видов работ в соответствиис доведенными лимитами бюджетных средств на основании разработанных дизайн-проектов.

7. Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области выносит дизайн-проекты благоустройства общественных территорий на обсуждение рабочей группы по развитию общественных пространств Совета по реализации проекта «Белгородчина – рукотворный парк» согласно календарному графику рассмотрения и согласования проектов благоустройства общественных территорий в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.

8. Органы местного самоуправления дорабатывают дизайн-проекты благоустройства общественных территорий с учетом предложений рабочей группы по развитию общественных пространств Совета по реализации проекта «Белгородчина – рукотворный парк» (при наличии) и повторно направляют 
на рассмотрение указанной рабочей группы в течение 3 (трех) календарных дней с даты выдачи замечаний управлением архитектуры и градостроительства Белгородской области.

9. Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области выносит доработанные проекты благоустройства общественных территорий 
на архитектурно-градостроительный совет при Губернаторе Белгородской области в течение 7 (семи) календарных дней с даты одобрения проектов благоустройства общественных территорий указанной рабочей группой.

10. Органы местного самоуправления направляют утвержденные дизайн-проекты благоустройства общественных территорий в Департамент не позднее 
3 (трех) календарных дней с даты утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории на архитектурно-градостроительном совете при Губернаторе Белгородской области.

11. Органы местного самоуправления направляют локально-сметные расчеты по благоустройству общественных территорий в ГАУ Белгородской области «Управление государственной экспертизы» для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и расчета индексов удорожания в течение 5 (пяти) календарных дней с даты утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории на архитектурно-градостроительном совете при Губернаторе Белгородской области.

12. Органы местного самоуправления проводят электронные аукционы
по определению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству общественных территорий в срок до 10 октября года, в котором проведено рейтинговое голосование.

13. Контроль за реализацией проектов благоустройства общественных территорий осуществляется Департаментом (в части соответствия проектно-сметной документации, видам работ по благоустройству, сроков выполнения работ), управлением архитектуры и градостроительства Белгородской области (в части соответствия выполненных работ утвержденному дизайн-проекту) в рамках контроля за выполнением конкретных мероприятий государственной программы.

Приложение № 3

муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Валуйского муниципального округа»

ПОРЯДОК

информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа» в том числе о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий

1. Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа» в том числе о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий (далее - Порядок, муниципальная программа), разработан в целях увеличения востребованности и популярности общественных пространств, создания комфортной среды на территории дворовых территорий, повышения качества архитектурных и планировочных решений, а также обеспечения устойчивого социального и экономического развития территорий.

2. Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, осуществляется администрацией Валуйского городского округа на основании информации, представленной управлением архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа (далее - Управление).

3. Формат информирования выбирается администрацией Валуйского муниципального округа в зависимости от этапа реализации объекта благоустройства территории, цели информирования на конкретном этапе реализации проекта благоустройства территории и иных факторов с учетом мнения Управления.

Размещение информации о благоустройстве территорий осуществляется с применением единого визуального стиля национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с указанием информации о том, что работы выполняются (выполнены) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4. В рамках информирования предусматриваются следующие форматы:

а) публикации в газете «Валуйская звезда» и сетевом издании «Валуйская звезда» (val-zvezda31.ru).

Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать в форме публикаций, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использование специальной терминологии, крупным, заметным шрифтом;

б) информирование на официальном сайте администрации Валуйского муниципального округа в сети Интернет.

Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать на странице сайта в месте, не требующем осуществления прокрутки страницы для прочтения публикации, в форме публикаций, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использование специальной терминологии, заметным шрифтом;

в) информирование в социальных сетях.

При размещении информации в социальных сетях рекомендуется использовать официальные страницы администрации Валуйского муниципального округа в социальных сетях, а также популярные у населения группы и страницы сообществ. При этом рекомендуется одновременное использование других форматов информирования, направленных на граждан, не являющихся активными пользователями социальных сетей;

г) размещение информационных баннеров, вывесок, объявлений, стендов и иных печатных материалов (при необходимости).

Указанный формат направлен на информирование всех категорий граждан Валуйского городского округа, включая граждан, не имеющих свободного доступа к сети Интернет и не являющихся пользователями социальных сетей. Размещение указанных информационных материалов рекомендуется осуществлять на специально отведенных для этого информационных стендах и рекламных конструкциях. Информационные материалы рекомендуется дополнять ссылками и (или) QR-кодами на страницы сайтов или социальных сетей в сети Интернет, на которых содержится подробная информация о разработке проектов благоустройства территорий, сроках реализации, о местоположении и другое;

д) иные форматы информирования граждан, включая использование телевидения и других способов, позволяющих обеспечить охват целевой аудитории, с учетом специфики населенного пункта и проекта благоустройства территорий.

5. Администрация Валуйского муниципального округа ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области отчет о ходе информирования граждан по выполнению муниципальной программы, в том числе о реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий.

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Валуйского муниципального округа»

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, планируемых к благоустройству

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |
| 1 | Валуйский муниципальный округ | г. Валуйки – парк «Молодежный» |

Примечание:

Адреса территорий могут уточняться.

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Валуйского муниципального округа»

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |
| 1 | Валуйский муниципальный округ | Строительство спортивной многофункциональной зоны у реки Валуй в г.Валуйки |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Валуйского муниципального округа»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных 
на территории муниципального образования

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Валуйский городской округ | г. Валуйки, ул. М. Горького, д. 2/9, д. 2/11 |
| 2 |  | г. Валуйки, ул. М. Горького, д. 82в |
| 3 |  | г. Валуйки, ул. Д. Бедного, д. 4/2 |
| 4 |  | г. Валуйки, ул. М. Горького, без номера |
| 5 |  | г. Валуйки, ул. Гвардейская, д. 27 |
| 6 |  | г. Валуйки, ул. Коммунистическая, д. 91/1 |
| 7 |  | г. Валуйки, ул. Коммунистическая, д. 68/1 |
| 8 |  | г. Валуйки, ул. Коммунистическая, д. 117/2 |
| 9 |  | г. Валуйки, ул. Ватутина, д. 1 |
| 10 |  | г. Валуйки, ул. Новая, д. 6/2 |
| 11 |  | г. Валуйки, ул. 1 Мая, д. 30/1 |
| 12 |  | г. Валуйки, ул. Котовского, д. 10/1 |
| 13 |  | г. Валуйки, ул. Соколова, д. 96 |
| 14 |  | г. Валуйки, ул. Соколова, д. 48 |
| 15 |  | г. Валуйки, ул. Суржикова, д. 61 |
| 16 |  | г. Валуйки, ул. Новая, д. 6/1 |
| 17 |  | г. Валуйки, ул. Советская, д. 48 |
| 18 |  | г. Валуйки, ул. Суржикова, д. 110/7 |
| 20 |  | г. Валуйки, ул. Коммунистическая, д. 120а |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды на территории

Валуйского муниципального округа»

Адресный перечень территорий различного функционального 
назначения муниципального округа, 
планируемых к благоустройству

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес территории |
| --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |
| 1 | Валуйский муниципальный округ | Благоустройство территории с установкой спортивно-игрового оборудования по ул. Восточная в г. Валуйки |
| 2 |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Калинина 37 "Б", города Валуйки |
| 3 |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Курячего, 24/4, города Валуйки |
| 4 |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 20,22,24 по ул. Пролетарская и № 36 по ул. 1 Мая г. Валуйки |
| 5 |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Курячего, 24/9, города Валуйки |
| 6 |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Курячего, 24/ 8, города Валуйки |
| 7 |  | Строительство детской игровой площадки по адресу: с. Колыхалино, улица Интернациональная |