ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

309996, г. Валуйки, пл. Красная, 1

«22»        06          2018 г.				          	                    № 51

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального района

«Город Валуйки и Валуйский район»

от 18 февраля 2015 года № 18

В целях повышения эффективности и результативности деятельности, организованной по принципу управления проектами в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» постановляю:

1.Внести в  постановление администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 18 февраля 2015 года № 18 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.Заголовок к тексту постановления, пункт 1 постановления после слов «муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» дополнить словами «а также подведомственных им учреждениях, предприятиях и организациях»;

1.2.В пункте 2 постановления в названии приложения № 2 и далее по тексту приложения № 2 после слов «муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» дополнить словами «а также подведомственных им учреждениях, предприятиях и организациях».

1.3.Положение об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», утвержденное в пункте 1 постановления, изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального района		              			     А.И.  Дыбов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района

«Город Валуйки и Валуйский район»

от «22»     06    2018  года № 51

- Утверждено

постановлением

администрации муниципального района

«Город Валуйки и Валуйский район»

от «18» февраля 2015 года № 18

Положение

об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», а также подведомственных им учреждениях, предприятиях и организациях

- 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», а также подведомственных им учреждениях, предприятиях и организациях (далее – Положение) определяет условия и порядок применения принципов управления проектами органами местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», а также подведомственными им учреждениями, предприятиями и организациями на территории муниципального района.

1.2. Настоящее Положение применяется для управления проектами и портфелем проектов, направленными для достижения целей, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области до 2025 года, государственными программами области, правовыми актами Губернатора и Правительства области, поручениями Губернатора области, муниципальными программами муниципального района, правовыми актами муниципального района и поручениями главы администрации муниципального района.

1.3.Настоящее Положение распространяется на проекты, реализуемые органами местного самоуправления муниципального района с участием подведомственных организаций и хозяйствующих субъектов с использованием средств бюджета муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», областного бюджета (в случае делегирования полномочий по контролю расходования указанных средств), а также на проекты, реализуемые за счёт внебюджетных источников финансирования с участием в них органов местного самоуправления муниципального района.

- 2. Понятия и определения

2.1.Проект - комплекс взаимосвязанных работ, направленных на достижение запланированной цели и имеющих однократный неповторяющийся характер.

2.1.1.Муниципальный проект – проект, реализуемый  в масштабах одного муниципального образования.

2.1.2. Областной проект-проект, реализуемый в масштабах области.

2.1.3.Ведомственный проект муниципального района – проект, реализуемый структурным подразделением администрации муниципального района, администрацией городского, сельского поселения.

2.1.4.Межведомственный проект – проект, реализуемый при взаимодействии нескольких органов исполнительной власти, государственных органов области, структурных подразделений администрации муниципального района, администраций городских и сельских поселений.

2.1.5. Экономический проект-направлен на увеличение прибыли.

2.1.6.Социальный проект-ориентирован на общество и достижение социально значимых результатов.

2.1.7.Организационный проект-направлен на повышение эффективности функционирования организации и её отдельных структур, подразделений.

2.1.8.Технический проект-ориентирован на модернизацию и техническое усовершенствование, создание и сохранение имущественных объектов и технологий.

2.1.9.Бережливый проект – ориентирован на оптимизацию деятельности организации.

2.2.Управление проектом – планирование, организация и контроль временных, трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов (на всех этапах жизненного цикла проекта), направленных на достижение цели проекта.

2.3.Цель проекта - запланированное желаемое состояние объекта управления, для достижения которого осуществляется проект. Цель проекта должна:

- отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от реализации проекта;

- иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения;

- быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект;

-полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя проекта.

2.4.Работа проекта – имеющий сроки начала и окончания набор конкретных связанных действий, создающих промежуточный результат, оказывающий непосредственное влияние на достижение цели проекта.

2.5.Процесс проекта – структурированный набор однородных повторяющихся функций, реализующийся в рамках действующих формализованных процедур и порядков и направленный на обеспечение реализации проекта.

2.6.Результат проекта – измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате реализации  проекта.

2.7.Инициатор проекта - физическое лицо или юридическое лицо, которое выступает с обоснованием необходимости и возможности реализации проекта. Инициатор проекта может представлять интересы исполнителя, координирующего органа или заказчика проекта.

2.8.Заказчик проекта - физическое или юридическое лицо, являющееся получателем результата проекта.

2.9.Экспертная комиссия по рассмотрению проектов при администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (далее экспертная комиссия) – постоянно действующий совещательно - консультативный орган по экспертному рассмотрению проектов.

2.10.Исполнитель проекта – администрация муниципального района (её структурное подразделение), администрация городского, сельского поселения, хозяйствующий субъект, который принимает на себя обязательства по достижению цели проекта и ответственность за эффективное использование ресурсов, выделенных для реализации проекта, в соответствии с действующим законодательством, контрактами и соглашениями, заключёнными с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в случаях, установленных законодательством.

2.11.Координирующий орган проекта – администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», осуществляющая организационное сопровождение и мониторинг разработки и реализации проекта.

2.12.Ответственный за проектное управление- лицо, осуществляющее администрирование проектов в органах местного самоуправления муниципального района.

2.13.Команда проекта - временная организационная структура проекта, состоящая из группы управления и рабочей группы проекта и обеспечивающая эффективное взаимодействие участников проекта.

2.13.1.Группа управления проектом - группа лиц, представляющих интересы исполнителя и координирующего органа проекта в течение всего жизненного цикла проекта. В группу управления проектом входят:

-куратор проекта - уполномоченное координирующим органом проекта лицо, представляющее его интересы в отношениях со всеми участниками проекта.

-руководитель проекта - уполномоченное исполнителем проекта лицо, наделенное полномочиями по управлению проектом и ответственное за его разработку и реализацию в соответствии с требованиями к результату проекта.

В межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти, государственными органами области, со структурными подразделениями администрации муниципального района, администрациями городских и сельских поселений, заказчик проекта, по решению куратора проекта, может быть включен в группу управления проектом.

2.13.2.Рабочая группа проекта - группа лиц, выполняющих работы проекта. В рабочую группу проекта входят:

-ответственный за блок работ проекта – лицо, определенное руководителем проекта как ответственное за управление работами и процессами в рамках блока работ и несущее ответственность за достижение промежуточных результатов проекта, получаемых в ходе непосредственного выполнения работ, входящих в данный блок работ проекта;

-исполнители проекта – лица, непосредственно выполняющие работы и процессы проекта, в том числе финансово-экономического и правового характера;

-администратор проекта – лицо, назначаемое при необходимости исполнителем проекта по согласованию с руководителем проекта, ответственное за организацию и поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) между участниками проекта, делопроизводство, формирование и хранение архива документов проекта;

-оператор мониторинга проекта – лицо, назначаемое координирующим органом проекта, либо исполнителем проекта (в отношении проектов исполнителями, которых являются самостоятельные структурные подразделения администрации муниципального района, администрации городских и сельских поселений муниципального района) отвечающее за размещение и обеспечение актуальности информации о текущем состоянии проекта в АИС «Проектное управление», является возможным участником проекта, в отсутствии которого его роль может выполнять другой участник проекта.

2.14.Кадровый резерв проектного управления-база данных сотрудников органов местного самоуправления муниципального района, являющихся потенциальными участниками проектов.

2.15.Портфель проектов – проекты, объединенные в целях повышения управляемости для достижения цели Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на период до 2025 года.

2.16.Руководитель портфеля проектов – глава  администрации муниципального района.

2.17.Проектный орган – структурное подразделение органа местного самоуправления, принимающее участие в реализации проектов и выполняющий преимущественно работы проектов.

2.18.Процессный орган – структурное подразделение органа местного самоуправления, принимающее участие в реализации проектов и выполняющий преимущественно процессы проектов.

2.19.Ответственный за достижение показателя портфеля проектов- сотрудник органа местного самоуправления муниципального района, ответственный за достижение целевого значения показателя портфеля проектов.

2.20.Отдел по управлению проектами- структурное подразделение управления экономического развития администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» или группа лиц, в обязанности которых входит сопровождение проектной деятельности в соответствующих органах местного самоуправления муниципального района.

2.21.Управление портфелем проектов – деятельность по формированию, оптимизации, мониторингу, контролю и управлению изменениями портфеля проектов, осуществляемая руководителем портфеля проектов посредством концентрации административных ресурсов.

2.22.Организационное сопровождение портфеля проектов-координация взаимодействия заинтересованных сторон портфеля проектов, осуществляемая руководителем портфеля проектов на протяжении всех этапов.

3. Выделение проектных и процессных органов местного самоуправления муниципального района

3.1.Решение об отнесении структурного подразделения органа местного самоуправления к проектному или процессному органу принимается администрацией муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» руководитель органа местного самоуправления на основании его функциональных задач и следующих критериев:

-участие работников в проектах, координирующим органом которых является администрация муниципального района;

-преобладания в деятельности работников структурных подразделений органов местного самоуправления постоянных функций, повторяющихся операций либо разовых задач, поручений;

-осуществления структурными подразделениями органов местного самоуправления деятельности преимущественно в рамках порядков и процедур, утвержденных на федеральном, областном и муниципальном уровне либо не закрепленных нормативными правовыми актами;

-осуществления структурными подразделениями органов местного самоуправления относительно конечных результатов проектов, в которых участвуют его работники, преимущественно вспомогательных или обеспечивающих функций либо работ проектов;

-использования результатов проектов, реализуемых структурными подразделениями органов местного самоуправления, преимущественно соответствующим структурным подразделением органа местного самоуправления.

3.2.Решение оформляется правовым актом органа местного самоуправления.  Проект решения об отнесении структурного подразделения администрации муниципального района к проектному или процессному органу готовится отделом по управлению проектами.

3.3. Изменение решения об отнесении структурного подразделения органа местного самоуправления к проектному или процессному органу инициируется структурным подразделением путем направления в отдел по управлению проектами соответствующего письма с его обоснованием.

4.Порядок управления проектами

4.1.Управление проектами в органах местного самоуправления муниципального района состоит из четырёх этапов жизненного цикла:

-инициация проекта;

-планирование проекта;

-реализация проекта;

-закрытие проекта.

4.2.Проектная документация, подготавливаемая на всех этапах жизненного цикла проекта, оформляется по формам, утвержденным  постановлением администрации муниципального района.

4.3.Отделом по управлению проектами управления экономического развития администрации муниципального района (далее – отдел по управлению проектами) осуществляется проверка проектной документации на соответствие требованиям пункта 4.2. настоящего Положения.

4.4. Этап инициации проекта:

4.4.1. Началом этапа инициации проекта является инициативная заявка по вопросу открытия проекта, которая направляется инициатором проекта в  отдел по управлению проектами в электронном виде (UprProject@val-adm.ru).

Инициатор проекта может выступать с предложением об открытии проекта, как по собственной инициативе, так и в связи с исполнением своих должностных обязанностей или поручений вышестоящего руководства.

4.4.2. Отдел по управлению проектами осуществляет регистрацию инициативной заявки по вопросу открытия проекта в АИС «Проектное управление».

Работы, предлагаемые инициатором проекта для выполнения в форме проекта и выполненные по сроку более чем на 50 процентов, не оформляются в виде проектов.

Проекты, инициированные на основании поручений Губернатора области, первого заместителя Губернатора области, заместителей Губернатора области, а также утвержденные правовыми актами области, регистрируются в АИС «Проектное управление» без наличия инициативной заявки по вопросу открытия данных проектов.

4.4.3.Координирующий орган по согласованию с подведомственными им учреждениями, предприятиями, организациями или хозяйствующими субъектами (при совместной реализации проекта) определяет исполнителя, заказчика проекта и оператора мониторинга (за исключением проектов исполнителями, которых являются самостоятельные структурные подразделения администрации муниципального района, администрации городских и сельских поселений муниципального района).

4.4.4.Исполнитель проекта назначает руководителя, а также администратора проекта, руководствуясь профилями компетенций для командных и проектных ролей, утверждёнными распоряжением заместителя Губернатора Белгородской области-начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 25 апреля 2017 года № 029 «Об утверждении профилей компетенций для командных проектных ролей»; закрепляет за руководителем проекта персональную ответственность за достижение цели проекта, эффективное использование выделенных ресурсов, материально-техническое обеспечение и организацию документооборота по проекту.

4.4.5.Одно лицо не может являться одновременно куратором и руководителем проекта, куратором и администратором, руководителем и администратором, а также не может совмещать более двух ролей в одном проекте, без учёта роли «оператора мониторинга проекта».

4.4.6.Куратор совместно с инициатором определяет цель проекта; руководитель с участием  заказчика определяет ожидаемые результаты, требования к результату; куратор совместно с руководителем определяет ограничения проекта.

4.4.7.Куратор проекта совместно с инициатором и руководителем   представляет проект на экспертную комиссию; подготавливает паспорт проекта.

Экспертная комиссия рассматривает проекты, зарегистрированные в АИС «Проектное управление» в соответствии с положением об экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», утвержденное распоряжением администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 25 июня 2014 года № 1283-р «О создании экспертной комиссии по рассмотрению проектов» (далее – Положение об экспертной комиссии по рассмотрению проектов).

Решение экспертной комиссии о целесообразности реализации проекта основанием утверждения паспорта проекта. После утверждения паспорта проекта проект считается открытым.

4.4.8.Подлежат открытию проекты, которые соответствуют всем следующим условиям:

-результаты проекта с заявленными требованиями нельзя достичь в ходе текущей деятельности;

-выполнение работ по проекту имеет сложность, требующую тщательного планирования и контроля реализации, либо необходимость межведомственного взаимодействия;

-высокие риски выполнения работ проекта;

-ограниченность ресурсов (временные, материальные и т.д.);

-реализация мероприятий в  виде проекта принесет дополнительные эффекты (экономию ресурсов, повышение результативности работ и т.д.);

-получаемые результаты проекта не являются результатами уже существующих проектов.

4.4.9.Цель проекта, утвержденная в паспорте проекта, не подлежит изменению на протяжении всех этапов жизненного цикла проекта, за исключением проектов, отнесённых к экономическому типу.

В случае изменения цели по экономическому проекту окончательное определение статуса реализации проекта осуществляется на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации муниципального района.

4.4.10.При отсутствии утвержденного паспорта проекта более двух месяцев с момента поступления в отдел по управлению проектами управления экономического развития  инициативной заявки по вопросу открытия проекта проект подлежит закрытию в АИС «Проектное управление».

Проекты, инициированные резолюцией или поручением Губернатора области, первого заместителя Губернатора области, заместителей Губернатора области, а также утвержденные правовыми актами области, подлежат закрытию после их реализации или отказа от реализации в случае согласия вышеперечисленных лиц, давших соответствующее поручение или резолюцию по разработке и реализации проектов, или внесения изменений, предусматривающих исключение данных проектов, в соответствующие правовые акты области.

4.4.11.Этап инициации завершается утверждением паспорта проекта председателем экспертной комиссии по рассмотрению проектов и куратором проекта.

4.5.  Этап планирования проекта.

4.5.1.Началом этапа планирования проекта является наличие утвержденного паспорта проекта.

4.5.2.Руководитель проекта определяет состав рабочей группы (за исключением оператора мониторинга), требования к специалистам, участие которых необходимо для качественного и своевременного выполнения работ проекта, руководствуясь профилями компетенций для командных и проектных ролей утвержденными распоряжением заместителя Губернатора Белгородской области-начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 25 апреля 2017 года № 029 «Об утверждении профилей компетенций для командных проектных ролей».  При планировании работ проекта могут выделяться процессы проекта, обеспечивающие его реализацию.

4.5.3.Руководитель проекта осуществляет подбор специалистов в рабочую группу проекта.

При подборе членов рабочей группы руководитель проекта  направляет запрос, о включении сотрудников в рабочую группу проекта с указанием работ, которые планируется закрепить за исполнителем, в адрес их руководителей по основному месту работы.

Назначение муниципальных служащих, а также работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы как участников группы управления, рабочей группы или исполнителей процессов проекта, производится распорядительными документами представителей их нанимателя (руководителя) в форме включения в перечень особо важных и сложных заданий соответствующих работ и процессов проекта.

Руководитель проекта для выполнения работ проекта в соответствии с основными документами проекта, по согласованию с куратором, может вносить предложения о привлечении отдельных юридических и физических лиц для выполнения работ и услуг в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.5.4.Отдел по управлению проектами осуществляет оценку профессионального соответствия муниципальных служащих муниципального района, а также работников органов местного самоуправления муниципального района, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, участвующих в разработке и реализации проектов.

4.5.5.Руководитель проекта совместно с рабочей группой в срок, не превышающий двух месяцев с момента регистрации инициативной заявки по вопросу открытия проекта в АИС «Проектное управление», готовит план управления проектом.

План управления проектом включает в себя календарный план-график работ, перечень процессов, бюджет, риски, состав команды проекта, способы коммуникации и взаимодействия в проекте.

Объемы и источники финансирования проектов, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с администрацией муниципального района, администрацией городского или сельского поселения определяются исполнителем проекта – хозяйствующим субъектом совместно с другими заинтересованными в реализации проекта сторонами, не являющимися органами местного самоуправления муниципального района. Привлечение бюджетных средств в данные проекты, а также бюджетное финансирование проектов, реализуемых администрацией муниципального района, администрациями городских и сельских поселений осуществляется на основании решения экспертной комиссии о целесообразности их реализации и в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на соответствующий финансовый год.

Во всех случаях критерием привлечения бюджетных средств является утверждение соответствующих объемов расходов решением Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района о бюджете муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на соответствующий финансовый год. Не представляются к банковскому финансированию, в обеспечение которого выдаются муниципальные гарантии, проекты, имеющие социальную значимость и направленность, по которым не просчитывается окупаемость и возвратность средств;  бюджетное финансирование таких проектов осуществляется через включение их в муниципальные программы муниципального района.

4.5.6.Этап планирования проекта завершается утверждением плана управления проектом.

4.6.Началом этапа реализации проекта является наличие утвержденного плана управления проектом. Этап реализации состоит из следующих стадий:

-выполнение работ;

-контроль;

-внесение изменений.

4.6.1.На стадии выполнения работ, определенных в плане управления проектом, руководитель проекта организует работу рабочей группы, направленную на достижение цели проекта.

Финансирование проекта из бюджетных средств осуществляется при наличии утвержденного паспорта и плана управления проектом.

Рабочая группа проекта под управлением руководителя проекта осуществляет выполнение работ согласно календарному плану-графику, предусмотренному в плане управления проектом, с документальной фиксацией результатов выполненных работ.

4.6.2.Стадия контроля проекта начинается с момента утверждения паспорта проекта и плана управления проектом, осуществляется на протяжении всего периода реализации проекта и завершается в момент принятия решения о закрытии проекта.

Стадия контроля представляет собой проверку соответствия выполненных работ и полученных результатов по проекту. Осуществляется на двух уровнях: руководителем и администратором проекта; представителем отдела по управлению проектами;

-на первом уровне руководителем и администратором проекта осуществляется анализ полноты календарного плана-графика проекта, контроль исполнения проектной документации и оценка соответствия фактического исполнения бюджета и сроков работ плановому бюджету на их выполнение и срокам реализации;

-на втором уровне, представителем отдела по управлению проектами управления экономического развития администрации муниципального района осуществляется выездная проверка его реализации.

Полученные на стадии контроля проектов результаты документируются и служат основанием для внесения изменений в проектную документацию и привлечения лиц, допустивших отклонения, к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.

4.6.3.Стадия внесения изменений в проект, включает внесение изменений в документы проекта или осуществление корректирующих действий в ходе реализации проекта для детализации плана управления в результате дополнительного планирования работ по проекту или устранению отклонений по итогам стадии контроля.

Стадия внесения изменений не осуществляется в случае полного соответствия фактических результатов исполнения проекта плановым, за исключением случаев, когда должны быть предприняты опережающие предупреждение действий для устранения возможных (ожидаемых) отклонений.

При возникновении отклонений, влияние которых на проект устранить невозможно, руководитель проекта инициирует меры по внесению соответствующих изменений в документы проекта. Вносимые изменения отражаются в ведомости изменений.

Стадия внесения изменений в проект осуществляется группой управления проектом при участии рабочей группы проекта:

-решение об изменении способа достижения цели проекта, результата и требований к результату, конечных сроков реализации, бюджета в пределах утвержденных лимитов и его источников финансирования, а также форм и объемов муниципального, областного и федерального участия в проекте принимаются куратором проекта; по проектам, рассмотренным и одобренным на заседании Правительства области, внесение изменений осуществляется по согласованию с Губернатором области;

-изменения, вносимые в работы проекта календарного плана – графика работ  в рамках утвержденных сроков выполнения блоков работ, а также утвержденного бюджета проекта, принимаются решением руководителя проекта.

В случае включения новых работ в календарный план – график утвержденного плана управления проектом или детализации существующих работ руководитель проекта, при необходимости, инициирует изменение состава рабочей группы в ходе реализации проекта. Основанием исключения специалиста из рабочей группы являются неоднократные отклонения при выполнении работ проекта.

Итоговым документом стадии внесения изменений в проект является ведомость изменений, утверждающая решение о внесении изменений в паспорт  или план управления проектом.

4.6.4.Этап завершается после выполнения всех работ и получения всех результатов, предусмотренных планом управления проектом.

4.6.5.Отдел по управлению проектами подготавливает информацию об инициаторах проектов, переведенных на этап реализации.

4.7. Закрытие проекта.

4.7.1. Этап закрытия включает одно из следующих действий:

- завершение проекта;

- приостановление проекта.

4.7.2.Началом завершения проекта является подготовка итогового отчета о реализации проекта, в котором руководитель проекта информирует куратора и заказчика проекта о достижении цели проекта, использовании выделенных ресурсов, факторах, повлиявших на реализацию проекта. Итоговый отчет направляется в экспертную комиссию.

4.7.3.Экспертная комиссия принимает решение о достижении цели и результата проекта, рекомендует проект к закрытию с соответствующим статусом его реализации.

Решение экспертной комиссии о закрытии проектов является основанием подписания итогового отчета всеми заинтересованными сторонами.

4.7.4.Руководитель проекта направляет информацию об итогах работы членов команды проекта по их основному месту работы.

4.7.5.Отдел по управлению проектами управления готовит проект распоряжения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» о закрытии проекта.

4.7.6. Выполняется завершение (исполнение или оформление отказа от исполнения) обязательств, возникших в ходе управления проектом.

Руководители администраций городских и сельских поселений муниципального района, руководители самостоятельных структурных подразделений администрации муниципального района, подведомственных учреждений, организаций и предприятий подготавливают распорядительные документы об итогах работы сотрудников в проекте и их премировании по результатам его реализации.

Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» осуществляет премирование сотрудников за выполнение особо важного и сложного задания в соответствии с порядком материального стимулирования муниципальных служащих муниципального района, а также работников администрации муниципального района, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, утвержденным решением Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от 28.04.2015 года  № 245.

Учреждения, предприятия и организации, подведомственные органам местного самоуправления муниципального района, осуществляют премирование сотрудников за успешную реализацию проекта в соответствии с отраслевыми положениями об оплате труда, предусмотренных на стимулирующую часть, и иными локальными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оплаты труда.

4.7.7.Отдел по управлению проектами осуществляет контроль премирования команды проекта.

4.7.8.Администратор проекта передает в отдел по управлению проектами документацию по проекту.

4.7.9.В случае возникновения неустранимых условий в ходе разработки и реализации проекта, при которых его реализация не может быть начата или продолжена, руководитель проекта инициирует приостановление проекта.

Приостановление проекта означает досрочное прекращение работ по его разработке и реализации с возможностью последующего возобновления.

Приостановление проекта, в котором выполнены все работы, утвержденные проектной документацией, невозможно.

4.7.10.Решение о приостановлении проекта в ходе его реализации принимает руководитель проекта по согласованию с куратором и председателем экспертной комиссией, на которой принято решение о целесообразности его реализации. В случае если проект находится в разработке, решение о его приостановлении принимается по согласованию с координирующим органом проекта.

По проектам, инициированным в рамках поручений Губернатора области, первого заместителя Губернатора области, заместителей Губернатора области или утвержденным правовыми актами области, а также рассмотренным и одобренным на заседании Советов по развитию социально-экономической инфраструктуры Белгородской области, приостановление проектов осуществляется по согласованию с Губернатором области, первым заместителем Губернатора области или заместителями Губернатора области, которые дали соответствующие поручения.

4.7.11.Возобновление проекта осуществляется по инициативе руководителя проекта по согласованию с лицами, указанными в подпункте 4.7.10. пункта 4.7 настоящего Положения. При возобновлении проекта в него должны быть внесены изменения согласно подпункту 4.6.3. настоящего Положения.

4.7.12.Отдел по управлению проектами в АИС «Проектное управление» на основании документации по проекту присваивает проекту статус:

-«проект реализован успешно без отклонений»- в случае, если цель проекта достигнута полностью, результат получен, выполнены требования к результату проекта, отсутствуют отклонения по срокам и бюджету проекта;

-«проект реализован успешно с незначительными отклонениями»- в случае, если цель проекта достигнута полностью, результат получен, имеются отклонения по одному из следующих ограничений: выполнение требований к результату, соблюдение сроков и бюджета проекта;

-«проект реализован успешно со значительными отклонениями» - в случае, если цель проекта достигнута полностью, результат получен, имеются отклонения по двум из следующих ограничений: выполнение требований к результату, соблюдение сроков или бюджета проекта;

-«проект не реализован, ресурсы не использованы»- в случае, если цель проекта не была достигнута, ресурсы сохранены;

-«проект не реализован, ресурсы использованы» - в случае, если цель проекта не была достигнута, часть ресурсов или все ресурсы потеряны.

-«проект приостановлен» - в случае, если цель проекта не была достигнута, принято решение о приостановлении разработки или реализации проекта».

5. Организационное сопровождение, администрирование  и мониторинг реализации проектов

5.1.Организационное сопровождение представляет собой координацию межведомственного взаимодействия участников проекта, осуществляемую куратором проекта на протяжении всех этапов управления проектом.

Организационное сопровождение начинается с момента назначения куратора проекта, продолжается на протяжении всех этапов управления проектом и завершается одновременно с завершением этапа закрытия проекта.

5.2.Администрирование проектов в органах местного самоуправления муниципального района представляет собой контроль реализации проектов на всех этапах жизненного цикла проекта в соответствии с регламентом администрирования проектов в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» утвержденное распоряжением администрации муниципального района «город Валуйки и Валуйский район» от 17 декабря 2012 года № 2571-р «Об утверждении регламента администрирования проектов в органах местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район».

5.3.Мониторинг реализации проекта представляет собой специально организованное систематическое наблюдение за ходом разработки и реализации проекта (на протяжении всего жизненного цикла проекта) и регистрацию данных, которые осуществляют  отдел по управлению проектами  и оператор мониторинга.

5.3.1. Отделом по управлению проектами осуществляется мониторинг реализации всех проектов органов местного самоуправления муниципального района.

Мониторинг включает отражение текущего статуса проекта в течение жизненного цикла проекта посредством технического управления контрольными событиями в АИС «Проектное управление».

5.3.2.Оператором мониторинга проекта в АИС «Проектное управление» вводится информация из следующих документов:

-паспорт и план управления проектом, ведомость изменений, решения экспертной комиссии, распорядительные документы о формировании команды проекта и назначении ее членов;

-подтверждающая информация о прохождении контрольных событий согласно плану управления проектом;

-протоколы экспертных комиссий;

-итоговый отчет по проекту.

Оператор мониторинга проекта на основании данных, полученных в результате мониторинга, информирует куратора о текущем состоянии проекта.

5.3.3.Основное требование к информации, получаемой в результате осуществления мониторинга, заключается в достоверности и объективности отражения фактического состояния работ по проекту.

5.3.4.Отдел по управлению проектами на основании информации, полученной в результате мониторинга реализации проектов, представляет главе администрации муниципального района заключения и рекомендации по итогам реализации проекта.

5.3.5.Для проектов, имеющих общественную значимость, паспортом проекта может быть определено требование публикации результатов мониторинга в сети Интернет на информационных ресурсах координирующего органа проекта.

5.4.Отдел по управлению проектами ежегодно подготавливает и направляет в департамент внутренней и кадровой политики области результаты оценки уровня зрелости своего проектного офиса в соответствии с порядком оценки деятельности проектных офисов органов исполнительной власти, государственных органов и муниципальных образований Белгородской области, утвержденным распоряжением заместителя Губернатора Белгородской области-начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 14 августа 2018 года № 53 «Об оценке деятельности проектных офисов».

6.Организационное сопровождение, управление и оценка эффективности портфеля проектов

6.1.Организационное сопровождение начинается с момента определения руководителя портфеля проектов, продолжается на протяжении всех этапов управлением портфелем проектов и завершается одновременно с принятием результатов портфеля проектов.

6.2.Управление портфелем проектов состоит из четырех этапов:

-инициация портфеля проектов;

-формирование портфеля проектов;

-контроль и мониторинг портфеля проектов;

-закрытие портфеля проектов.

6.2.1. Этап инициации портфеля проектов:

6.2.1.1. Началом этапа инициации портфеля проектов является презентация портфеля проектов на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район».

6.2.1.2. Этап инициации портфеля проектов завершается принятием решения на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов об одобрении портфеля проектов.

6.2.1.3.Подлежит одобрению портфель проектов, который соответствует всем следующим условиям:

-показатели портфеля проектов должны быть приведены в соответствии со стратегическими целями и приоритетами муниципального района;

-ожидаемые результаты проектов в составе портфеля проектов должны оказывать влияние на достижение показателей портфеля проектов;

-проекты в портфеле соответствуют условиям, изложенным в пункте 4.4.8 пункта 4.4 настоящего Положения;

-портфель проектов формируется на календарный год.

6.2.2. Этап формирования портфеля проектов:

6.2.2.1. Руководитель портфеля проектов определяет ответственных лиц за достижение показателей портфеля проектов, после чего подготавливается паспорт портфеля проектов.

6.2.2.2. Паспорт портфеля проектов согласовывается ответственными за достижение показателей портфеля проектов лицами, а также ответственным за проектное управление и отделом по управлению проектами.

6.2.2.3. Паспорт портфеля проектов утверждается главой администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район».

6.2.2.4. Этап формирования портфеля проектов завершается утверждением паспорта портфеля проектов.

6.2.3. Началом этапа контроля и мониторинга портфеля проектов является наличие утвержденного паспорта портфеля проектов. Данный этап состоит из следующих этапов:

-контроль и мониторинг;

-внесение изменений.

6.2.3.1.Стадия контроля и мониторинга портфеля проектов начинается с момента утверждения паспорта портфеля проектов и завершается в момент принятия решения о закрытии портфеля проектов.

На этапе контроля и мониторинга выполняется регулярный мониторинг и контроль достижения целевых показателей портфеля проектов.

Руководитель портфеля проектов проводит совещания по вопросам управления портфелем проектов, по итогам которых принимает решение о необходимости применения корректирующих действий.

Отделом по управлению проектами управления экономического развития в рамках контроля и мониторинга реализации портфеля проектов проводится работа по подготовке:

-совещаний при руководителе портфеля проектов;

-статус-отчётов.

6.2.3.2.Стадия внесения изменений в портфель проектов включает внесение изменений в паспорт портфеля проектов.

Стадия внесения изменений в портфель проектов включает внесение изменений в паспорт портфеля проектов. Отдел по управлению проектами формирует ведомость изменений, которая утверждается руководителем портфеля проектов.

Итоговым документом стадии внесения изменений является актуальный паспорт портфеля проектов.

6.2.3.3. Этап контроля и мониторинга завершается принятием решения о закрытии портфеля проектов.

6.2.4. Этап закрытия портфеля проектов.

6.2.4.1.Началом закрытия портфеля проектов является подготовка отделом по управлению проектами управления экономического развития заключения о достижении целевых показателей портфеля проектов.

6.2.4.2.Заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов направляется главе администрации муниципального района.

6.2.4.3.Отдел по управлению проектами формирует отчетную презентацию о реализации портфеля проектов в соответствии с Положением об управлении портфелем проектов муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», утверждённым распоряжением администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 25 декабря 2017 года № 2129-р «Об утверждении Положения об управлении портфелем проектов муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (далее - Положение об управлении портфелем проектов).

6.2.4.4.Этап закрытия завершается решением главы администрации муниципального района о принятии результатов портфеля проектов, отраженным в протоколе  заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов, на котором рассмотрены результаты реализации портфеля проектов.

6.3. В отношении портфеля проектов проводится внутренняя оценка эффективности.

6.3.1.Внутреннюю оценку эффективности портфеля проектов осуществляет отдел по управлению проектами.

6.4.Организационное сопровождение, управление и оценка эффективности портфеля проектов осуществляется согласно Положению об управлении портфелем проектов.