Проект

замечания и предложения принимаются с 02 июня по 11 июня 2025 года на адрес электронной почты yfksmp@yandex.ru, тел. 3-69-05

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Валуйки

«___» ______ 2025 г.                                                                                           № ___

- О внесении изменений в постановление администрации Валуйского муниципального округа от 30 октября 2024 года № 1998

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Валуйского муниципального округа от 30 октября 2024 года № 1998 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе», а так же в соответствии с решением Совета депутатов Валуйского муниципального округа от 30 мая 2025 года № 301 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Валуйского муниципального округа от 23 декабря 2024 года № 239 «О бюджете Валуйского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», на основании постановления администрации Валуйского муниципального округа от 30 сентября 2024 года № 1703 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Валуйского муниципального округа», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Валуйского муниципального округа от 30 октября 2024 года № 1998 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе», изложив муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе» в редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа (Мащенко Л.В.) ежегодно предусматривать в бюджете Валуйского муниципального округа средства на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Валуйского муниципального округа по социальным вопросам Дуброву И.В.

Глава администрации

Валуйского муниципального округа                                                       А.И. Дыбов

Приложение

к постановлению администрации Валуйского муниципального округа

от «____» _________ 2025 года № _______

- Муниципальная программа

- «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе»

- I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе»

  - Оценка текущего состояния социально-экономического развития Валуйского муниципального округа

На сегодняшний день физическая культура и спорт являются универсальным средством укрепления здоровья, профилактики асоциального поведения населения, в работе основное внимание уделяется тем направлениям физкультурно-спортивной деятельности, которые обеспечивают максимальное привлечение жителей Валуйского муниципального округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для улучшения здоровья населения, благосостояния и качества жизни  сделан  акцент на возрождении массового спорта. Физическая культура и спорт являются наиболее эффективным средством социальной адаптации 
и физической реабилитации инвалидов и людей старшего возраста, одного 
из наиболее многочисленных слоев населения округа. Ведется  планомерная работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом 
для различных категорий населения Валуйского муниципального округа. Создаются условия для занятий по месту работы, по месту жительства населения, на спортивных сооружениях и в физкультурно-спортивных клубах. Укрепляется материальная база, увеличивается число физкультурных кадров. Проведение спортивных мероприятий и праздников с привлечением максимального числа участников и болельщиков является залогом развития массового спорта.

В округе работают 2 учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности, в которых обучается 969 человек, занятия проводят 35 тренеров-преподавателей. В 18 сельских поселениях работают инструктора по спорту. Во всех сельских поселениях созданы футбольные команды. В городе имеется хоккейная команда.

Ведётся работа по улучшению материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта. В 2023 году введены в эксплуатацию 
8 спортивных площадок.

На территории округа располагается 298 спортивных объектов. Сеть спортивных сооружений включает в себя:

- 3 физкультурно - оздоровительных комплекса;

- 3 стадиона;

- 42 спортивных зала;

- 3 стрелковых тира;

- 130 плоскостных сооружений, из них 15 футбольных полей;

- 5 плавательных бассейнов;

- 112 других спортивных сооружений.

В 2023 году количество регулярно занимающихся физической культурой людей из общего числа жителей Валуйского муниципального округа составило 57, 3 процента.

Деятельность в сфере физической культуры и спорта в округе за последние годы приобрела стабильно положительную тенденцию, которая выражается и в повышении качества предоставляемых услуг населению.

В подведомственном подчинении управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа находятся следующие муниципальные учреждения:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа г. Валуйки» Белгородской области;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа п. Уразово»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Валуйский физкультурно-оздоровительный комплекс»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Уразовский физкультурно-оздоровительный комплекс «Русич»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Казинский физкультурно-оздоровительный комплекс»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Нептун» г. Валуйки Белгородской области.

  - Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

- Для достижения стратегических целей и задач социально - экономического развития Валуйского муниципального округа определена цель, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Целью реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе» является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, до 70 процентов к 2030 году, которая характеризуется в том числе:

- сохранением обеспеченности граждан Валуйского муниципального округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта на уровне 97 процентов до 2030 года;

- увеличением доля граждан Валуйского муниципального округа трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2030 году не менее чем до 69,8 процента;

- увеличением доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет) Валуйского

муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2030 году не менее чем до 98,8 процента;

- увеличением доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет) Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2030 году не менее чем до 67 процентов;

- увеличением доли граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 70 лет) Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2030 году не менее чем 
до 43 процентов;

- увеличением доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа к 2030 году не менее чем 
до 28 процентов;

- увеличением доли сельского населения Валуйского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
к 2030 году не менее чем до 57 процентов.

Для достижения указанной цели будут реализовываться комплексы процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий», «Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки», 
и «Обеспечение реализации муниципальной программы» и муниципальный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», не входящий 
в состав национального проекта.

1.3 Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области

Современное состояние физической культуры и спорта Валуйского муниципального округа является результатом успешной реализации государственной политики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 
до 2036 года» и национальными приоритетами, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года N 3081-р.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Валуйском муниципальном округе» непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период 
до 2030 года - «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи». Предусматривается увеличение к 2030 году до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках реализации на территории Белгородской области государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области».

- 1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Задачами муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Валуйском муниципальном округе» до 2030 года являются:

1. Организация спортивных мероприятий на территории Валуйского муниципального округа и организация участия в спортивных мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней, способом эффективного решения которой является проведение мероприятий физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры и спорта среди всех групп населения округа;

2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа, способом эффективного решения которой является осуществление материального обеспечения деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта: 
МБУ «Валуйский ФОК», МБУ Казинский ФОК», МБУ «Уразовский ФОК «Русич» и МБУ «ФОК с плавательным бассейном «Нептун».

3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа, осуществляющих деятельность 
по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, способом эффективного решения которой является осуществление материального обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
в области физической культуры и спорта, осуществляющих деятельность 
по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки: МБУ ДО «СШ г. Валуйки» и МБУ ДО «СШ п. Уразово».

5. Развитие спортивной инфраструктуры, способом эффективного решения которой является модернизация существующей спортивной инфраструктуры (строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

6. Обеспечение выполнения функций аппаратом управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа, способом эффективного решения которой является обеспечение финансирования содержания аппарата управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов, оплаты коммунальных услуг прочих расходов.

7. Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения «Центр административного обслуживания учреждений физкультурно-оздоровительной направленности и молодежной политики Валуйского муниципального округа, способом эффективного решения которой является обеспечение финансирования содержания муниципального казённого учреждения «Центр административного обслуживания учреждений физкультурно-оздоровительной направленности и молодежной политики Валуйского муниципального округа» в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов, оплаты коммунальных услуг прочих расходов.

8. Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 61,5 процентов граждан трудоспособного возраста.

II. Паспорт муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Дуброва Ирина Вячеславовна – заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по социальным вопросам |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |  |
| Цель муниципальной программы | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направления (подпрограммы) не выделяются |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Всего по муниципальной программе Валуйского муниципального округа, в том числе: | 799 947,3 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 12 000,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа | 747 515,3 |
|  | - внебюджетные источники | 40 432,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | Национальная цель 1 «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучие людей, поддержка семьи»/Показатель 1 «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни»/Показатель 2 «Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом». |  |
|  | Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» Показатель 1 «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом». Показатель 2 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта». Показатель 3 «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом». Показатель 4 «Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом». Показатель 5 «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом». Показатель 6 «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом». Показатель 7 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области». Показатель 8 «Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом». |  |
| Связь с целями развития Валуйского муниципального округа / стратегическими приоритетами Валуйского муниципального округа | 1. Стратегическая цель Валуйского муниципального округа - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году. |  |
|  | 2. Приоритет «Развитие человеческого капитала Валуйского муниципального округа/ улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения». 2.1. Показатель «Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом». |  |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателя государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Валуйского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП | П | Процент | 57,3 | 2023 | 59 | 62,5 | 65 | 67 | 69 | 70 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Показатель 1 «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни»/Показатель 2 «Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом» | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан Валуйского муниципального округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ГП | П | Процент | 97 | 2023 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Показатель 1 «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни»/Показатель 2 «Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом» | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 3. | Доля граждан Валуйского муниципального округа трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП | П | Процент | 59,2 | 2023 | 61,5 | 63,6 | 65,7 | 67,8 | 68,8 | 69,8 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Показатель 1 «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни»/Показатель 2 «Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом» | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет) Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП | П | Процент | 96 | 2023 | 97 | 98 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Показатель 1 «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни»/Показатель 2 «Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом» | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет) Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП | П | Процент | 51 | 2023 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Показатель 1 «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни»/Показатель 2 «Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом» | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 70 лет) Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП | П | Процент | 23 | 2023 | 26 | 29 | 33,5 | 37 | 40 | 43 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Показатель 1 «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни»/Показатель 2 «Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом» | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа | ГП | П | Процент | 21 | 2023 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Показатель 1 «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни»/Показатель 2 «Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом» | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области |
| 8. | Доля сельского населения Валуйского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом | ГП | П | Процент | 51,7 | 2023 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Показатель 1 «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни»/Показатель 2 «Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом» | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |

- Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Валуйского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 1.2 | Уровень обеспеченности граждан Валуйского муниципального округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 1.3 | Доля граждан Валуйского муниципального округа трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,5 |
| 1.4 | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет) Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 1.5 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет) Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 1.6 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 70 лет) Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 1.7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 1.8 | Доля сельского населения Валуйского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. Муниципальный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», не входящий в состав национального проекта» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел благоустройства и организации работы с ТКО управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  |  | Срок реализации: 2025 год |
| 1.1. | Задача 1 «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 61,5 процентов граждан трудоспособного возраста» | Для всех категорий и групп населения созданы «умные» спортивные площадки, включающие в себя многофункциональные игровые площадки, зону для занятий силовыми видами спорта с наличием QR-кода для занятий физической культурой и спортом |  | Доля граждан Валуйского муниципального округа трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  |  | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 2.1. | Задача 1 «Организация спортивных мероприятий на территории Валуйского муниципального округа и участия в спортивных мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней» |  | Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры и спорта среди всех групп населения Валуйского муниципального округа, а также направлены спортсмены для участия в спортивных мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней. | Доля населения Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля граждан Валуйского муниципального округа трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет) Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 70 лет) Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
| 2.2 | Задача 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа» |  | Предоставлены субсидии учреждениям в области физической культуры и спорта, подведомственным управлению физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Доля населения Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Уровень обеспеченности граждан Валуйского муниципального округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. |
| 2.3. | Задача 3 «Развитие спортивной инфраструктуры» |  | Модернизация существующей спортивной инфраструктуры (строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности) | Уровень обеспеченности граждан Валуйского муниципального округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки» |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа, осуществляющих деятельность по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки» |  | Предоставлены субсидии учреждениям, подведомственным управлению физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа, осуществляющим деятельность по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет) Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа. Доля сельского населения Валуйского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  |  | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 4.1. | Задача 1. «Обеспечение выполнения функций аппаратом управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа» |  | Обеспечение финансирования содержания управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Доля населения Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 4.2 | Задача 2. «Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения «Центр административного обслуживания учреждений физкультурно-оздоровительной направленности и молодежной политики Валуйского муниципального округа» |  | Обеспечение финансирования содержания муниципального казённого учреждения «Центр административного обслуживания учреждений физкультурно-оздоровительной направленности и молодежной политики Валуйского муниципального округа» | Доля населения Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе» (всего), в том числе: | 07 | 149 999,3 | 125 259,0 | 123 559,0 | 128 501,0 | 133 642,0 | 138 987,0 | 799 947,3 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 12 000,0- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 132 131,3 | 118 845,0 | 116 930,0 | 121 607,0 | 126 472,0 | 131 530,0 | 747 515,3 |
|  | - внебюджетные источники |  | 5 868,0 | 6 414,0 | 6 629,0 | 6 894,0 | 7 170,0 | 7 457,0 | 40 432,0 |
|  | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Муниципальные проекты (всего), в том числе: | 07 2 | 12 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 720,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Муниципальный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», не входящий в состав национального проекта (всего), в том числе: | 07 2 01 | 12 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 720,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплексы процессных мероприятий (всего), в том числе: | 07 4 | 137 279,3 | 125 259,0 | 123 559,0 | 128 501,0 | 133 642,0 | 138 987,0 | 787 227,3 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 131 411,3 | 118 845,0 | 116 930,0 | 121 607,0 | 126 472,0 | 131 530,0 | 746 795,3 |
|  | - внебюджетные источники |  | 5 868,0 | 6 414,0 | 6 629,0 | 6 894,0 | 7 170,0 | 7 457,0 | 40 432,0 |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» (всего), в том числе: | 07 4 01 | 74 136,5 | 62 067,0 | 59 986,0 | 62 385,0 | 64 881,0 | 67 476,0 | 390 931,1 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 68 268,1 | 55 653,0 | 53 357,0 | 55 491,0 | 57 711,0 | 60 019,0 | 350 499,1 |
|  | - внебюджетные источники |  | 5 868,0 | 6 414,0 | 6 629,0 | 6 894,0 | 7 170,0 | 7 457,0 | 40 432,0 |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки» (всего), в том числе: | 07 4 02 | 38 337,4 | 38 666,0 | 38 365,0 | 39 900,0 | 41 496,0 | 43 155,0 | 239 919,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 38 337,4 | 38 666,0 | 38 365,0 | 39 900,0 | 41 496,0 | 43 155,0 | 239 919,4 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: | 07 4 03 | 24 805,4 | 24 526,0 | 25 208,0 | 26 216,0 | 27 265,0 | 28 356,0 | 156 376,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 24 805,4 | 24 526,0 | 25 208,0 | 26 216,0 | 27 265,0 | 28 356,0 | 156 376,4 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Паспорт муниципального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт) »,

не входящий в состав национального проекта (далее - муниципальный проект 1)

- Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» | Срок реализации проекта | Дата начала: 01.04.2025 г. | Дата окончания: 01.08.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Дуброва Ирина Вячеславовна | Заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по социальным вопросам |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Безгодков Иван Викторович | Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Бут Андрей Владимирович | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Валуйского муниципального округ |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Мамасалиева Марина Викторовна | Начальник отдела благоустройства и организации работы с ТКО управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округ |  |  |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Валуйского муниципального округа | Государственная программа Белгородской области | Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области |  |  |
|  | Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе |  |  |

- Показатели муниципального проекта 1

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Ед. изм. (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1 «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 61,5 процентов граждан трудоспособного возраста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан Валуйского муниципального округа трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП | П | процент | 59,2 | 2023 | 61,5 | 63,6 | 65,7 | 67,8 | 68,8 | 69,8 | Да |

- Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Ед. изм. | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Я | Ф | Мкв | А | М | ИНкв | ИЛ | А | Скв | О | Н |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 1 «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 61,5 процентов граждан трудоспособного возраста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан Валуйского муниципального округа трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 |

- Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Ед. изм. (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятий (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь показателя муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1 «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 61,5 процентов граждан трудоспособного возраста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Создана «умная» спортивная площадка» | - | единица | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | МП | Доля граждан Валуйского муниципального округа трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

| 1.1.1. | Внедрение новой модели планирования общественных пространств с условиями для занятий спортом, в том числе создание новой модели спортивных объектов для массового спорта «Умные спортивные площадки» |
| --- | --- |

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальный проект (всего), в том числе: | 07 2 01 | 12 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 720,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 12 000,0- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0- |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки» (всего), в том числе: | 850 1102 07 2 01 L7530 300 850 1102 07 2 01 L7530 200 850 1102 07 2 01 L7530 100 850 1102 07 2 01 20550 320 | 12 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 720,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 12 000,0- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0- |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Помесячный план исполнения бюджета Валуйского муниципального округа
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Я | Ф | Мкв | А | М | ИНкв | ИЛ | А | Скв | О | Н |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1 «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 61,5 процентов граждан трудоспособного возраста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создана «умная» спортивная площадка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 720,0 |
| Итого: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 720,0 |

План реализации муниципального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | ед. изм. (по ОКЕИ) | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 61,5 процентов граждан трудоспособного возраста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Создана «умная» спортивная площадка» | 01.04.2025 | 01.08.2025 | Взаимо-связь с иными резуль-татами и контро-льными точками отсутс-твует | Взаимо-связь с иными резуль-татами и контро-льными точками отсутс-твует | Безгодков Иван Викторович начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | х | х | х | 12 720,0 | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Создана «умная» спортивная площадка» в 2025 году реализации | х | 01.08.2025 | Взаимо-связь с иными резуль-татами и контро-льными точками отсутс-твует | Взаимо-связь с иными резуль-татами и контро-льными точками отсутс-твует | Безгодков Иван Викторович начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | х | х | х | 12 720,0 | - |
| 1.1.1. К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством спорта Белгородской области» | х | 29.05.2025 | Взаимо-связь с иными резуль-татами и контро-льными точками отсутс-твует | Взаимо-связь с иными резуль-татами и контро-льными точками отсутс-твует | Мамасалиева Марина Владимировна начальник отдела благоустройства и организации работы с ТКО управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа | х | х | х | х | Соглашение |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Закупка оборудования включена в план закупок» | х | 04.04.2025 | Взаимо-связь с иными результатами и контро-льными точками отсутст-вует | Взаимо-связь с иными результатами и контро-льными точками отсутст-вует | Мамасалиева Марина Владимировна начальник отдела благоустройства и организации работы с ТКО управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа | х | х | х | х | Размещение информаци из ЕИС |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Заключен контракт на поставку оборудования» | х | 12.05.2025 | Взаимо-связь с иными результатами и контро-льными точками отсутст-вует | Взаимо-связь с иными результатами и контро-льными точками отсутст-вует | Мамасалиева Марина Владимировна начальник отдела благоустройства и организации работы с ТКО управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа | х | х | х | х | Контракт |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Оборудование поставлено» | х | 16.06.2025 | Взаимо-связь с иными результатами и контро-льными точками отсутст-вует | Взаимо-связь с иными результатами и контро-льными точками отсутст-вует | Мамасалиева Марина Владимировна начальник отдела благоустройства и организации работы с ТКО управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа | х | х | х | х | Акт приемки оборудования |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка «Проведена приемка смонтированного оборудования» | х | 14.07.2025 | Взаимо-связь с иными результатами и контро-льными точками отсутст-вует | Взаимо-связь с иными результатами и контро-льными точками отсутст-вует | Мамасалиева Марина Владимировна начальник отдела благоустройства и организации работы с ТКО управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа | х | х | х | х | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.1.К.6. | Контрольная точка «умная» спортивная площадка открыта для населения» | х | 01.08.2025 | Взаимо-связь с иными результатами и контро-льными точками отсутст-вует | Взаимо-связь с иными результатами и контро-льными точками отсутст-вует | Безгодков Иван Викторович начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | х | х | х | х | Фотоматериалы |

IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» (далее комплекс процессных мероприятий 1)

- Общие положения

| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа (Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Организация спортивных мероприятий на территории Валуйского муниципального округа и участия в спортивных мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых управлением физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | П | КПМ | Тыс. человек | 22,3 | 2023 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |
| 2. | Задача 2. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | П | ГП | Процент | 57,3 | 2023 | 59 | 62,5 | 65 | 67 | 69 | 70 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |
| 2. | Задача 3. «Развитие спортивной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень обеспеченности граждан Валуйского муниципального округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | П | ГП | Процент | 97 | 2023 | 97 | - | - | - | - | - | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Организация спортивных мероприятий на территории Валуйского муниципального округа и организация участия в спортивных мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых управлением физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | КПМ | Тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 2. | Задача 2. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 3. | Задача 3. «Развитие спортивной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень обеспеченности граждан Валуйского муниципального округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятий (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Организация спортивных мероприятий на территории Валуйского муниципального округа и участия в спортивных мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организовано проведение спортивных мероприятий на территории Валуйского муниципального округа и участие в спортивных мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней» | Осуществление текущей деятельности | Единиц | 132 | 2023 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых управлением физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.1.1. | Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры и спорта среди всех групп населения округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | Оказание услуг (выполнение работ) | Единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Доля населения Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.2.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности подведомственных учреждений управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа (включая фонд оплаты труда): МБУ «Валуйский ФОК», МБУ Казинский ФОК», МБУ «Уразовский ФОК «Русич» и МБУ «ФОК с плавательным бассейном «Нептун». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. «Развитие спортивной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | Осуществление текущей деятельности | Единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень обеспеченности граждан Валуйского муниципального округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 1.3.1. | Расходы бюджета Валуйского муниципального округа на строительство, реконструкцию спортивных объектов, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении строительства (реконструкции) объектов подведомственных учреждений управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа :МБУ «Валуйский ФОК», МБУ Казинский ФОК», МБУ «Уразовский ФОК «Русич» и МБУ «ФОК с плавательным бассейном «Нептун». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 07 4 01 | 74 136,5 | 62 067,0 | 59 986,0 | 62 385,0 | 64 881,0 | 67 476,0 | 390 931,5 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 68 268,5 | 55 653,0 | 53 357,0 | 55 491,0 | 57 711,0 | 60 019,0 | 350 499,5 |
|  | - внебюджетные источники |  | 5 868,0 | 6 414,0 | 6 629,0 | 6 894,0 | 7 170,0 | 7 457,0 | 40 432,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано проведение спортивных мероприятий на территории Валуйского муниципального округа и участие в спортивных мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней» (всего), в том числе: | 874 1101 07 4 01 29990 300 874 1101 07 4 01 20550 320 | 3 457,7 | 378,0 | 378,0 | 393,0 | 409,0 | 425,0 | 3 457,7 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 3 457,7 | 378,0 | 378,0 | 393,0 | 409,0 | 425,0 | 3 457,7 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 874 1101 07 4 01 00590 300 850 1105 07 4 01 20550 320 - | 67 122,7 | 61 689,0 | 59 608,0 | 61 992,0 | 64 472,0 | 67 051,0 | 381 934,7 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 61 254,7 | 55 275,0 | 52 979,0 | 55 098,0 | 57 302,0 | 59 594,0 | 341 502,7 |
|  | -внебюджетные источники |  | 5 868,0 | 6 414,0 | 6 629,0 | 6 894,0 | 7 170,0 | 7 457,0 | 40 432,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» (всего), в том числе: | 850 1102 07 4 01 22110 300 - | 3 556,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 556,1 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 3 556,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 556,1 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

«Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий»

План реализации комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Организация спортивных мероприятий на территории Валуйского муниципального округа и организация участия в спортивных мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано проведение спортивных мероприятий на территории Валуйского муниципального округа и участие в спортивных мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней» | Х | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано проведение спортивных мероприятий на территории Валуйского муниципального округа и участие в спортивных мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней» ежегодно | Х | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | 10.04 | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | 10.07 | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | 10.10 | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Информационный отчет |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Проведено мероприятие» | 31.12 | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Информационный отчет |
| 2. | Задача 2. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа» |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие "Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта " | X | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | X- |
| 2.1.1. | Мероприятие "Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта " ежегодно | X | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | X- |
| 2.1.1.К.1. | Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий)" | 29.12 | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.1.1.К.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | 09.01 | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.1.1.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 27.02 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.1.1.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 29.12 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 3. | Задача 3. «Развитие спортивной инфраструктуры» |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | X | Уколова Н.В. - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» в 2025 году реализации | X | Уколова Н.В. - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 3.1.1.К.1. | Контрольная точка «Устройство основания для создания «умной» спортивной площадки на территории Валуйского муниципального округа» включена в план закупок | 03.04. | Уколова Н.В. - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Размещение информаци из ЕИС |
| 3.1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на устройство основания для создания «умной» спортивной площадки на территории Валуйского муниципального округа» | 16.04 | Уколова Н.В. - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Контракт |
| 3.1.1.К.3. | Контрольная точка « Произведено устройство основания под строительство «умной» спортивной площадки» | 15.06 | Уколова Н.В. - начальник отдела капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа | Аналитическая справка о выполнении работ по устройству основания под строительство «умной» спортивной площадки |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки» (далее комплекс процессных мероприятий 2)

- Общие положения

| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа (Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа, осуществляющих деятельность по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет) Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | П | ГП | Процент | 96 | 2023 | 97 | 98 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа, осуществляющих деятельность по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет) Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятий (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа, осуществляющих деятельность по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, осуществляющих деятельность по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет) Валуйского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.1.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности подведомственных учреждений управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа, включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации (МБУ ДО «СШ г. Валуйки» и МБУ ДО «СШ п. Уразово») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 07 4 02 | 38 337.4 | 38 666,0 | 38 365,0 | 39 900,0 | 41 496,0 | 43 155,0 | 239 919,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 38 337.4 | 38 666,0 | 38 365,0 | 39 900,0 | 41 496,0 | 43 155,0 | 239 919,4 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, осуществляющих деятельность по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки» (всего), в том числе: | 874 1101 07 4 02 00590 300 | 38 337,4 | 38 666,0 | 38 365,0 | 39 900,0 | 41 496,0 | 43 155,0 | 239 919,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 38 337,4 | 38 666,0 | 38 365,0 | 39 900,0 | 41 496,0 | 43 155,0 | 239 919,4 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

«Мероприятия по осуществлению спортивной подготовки»

План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа, осуществляющих деятельность по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие "Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта" | X | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.1.1. | Мероприятие "Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта"ежегодно | X | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий)" | 29.12 | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | 09.01 | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 27.02 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 29.12 | Руководители учреждений | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |

VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее комплекс процессных мероприятий 3)

- Общие положения

| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа (Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятий (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Исполнение функций аппаратом управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечены функции управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Осуществление текущей деятельности | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.1.1. | Обеспечение финансирования содержания аппарата управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов, оплаты коммунальных услуг прочих расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Исполнение функций муниципального казённого учреждения «Центр административного обслуживания учреждений физкультурно-оздоровительной направленности и молодежной политики Валуйского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечены функции муниципального казённого учреждения «Центр административного обслуживания учреждений физкультурно-оздоровительной направленности и молодежной политики Валуйского муниципального округа» | Осуществление текущей деятельности | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2.1.1. | Обеспечение финансирования содержания муниципального казённого учреждения «Центр административного обслуживания учреждений физкультурно-оздоровительной направленности и молодежной политики Валуйского муниципального округа» в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов, оплаты коммунальных услуг прочих расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 07 4 03 | 24 805,4 | 24 526,0 | 25 208,0 | 26 216,0 | 27 265,0 | 28 356,0 | 156 376,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 24 805,4 | 24 526,0 | 25 208,0 | 26 216,0 | 27 265,0 | 28 356,0 | 156 376,4 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены функции управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа» (всего), в том числе: | 874 1105 07 4 03 00190 300 | 8 803,0 | 8 881,0 | 9 234,0 | 9 603,0 | 9 987,0 | 10 387,0 | 56 895,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 8 803,0 | 8 881,0 | 9 234,0 | 9 603,0 | 9 987,0 | 10 387,0 | 56 895,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечены функции муниципального казённого учреждения «Центр административного обслуживания учреждений физкультурно-оздоровительной направленности и молодежной политики Валуйского муниципального округа» (всего), в том числе: | 874 1105 07 4 03 00290 300 | 16 002,4 | 15 645,0 | 15 974,0 | 16 613,0 | 17 278,0 | 17 969,0 | 99 481,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 16 002,4 | 15 645,0 | 15 974,0 | 16 613,0 | 17 278,0 | 17 969,0 | 99 481,4 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Исполнение функций аппаратом управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены функции управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа» | X | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены функции управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа» ежегодно | X | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 2. | Задача 2. Исполнение функций муниципального казённого учреждения «Центр административного обслуживания учреждений физкультурно-оздоровительной направленности и молодежной политики Валуйского муниципального округа |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены функции муниципального казённого учреждения «Центр административного обслуживания учреждений физкультурно-оздоровительной направленности и молодежной политики Валуйского муниципального округа» | X | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены функции муниципального казённого учреждения «Центр административного обслуживания учреждений физкультурно-оздоровительной направленности и молодежной политики Валуйского муниципального округа» ежегодно | X | Безгодков Иван Викторович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | X |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в Валуйском муниципальном округе»

## Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Валуйского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дз = Чз / Чн x 100 | Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", человек | Периодическая отчетность. Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 23 декабря 2023 года N 709 | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |
|  |  |  |  |  |  | Чн - численность населения, человек | Периодическая отчетность. Данные Федеральной службы государственной статистики (краткий статистический сборник "Белгородская область в цифрах", belg.gks.ru) | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | Числовой показатель, характеризующий возможность одновременного удовлетворения потребности в физкультурно-оздоровительных услугах определенного числа жителей области в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся | Ежегодно | ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100 | ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, человек | Периодическая отчетность. Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 23 декабря 2023 года N 709 | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |
|  |  |  |  |  |  | ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, человек | Прочие. Приказ от 14 апреля 2020 года N 303 "О внесении изменения в Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244" | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |
| 3. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности трудоспособного населения | Ежегодно | Дзт = Чзт / Чнт x 100 | Чзт - численность населения трудоспособного возраста, занимающегося физической культурой и спортом, человек | Периодическая отчетность. Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 23 декабря 2023 года N 709 | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |
|  |  |  |  |  |  | Чнп - численность трудоспособного населения по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек | Прочие. Приказ от 14 апреля 2020 года N 303 "О внесении изменения в Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244" | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дзд = Чздс / Чнд x 100 | Чздс - численность населения в возрасте 3 - 29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек | Периодическая отчетность. Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 23 декабря 2023 года N 709 | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |
|  |  |  |  |  |  | Чнд - численность населения в возрасте 3 - 29 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек | Прочие, оценка | 1.8.3 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дзс = Чзсс / Чнс x 100 | Чзсс - численность населения в возрасте: женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Периодическая отчетность. Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 23 декабря 2023 года N 709 | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |
|  |  |  |  |  |  | Чнс - численность населения в возрасте женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, человек | Прочие, оценка | 1.8.3 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 70 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Ежегодно | Дзп = Чзпс / Чнп x 100 | Чзпс - численность населения в возрасте: женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек | Периодическая отчетность. Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 23 декабря 2023 года N 709 | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |
|  |  |  |  |  |  | Чнп - численность населения в возрасте женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Прочие, оценка | 1.8.3 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа | Процент | Отражает долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Динв = Линв / Чинв x 100 | Динв - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области, человек | Периодическая отчетность. Форма N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте", приказ Росстата от 8 октября 2018 года N 603 | 47.5 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |
|  |  |  |  |  |  | Линв - общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек (форма N 3-АФК) | Ведомственная отчетность (по состоянию на декабрь отчетного года) | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |
|  |  |  |  |  |  | Чинв - общая численность населения Белгородской области, относящегося к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, человек | Краткий статистический сборник "Белгородская область в цифрах" belg.gks.ru | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |
| 8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | Показывает долю сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Ежегодно | Дсз = ЧзанФК / Чсн x 100 | ЧзанФК - численность сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК, человек | Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 23 декабря 2023 года N 709 | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |
|  |  |  |  |  |  | Чсн - численность сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом, согласно данным формы N 1-ФК, человек | Прочие. Оценка | 1.8.3 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |  | 20.12. |