Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Валуйского муниципального округа за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Информация о ходе реализации мероприятия за 2024 год | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первое стратегическое направление – «Развитие человеческого капитала Валуйского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1.1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Участие в реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Белгородской области» | 2021-2025 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 73,7 лет. Коэффициент рождаемости составляет 6,0 человек на 1000 человек населения. Доля детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, составляет 85,9 процента. Коэффициент смертности от всех причин составляет 15,4 случая на 1000 человек населения. | Управления: социальной защиты населения, физической культуры, спорта и молодежной политики, экономического развития, территориальные администрации, ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» |
| 1.1.2 | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе» | 2021-2025 | Доля населения Валуйского мунципального округа, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения Валуйского городского округа от 3 до 79 лет составляет 59,4 процента. Доля участников физкультурно-массовых мероприятий, в общей численности населения Валуйского муниципального округа составляет 49,0 процентов. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.2. Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реализация муниципальной программы «Развитие образования Валуйского муниципального округа» | 2021-2025 | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности дошкольного образования составляет 0 процентов. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования составляет 100 процентов. Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 90% до 100 % современных условий) составляет 100 процентов. | Управление образования |
| 1.2.2 | Реализация подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Валуйском муниципальном округе» | 2021-2024 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчёте на 1 тыс. работающих составляет 0,004 человека. Проведено 16 мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 316 руководителей и специалистов. | Отдел экономического анализа и трудовых отношений |
| 1.3. Повышение уровня жизни и социальная защита населения |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Валуйском муниципальном округе» | 2021-2025 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области составляет 100 процентов. Доля предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме составляет 95,2 процента. | Управление социальной защиты населения |
| 1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Валуйского муниципального округа» | 2021-2025 | Количество посещений библиотек на 1000 человек населения – 7077 единиц. Количество посещений музеев на 1000 человек населения – 918 единиц. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на 1000 человек населения – 20653 человека. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общей численности населения – 203,5 процента. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) находящихся в муниципальной собственности, не требующих проведения противоаварийных и восстановительных работ, от общего количества объектов культурного наследия Валуйского городского округа, находящихся в муниципальной собственности – 96 процентов. Увеличение числа посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года (нарастающим итогом) – 19 процентов. | Управление культуры |
| 1.4.2 | Реализация муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Валуйского муниципального округа» | 2021-2025 | Доля участвующих в реализации Программы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций составляет 99,0 процентов. Доля информированных о мероприятиях Программы граждан Валуйского муниципльного округа в общей численности граждан Валуйского муниципального округа составляет 93,0 процента. Доля образовательных организаций всех типов, на базе которых действуют волонтерские объединения, к общему числу образовательных организаций Валуйского муниципального округа составляет 95,0 процентов. | Отдел по делам молодежи |
| 1.4.3 | Реализация подпрограммы «Молодежь Валуйского муниципального округа» муниципальной программы «Развитие образования в Валуйском муниципальном округе» | 2021-2024 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм занятости, от общего числа молодежи Валуйского мунципального округа составляет 2,8 процента. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи Валуйского муниципального округа составляет 100 процентов. Доля молодежи, охваченная мероприятиями по информационному сопровождению, составляет 58,5 процента. | Отдел по делам молодежи |
| Второе стратегическое направление «Экономическое инновационно ориентированное развитие» Валуйского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 2.1. Развитие промышленных производств |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция, модернизация и расширение производства действующих предприятий: Валуйское ОАО «Молоко»: - реконструкция и модернизация мощностей | 2021-2025 | Отгружено продукции собственного производства на сумму 6241,4 млн рублей. Объем производства масла животного составляет 3,2 тыс. тонн, сухого молока – 6,2 тыс. тонн, молочного жира – 3,1 тыс. тонн, сливок 0,6 тыс. тонн. Освоено средств на сумму 24,5 млн рублей. | Валуйское ОАО «Молоко» |
| 2.1.2 | АО «Приосколье»: - реконструкция и модернизация птицеводческих комплексов (ферм) и приобретения оборудования для них | 2021-2025 | Огруженно товаров собственного производства на сумму 29088,4 млн рублей. Объем производства мяса птицы составляет 161,5 тыс. тонн. Освоено средств на сумму 151,8 млн рублей. | АО "Приосколье" |
| 2.1.3 | ООО "Русагро - Белгород" ПП "Валуйки": - модернизация и замена оборудования | 2021-2025 | Отгружено товаров собственного производства на сумму 5964,8 млн рублей. Объем производства сахара составляет 112,1 тыс. тонн. Освоено средств на сумму 150,6 млн рублей. | ООО "Русагро-Белгород" ПП "Валуйки" |
| 2.2. Развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, рыбоводства и водохозяйственного комплекса на территории Валуйского муниципального округа» | 2021-2024 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), составляет 100,5 % к предыдущему году. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), составляет 101,5 % к предыдущему году. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), составляет 100,1 % к предыдущему году. | Управление АПК и природопользования |
| 2.2.5 | Реализация муниципальных проектов: Организация производства товарного чеснока на базе ИП глава К(Ф)Х Бондаренко О.В. | 2021-2024 | Современное хозяйство по выращиванию и реализации товарного чеснока на базе ИП главы К(Ф)Х Бондаренко О.В. За отчетный период реализовано 26 тонн чеснока на сумму 2,6 млн рублей. Освоено средств на сумму 0,3 млн рублей. | ИП глава К(Ф)Х Бондаренко О.В. |
| 2.2.6 | Создание пчеловодческого хозяйства на территории Валуйского городского округа на базе ИП Глава К(Ф)Х Ильминский С.И. | 2021-2024 | Создано пчеловодческое хозяйство по производству сотового и бортнического меда. В отчетном периоде реализовано 2,7 тыс. кг сотового меда. | ИП Глава К(Ф)Х Ильминский С.И. |
| 2.3. Развитие строительства |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Реализация подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Валуйского муниципального округа» | 2021-2024 | Общий объем ввода жилья составляет 23,6 тыс. кв.м. Обеспеченность населения жильем – 37,5 кв. метров на одного жителя. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств – 40,0 процентов. | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры |
| 2.3.2 | Реализация инвестиционных проектов: Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2021-2024 | В 2024 году на территории Валуйского муниципального округа приобретено 7 жилых помещений для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей на сумму – 19,2 млн рублей. | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры |
| 2.3.3 | Обеспечение жильем молодых семей | 2021-2024 | Обеспечено жильем 3 молодых семьи на сумму 5,7 млн рублей. | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры |
| 2.4. Развитие сферы услуг |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Реализация подпрограммы «Развитие торговли и общественного питания» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Валуйском муниципальном округе» | 2021-2024 | Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему периоду прошлого года в сопоставимых ценах -112,0 процентов. Темп роста оборота общественного питания, к предыдущему периоду прошлого года в сопоставимых ценах – 104,6 процента. Проведено 5 ярмарок. Количество вновь открытых, реконструированных и введенных в эксплуатацию предприятий торговли и общественного питания - 48 единиц. | Отдел по организации и контролю за потребительским рынком и защите прав потребителей |
| 2.4.3 | Строительство магазина, г. Валуйки, ул. Коммунистическая, 24 | 2021-2025 | Магазина в г. Валуйки общей площадью 727,5 м2 Освоено средства на сумму 1,4 млн рублей. | ИП Сафонова Е.И. |
| 2.4.4 | Строительство магазина г. Валуйки, ул. М. Горького | 2021-2024 | Магазин в г. Валуйки общей площадью 284,2 м2 Освоено средств на сумму 5,5 млн рублей. | ИП Сердюкова В.В. |
| 2.4.7 | Строительство здания магазина, ул. Гвардейская, 1/2 | 2021-2025 | Магазин в г. Валуйки общей площадью 1412,51 м2 | ИП Глотов С.Е. |
| 2.4.8 | Строительство магазина, г. Валуйки, ул. Щорса, 6а/129 | 2021-2025 | Магазин в г. Валуйки общей площадью 133,79 м2 Освоено средства на сумму 1,0 млн рублей. | ИП Широков А.А. |
| 2.4.10 | Строительство магазина, г. Валуйки, ул. Соколова, 2/1 | 2021-2025 | Магазин в г. Валуйки общей площадью 657,3 м2 Освоено средств на сумму 2,5 млн рублей. | ИП Михайлов С.Н. |
| 2.4.11 | Строительство магазина, Валуйский район, п. Уразово, ул. Горького, 1Б | 2021-2025 | Магазин в п. Уразово общей площадью 374,5 м2 Освоено средств на сумму 3,5 млн рублей. | ИП Индина Ю.Н. |
| 2.4.12 | Реализация подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Валуйском муниципальном округе» | 2021-2024 | Численность туристского потока составила 57,5 тыс. человек. Проведено 7 событийных мероприятий. Разработаны маршруты выездных экскурсий с учётом историко-культурных особенностей территории Валуйского городского округа по 7 направлениям. | Отдел по организации и контролю за потребительским рынком и защите прав потребителей |
| 2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Реализация подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Валуйском муниципальном округе» | 2021-2024 | Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий и организаций составляет 20,2 процента. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составляет 32,2 процента. | Отдел экономического анализа и трудовых отношений |
| 2.6. Развитие науки и инноваций |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») инновационной трансформации социально -экономической системы Белгородской области на период до 2024 года | 2021-2024 | В целях развития инновационной трансформации социально – экономической системы в Валуйском муниципальном округе утверждена Концепция развития креативных индустрий в Валуйском муниципальном округе (постановление администрации Валуйского городского округа от 31 мая 2024 года № 1036). | Администрация Валуйского муниципального округа |
| Третье стратегическое направление – «Повышение качества условий жизнедеятельности населения Валуйского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 3.1. Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно - коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Валуйского муниципального округа» | 2021-2024 | Проведен капитальный ремонт многоквартирных домов общей площадью 10,9 тыс. кв. метров. Доля освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах составляет 95,0 процентов. Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов городского округа системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего СанПиН – 65 процентов. | Управление жилищно - коммунального хозяйства |
| 3.1.2 | Реализация плана адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Валуйском муниципальном округе | 2022-2024 | Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Валуйки общей площадью: в 2024 году – 12332,78 кв.м. | Отдел ЖКХ, энергосбережения и инженерных систем |
| 3.1.3 | Реализация подпрограммы «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского муниципального округа» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Валуйского муниципального округа» | 2021-2024 | Общая площадь зеленых насаждений на территории Валуйского муниципального округа составляет 252,2 га. | Отдел благоустройства и организации работы с ТКО |
| 3.1.4 | Реализация муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа» | 2021-2025 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 92,4 процента. Густота автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием на 1000 кв. км территории составляет 611,1 км. | Отдел капитального строительства и дорожной инфраструктуры |
| 3.2. Экология и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реализация подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы Развитие сельского хозяйства, рыбоводства и водохозяйственного комплекса на территории Валуйского муниципального округа» | 2021-2024 | Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, составляет 52 % от общего количества населения. | Управление АПК и природопользования |
| 3.3. Укрепление правопорядка |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Валуйского муниципального округа» | 2021-2025 | Обеспечение оперативного сбора информации, организация экстренного реагирования при производстве аварийно – спасательных и других неотложных работ, решение вопросов по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, обеспечение взаимодействия привлекаемых аварийных и спасательных служб к ликвидации их последствий - 100 процентов. Число лиц погибших в пожарах - 2 человека. Число лиц пострадавших при пожарах - 2 человека. Доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по положительным основаниям – 87 процентов. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления – 1 человек. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 8 человек. | Совет безопасности администрации Валуйского муниципального округа |
| 3.4. Развитие гражданского общества |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Реализация Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011-2025 годы» | 2021-2025 | Для повышения статуса семьи и пропаганды семейных ценностей в городском округе ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые Международному Дню семьи, Всероссийскому Дню матери, Дню семьи любви и верности. Для организации досуга молодёжи ежедневно работает Муниципальное казённое учреждение «Центр молодёжных инициатив» по четырем приоритетным направлениям (коммуникативное, образовательное, консультативное, творческое). За 2024 год было проведено 86 мероприятий с охватом молодёжи 3500 человек. В рамках развития добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Валуйского мунципального округа проведены 147 акций с общим охватом 35000 человек. На территории Валуйского городского округа официально зарегистрировано на портале ДОБРО.РУ и Волонтеры Победы 3800 волонтёра. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Валуйского муниципального округа – 96,3 процента. | Организационно-контрольное управление |
| 3.4.2 | Реализация муниципальной программы «Развитие кадровой политики Валуйского мунципального округа» | 2021-2024 | - Доля муниципальных служащих со значением уровня соответствия профессиональных компетенций требуемому уровню - 80 процентов. - Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом, от общего количества муниципальных служащих составляет 25 процентов. Доля граждан, включенных в резерв управленческих кадров городского округа и кадровый резерв на муниципальной службе горомуниципального округа, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, от общего количества граждан, включенных в резерв управленческих кадров городского округа и кадровый резерв на муниципальной службе муниципального округа – 15 процентов. | Отдел муниципальной службы и кадров |
| 3.4.3 | Реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие форм общественного самоуправления и активности населения на территории Валуйского муниципального округа» | 2021-2024 | Охват жителей Валуйского муниципального округа органами территориального общественного самоуправления составляет 28,0 % в год. Количество территориальных общественных самоуправлений, старост, председателей уличных комитетов и домовых комитетов, вовлечённых в участие в конкурсах и проектах - 26 единиц в год. Количество публикаций в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального округа по вопросам форм осуществления населением местного самоуправления - 52 единицы в год. | Организационно-контрольное управление |
| 3.5. Пространственное развитие |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Валуйского муниципального округа» | 2021-2025 | Доля населенных пунктов Валуйского муниципального округа с численностью населения свыше 1000 человек с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов составляет 50,0 процентов. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Валуйском муниципальном округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, составляет 25,0 процентов. | Отдел архитектуры и городской среды |