Проект

замечания и предложения принимаются с 10 марта по 19 марта 2025 года на адрес электронной почты val_ekon@mail.ru, тел.3-13-51

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Валуйки

«____» _____________ ____ г.                                                                                                                      № _____

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 
от 8 декабря 2014 года № 153

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Валуйского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 08 декабря 2014 года № 153 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Валуйского муниципального округа», а так же в соответствии с решением Совета депутатов Валуйского городского округа от 23 декабря 2024 года № 240 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Валуйского городского округа от 22 декабря 2023 г. № 36  «О бюджете Валуйского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», на основании постановления администрации Валуйского городского округа от 4 февраля 2019 года № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Валуйского городского округа», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 08 декабря 2014 года № 153 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Валуйского муниципального округа», изложив муниципальную программу «Развитие образования Валуйского муниципального округа» в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа (Мащенко Л.В.) ежегодно предусматривать в бюджете Валуйского муниципального округа средства на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Валуйского муниципального округа».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Валуйского городского округа по социальным вопросам Дуброву И.В.

Глава администрации

Валуйского городского округа А.И. Дыбов Приложение к постановлению администрации Валуйского городского округа» от «____»___________ __ г. № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Валуйского городского округа»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование муниципальной программы: «Развитие образования Валуйского городского округа» (далее – муниципальная программа) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Валуйского городского округа |
| 2 | Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации Валуйского городского округа; Управление культуры администрации Валуйского городского округа; Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа |
| 3 | Участники муниципальной программы | Управление образования администрации Валуйского городского округа; Управление культуры администрации Валуйского городского округа; Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа |
| 4 | Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» Подпрограмма 4 «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» Подпрограмма 5 «Молодёжь Валуйского городского округа» Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5 | Цель (цели) муниципальной программы | Создание условий для комплексного развития системы образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Валуйского городского округа |
| 6 | Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Валуйском городском округе. 2.Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Валуйского городского округа современным требованиям общества. 3.Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи Валуйского городского округа. 4.Создание необходимых условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в системе организации каникулярного времени. 5.Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса. 6.Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Валуйского городского округа» в соответствии с установленными сроками. |
| 7 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2 этапа: 1 этап 2015-2020 годы; 2 этап 2021-2025 годы. |
| 8 | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета Валуйского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию 1 этапа муниципальной программы за счет бюджета Валуйского городского округа составляет –1 878 624 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 279 135 тыс. рублей; 2016 год - 272 150 тыс. рублей; 2017 год - 308 618 тыс. рублей; 2018 год - 329 284 тыс. рублей; 2019 год - 354 137 тыс. рублей; 2020 год - 335 300 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счёт средств федерального бюджета 27165,80 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счёт средств областного бюджета 3 526 246,13 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счёт средств иных источников 188 324,00 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2021-2025 годах за счет бюджета Валуйского городского округа составляет – 1 930 476,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 402 476,1 тыс. рублей. 2022 год - 384 706,7 тыс. рублей. 2023 год - 347 579,90 тыс. рублей. 2024 год - 391 136,30 тыс. рублей. 2025 год - 404 577,6 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах за счёт средств областного бюджета 5 650 056,30 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах за счёт средств федерального бюджета 583 596,90 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах за счёт средств иных источников 130 982,80 тыс. рублей. |
| 9 | Конечные результаты муниципальной программы | 1.Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста – 0% к 2025 году. 2.Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 100 % в 2025 году. 3.Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 90% до 100% современных условий) – 100% в 2025 году. 4.Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся – 66,7% в 2025 году. 5.Количество созданных Центров для одарённых детей, в 2025 году – 1. 6.Количество обучающихся, занимающихся в Центре для одарённых детей (нарастающим итогом), в 2025 году до 112 человек. 7.Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования – 3 в 2025 году. 8. Доля образовательных учреждений, в общем количестве образовательных учреждений в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделённые полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам и финансово-хозяйственной деятельности – 100% 9.Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет – 83% в 2025 году. 10.Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам - 50 % в 2025 году. 11. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, от общей численности обучающихся от 5 до 18 лет - не менее 35% к 2025 году 12. Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время, в общей численности детей и подростков - 100% к 2025 году 13. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа, в общей численности детей - 23% к 2025 году 14.Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном лагере, в общей численности детей - 4% к 2025 году 15.Доля трудоустроенных подростков, в общей численности по подростков - 8,6 % к 2025 году 16.Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, и других форм занятости, от общего числа молодёжи Валуйского городского округа – 2,8% к 2025 году. 17.Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи Валуйского городского округа - 100 % к 2025 году 18.Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению, от общего числа молодежи Валуйского городского округа – 58,5 % к 2025 году 19.Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм – 95% в 2025 году. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из важнейших направлений реализации Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа на период до 2025 года является развитие системы образования Валуйского городского округа.

В последние годы в сфере образования Валуйского городского округа произошли принципиальные изменения, которые коснулись всех его сторон – от форм собственности, механизмов и уровня финансирования до содержания образовательных технологий. Получил развитие негосударственный сектор в образовании, обеспечивающий разнообразие предлагаемых образовательных услуг.

Сеть образовательных учреждений Валуйского городского округа состоит из 30 общеобразовательного, 31 дошкольного и 16 групп дошкольного образования, которые входят в структуру 11 общеобразовательных организаций и 6 учреждений дополнительного образования.

В настоящее время в системе общего образования работают 1699 человек. Из них: 551 педагогических работников общеобразовательных учреждений (30 руководителей), в дошкольных образовательных учреждениях 319 (31 заведующий), 60 работников дополнительного образования и 28 совместителей (6 руководителей).

Педагоги Валуйского городского округа награждены государственными, ведомственными наградами, а также наградами Белгородской области.

Материально-технические, кадровые ресурсы, созданные в школах Валуйского городского округа, позволяют обеспечивать выполнение требований федерального образовательного стандарта. С 1 сентября 2014 г. осуществлён переход дошкольных учреждений на федеральный государственный образовательный стандарт. Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены дошкольными местами.

Для обеспечения равного доступа всех учащихся к базовым ресурсам в Валуйском городском округе создана образовательная сеть.

Ряд образовательных учреждений участвуют в реализации проектов «Белгородская школа здоровья», «Развитие дистанционного обучения детей – инвалидов», «Внедрение педагогики М. Монтессори в дошкольные образовательные организации Белгородской области», «Шахматы в школу», «Разработка и внедрение региональной системы индивидуальных образовательных  траекторий развития педагогических кадров («Курс на ЕГЭ»)», «Формирование региональной системы работы со школами Белгородской области, показывающими низкие образовательные результаты и функционирующими в сложных социальных условиях «Формула успеха», «Вовлечение лучших выпускников непрофильных специальностей ведущих вузов в педагогическую деятельность», «Модернизация региональной системы подготовки школьников к олимпиадам «ПУТЬ К ОЛИМПУ», «Создание и внедрение системы образования, социализации и комплексного сопровождения детей с РАС и семей их воспитывающих на территории Белгородской области».

В рамках программы «Доступная среда» на 2015-2018 годы» создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития. В настоящее время в 19% общеобразовательных учреждений создана универсальная безбарьерная среда.

В детских садах и 1-х классах ведётся раннее изучение иностранного языка.

Ведётся работа по выявлению и поддержке одарённых детей, и как следствие, призовые места в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различной направленности на региональном и всероссийском уровнях.

Педагоги активно принимают участие и становятся победителями и лауреатами различных конкурсов: «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Педагогический дебют», «Зелёный огонёк», «За нравственный подвиг учителя», «Сердце отдаю детям». Образовательные учреждения Валуйского городского округа неоднократно становились победителями и призёрами областного конкурса по благоустройству территорий образовательных учреждений.

За последние три года с учетом реализации национального проекта «Образование» в Валуйском городском округе приобретено 166 единиц современного учебно-лабораторного оборудования для основных и средних школ; решена проблема подвоза детей (в 2015-2018 годах проведена замена и до укомплектованность транспортными);

оснащено современной компьютерной техникой  основных и средних школ.

Среди основных проблем в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей можно выделить:

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста численности детского населения;

- недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению раннего развития детей (от 0 до 3 лет);

- разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразовательными организациями, работающими в разных социокультурных условиях;

- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения.

Причины обостряющихся проблем – несформированность системы поддержки раннего развития детей, ограниченное предложение услуг дошкольного образования, качество педагогического корпуса, рост межтерриториальных и межучрежденческих различий в качестве образования, стагнация системы дополнительного образования.

В Валуйском городском округе сформирован достаточный базис для преодоления этих тенденций и создания условий для повышения социальной активности молодежи и самореализации ее потенциала через реализацию программно-целевого подхода.

Программно-целевой подход «в решении «важнейших задач» государственной молодежной политики в Валуйском городском округе нацелен на создание действенных механизмов повышения социально-экономической и духовно-культурной активности молодежи.

Для решения проблем сегодняшнего образования и ответа на вызовы завтрашнего дня необходимо закончить начатые институциональные реформы. В среднесрочной перспективе развития муниципальной системы образования акцент должен быть перенесен с модернизации институтов и укрепления инфраструктуры учреждений общего образования на достижение нового качества образовательных результатов. Подготовка педагогов, повышение их квалификации должно основываться на системно-деятельностном подходе (стажировочные площадки на базе учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования детей).

Применение программно-целевого метода даст возможность оптимизировать действия разных ведомств, позволит сделать услуги для молодых людей в Валуйском городском округе комплексными, объединяющими усилия различных органов исполнительной власти, местного самоуправления и бизнес-структур.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной  программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до  2025  года   сформированы   с   учетом   целей   и   задач,  поставленных  в стратегических документах федерального,  регионального и муниципального  уровней.

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном итоге – социально-экономическое развитие Валуйского городского округа. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности общего образования в Валуйском городском округе  в значительной степени сегодня решены. Исключением пока остается дошкольное образование.

Поэтому приоритетом государственной политики на данном этапе развития образования является обеспечения доступности дошкольного образования, повышение качества результатов образования на разных уровнях.

Стратегической целью муниципальной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития Валуйского городского округа.

Для комплексного развития всех подотраслей системы образования в муниципальной программе были выделены соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи:

- Развитие дошкольного образования;

- Развитие общего образования;

- Развитие дополнительного образования;

- Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков;

- Молодёжь Валуйского городского округа;

- Обеспечение реализации муниципальной программы.

Таким образом, обобщив всю информацию, можно сформулировать цель муниципальной программы в сфере образования: «создание условий для комплексного развития системы образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Валуйского городского округа».

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач развития системы образования Валуйского городского округа:

- Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Валуйском городском округе;

- Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Валуйского городского округа современным требованиям общества;

- Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи Валуйского городского округа;

4. Создание необходимых условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в системе организации каникулярного   времени;

5. Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса;

6. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Валуйского городского округа» в соответствии с установленными сроками.

Данная система включает в себя задачи по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления Валуйского городского и обеспечивает достижение стратегических целей в сфере образования.

Муниципальная программа реализуется в 2 этапа: 1 этап 2015-2020 годы; 2 этап 2021-2025 годы;

Показатели результата реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Перечень нормативных правовых актов Валуйского городского округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 6 подпрограмм.

- Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению доступности качественного дошкольного образования в Валуйском городском округе.

В рамках подпрограммы 1 решаются задачи:

- обеспечение муниципальных гарантий доступности дошкольного образования;

- развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит ликвидацию дефицита мест в дошкольных образовательных организациях к 2025 году.

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций достигнет 100 % в 2025 году.

- Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по повышению доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Валуйского городского округа современным требованиям общества.

В рамках подпрограммы 2 решаются задачи:

- обеспечение государственных гарантий доступности общего образования;

-  модернизация и развитие муниципальной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса;

- создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя;

- создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования;

- развитие инфраструктуры общего образования.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит:

- достижение удельного веса обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (созданы от 90% до 100% современных условий)  до 100% в 2025 году.

- достижение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся до 66,7% в 2025 году.

- увеличение количества обучающихся, занимающихся в Центре для одарённых детей (нарастающим итогом) с 77 в 2014 году до 112 человек в 2025 году.

- достижение количества уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования до 3-х в 2025 году.

- достижение образовательных учреждений, в общем количестве образовательных учреждений в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделённые полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам и финансово-хозяйственной деятельности до 100 % в 2025 году.

- Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

Подпрограмма 3 направлена на решение задачи муниципальной программы по развитию системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи Валуйского городского округа. В рамках подпрограммы 3 решаются задачи:

-   обеспечение доступности дополнительного образования;

-   модернизация содержания дополнительного образования;

- модернизация и развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечит увеличение:

- доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет до 83 % в 2025 году;

- удельного веса численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам до 50 % в 2025 году.

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, от общей численности обучающихся– не менее 35% к 2025 году

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Валуйском городском округе  реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования управление образования администрации Валуйского городского округа  руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Валуйском городском округе.

- Подпрограмма 4 «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков».

Подпрограмма 4 направлена на решение задачи муниципальной программы по созданию необходимых условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в системе организации каникулярного   времени.

В рамках подпрограммы 4 решаются задачи:

- организация отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа;

- организация отдыха и оздоровления в загородном учреждении;

- трудоустройство несовершеннолетних.

- организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 4 обеспечит увеличение количества детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время до 100% к 2025 году.

5)  Подпрограмма 5 «Молодёжь Валуйского городского округа»

Подпрограмма 5 направлена на решение задачи муниципальной программы  по созданию   возможностей   для   успешной социализации,    эффективной    самореализации    и    развития    инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса.

В рамках подпрограммы 5 решаются задачи:

- реализация мероприятий молодежной политики направленных на инновационную деятельность в молодежной среде;

- повышение уровня социальной активности молодежи;

- создание условий для военно-патриотического воспитания молодежи и  формирования духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 5 обеспечит увеличение доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа  жизни и профилактике негативных явлений, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению.

6) Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Подпрограмма 6 направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Валуйского городского округа» в соответствии с установленными сроками.

В рамках подпрограммы 6 решаются задачи:

- исполнение муниципальных функций управления образования администрации Валуйского городского округа в соответствии с действующим законодательством.

- осуществление мер поддержки в сфере развития образования Валуйского городского округа.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 6 обеспечит уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм - 95 % в 2025 году.

Сроки и этапы реализации программ реализуется в 2 этапа: 1 этап -2015-2020 годы; 2 этап 2021-2025 годы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2015-2020 года за счет бюджета Валуйского городского округа составляет – 1 878 624 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год  -  279 135 тыс. рублей;

2016 год  -  272 150 тыс. рублей;

2017 год -  308 618 тыс. рублей;

2018 год -  329 284  тыс. рублей;

2019 год -  354 137  тыс. рублей;

2020 год -  335 300  тыс. рублей

Предполагается привлечение:

- средств федерального бюджета в сумме 27 165,80 тыс. рублей;

- средств областного бюджета в сумме 3 526 246,13 тыс. рублей;

- средств из иных источников в сумме 188 324,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2021-2025 года за счет бюджета Валуйского городского округа составляет –     1 930 476,60 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год -   402 476,1  тыс. рублей.

2022 год -   384 706,7  тыс. рублей.

2023 год -   347 579,9  тыс. рублей.

2024 год -   391 136,30 тыс. рублей

2025 год -  404 577,6 тыс. рублей.

Предполагается привлечение:

- средств областного бюджета на 2021-2025 года в сумме 5 650 056,30 тыс. рублей;

- средств федерального бюджета на 2021-2025 в сумме 583 596,90 тыс. рублей;

- средств из иных источников на 2021-2025 года в сумме 130 982,80 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Валуйского городского округа представлены соответственно в приложениях №1, № 2 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски реализации муниципальной программы:

- Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы.

- Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы.

- Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

- Социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности и политических партий, и движений целям и реализации муниципальной программы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Нормативные риски. В муниципальной программе заложены, в том числе, мероприятия, которые требуют внесения соответствующих изменений в ряд нормативных правовых актов.  Минимизация   риска   связана    с    качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников муниципальной программы, низкому качеству реализации программных мероприятий. Устранение риска возможно за счет организации единого координационного органа по реализации муниципальной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовки управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации муниципальной программы.

Социальные риски могут реализовываться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках муниципальной программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация данного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1.

«Развитие дошкольного образования»

Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»

| 1 | Наименование подпрограммы | «Развитие дошкольного образования» (далее - подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Соисполнитель | Управление образования администрации Валуйского городского округа |
| 3 | Участники подпрограммы | Управление образования администрации Валуйского городского округа; Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа |
| 4 | Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Валуйском городском округе |
| 5 | Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение муниципальных гарантий доступности дошкольного образования. 2. Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений. |
| 6 | Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2 этапа: 1 этап 2015-2020 годы; 2 этап 2021-2025 годы. |
| 7 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа составляет – 715 494,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 108 308 тыс. рублей; 2016 год - 108 559 тыс. рублей; 2017 год - 116 587 тыс. рублей; 2018 год - 122 627 тыс. рублей; 2019 год - 126 329 тыс. рублей; 2020 год - 133 084 тыс. рублей; Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счёт средств федерального бюджета 3 413,3 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 771 277,5 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет иных средств (внебюджет) составляет 159 596,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2021-2025 года за счет средств бюджета Валуйского городского округа составляет – 464 504,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 149 782,3 тыс. рублей; 2022 год - 79 676,1 тыс. рублей; 2023 год - 68 741,1 тыс. рублей; 2024 год - 77 319,7 тыс. рублей; 2025 год - 88 985,6 тыс. рублей; Прогнозная оценка бюджетных ассигнований на 2021-2025 года за счет средств областного бюджета составляет 1 815 812,50 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет иных средств (внебюджет) составляет 120 940,8 тыс. рублей. |
| 8 | Конечные результаты подпрограммы | 1.Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста – 0% к 2025 году). 2.Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 100 % в 2025 году. |

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сфера действия данной подпрограммы охватывает систему муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Валуйского городского округа, и устанавливает меры по реализации образовательной политики в области дошкольного образования.

В настоящее время система дошкольного образования Валуйского городского округа представляет собой многоуровневую систему, состоящую из учреждений различных типов и видов. В Валуйском городском округе функционирует 32 дошкольных образовательных учреждения, 18 дошкольных групп в структуре 11 общеобразовательных учреждений. Кроме того, на базе дошкольных учреждений организовано 11 консультативных пунктов. Всего услугами дошкольного образования, развития, присмотра и ухода охвачено 2608 детей, что составляет 84% от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет и превышает показатель 2008 года на 617 детей (на 01.01.2008 года – 1191 детей).

Общая характеристика системы дошкольного образования Валуйского городского округа представлена в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения в возрасте от 1 до 7 лет, человек | 3948 | 3950 | 3955 | 3960 | 3965 | 3965 | 3970 | 4052 | 4054 |
| 2 | Численность населения в возрасте от 0 до 3 лет, человек | 1951 | 1981 | 1990 | 2010 | 2015 | 2010 | 1930 | 1930 | 1930 |
| 3 | Охват детей программами дошкольного образования, % | 66,1 | 68,1 | 75,1 | 79,2 | 81,6 | 99,5 | 71,3 | 70,7 | 71,3 |
| 4 | Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет программами поддержки раннего развития, % | 17,1 | 20,1 | 20,5 | 21,0 | 24,0 | 28,0 | 32,0 | 33,8 | 37,5 |
| 5 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, человек | 2608 | 2693 | 2973 | 3138 | 3218 | 3948 | 2883 | 2885 | 2886 |

Общая характеристика системы дошкольного образования Валуйского городского округа представлена в таблице на 2021-2025 года:

| № п/п | Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения в возрасте от 1 до 7 лет, человек | 4056 | 4056 | 3252 | 3102 | 3102 |
| 2 | Численность населения в возрасте от 0 до 3 лет, человек | 1940 | 1940 | 1325 | 1175 | 1175 |
| 3 | Охват детей программами дошкольного образования, % | 71,4 | 71,5 | 69,8 | 67,0 | 67,0 |
| 4 | Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет программами поддержки раннего развития, % | 37,5 | 32,9 | 30,0 | 27,0 | 27,0 |
| 5 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, человек | 2890 | 2893 | 2269 | 2269 | 2269 |

Увеличение численности населения в возрасте от 1 года до 7 лет обусловило рост численности детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образовательных организациях, что требует создания дополнительных мест. Поэтому одним из основных направлений деятельности управления образования администрации Валуйского городского округа является ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и увеличение охвата детей программами дошкольного образования.

В 2018-2019 учебном году все дети, которые нуждались в предоставлении места, зачислены в ДОУ.

Количество работников, занятых в системе дошкольного образования по состоянию на конец 2018 года составило 835 человек, в том числе 319 педагогических работников (38 % в общей численности работников), при этом практически все педагогические работники имеют педагогическое образование. В связи с планируемым увеличением числа мест в дошкольных образовательных организациях, планируется численность работников к 2025 году до 663 человек, в том числе увеличение численности педагогических работников до 310 человек.

Общие сведения о работниках системы дошкольных образовательных организаций представлены в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего | 786 | 824 | 830 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 |
| 2 | в т.ч. педагогические работники, чел. | 294 | 219 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| 3 | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника, чел. | 8,9 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 4 | Удельный вес численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений % | 98 | 98,2 | 98,4 | 98,6 | 98,8 | 98,8 | 99 | 100 | 100 |

Общие сведения о работниках системы дошкольных образовательных организаций представлены в таблице на 2021-2025 гг.:

| № п/п | Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего | 835 | 835 | 663 | 663 | 663 |
| 2 | в т.ч. педагогические работники, чел. | 319 | 319 | 310 | 310 | 310 |
| 3 | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника, чел. | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 4 | Удельный вес численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Существующие организационные формы дошкольного образования не удовлетворяют полностью растущие потребности населения. Постановлением Правительства Белгородской области от 25.02.2013 г. № 69-пп разработан региональный план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (с изменениями от 13.06.2018г. №221-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года №69-пп»). Во исполнение данного постановления в муниципальном районе разработан и утверждён распоряжением администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 7.06.2013года №1219-р план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» (с изменениями 
от 21.08.2017г. №1323-р «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район 
от 07 июня 2023г. №1219-р»). Основные направления «дорожной карты», планируемые к реализации до 2018 года, включали реализацию мероприятий по ликвидации очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, обеспечению высокого качества услуг дошкольного образования. В рамках «дорожной карты» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.06.2013 года № 459 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в 2013 году» создано в муниципальном районе в 2013 году 75 дошкольных мест, в 2014 году - 280 мест за счет строительства и реконструкции дошкольных организаций.

В целях эффективного решения проблемы дефицита дошкольных мест наряду с традиционными мерами, такими как строительство новых детских садов, реконструкция учреждений, в Валуйском городском округе проводится активная работа по развитию альтернативных форм дошкольного образования, таких как услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми, семейные группы.

Большим стимулом для развития государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования стало принятие постановления администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 23.11.2011 года №199 «О поддержке развития альтернативных форм дошкольного образования на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», которое позволило не только создать равные условия для участия негосударственных организаций в предоставлении услуг дошкольного образования, но и обеспечить финансирование части затрат родителей на получение данных услуг. Численность граждан, получающих субсидию, составляет 8 человек.

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», декларирующей поддержку развития систем дошкольного образования, обеспечивающих равные стартовые условия прихода детей в школу, в городском округе организована предшкольная подготовка не только в старших и подготовительных группах ДОУ, но и в группах кратковременного пребывания на базе детских садов, школ. Несмотря на положительную динамику внедрения альтернативных организационно-правовых форм ДОУ, реализации программ предшкольной подготовки, проблема обеспечения доступного и качественного дошкольного образования остается актуальной и требует поиска как внешних, так и внутренних резервов развития системы в целом.

Таким образом, основной проблемой в системе дошкольного образования Валуйского городского округа является дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в условиях роста численности детского населения.

В настоящее время удовлетворенность население доступностью реализации программ дошкольного образования составляет 70 %. В результате выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой, планируется к 2025 году увеличить данный показатель до 90 %.

Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования составляет 85%. Данный показатель планируется увеличить до 95 % к 2025 году.

Подпрограмма является инструментом для реализации государственной политики в сфере дошкольного образования и направлена на решение вышеобозначенных проблем Валуйского городского округа.

2.Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы является обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Валуйском городском округе.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

  - Обеспечение муниципальных гарантий доступности качественного дошкольного образования;

  - Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы являются:

- доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста – 0% к 2025 году;

- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 100 % в 2025 году.

Сроки и этапы реализации подпрограммы № 1 реализуется в 2 этапа: 1 этап -2015-2020 годы; 2 этап 2021-2025 годы.

3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий

Подпрограммы 1

Для выполнения задачи 1 «Обеспечение муниципальных гарантий доступности качественного дошкольного образования» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

1.1. Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных, частных дошкольных образовательных организациях.

- Реализация основного мероприятия направлена на создание условий, обеспечивающих общедоступное, качественное и бесплатное дошкольное образование.

С принятием федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации отнесено обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях путем выделения субвенций бюджету Валуйского городского округа в размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из бюджета Валуйского городского округа) в соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность, установленными постановлением Правительства Белгородской области.

Финансирование мероприятия осуществляется из регионального бюджета в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов образовательным организациям Валуйского городского округа, а также из средств местного бюджета Валуйского городского округа и иных внебюджетных источников (согласно Приложению № 1).

1.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

- Реализация основного мероприятия направлена на материальную поддержку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, посредством предоставления субвенций Валуйскому городскому округу на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования.

Финансирование мероприятия осуществляется из регионального бюджета в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов образовательным учреждениям Валуйского городского округа, а также софинансирование из бюджета Валуйского городского округа.

Для выполнения задачи 2 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений», необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

1.3. Модернизация муниципальной системы дошкольного образования.

В рамках данного мероприятия предполагается предоставление субсидий Валуйского городского округа на создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития. Финансирование мероприятия осуществляется из средств, федерального и регионального бюджетов.

1.4. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

- Реализация основного мероприятия направлена на увеличение охвата услугами дошкольного  образования и удовлетворение потребности населения Валуйского городского в услугах дошкольного образования для всех слоёв населения и равных возможностей его получения путём проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

- 1.5. Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования.

- Мероприятие Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

- По данному мероприятию отражаются расходы областного бюджета  на предоставление субсидий бюджету Валуйского городского округа  на софинансирование строительства объектов муниципальной собственности, а также на проведение проектно-изыскательных работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при проведении капитального ремонта объектов муниципальной собственности, а также расходы Валуйского городского округа на указанные цели.

1.6. Развитие негосударственного сектора дошкольного образования

Реализация основного мероприятия направлена на расширение предложения качественных услуг дошкольного образования детей за счет стимулирования развития негосударственного сектора.

В соответствии с Федеральным законом от 28 февраля 2012 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» будет оказываться содействие гражданам в получении дошкольного образования в негосударственных образовательных организациях. Также в рамках постановления Правительства области от 11.04.2011 года № 128-пп «О поддержке развития альтернативных форм предоставления дошкольного образования» выплачивается субсидия гражданам на получение у негосударственных поставщиков услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

1.7 Проект Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Реализация основного мероприятия направлена на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств, федерального и регионального бюджетов.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы. Перечень показателей подпрограммы 1 1-этап

| - № | - Наименование показателя, единица измерения | - Соисполнитель | - Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 - г. | - 2016 г. | - 2017 г. | - 2018 г. | - 2019 г. | - 2020 - г. |
| - 1 | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста % | - Управление образования администрации Валуйского городского округа | - 12,0 | - 10,0 | - 7,0 | 5,0 | 1 | 0 |
| - 2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций % | - Управление образования администрации Валуйского городского округа | - 30 | - 60 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

2 этап

| - № | - Наименование показателя, единица измерения | - Соисполнитель | - Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021 г. | - 2022 г. | - 2023 г. | - 2024 г. | - 2025 г. |
| - 1 | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста % | - Управление образования администрации Валуйского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций % | - Управление образования администрации Валуйского городского округа | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств  бюджета Валуйского городского округа в 2015-2020 годах составит – 715 494 тыс. рублей, в том числе:

2015 год  - 108 308  тыс. рублей;

2016 год  - 108 559 тыс. рублей;

2017 год  - 116 587  тыс. рублей;

2018 год  - 122 627  тыс. рублей;

2019 год  - 126 329  тыс. рублей;

2020 год  - 133 084  тыс. рублей;

Предполагается:

- привлечение средств областного бюджета в сумме  771 277,50 тыс. рублей,

-внебюджетных источников в сумме 159 596 тыс. рублей,

- за счёт средств федерального бюджета 3 413,30 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств  бюджета Валуйского городского округа в 2021-2025 годах составит – 468 873,1 тыс. рублей, в том числе:

2021 год  - 149 782,3  тыс. рублей;

2022 год  -  79 676,1  тыс. рублей;

2023 год -  68 741,1  тыс. рублей;

2024 год  -  77 319,7  тыс. рублей;

2025 год  -  88 985,6  тыс. рублей;

Предполагается:

- привлечение средств областного бюджета на 2021-2025 года в сумме 1 815 812,5 тыс. рублей

-внебюджетных источников в сумме 120 940,80 тыс. рублей,

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 за счёт средств бюджета городского округа представлены в приложениях № 1, № 2 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Подпрограмма 2.

«Развитие общего образования»

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие общего образования»

| 1 | Наименование подпрограммы | «Развитие общего образования» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Соисполнитель | Управление образования администрации Валуйского городского округа |
| 3 | Участники подпрограммы | Управление образования администрации Валуйского городского округа; Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа |
| 4 | Цель(цели) подпрограммы | Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Валуйского городского округа современным требованиям общества |
| 5 | Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования; 2. Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса; 3. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя. 4. Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования. 5. Развитие инфраструктуры общего образования. |
| 6 | Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2 этапа: 1 этап 2015-2020 годы; 2 этап 2021-2025 годы. |
| 7 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета Валуйского городского округа составляет – 557 014 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 83 656 тыс. рублей; 2016 год - 80 170 тыс. рублей; 2017 год - 102 380 тыс. рублей; 2018 год - 99 503 тыс. рублей; 2019 год - 110 877 тыс. рублей; 2020 год - 80 428 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 2 649 615,23 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счёт средств федерального бюджета 23 217,70 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет иных средств (внебюджет) составляет 15 876,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета Валуйского городского округа на 2021-2025 года составляет – 778 575,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 108 440,3 тыс. рублей; 2022 год – 190 658,9 тыс. рублей; 2023 год – 156 391,1 тыс. рублей; 2024 год – 163 873,7 тыс. рублей; 2025 год – 159 211,0 тыс. рублей; Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 3 705 634,50 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах за счёт средств федерального бюджета 540 568,60 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет иных средств (внебюджет) составляет 6 842,50 тыс. рублей. |
| 8 | Конечные результаты подпрограммы | 1.Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 90% до 100% современных условий) – 100% в 2025 году. 2.Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся – 66,7% в 2025 году. 3. Количество созданных Центров для одарённых детей, в 2025 году – 1. 4.Количество обучающихся, занимающихся в Центре для одарённых детей (нарастающим итогом), в 2025 году до 112 человек. 5.Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования – 3 в 2025 году. 6. Доля образовательных учреждений, в общем количестве образовательных учреждений в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделённые полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам и финансово-хозяйственной деятельности - 100% в 2025 году. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В 2013/2014 учебном году система общего образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» была представлена 32-мя общеобразовательными учреждениями района с контингентом 5828 обучающихся. Кроме того, в Валуйском городском округе функционируют 2 коррекционных общеобразовательных учреждения областного подчинения. В 2012 году органами местного самоуправления муниципального района оптимизирована сеть общеобразовательных учреждений. Общая характеристика системы общего образования представлена в таблице на 2015-2020 гг.:

| № п/п | Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях, человек | 5891 | 5947 | 6045 | 5748 | 5839 | 5947 | 5687 |
| 2 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя, человек | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, % | 45 | 55 | 66 | 76 | 84 | 90 | 100 |

Общая характеристика системы общего образования представлена в таблице на 2021-2025 года:

| № п/п | Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях, человек | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 |
| 2 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя, человек | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

В системе образования основные мероприятия направлены на обеспечение получения качественного образования за счет рационализации использования ресурсов сети общеобразовательных учреждений, создание материально-технических, финансовых, кадровых, управленческих условий для удовлетворения образовательных потребностей школьников.

В 2014 году продолжалась активная реализация проекта «Модернизация систем общего образования», направленного на совершенствование кадрового потенциала и создание новой инфраструктуры школ. В настоящее время все общеобразовательные учреждения Валуйского городского округа обеспечены современным компьютерным оборудованием. По итогам 2018 года общеобразовательные учреждения оснащены 526 автоматизированными рабочими местами для учителя. У каждого общеобразовательного учреждения имеется сайт. 100% образовательных организаций разместили сведения о своей деятельности на официальных сайтах.

В 2018 году с применением современных информационно-коммуникационных технологий прошли обучение более 180 педагогических работников различных категорий. Одной из приоритетных задач системы образования Валуйского городского округа является выявление и сопровождение одаренных детей. Реализация мероприятий способствовала тому, что в 2018 году 4258 обучающихся, что составляет 66,92%, приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, что составляет 107,94% выполнения годового плана. Увеличивается количество победителей и призеров в региональном этапе конкурсов.  Из 101 обучающегося - 8 стали победителями и 48 – призерами.  Двое обучающихся стали победителями и один призером всероссийского этапа конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке».

В общеобразовательных организациях Валуйского городского округа для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов созданы условия для получения ими качественного образования. Обучение детей организовано с использованием специальных учебников, учебных пособий, включенных в Федеральный перечень учебников. В общеобразовательных организациях обучаются 231 детей- инвалидов и детей с ОВЗ (из них на дому – 28 чел.), из них 23 ребенка с расстройствами аутистического спектра (РАС) обучаются по АООП НОО для детей с РАС: 2 ребенка - на дому, 5-инклюзивно в общеобразовательном учреждении.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ составляет 22,6 %.

Для объективной оценки состояния доступности объектов сферы образования проведена паспортизация образовательных организаций (100 %). По каждой организации составлен паспорт доступности.

В целях реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов в общеобразовательных организациях организовано сетевое взаимодействие оказания услуг специалистами социально-психологических служб. Педагоги, работающие с категорией детей-инвалидов, детей с ОВЗ систематически проходят курсовую переподготовку.

С 2015 года все школы муниципального района перешли на новые стандарты основного общего образования. Вопросы перехода на новые стандарты образования и одновременное повышение качества образовательного процесса обусловили круг проблем, требующих решения:

-  в настоящее время не в полной мере сформирована инфраструктура образовательных учреждений для организации внеурочной деятельности учащихся во второй половине дня;

- не в полную мощь работает система тьюторского (в том числе, дистанционного) сопровождения, обеспечивающая поддержку учителей начальной школы и учителей-предметников основной школы;

- требуют обновления содержание и технологии образования, обеспечивающие компетентностное обучение;

- необходимо развитие вариативности образовательных программ и адаптивности содержания школьного образования к различным группам обучающихся (индивидуальные образовательные траектории);

- целесообразным становятся модернизация структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития, дальнейшее совершенствование механизмов финансирования образовательных учреждений.

Несмотря на положительные тенденции в формировании муниципальной информационной образовательной среды, здесь также остается ряд нерешенных проблем:

- не завершены в полном объеме работы по предоставлению высокоскоростного доступа к сети Интернет общеобразовательным учреждениям Валуйского городского округа со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с;

- далеки от совершенства условия для обучения детей-инвалидов в дистанционной форме;

- не внедрена в полной мере автоматизированная система управления образовательным процессом (электронный дневник, электронный журнал успеваемости, электронная учительская) и т.д.

Реализация задач модернизации образования Валуйского городского округа требует профессиональной и социальной состоятельности педагогических и руководящих кадров общеобразовательных учреждений. В настоящее время в системе общего образования Валуйского городского округа работает 551 педагогический работник, из которых 30 руководителей.

Организационной основой решения большинства указанных проблем, реализации муниципальной политики в сфере общего образования должна стать настоящая подпрограмма, обеспечивающая продолжение модернизации регионального образования, направленность, последовательность и контроль инвестирования государственных средств в систему общего образования и объединение усилий субъектов системы.

2.Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Целью подпрограммы «Развитие общего образования» является повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики городского округа современным требованиям общества.

Задачами подпрограммы являются следующие:

- Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования;

- Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса;

- Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя;

- Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования;

- Развитие инфраструктуры общего образования.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы являются:

-  Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 90% до 100% современных условий), значение данного показателя должно увеличиться с 90 % в 2015 году до 100% в 2025 году.

-  Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся - значение данного показателя должно увеличиться с 61,2 % в 2015 году до 66,7% в 2025 году.

- Количество созданных Центров для одарённых детей, в 2025 году – 1.

-  Количество обучающихся, занимающихся в Центре для одарённых детей (нарастающим итогом), значение данного показателя увеличится с 77 в 2015 году до 112 в 2025 году.

- Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования, значение данного показателя составит - 3 в 2025 году.

-	Доля образовательных учреждений, в общем количестве образовательных учреждений в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделённые полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам и финансово-хозяйственной деятельности % – 100% в 2025 году, значение данного показателя составит 100% в 2020 году.

Сроки и этапы реализации подпрограммы № 2 реализуется в 2 этапа: 1 этап -2015-2020 годы; 2 этап 2021-2025 годы.

3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2

Для выполнения задачи 1 «Обеспечение муниципальных гарантий доступности общего образования» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

2.1. Реализация государственного стандарта общего образования.

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации общеобразовательных программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами.

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов Валуйскому городскому округу.

2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа.

- Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и включает в себя оказание муниципальными общеобразовательными учреждениями услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания.

- Реализация основного мероприятия так же направлена на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Валуйского городского округа, а также внебюджетных источников.

Для выполнения задачи 2 «Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса» необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

2.3.  Модернизация муниципальной системы общего образования.

По данному направлению расходов отражаются расходы на поставку в общеобразовательные учреждения округа оборудования в целях обеспечения введения ФГОС начального общего и основного общего образования.

Для выполнения задачи 3 «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

2.4. Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа по ипотечному кредиту.

Реализация данного мероприятия направлена на создание системы льготного ипотечного кредитования для молодых учителей, которая включает в себя:

- льготную процентную ставку для молодого учителя за счёт субсидирования из бюджета Валуйского городского округа разницы между

уплачиваемыми процентами за пользование кредитом в размере 10,5% годовых и суммой процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки 8,5% годовых;

- первоначальный взнос в размере 10% от стоимости приобретаемого жилья, полностью или частично субсидируемый из областного бюджета (в объёме 20% от расчётной стоимости жилья);

- возможность привлечения для расчёта максимально возможной суммы кредита как созаёмщиков, так и поручителей, а также сумм социальных выплат в виде материнского капитала, сертификатов и т.д.

Финансирование мероприятий осуществляется из бюджета Валуйского городского округа.

- 2.5. Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений.

Реализация данного мероприятия направлена на поощрение педагогических работников общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Финансирование мероприятий осуществляется посредством предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов.

Для выполнения задачи 4 «Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования» необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

- 2.6. Осуществление контроля качества образования

В рамках этого мероприятия будет поддержано развитие разнообразных форм и содержания оценки качества образования в общеобразовательных учреждениях, обеспечивающих систему обратной связи между школой и участниками образовательного процесса. К ним относятся:

- - применение системы мониторинга предметных (учебных) результатов освоения образовательных программ начальной, основной и средней (полной) ступени общего образования;

- - применение системы оценки внеучебных достижений обучающихся;

- - применение системы оценки качества воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях;

- -	особое внимание будет уделено формированию системы аналитического сопровождения единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации и других оценочных процедур (подготовка аналитических отчетов по итогам оценки, подготовка рекомендаций по использованию результатов и разработке управленческих решений).

Посредством включения потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования и разработки системы государственно-общественной оценки деятельности образовательных организаций будут развиваться механизмы обратной связи и поддержки потребителя. Реализация данного направления связана с необходимостью вовлечения граждан в управление образовательными организациями, в образовательный процесс для своевременного и полного информирования населения по вопросам деятельности образовательных организаций.

Будет создана муниципальная система мониторинговых исследований качества образования путем внедрения в образовательные учреждения электронного мониторинга образовательных учреждений Валуйского городского округа и мониторинга процесса информатизации образовательных учреждений. Созданная система позволит создать информационную базу для выбора образовательных услуг обучающимися и их семьями.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств регионального бюджета.

- Для выполнения задачи 5 «Развитие инфраструктуры общего образования» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

- 2.7. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

- Реализация основного мероприятия направлена на увеличение охвата услугами общего образования и удовлетворение потребности населения Валуйского городского округа в услугах общего образования для всех слоёв населения и равных возможностей его получения путём проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности, а также на проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

- Финансирование мероприятия осуществляется из федерального, областного и бюджета Валуйского городского округа.

- 2.8. Обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях

- По данному мероприятию отражаются расходы бюджета на предоставление субсидий бюджета Валуйского городского округа на софинансирование капитальных вложений (строительство, реконструкция) в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

- Финансирование мероприятия осуществляется из средств регионального, федерального бюджета, бюджета Валуйского городского округа и иных источников.

- 2.9. Проект «Успех каждого ребенка»

- Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

- Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного, федерального бюджета, бюджета Валуйского городского округа и иных источников.

- 2.10. Содействие развитию общего образования

- По данному направлению отражаются расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Валуйского городского округа ".

- Также отражаются расходы на поставку в образовательные муниципальные учреждения оборудования в целях обеспечения введения ФГОС начального общего и основного общего образования и на обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов.

- В рамках данного мероприятия также планируется обновление парка подвижного состава для осуществления организованных перевозок групп детей и оснащение системами видеонаблюдения пунктов проведения единого государственного экзамена и прочего оборудования, расходных материалов для общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа.

- 2.11. Развитие инфраструктуры системы общего образования

- Реализация мероприятия направлена на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности Валуйского городского округа, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности Валуйского городского округа.

- 2.12. Региональный проект Современная школа

- Реализация мероприятия направлена на приобретение основных средств и материальных запасов (мебели, оборудования, в том числе презентационного оборудования, оборудования для проведения видеоконференцсвязи, средств вычислительной техники, периферийного оборудования, программного обеспечения, комплектующих; монтаж, настройку оборудования; ремонтные работы (приведение помещений в соответствие с брендбуком и санитарными правилами и нормами, предъявляемые к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, оборудованию и иному имуществу, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, с учетом требований Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), но не более 10% от общего объема расходного обязательства.

- 2.13. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

- По данному мероприятию отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий бюджета Валуйского городского округа на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, а также на проведение проектно-изыскательных работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при проведении капитального ремонта объектов муниципальной собственности, а также расходы Валуйского городского округа на указанные цели.

- Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного, федерального бюджета, бюджета Валуйского городского округа и иных источников.

2.14. Организационно-методические мероприятия, направленные на развитие общего образования; создание системы выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирование у них культуры питания.

Реализация мероприятий направлена на развитие внеучебной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспечение полноценных условий для изучения иностранных языков, обеспечение реализации функции русского языка как государственного языка Российской Федерации.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета, включающие в том числе:

- оснащение общеобразовательных учреждений учебным, учебно-лабораторным, учебно-производственным, компьютерным и прочим оборудованием;

- приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;

- пополнение фондов школьных библиотек;

- модернизацию существующих компьютерных классов, приобретение автоматизированных рабочих мест учителя и ученика, создание локальных сетей в общеобразовательных организациях с выходом в Интернет;

- организацию доступа к сети Интернет с использованием спутниковых

и иных каналов связи, обеспечивающих дистанционное обучение детей-инвалидов, оплата услуг доступа педагогических работников к сети Интернет;

- обеспечение доступа общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа  к сети Интернет;

- организацию участия в профильных сменах для одарённых детей с участием учёных ведущих вузов области и России;

- организацию участия в учебно-тренировочных сборах на базе вузов области при подготовке к заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам;

- организацию и проведение для одарённых школьников творческих конкурсов по различным направлениям образовательной деятельности;

- проведение школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, конкурсов;

- выплату премии главы администрации Валуйского городского округа одарённым детям, победителям и призёрам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам;

- использование программного продукта «База данных одарённых детей Белгородской области» и его систематическое обновление;

- модернизацию материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных учреждений;

- разработку и внедрение единого научно-обоснованного сбалансированного рациона питания школьников Валуйского городского округа;

- обеспечение организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников образовательного процесса.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы. Перечень показателей подпрограммы 2 1 этап

| № | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 г. | - 2016 г. | - 2017 г. | - 2018 г. | - 2019 г. | - 2020 - г. |
| 1 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 90% до 100% современных условий) | - Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | - 90 | - 91 | - 92 | - 93 | - 95 | - 100 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся % | Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | - 61,2 | - 61,6 | - 61,9 | - 62 | - 64 | - 66,7 |
| 3 | Количество созданных Центров для одарённых детей (нарастающим итогом) | Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| 4 | Количество обучающихся, занимающихся в Центре для одарённых детей (нарастающим итогом) | Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | - 77 | - 95 | - 100 | - 110 | - 110 | - 112 |
| 5 | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качество образования | Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 |
| 6 | Доля образовательных учреждений, в общем количестве образовательных учреждений в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделённые полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам и финансово-хозяйственной деятельности % | Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

2 этап

| № | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021 г. | - 2022 г. | - 2023 г. | - 2024 г. | - 2025 г. |
| 1 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 90% до 100% современных условий) | Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся % | Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | - 66,7 | - 66,7 | - 66,7 | - 66,7 | - 66,7 |
| 3 | Количество созданных Центров для одарённых детей (нарастающим итогом) | Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| 4 | Количество обучающихся, занимающихся в Центре для одарённых детей (нарастающим итогом) | Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 5 | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качество образования | Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 |
| 6 | Доля образовательных учреждений, в общем количестве образовательных учреждений в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделённые полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам и финансово-хозяйственной деятельности % | Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации данной подпрограммы представлен в приложении 3 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств  бюджета Валуйского городского округа в 2015-2020 годах составит  557 014 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 83 656  тыс. рублей;

2016 год – 80 170  тыс. рублей;

2017 год – 102 380 тыс. рублей;

2018 год – 99 503  тыс. рублей;

2019 год – 110 877  тыс. рублей;

2020 год – 80 428  тыс. рублей.

Предполагается:

- привлечение средств областного бюджета в сумме  2 649 615,23 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы;

- средств федерального бюджета в сумме 23217,70 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы на условиях, установленных федеральным законодательством,

-внебюджетных источников в сумме 15 876,00тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств  бюджета Валуйского городского округа в 2021-2025 годах составит  778 575,0 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 108 440,3 тыс. рублей;

2022 год – 190 658,9 тыс. рублей;

2023 год – 156 391,1 тыс. рублей;

2024 год – 163 873,7 тыс. рублей;

2025 год – 159 211,0 тыс. рублей;

Предполагается:

- привлечение средств областного бюджета в сумме 3 705 634,5 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы;

- средств федерального бюджета в сумме 540 568,6 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий подпрограммы на условиях, установленных федеральным законодательством,

- внебюджетных источников в сумме 6 842,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 за счёт средств муниципального бюджета представлены в приложениях № 1, № 2 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Подпрограмма 3

«Развитие дополнительного образования»

Паспорт подпрограммы 3 Развитие дополнительного образования»

| 1 | Наименование подпрограммы | «Развитие дополнительного образования» (далее – подпрограмма 3) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Соисполнитель | Управление образования администрации Валуйского городского округа; |
| 3 | Участники подпрограммы | Управление образования администрации Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; |
| 4 | Цель(цели) подпрограммы | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи Валуйского городского округа |
| 5 | Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение доступности дополнительного образования. 2. Модернизация содержания дополнительного образования. 3. Модернизация и развитие инфраструктуры организации дополнительного образования. 4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. |
| 6 | Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2 этапа: 1 этап 2015-2020 годы; 2 этап 2021-2025 годы. |
| 7 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 395 187,60 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет средств бюджета Валуйского городского округа составит 374 998,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 51 024 тыс. рублей; 2016 год - 54 597 тыс. рублей; 2017 год - 57 111 тыс. рублей; 2018 год - 61 927 тыс. рублей; 2019 год – 68 870 тыс. рублей; 2020 год – 81 469 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет федеральных средств составляет 534,80 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 17 012,80 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет иных средств (внебюджет) составляет 2642,0 тыс. рублей. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2021-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 387 243,90 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2021-2025 годах за счет средств бюджета Валуйского городского округа составит 351 583,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 91 301,6 тыс. рублей; 2022 год – 61 747,3 тыс. рублей; 2023 год – 59 176,8 тыс. рублей; 2024 год – 65 572,9 тыс. рублей; 2025 год – 73 785,0 тыс. рублей; Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 34 926,20 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет иных средств (внебюджет) составляет 734,10 тыс. рублей |
| 8 | Конечные результаты подпрограммы | 1.Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет –83 % в 2025 году. 2.Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам - 50% в 2025 году. 3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, от общей численности обучающихся от 5 до 18 лет – не менее 35% к 2025 году |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сфера действия подпрограммы  охватывает систему муниципальных учреждений дополнительного образования, расположенных на территории Валуйского городского округа, и устанавливает меры по реализации образовательной политики в области дополнительного образования детей в рамках взаимодействия управления образования и управления культуры администрации округа.

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.

Дополнительное образование  обеспечивает  адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные образовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

На территории Валуйского городского округа реализуются муниципальные программы в области духовно-нравственного, патриотического воспитания, профилактики негативных проявлений в подростковой среде. В ведомстве управления образования функционирует 6 муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в ведомстве управления культуры – 5 учреждений дополнительного образования.

Общая характеристика системы дополнительного образования детей представлена в таблице на 2015-2020 года:

| № п/п | Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи 5 – 18 лет, человек | 8936 | 8936 | 8936 | 8936 | 8936 | 8936 | 8893 |
| 2 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % | 71,5 | 72 | 74 | 75 | 77 | 80 | 94,1 |
| 3 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, от общей численности обучающихся от 5 до 18 лет % |  |  |  |  |  | 33 | 33 |

Общая характеристика системы дополнительного образования детей представлена в таблице на 2021-2025 года:

| № п/п | Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи 5 – 18 лет, человек | 8893 | 8893 | 8893 | 8893 | 8893 |
| 2 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % | 94,1 | 94,1 | 86,3 | 82,8 | 83,0 |
| 3 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, от общей численности обучающихся от 5 до 18 лет % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

Основные приоритеты сферы воспитания и дополнительного образования - духовно-нравственное воспитание, продвижение здорового образа жизни, техническое творчество, экологическое воспитание.

Увеличилось количество победителей всероссийских и международных конкурсов различной направленности.

Приняты  меры по привлечению  детей  и подростков к занятиям физической культурой и спортом.

Однако  требуется  координация действия различных служб и ведомств, связанных с вопросами воспитания детей и учащейся молодежи.

Внедрение новых форм деятельности, популярные в детской и молодежной среде.

Таким образом, приоритетной задачей развития сферы  воспитания и дополнительного образования детей является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и обеспечение соответствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям населения,  внедрение экспериментальных образовательных программ нового поколения, развитие воспитательной компоненты в образовательных организациях, рост социального статуса воспитания, духовно-нравственное развитие личности, обеспечение подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, социальной адаптации.

2.Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Целью подпрограммы является развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи Валуйского городского округа.

Задачами подпрограммы  являются:

-обеспечение доступности дополнительного образования;

-модернизация содержания  дополнительного образования;

-модернизация и развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования.

-обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы являются:

- доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, %. Значение данного показателя должно увеличиться с  71,5 % в 2014 году до 83% в 2025 году.

-  удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам. Значение данного показателя должно увеличиться  с 30% в 2014 году до 50% в 2025 году.

- Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, от общей численности обучающихся от 5 до 18 лет % – не менее 35% к 2025 году.

Сроки и этапы реализации подпрограммы № 3 реализуется в 2 этапа: 1 этап -2015-2020 годы; 2 этап 2021-2025 годы.

3.Обоснование выделения системы основных  мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

Для выполнения задачи 1 «Обеспечение доступности дополнительного образования» необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

3.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Валуйского городского округа.

Реализация основного мероприятия направлена на развитие организаций дополнительного образования.

В рамках данного основного мероприятия будет происходить обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования Валуйского городского округа.

Мероприятие включает в себя оказание данными учреждениями государственных услуг, выполнение работ в рамках государственного задания (организация предоставления дополнительного образования в кружках и секциях различной направленности, организация отдыха и оздоровления детей и т.д.), так же обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Финансирование основного мероприятия осуществляется из федерального, областного  бюджета, бюджета Валуйского городского округа, а так же внебюджетных источников.

Для выполнения задачи 2 «Модернизация содержания дополнительного образования» необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

3.2. Мероприятия, проводимые для  детей и молодежи (муниципальные, областные, всероссийские, международные); расширение потенциала системы дополнительного образования.

Реализация основного мероприятия направлена на развитие системы дополнительного образования  детей, поддержку и организацию массовых мероприятий  с детьми и молодежью, на создание условий для обеспечения свободы выбора обучающимися и родителями образовательных программ, возможности построения индивидуального образовательного маршрута, ориентированного на личностные результаты, разработку и экспериментальную пробацию образовательных программ нового поколения.

Для выполнения задачи 3 «Модернизация и развитие инфраструктуры системы дополнительного образования» необходимо реализовать следующее основное мероприятие.

3.3.Укрепление материально-технической базы учреждений

Реализация основного мероприятия направлена на улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования, создание условий для реализации эффективного и рационального учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования.

В рамках данного мероприятия предполагается:

- приобретение лабораторного и спортивного оборудования для организаций дополнительного образования;

-  обеспечение доступа к сети Интернет образовательных организаций

дополнительного образования Валуйского городского округа.

Финансирование основного мероприятия осуществляется из федерального бюджета.

3.4. Проект Культурная среда

В рамках данного мероприятия предполагается поддержка отрасли культуры, обеспечение мероприятий детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами.

Финансирование основного мероприятия осуществляется из федерального, областного бюджета, а также бюджета Валуйского городского округа.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы.  Перечень показателей подпрограммы 3. 1 этап

| № | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 г. | - 2016 г. | - 2017 г. | - 2018 г. | - 2019 г. | - 2020 - г. |
| 1 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % | - Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | 72 | 74 | 75 | 77 | 80 | 94,1 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, % | - Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | 30 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 |
| 3 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, от общей численности обучающихся от 5 до 18 лет лет % | Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; |  |  |  |  | 33 | 33 |

2 этап

| № | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021 г. | - 2022 г. | - 2023 г. | - 2024 г. | - 2025 г. |
| 1 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % | - Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | 94,1 | 94,1 | 86,25 | 82,8 | 83,0 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, % | - Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | - 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, от общей численности обучающихся от 5 до 18 лет % | - Управление образования Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

Показатели результата реализации муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы  в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 395 187,60 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы  в 2015-2020 годах за счет средств  бюджета Валуйского городского округа составит 374 998,00 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2015 год – 51 024  тыс. рублей;

2016 год – 54 597  тыс. рублей;

2017 год – 57 111 тыс. рублей;

2018 год – 61 927  тыс. рублей;

2019 год – 68 870  тыс. рублей;

2020 год – 81 469  тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет федеральных средств составляет 534,80 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета составляет 17 012,80 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет иных средств (внебюджет) составляет   2 642,00 тыс. рублей.

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 387 243,9 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 годах за счет средств бюджета Валуйского городского округа составит 351 583,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 91 301,6 тыс. рублей;

2022 год – 61 747,3 тыс. рублей;

2023 год – 59 176,8 тыс. рублей;

2024 год – 65 572,9 тыс. рублей;

2025 год – 73 785,0 тыс. рублей;

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет федеральных средств составляет 0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета составляет 34 926,20 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет иных средств (внебюджет) составляет   600,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа представлены соответственно в приложениях №1, № 2 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в бюджете Валуйского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 4

«Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»

Паспорт подпрограммы 4 «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»

| 1 | Наименование подпрограммы | Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» (далее – подпрограмма 4) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Соисполнитель | Управление образования Валуйского городского округа |
| 3 | Участники подпрограммы | Управление образования Валуйского городского округа |
| 4 | Цель(цели) подпрограммы | Создание необходимых условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в системе организации каникулярного времени |
| 5 | Задачи подпрограммы | 1. Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа. 2. Организация отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, а также в загородных оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Белгородской области. 3.Трудоустройство несовершеннолетних. |
| 6 | Сроки и этапы реализации подпрограммы | Программа реализуется в 2 этапа: 1 этап 2015-2020 годы; 2 этап 2021-2025 годы. |
| 7 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет всех источников по соответствующим статьям бюджетной классификации. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа, на 2015–2020 годы составляет 41 667,0 тыс. рублей, из них: 2015 г –10 405 тыс. рублей; 2016 г – 4 793 тыс. рублей; 2017 г – 4 658 тыс.рублей; 2018 г – 9 885 тыс.рублей; 2019 г –11 787 тыс.рублей; 2020 г – 139 тыс.рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 5 609 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет иных средств (внебюджет) составляет 10 062 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа на 2021–2025 годы составляет 52 255,4 тыс. рублей, из них: 2021 г – 7193,7 тыс. рублей; 2022 г – 2 491,8 тыс. рублей; 2023 г – 4 917,8 тыс. рублей; 2024 г – 18 971,1 тыс. рублей; 2025 г – 18 681,0 тыс. рублей; Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 3 249,1 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах за счёт средств федерального бюджета 43028,3 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет иных средств (внебюджет) составляет 2 465,4 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| 8 | Конечные результаты подпрограммы | 1. Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время, в общей численности детей и подростков - 100% к 2025 году 2. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа, в общей численности детей - 23% к 2025 году 3.Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном лагере, в общей численности детей - 4% к 2025 году 4.Доля трудоустроенных подростков, в общей численности по подростков - 8,6 % к 2025 году. |

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Вопрос организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является одним из самых приоритетных для управления образования администрации Валуйского городского округа.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Валуйского городского округа осуществляется  в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, загородных оздоровительных учреждениях.

Наиболее массовое оздоровление осуществляется в учреждениях с дневным пребыванием детей  и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа». Ежегодно в период весенних, летних и осенних каникул в учреждениях с дневным пребыванием детей и лагерях труда и отдыха оздоравливается более 90%. В период оздоровительного сезона отдыхом и оздоровлением охватываются различные категории детей,                      в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно численность таких детей составляет более 30%.

Традиционно в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей функционируют профильные смены: экологическая, православная. С  2014 года созданы профильные отряды: лингвистические, военно-патриотические.

Основные количественные характеристики системы отдыха и оздоровления детей и подростков в  учреждениях отдыха, организованных управлением образования администрации Валуйского городского округа представлены в таблице:

| № п/п | Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей школьного возраста, чел, | 5939 | 5828 | 5762 |
| 2. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации муниципального района % | 91 | 98 | 103 |

- Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей                          и подростков в системе организации каникулярного времени.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

1. Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях                 с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа.

2. Организация отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым,                а также в загородных оздоровительных учреждениях, расположенных                         на территории Белгородской области.

3. Трудоустройство несовершеннолетних.

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных мероприятий в течение 2015-2025 г.г.,

Сроки и этапы реализации подпрограммы № 4 реализуется в 2 этапа: 1 этап -2015-2020 годы; 2 этап 2021-2025 годы.

5.Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4.

Для выполнения задачи 1 « Организация отдыха и оздоровления детей в  оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

4.1. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация основного мероприятия направлена на организацию мероприятий по оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках данного основного мероприятия предполагается предоставление путевок для отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации без взимания родительской платы за путевку.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного а и местного бюджета Валуйского городского округа.

4.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях с дневным пребыванием детей.

Реализация основного мероприятия направлена на организацию работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей труда и отдыха. В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться обеспечение деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха.

Финансирование основного мероприятия осуществляется из средств бюджета Валуйского городского округа и иных источников.

Для выполнения задачи 2 «Организация отдыха и оздоровления детей в загородном учреждении» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

4.3. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях стационарного (санаторного) типа.

Реализация основного мероприятия направлена на организацию отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, а также в загородных оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Белгородской области.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета Валуйского городского округа и иных источников.

4.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Реализация основного мероприятия направлена на оказание услуг загородного оздоровительного учреждения.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета Валуйского городского округа.

Для выполнения задачи 3. «Трудоустройство несовершеннолетних» необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

4.5. Организация занятости детей и подростков в каникулярное время.

Реализация основного мероприятия направлена на организацию занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

В рамках данного мероприятия планируется организация трудового, православного и экологического отрядов на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета Валуйского городского округа.

5.Прогноз конечных результатов подпрограммы. Перечень показателей подпрограммы 4 1 этап

| № | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 г. | - 2016 г. | - 2017 г. | - 2018 - г. | - 2019 - г. | - 2020 - г. |
| 1 | Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время, в общей численности детей и подростков % | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 105 | 106 | 107 | 108 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа, в общей численности детей % | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,16 |
| 3 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном лагере, в общей численности детей % | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Доля трудоустроенных подростков, в общей численности подростков % | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 8,6 |

2 этап

| № | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021 г. | - 2022 - г. | - 2023 - г. | - 2024 г. | - 2025 - г. |
| 1 | Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время, в общей численности детей и подростков % | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 100 | 24 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа, в общей численности детей % | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 100 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 3 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном лагере, в общей численности детей % | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Доля трудоустроенных подростков, в общей численности подростков % | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации данной подпрограммы            представлен в приложении 3 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств  бюджета Валуйского городского округа в 2015-2020 годах составит 41 667,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 10 405 тыс. рублей;

2016 год – 4 793 тыс. рублей;

2017 год – 4 658 тыс. рублей;

2018 год – 9 885 тыс. рублей;

2019 год –11 787 тыс. рублей;

2020 год –  139 тыс. рублей.

а) средств областного бюджета в сумме 5 609,00 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:

2015 год – 938 тыс. рублей

2016 год – 938 тыс. рублей

2017 год – 938  тыс. рублей,

2018 год – 938  тыс. рублей,

2019 год – 978  тыс. рублей,

2020 год – 879  тыс. рублей

б) средства внебюджетных источников в сумме 10 062,00 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы, в том числе по годам:

2015 год – 1 739   тыс. рублей;

2016 год –   397    тыс. рублей;

2017 год – 1 181   тыс. рублей;

2018 год –3 072    тыс. рублей;

2019 год –3 645    тыс. рублей;

2020 год –  28    тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа в 2021-2025 годах составит 52 255,4 тыс. рублей, в том числе:

2021 г – 7193,7 тыс. рублей;

2022 г – 2 491,8 тыс. рублей;

2023 г – 4 917,8 тыс. рублей;

2024 г – 18 971,1 тыс. рублей;

2025 г – 18 681,0 тыс. рублей

а) средств областного бюджета в сумме 3 249,10 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:

2021 г – 962,0 тыс. рублей;

2022 г – 309,6 тыс. рублей;

2023 г – 0,0 тыс. рублей;

2024 г – 434,7 тыс. рублей;

2025 г – 1 542,8 тыс. рублей;

а) средств федерального бюджета в сумме 43 028,3 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:

2021 г – 0,0 тыс. рублей;

2022 г – 0,0 тыс. рублей;

2023 г – 0,0 тыс. рублей;

2024 г – 43 028,3 тыс. рублей;

2025 г – 0,0 тыс. рублей;

б) средства внебюджетных источников в сумме 2 465,40 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы, в том числе по годам:

2021 г – 1 838,0 тыс. рублей;

2022 г – 338,30 тыс. рублей;

2023 г – 223,3 тыс. рублей;

2024 г – 65,80 тыс. рублей;

2025 г – 00,0 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа представлены соответственно в приложениях№1, № 2 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в бюджете Валуйского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма  5

«Молодежь Валуйского городского округа»

Паспорт  подпрограммы 5 «Молодежь Валуйского городского округа»

| 1 | Наименование подпрограммы | «Молодежь Валуйского городского округа» (далее – подпрограмма 5) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Соисполнитель | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа |
| 3 | Участники подпрограммы | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; Управление образования администрации Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; Управление социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа; Общеобразовательные учреждения Валуйского городского округа |
| 4 | Цель (цели) подпрограммы | Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса. |
| 5 | Задачи подпрограммы | 1.Реализация мероприятий молодежной политики, направленных на инновационную деятельность в молодежной среде. 2. Повышение уровня социальной активности молодежи. 3. Создание условий для военно-патриотического воспитания молодежи и формирования духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры. |
| 6 | Сроки и этапы реализации подпрограммы | Программа реализуется в 2 этапа: 1 этап 2015-2020 годы; 2 этап 2021-2025 годы. |
| 7. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета Валуйского городского округа составляет – 9 197 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 982 тыс. рублей; 2016 год – 966 тыс. рублей; 2017 год – 1 454 тыс. рублей; 2018 год – 1 994 тыс. рублей; 2019 год – 2 046 тыс. рублей; 2020 год – 17 55 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год». Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет иных средств (внебюджет) составляет 148,00 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета Валуйского городского округа на 2021-2025 составляет – 13 418,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 г – 2 059,3 тыс. рублей; 2022 г – 2 595,5 тыс. рублей; 2023 г – 2 670,5,0 тыс. рублей; 2024 г – 2 984,9 тыс. рублей; 2025 г – 3 108,0 тыс. рублей; Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год». |
| 8. | Конечные результаты подпрограммы | В 2025 году планируется достичь следующих конечных результатов: 1.Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, и других форм занятости, от общего числа молодёжи Валуйского городского округа – 2,8% к 2025 году. 2.Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи Валуйского городского округа - 100 % к 2025 году. 3.Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению, от общего числа молодежи Валуйского городского округа – 58,5 % к 2025 году. |

1.Характеристика сферы реализации  подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Молодежная политика является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики Российской Федерации, Белгородской области, Валуйского городского округа, объектом деятельности государства. Основная цель молодежной политики - создание социально-экономических, правовых и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, реализации его интересов и социального становления, максимального раскрытия потенциала молодежи в интересах развития общества, а также для поддержки молодежных объединений, движений и инициатив.

Эффективная государственная молодежная политика - один из главных инструментов развития страны, повышения благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. Важнейшим аспектом эффективного управления обществом является информация о жизненных установках групп и категорий молодежи - ценностных ориентациях.

Государственная молодежная политика должна исходить из идеи партнерства органов государственной власти и молодежи на основе гармонизации государственных и личных интересов молодых людей, создания условий для развития всех категорий молодежи.

Молодежная политика сегодня может быть эффективной только в том случае, если она поддерживает индивидуальное развитие молодого человека, а не стремится формировать его личность по шаблонам, стандартам, предписаниям. Она должна информационно и ресурсно обеспечить выбор человека, стимулировать инициативы молодежи и ее организаций, а не навязывать свои варианты решений. Именно поэтому современная молодежная политика должна быть гибкой и сочетать в себе централизованную государственную составляющую и децентрализованную общественную.

Сегодняшней молодежи предстоит жить и действовать в условиях усиления глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и значения человеческого капитала как основного фактора экономического развития.

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Валуйского городского округа является разработка и реализация государственной молодежной политики в Валуйского городского округа, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, благоприятной социальной адаптации молодых людей с учетом индивидуальных особенностей.

Объекты молодежной политики. Молодежная политика Валуйского городского округа проводится в отношении граждан в возрасте от 14 до 35 лет.

Целевые группы молодежной политики:

- молодежные лидеры, члены молодежных и студенческих объединений;

- работающая молодежь;

- талантливая молодежь;

- молодые семьи;

- молодежь с ограниченными возможностями;

- молодежь, находящаяся в трудной жизненной ситуации.

Подпрограмма должна максимально учитывать и откликаться на различные тенденции, существующие и возникающие в молодежной среде.

Реализация подпрограммы  позволит активнее развивать правовые, экономические и организационные условия и гарантии для самореализации личности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить качество жизни молодых людей.

Для развития молодежной активности   необходима поддержка конструктивных инициатив, стимулирование научной, творческой,  общественно полезной деятельности молодых людей, создание условий для развития общественных объединений, организаций и движений, не ставящих целью своей деятельности экстремизм.

В Валуйском городском округе сформирован достаточный базис для преодоления этих тенденций и создания условий для повышения социальной активности молодежи и самореализации ее потенциала через реализацию программно-целевого подхода.

Программно-целевой подход в решении  важнейших  задач муниципальной молодежной политики в Валуйском городском округе нацелен на создание действенных механизмов повышения социально - экономической и духовно-культурной активности молодежи.

Применение программно-целевого метода дает возможность оптимизировать действия разных ведомств, позволит сделать услуги для молодых людей Валуйского городского округа комплексными, объединяющими усилия различных органов исполнительной власти, местного самоуправления и бизнес-структур.

Подпрограмма призвана обеспечить формирование качественно нового подхода к развитию сферы молодежной политики в Валуйском городском округе путем перехода на проектную деятельность.

2.Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Целью подпрограммы является создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса. Цель обуславливает решение основных задач:

- Реализация мероприятий молодежной политики, направленных на инновационную деятельность в молодежной среде.

- Повышение уровня социальной активности молодежи.

- Создание условий для военно-патриотического воспитания молодежи  и  формирования духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры.

Сроки и этапы реализации подпрограммы № 5 реализуется в 2 этапа: 1 этап -2015-2020 годы; 2 этап 2021-2025 годы.

3.Обоснование выделения системы  основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам, исполнителям. Система мероприятий подпрограммы строится в соответствии со следующими принципами:

- комплексность, под которой понимается максимальная широта охвата факторов, влияющих   на   реализацию   молодежной   политики   в   Валуйском городском округе;

- повышение эффективности реализуемых и внедрение новых методов работы для   развития   молодежной   политики   на   территории   Валуйского городского округа.

Для выполнения задачи 1 «Реализация мероприятий молодежной политики направленных на инновационную деятельность в молодежной среде» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

  - Содействие реализации молодежных инициатив через проектную деятельность.

5.2 Формирование механизма выявления и развития кадрового потенциала молодежи.

Для выполнения задачи 2 «Повышение уровня социальной активности молодежи» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

5.3 Развитие созидательной активности молодежи и вовлечение всех групп молодежи в социальную практику.

5.4 Развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда  молодежи.

5.5 Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность.

Для выполнения задачи 3 «Создание условий для военно-патриотического воспитания молодежи  и  формирования духовно-

нравственных ценностей и гражданской культуры» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

5.6 Поддержка отдельных категорий молодежи (молодая семья, молодые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации).

5.7 Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры.

5.8 Военно-патриотическое воспитание молодежи.

5.9.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений  Валуйского городского округа.

Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с целями и задачами, каждые из которых представляет собой самостоятельный - блок мероприятий, направленных на реализацию конкретного направления:

- содействие реализации молодежных инициатив через проектную деятельность;

- формирование механизма выявления и развития кадрового потенциала молодежи;

- развитие созидательной активности молодежи и вовлечение всех групп молодежи в социальную практику;

- поддержка отдельных категорий молодежи  (молодая  семья,  молодые люди ,находящиеся в трудной жизненной ситуации);

- формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры;

- военно-патриотическое воспитание молодежи;

- развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда молодежи;

- развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Валуйского городского округа.

Система программных мероприятий по реализации подпрограммы приведена в приложении № 1 к Программе.

- Прогноз конечных результатов подпрограммы. Перечень показателей подпрограммы 5.

- Увеличение   доли   молодежи, вовлеченной   в   волонтерскую   деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, и других форм занятости от общего числа молодёжи Валуйского городского округа до 2,8 %, к 2025 году,

- Увеличение   доли   молодежи, охваченной   мероприятиями   по   пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи  Валуйского городского округа - 100 % к 2025 году.

3.	Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению, от общего числа молодежи Валуйского городского округа – 58,5 % к 2025 году

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Валуйского городского округа, утвержденного на соответствующий год по соответствующим статьям бюджетной классификации.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015 —      2020 годы составляет 9 197,0 тыс. рублей, из них:

2015 год –  982 тыс. рублей;

2016 год –  966    тыс. рублей;

2017 год – 1454   тыс. рублей;

2018 год – 1 994 тыс. рублей;

2019 год – 2 046 тыс. рублей;

2020 год – 1 755 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет иных средств (внебюджет) составляет 148   тыс. рублей»;

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2021-2025 годы составляет 13 418,2 тыс. рублей, из них:

2021 г –  2 059,3 тыс. рублей;

2022 г –  2 595,5 тыс. рублей;

2023 г –  2 670,5 тыс. рублей;

2024 г – 2 984,9 тыс. рублей;

2025 г – 3 108,0 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа представлены соответственно в приложениях№1, № 2 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в бюджете Валуйского городского округа на очередной финансовый год и плановый период».

Подпрограмма  6

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

| 1 | Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 6) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Соисполнитель | Управление образования администрации Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа |
| 3 | Участники подпрограммы | Управление образования администрации Валуйского городского округа; Управление культуры администрации округа; Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа |
| 4 | Цель (цели) подпрограммы | - Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Валуйского городского округа в соответствии с установленными сроками |
| 5 | Задачи подпрограммы | 1) Исполнение муниципальных функций управления образования администрации Валуйского городского округа в соответствии с действующим законодательством. - Осуществление мер поддержки в сфере развития образования Валуйского городского округа. |
| 6 | Сроки и этапы реализации подпрограммы | Программа реализуется в 2 этапа: 1 этап 2015-2020 годы; 2 этап 2021-2025 годы. |
| 7. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа на 2015-2020 г. составляет 180 254 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 24 760 тыс. рублей; 2016 год – 23 065 тыс. рублей; 2017 год – 26 428 тыс. рублей; 2018 год – 33 348 тыс. рублей; 2019 год – 34 228 тыс. рублей; 2020 год – 38 425 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 82 731,6 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа на 2021-2025 г. составляет 270 139,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 г – 43 698,9 тыс. рублей; 2022 г – 47 537,10 тыс. рублей; 2023 г – 55 682,6 тыс. рублей; 2024 г – 62 414,0 тыс. рублей; 2025 г – 60 807,0 тыс. рублей; Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 90 434,00 тыс. рублей. |
| 8. | Конечные результаты подпрограммы | 1.Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм – 95% в 2025 году |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Управление образования администрации  Валуйский городской округ является органом исполнительной власти городского округа,  осуществляющим управление в сфере образования.

В целях повышения эффективности образования и науки в Валуйском городском округе, во исполнение перечня получений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр-3411 и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» распоряжением    администрацией муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» №1219–р от 7.06.2013г. «Об утверждении плана мероприятий муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»(дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы , направленной на повышение эффективности образования» была утверждена «дорожная карта».

С целью создания прозрачной системы взаимодействия органов исполнительной  власти Валуйского городского округа  в сфере образования с населением ведется сайт управления  образования администрации Валуйского городского округа  в сети Интернет. На сайте  http://valobr.ru/ представлен широкий спектр информации о деятельности управления образования администрации Валуйского городского округа и учреждений образования Валуйского городского округа: планы работы на год, отчетные данные, аналитические и статистические данные, информация об электронных ресурсах.

Стратегическими целями деятельности  управления образования администрации Валуйского городского округа»  являются:

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества.

2. Создание условий для активизации инновационной деятельности в сфере образования Валуйского городского округа.

3.Реализация единой политики в области внедрения новых педагогических и информационных технологий.

4. Организация системы работы с одаренными детьми, адресной социально-педагогической поддержки детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению.

5. Организация системы работы с детьми, подростками с отклонениями в поведении и ограниченными возможностями здоровья.

6. Совершенствование организационно-экономического механизма функционирования системы образования Валуйского городского округа.

7. Создание благоприятных условий для активного включения детей, обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений Валуйского городского округа в экономическую, социально-политическую и культурную жизнь общества.

Среди тактических задач можно выделить:

1. Выработка стратегических направлений развития сферы образования Валуйского городского округа  на 2015-2025 годы.

2. Разработка концепции и механизмов внедрения «эффективного контракта» с педагогическими работниками в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой»)

3. Обеспечение доступности качественного образования в общеобразовательных учреждениях Валуйского городского округа на основе внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

4. Реализация комплексных мер по повышению заработной платы и сокращению неэффективных бюджетных расходов в сфере общего и дошкольного образования в Валуйского городского округа.

5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Валуйского городского округа; увеличение количества образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса.

6. Становление единого образовательного пространства на основе использования новейших информационных и телекоммуникационных технологий.

7. Формирование механизмов объективного оценивания качества образования в городском округе.

8. Совершенствование работы по выявлению, развитию и адресной поддержке одаренных детей в различных областях творческой, интеллектуальной деятельности.

9. Оказание всестороннего содействия  учреждениям образования Валуйского городского округа в работе по массовому привлечению детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, обеспечение досуга и занятости несовершеннолетних и молодежи, формирования здорового образа жизни среди детей и молодежи.

10. Координация деятельности  учреждений образования Валуйского городского округа по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры детей и молодежи Валуйского городского округа, военно-патриотического воспитания, физического, творческого, профессионального, социального развития и становления обучающихся и молодежи, а также обеспечение эффективных механизмов профилактики негативных проявлений среди детей и молодежи.

11. Создание механизмов для привлечения и закрепления молодых педагогических кадров в  Валуйском городском округе.

12. Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования и опытно-экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях.

13. Подготовка и профессиональная переподготовка кадров в области инноваций, обеспечивающих повышение инновационной активности в системе образования.

3.Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6

Целью подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие образования Валуйского городского округа является обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы Развитие образования Валуйского городского округа в соответствии с установленными сроками.

Задачами подпрограммы являются следующие:

1. Исполнение муниципальных функций управления образования администрации Валуйского городского округа в соответствии с действующим законодательством;

2. Осуществление мер поддержки в сфере развития образования Валуйского городского округа.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы является:

- уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.

Значение данного показателя должно увеличиться с 90 % в 2015 году до 95 % в 2025 году.

Сроки и этапы реализации подпрограммы № 6 реализуется в 2 этапа: 1 этап -2015-2020 годы; 2 этап 2021-2025 годы.

3.Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 6

Для выполнения задачи 1 «Исполнение муниципальных функций управления образования администрации Валуйского городского округа в соответствии с действующим законодательством» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

6.1. Обеспечение функций   органов исполнительной власти Валуйского городского округа.

Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по исполнению муниципальных  функций управлением образования администрации   Валуйского городского округа в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает стабильное функционирование сферы образования, соблюдение норм Российского законодательства, законодательства Белгородской области и городского округа в данной сфере, выполнение поручений Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов государственной власти в области реализации программы.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности управления образования администрации Валуйского городского округа  за счет средств   бюджета Валуйского городского округа.

Также данное мероприятие направлено на реализацию структурных реформ в сфере образования. В частности, одним из основных направлений реформирования на период реализации Программы является реализация Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, и Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и муниципальном уровнях систем оплаты труда работников  муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

6.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

Реализация основного мероприятия направлена на выполнение задачи по исполнению функций структурных подразделений управления образования администрации Валуйского городского округа и проведение муниципальных массовых мероприятий.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета Валуйского городского округа.

6.3. Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников

Реализация данного мероприятия направлена на модернизацию системы педагогического образования; на совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников, соответствующих задачам развития системы профессионального образования, модернизации муниципальной системы профессионального образования и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов.

Данное основное мероприятие включает в себя:

- организацию работы школы молодых специалистов,

- привлечение высококвалифицированных научных сотрудников высших учебных заведений Белгородской области, ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» для чтения авторских курсов по новым направлениям педагогической науки;

- создание и обновление муниципальных видеотек, инфотек инновационного опыта лучших общеобразовательных учреждений;

-публикации в изданиях серии: "ПНПО: диссеминация инновационного опыта" из опыта работы лучших общеобразовательных учреждений и педагогов Валуйского городского округа;

-организацию семинаров по проблемам воспитания;

-научно-методическое сопровождение реализации региональных экспериментальных площадок на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.

-организацию обучения на системных и проблемных курсах руководителей общеобразовательных учреждений, заместителей директоров, педагогов.

-участие в федеральных и региональных мероприятиях, направленных на совершенствование непрерывного опережающего педагогического образования.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета Валуйского городского округа.

Для выполнения задачи 2 «Осуществление мер поддержки в сфере развития образования Валуйского городского округа» необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

6.4. Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа.

Реализация основного мероприятия направлена на социальную поддержку педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, в части оплаты жилья, отопления и освещения.

- В рамках данного основного мероприятия предполагается предоставление субвенции на возмещение расходов по реализации мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах на территории Валуйского городского округа.

Финансирование мероприятия осуществляется из областного и местного бюджета Валуйского городского округа.

6.5 Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей

Данное основное мероприятие включает в себя выплаты стипендии Главы одаренным детям по номинациям:

- «Образование»

- «Спорт»

- «Культура»

- «Дополнительное образование».

Премия главы победителям муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.

Премия Главы администрации Валуйского городского округа победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.

Премия Главы администрации Валуйского городского округа выпускникам 11 классов, награждённым медалями:

- «За особые успехи в учении» I степени,

- «За особые успехи в учении» II степени.

Оплата расходов на участие в конкурсах, спортивных соревнованиях, творческих испытаниях.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств местного бюджета Валуйского городского округа.

6.6. Мероприятия в рамках поддержки обучающихся

Данное основное мероприятие включает в себя:

- повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров

- оплата обучения в рамках целевой контрактной подготовки

Финансирование мероприятия осуществляется из средств местного бюджета Валуйского городского округа.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы. Перечень показателей подпрограммы 6 1 этап

| № | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2015 г. | - 2016 г. | - 2017 г. | - 2018 г. | - 2019 г. | - 2020 - г. |
| 1 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, % | - УУправление образования администрации Валуйского городского округа | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

2 этап

| № | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021 г. | - 2022 г. | - 2023 г. | - 2024 г. | - 2025 г. |
| 1 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, % | - УУправление образования администрации Валуйского городского округа | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

- Ресурсное обеспечение подпрограммы 6.

Источником ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства областного бюджета и бюджета Валуйского городского округа.

Объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 г.г. из областного бюджета составляет 82 731,6 тыс.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа в 2015-2020 годах составит 180 254,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год –  24 760,0 тыс. рублей;

2016 год –  23 065,0 тыс. рублей;

2017 год –  26 428,0 тыс. рублей;

2018 год –  33 348,0 тыс. рублей;

2019 год –  34 228,0 тыс. рублей;

2020 год –  38 425,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2025 г.г. из областного бюджета составляет 92 134,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 г – 16 468,7 тыс. рублей;

2022 г – 18 022,0 тыс. рублей;

2023 г – 18 703,0 тыс. рублей;

2024 г – 17 391,0 тыс. рублей;

2025 г –  19 849,3 тыс. рублей;

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа в 2021-2025 годах составит 269 755,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 г – 43 698,9 тыс. рублей;

2022 г – 47 537,1 тыс. рублей;

2023 г – 55 682,6 тыс. рублей;

2024 г – 62 414,0 тыс. рублей;

2025 г – 60 807,0 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа представлены соответственно в приложениях№1, № 2 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в бюджете Валуйского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образование Валуйского городского округа» |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развития образования Валуйского городского округа» из различных источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы подпрограммы, основные мероприятия | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Валуйского городского округа» | Всего | 811888 | 856759 | 884100,73 | 978112 | 1040931,1 | 1048569,1 |
|  |  | областной бюджет | 495840 | 554681 | 539128,43 | 613722 | 649111,1 | 673763,6 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 279135 | 272150 | 308618 | 329284 | 354137 | 335300 |
|  |  | федеральный бюджет | 3936 | 1147 | 2186,3 | - | 1436 | 18460,5 |
|  |  | Иные источники | 32977 | 28781 | 34168 | 35106 | 36247 | 21045 |
|  | «Развитие образования Валуйского городского округа» (Управление образования Валуйского городского округа). | Всего | 781578 | 782540 | 834901,73 | 874611 | 965114,1 | 973525,5 |
|  |  | областной бюджет | 493536 | 507607 | 522563,23 | 549364 | 613245,1 | 643528 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 253477 | 245005 | 276182 | 290203 | 315662 | 291148 |
|  |  | иные источники | 32977 | 28781 | 34155 | 35044 | 36207 | 20389 |
|  |  | федеральный бюджет | 1588 | 1147 | 2001,5 | - | - | 18460,5 |
|  | «Развитие образования Валуйского городского округа» (Управление культуры Валуйского городского округа) | Всего | 25006 | 26154 | 28627 | 28828 | 31633 | 39679,6 |
|  |  | областной бюджет | 330 | 330 | 445,2 | 285 | 324 | 3121,6 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 24676 | 25824 | 27997 | 28543 | 31309 | 35935 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | 184,8 | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | 623 |
|  | «Развитие образования Валуйского городского округа» (Администрация Валуйского городского округа) | Всего | 4791 | 47483 | 19489 | 73013 | 42498 | 33576 |
|  |  | областной бюджет | 1974 | 46744 | 16120 | 64073 | 35542 | 27114 |
|  |  | федеральный бюджет | 2348 | - | - | - | 1436 | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 469 | 739 | 3369 | 8940 | 5520 | 6462 |
|  |  | иные источники | - | - | - | - |  |  |
|  | «Развитие образования Валуйского городского округа» (Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа) | Всего | 513 | 582 | 1083 | 1660 | 1686 | 1788 |
|  |  | иные источники | - | - | 13 | 62 | 40 | 33 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 513 | 582 | 1070 | 1598 | 1646 | 1755 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного образования» | Всего | 239024 | 237676 | 254425 | 289466 | 296960 | 332229,80 |
|  |  | федеральный бюджет | - | 797 | 839,5 | - | - | 1776,8 |
|  |  | областной бюджет | 101308 | 101821 | 109125,5 | 138014 | 141429 | 179580,0 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 108308 | 108559 | 116587 | 122627 | 126329 | 133084 |
|  |  | иные источники | 29408 | 26499 | 27873 | 28825 | 29202 | 17789 |
|  | Администрация Валуйского городского округа | Всего | - | - | - | 22384 | 5188 | 30044 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | 20145 | 3495 | 27114 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | 2239 | 1693 | 2930 |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | Управление образования Валуйского городского округа | Всего | 239024 | 237676 | 254425 | 267082 | 291772 | 302185,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | 797 | 839,5 | - | - | 1776,8 |
|  |  | областной бюджет | 101308 | 101821 | 109125,5 | 117869 | 137934 | 152466 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 108308 | 108559 | 116587 | 120388 | 124636 | 130154 |
|  |  | Иные источники | 29408 | 26499 | 27873 | 28825 | 29202 | 17789 |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных, частных дошкольных образовательных организациях» | Всего | 228007 | 227458 | 243198,9 | 256615 | 280141 | 292174 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 90291 | 92400 | 98753,9 | 107402 | 126303 | 144231 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 108308 | 108559 | 116572 | 120388 | 124636 | 130154 |
|  |  | Иные источники | 29408 | 26499 | 27873 | 28825 | 29202 | 17789 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» | Всего | 11017 | 9421 | 9939,1 | 10467 | 11631 | 8161 |
|  |  | областной бюджет | 11017 | 9421 | 9939,1 | 10467 | 11631 | 8161 |
| Основное мероприятие 1.3 | «Модернизация муниципальной системы дошкольного образования» | Всего | - | 797 | 1287 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | 797 | 839,5 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | 432,5 | - | - | - |
|  |  | бюджет городского округа | - | - | 15 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | Всего | - | - | - | 22384 | 5188 | 30044 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | 20145 | 3495 | 27114 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | 2239 | 1693 | 2930 |
|  | Администрации Валуйского городского округа | Всего | - | - | - | 22384 | 5188 | 30044 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | 20145 | 3495 | 27114 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | 2239 | 1693 | 2930 |
| Основное мероприятие 1.5 | «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования» | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | «Развитие негосударственного сектора дошкольного образования» | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Всего | - | - | - | - | - | 1850,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 74 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 1776,8 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие общего образования» | Всего | 470494 | 515016 | 522486,13 | 563313 | 599667,10 | 574746,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 3936 | - | 1162 | - | 1436 | 16683,7 |
|  |  | областной бюджет | 381072 | 432961 | 415334,13 | 460717 | 484018,10 | 475513 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 83656 | 80170 | 102380 | 99503 | 110877 | 80428 |
|  |  | иные источники | 1830 | 1885 | 3610 | 3093 | 3336 | 2122 |
|  | Администрации Валуйского городского округа | Всего | 4322 | 40000 | 18908 | 50075 | 28582 | 3472 |
|  |  | федеральный бюджет | 2348 | - | - | - | 1436 | - |
|  |  | областной бюджет | 1974 | 40000 | 16120 | 43928 | 24658 | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | 2788 | 6147 | 2488 | 3472 |
|  | Управление образования Валуйского городского округа | Всего | 466172 | 475016 | 503578,13 | 513238 | 571085,10 | 571274,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 1588 |  | 1162 | - | - | 16683,7 |
|  |  | областной бюджет | 379098 | 392961 | 399214,13 | 416789 | 459360,10 | 475513 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 83656 | 80170 | 99592 | 93356 | 108389 | 76956 |
|  |  | иные источники | 1830 | 1885 | 3610 | 3093 | 3336 | 2122 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Реализация государственного стандарта общего образования» | Всего | 374271 | 386950 | 391908 | 411819 | 453966 | 471285 |
|  |  | областной бюджет | 374271 | 386950 | 391908 | 411819 | 453966 | 471285 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Обеспечение деятельности ( оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Валуйского городского округа | Всего | 85259 | 81868 | 102871 | 96310 | 111185 | 85860,7 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 83429 | 79983 | 99261 | 93217 | 107849 | 76846 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 6892,7 |
|  |  | иные источники | 1830 | 1885 | 3610 | 3093 | 3336 | 2122 |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждениям | Всего | 85259 | 81868 | 102871 | 96310 | 111185 | 77277 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 83429 | 79983 | 99261 | 93217 | 107849 | 75155 |
|  |  | иные источники | 1830 | 1885 | 3610 | 3093 | 3336 | 2122 |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | Всего | - | - | - | - | - | 8583,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 6892,7 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | 1691 |
| Основное мероприятие 2.3 | «Модернизация муниципальной системы общего образования» | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа по ипотечному кредиту» | Всего | 227 | 187 | 154 | 139 | 120 | 110 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 227 | 187 | 154 | 139 | 120 | 110 |
| Основное мероприятие 2.5 | «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений» | Всего | 4711 | 4742 | 4794 | 4730 | 5128 | 14019 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 9791 |
|  |  | областной бюджет | 4711 | 4742 | 4794 | 4730 | 5128 | 4228 |
| Основное мероприятие 2.6 | «Осуществление контроля качества образования» | Всего | 116 | 280 | 319,13 | 240 | 266,10 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 116 | 280 | 319,13 | 240 | 266,10 | 0 |
| Основное мероприятие 2.7 | «Капитального ремонта объектов муниципальной собственности» в том числе: | Всего | 5910 | 40989 | 22440 | - | 26902 | 3392 |
|  |  | областной бюджет | 1974 | 40989 | 18313 | - | 24276 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 3936 | - | 1162 | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | 2965 | - | 2626 | 3392 |
|  | Управление образования Валуйского городского округа | Всего | 1588 | 989 | 3532 | - | 420 | - |
|  |  | областной бюджет |  | 989 | 2193 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 1588 | - | 1162 | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | 177 | - | 420 | - |
|  | Администрации Валуйского городского округа | Всего | 4322 | 40000 | 18908 | - | 26482 | 3392 |
|  |  | областной бюджет | 1974 | 40000 | 16120 | - | 24276 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 2348 | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | 2788 | - | 2206 | 3392 |
| Основное мероприятие 2.8 | Основное мероприятие «Обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях » | Всего | - | - | - | 50075 | 80 | 80 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | 43928 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | 6147 | 80 | 80 |
|  | Администрации Валуйского городского округа | Всего | - | - | - | 50075 | 80 | 80 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | 43928 | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | 6147 | 80 | 80 |
| Основное мероприятие 2.9 | Проект «Успех каждого ребенка» | Всего | - | - | - | - | 2020 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | 1436 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 382 | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | 202 | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | Управление образования Валуйского городского округа | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | Администрации Валуйского городского округа | Всего | - | - | - | - | 2020 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | 1436 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 382 | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | 202 | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.10 | «Капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования Валуйского городского округа | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | - |
|  | Администрации Валуйского городского округа | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.11 | «Организационно-методические мероприятия, направленные на развитие общего образования; создание системы выявления и поддержки одарённых детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания» | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Развитие дополнительного образования», в том числе: | Всего | 51024 | 61691 | 58882 | 61981 | 76283 | 85326,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | 350 | 184,8 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | 6744 | 95,2 | - | 7389 | 2784,6 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 51024 | 54597 | 57111 | 61927 | 68870 | 81469 |
|  |  | иные источники | - |  | 1491 | 54 | 24 | 1073 |
|  | Управление образования Валуйского городского округа | Всего | 26348 | 28768 | 30613 | 33461 | 36780 | 46006 |
|  |  | федеральный бюджет | - | 350 | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 26348 | 28418 | 29122 | 33407 | 36756 | 45556 |
|  |  | иные источники | - | - | 1491 | 54 | 24 | 450 |
|  | Администрации Валуйского городского округа | Всего | - | 7099 | - | - | 8210 | - |
|  |  | областной бюджет | - | 6744 | - | - | 7389 | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | 355 | - | - | 821 | - |
|  | Управление культуры Валуйского городского округа | Всего | 24676 | 25824 | 28269 | 28520 | 31293 | 39320,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 184,8 | - |  | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | 95,2 | - |  | 2784,6 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 24676 | 25824 | 27989 | 28520 | 31293 | 35913 |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | 623 |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Валуйского городского округа», в том числе: | Всего | 51024 | 61341 | 58882 | 61981 | 76283 | 82395 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 51024 | 54597 | 57111 | 61927 | 68870 | 81322 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 184,8 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | 6744 | 95,2 | - | 7389 | - |
|  |  | иные источники | - | - | 1491 | 54 | 24 | 1073 |
|  | Администрации Валуйского городского округа | Всего | - | 7099 | - | - | 8210 | - |
|  |  | областной бюджет | - | 6744 | - | - | 7389 | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | 355 | - | - | 821 | - |
|  | Управление образования Валуйского городского округа в том числе: | Всего | 26348 | 28418 | 30613 | 33461 | 36780 | 46006 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 26348 | 28418 | 29122 | 33407 | 36756 | 45556 |
|  |  | иные источники | - | - | 1491 | 54 | 24 | 450 |
|  | Управление образования Валуйского городского округа | Всего | 26348 | 28418 | 30613 | 33461 | 29916 | 18077 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 26348 | 28418 | 29122 | 33407 | 29892 | 17627 |
|  |  | иные источники | - | - | 1491 | 54 | 24 | 450 |
|  | "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" (Управление образования Валуйского городского округа) | Всего | - | - | - | - | 6864 | 27929 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | 6864 | 27929 |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | Управление культуры Валуйского городского округа | Всего | 24676 | 25824 | 28269 | 28520 | 31293 | 36389 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 24676 | 25824 | 27989 | 28520 | 31293 | 35766 |
|  |  | областной бюджет | - | - | 95,2 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 184,8 | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | 623 |
| Основное мероприятие 3.2 | «Мероприятия, проводимые для детей и молодежи (муниципальные, областные, всероссийские, международные); расширение потенциала системы дополнительного образования » | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Управление культуры Валуйского городского округа | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Управление образования Валуйского городского округа | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. Основное мероприятие | «Укрепление материально-технической базы учреждений» | Всего | - | 350 | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | 350 | - | - | - | - |
| 3.4. Основное мероприятие | Проект «Культурная среда» | Всего | - | - | - | - | - | 2931,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 2784,60 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | 147 |
|  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» | Всего | 13082 | 6128 | 6777 | 13895 | 16410 | 1046 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 938 | 938 | 938 | 938 | 978 | 879 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 10405 | 4793 | 4658 | 9885 | 11787 | 139 |
|  |  | иные источники | 1739 | 397 | 1181 | 3072 | 3645 | 28 |
| Основное мероприятие 4.1 | «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Всего | 1484 | 1247 | 1191 | 2070 | 2263 | 898 |
|  |  | областной бюджет | 938 | 938 | 938 | 938 | 978 | 879 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 546 | 309 | 253 | 1132 | 1285 | 19 |
| Основное мероприятие 4.2 | «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях с дневным пребыванием детей» | Всего | 6182 | 1387 | 2477 | 8894 | 11270 | 148 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 5219 | 1314 | 1697 | 6246 | 8001 | 120 |
|  |  | иные источники | 963 | 73 | 780 | 2648 | 3269 | 28 |
| Основное мероприятие 4.3 | «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях стационарного (санаторного) типа» | Всего | 3927 | 2878 | 3041 | 2931 | 2877 | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 3151 | 2554 | 2640 | 2507 | 2501 | - |
|  |  | иные источники | 776 | 324 | 401 | 424 | 376 | - |
| Основное мероприятие 4.4 | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | Всего | 715 | 616 | 68 | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 715 | 616 | 68 | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.5 | «Организация занятости детей и подростков в каникулярное время» | Всего | 774 | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 774 | 0 | 0 | - | - | - |
| Подпрограмма 5 | «Молодёжь Валуйского городского округа» | Всего | 982 | 966 | 1467 | 2056 | 2086 | 1788 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 982 | 966 | 1454 | 1994 | 2046 | 1755 |
|  |  | иные источники | - | - | 13 | 62 | 40 | 33 |
|  | Администрации Валуйского городского округа | Всего | 469 | 384 | 384 | 396 | 400 | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 469 | 384 | 384 | 396 | 400 | - |
|  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа | Всего | 513 | 582 | 1083 | 1660 | 1686 | 1788 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 513 | 582 | 1070 | 1598 | 1646 | 1755 |
|  |  | иные источники | - | - | 13 | 62 | 40 | 33 |
| Основное мероприятие 5.1 | «Содействие реализации молодежных инициатив через проектную деятельность» | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.2 | «Формирование механизма выявления и развития кадрового потенциала молодежи» | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.3 | «Развитие созидательной активности молодежи и вовлечение всех групп молодежи в социальную практику» | Всего | - | - | - | 49 | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | 49 | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | «Развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда молодежи» | Всего | - | - | - | 5 | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | 5 | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.5 | «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» | Всего | - | 317 | 358 | 479 | 565 | 527 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | 317 | 358 | 479 | 565 | 527 |
| Основное мероприятие 5.6 | «Поддержка отдельных категорий молодежи (молодая семья, молодые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации)» | Всего | - | - | - | 8 | 40 | 33 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - | 8 | 40 | 33 |
| Основное мероприятие 5.7 | «Формирование духовно- нравственных ценностей и гражданской культуры» | Всего | 513 | 265 | 78 | 82 | 84 | 133 |
|  |  | иные источники | - | - | 13 | - | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 513 | 265 | 65 | 82 | 84 | 133 |
| Основное мероприятие 5.8 | «Военно-патриотическое воспитание молодежи» (Администрация Валуйского городского округа) | Всего | 469 | 384 | 384 | 396 | 400 | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 469 | 384 | 384 | 396 | 400 | - |
| Основное мероприятие 5.9 | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Валуйского городского округа», | Всего | - | - | 647 | 1037 | 997 | 1095 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | 647 | 1037 | 997 | 1095 |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 37282 | 35282 | 40063,6 | 47401 | 49525 | 53432 |
|  |  | областной бюджет | 12522 | 12217 | 13635,6 | 14053 | 15297 | 15007 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 24760 | 23065 | 26428 | 33348 | 34228 | 38425 |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы» (Управление образования Валуйского городского округа) | Всего | 36952 | 34952 | 39508,6 | 46935 | 49067 | 53013 |
|  |  | областной бюджет | 12192 | 11887 | 13285,6 | 13768 | 14973 | 14670 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 24760 | 23065 | 26223 | 33167 | 34094 | 38343 |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы» (Управление культуры Валуйского городского округа) | Всего | 330 | 330 | 358 | 308 | 340 | 359 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | 8 | 23 | 16 | 22 |
|  |  | областной бюджет | 330 | 330 | 350 | 285 | 324 | 337 |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы» (Администрация Валуйского городского округа) | Всего | - | - | 197 | 158 | 118 | 60 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | 197 | 158 | 118 | 60 |
| Основное мероприятие 6.1 | «Обеспечение функций органов исполнительной власти Валуйского городского округа» | Всего | 3198 | 3077 | 4040 | 4890 | 4083 | 5204 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 3198 | 3077 | 4040 | 4890 | 4083 | 5204 |
| Основное мероприятие 6.2 | «Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений» | Всего | 21479 | 19899 | 21981 | 27978 | 29732 | 32858 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 21479 | 19899 | 21981 | 27978 | 29732 | 32858 |
| Основное мероприятие 6.3 | «Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников» | Всего | - | 15 | 16 | 8 | - | - |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | 15 | 16 | 8 | - | - |
| Основное мероприятие 6.4 | «Меры социальной поддержки Педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа» | Всего | 12533 | 12229 | 13648,6 | 14065 | 15311 | 15019 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 |
|  |  | областной бюджет | 12522 | 12217 | 13635,6 | 14053 | 15297 | 15007 |
|  | «Меры социальной поддержки Педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа» (Управление образования Валуйского городского округа) | Всего | 12203 | 11899 | 13298,6 | 13780 | 14987 | 14682 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 |
|  |  | областной бюджет | 12192 | 11887 | 13285,6 | 13768 | 14973 | 14670 |
|  | «Меры социальной поддержки Педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа» (Управление культуры Валуйского городского округа) | Всего | 330 | 330 | 350 | 285 | 324 | 337 |
|  |  | областной бюджет | 330 | 330 | 350 | 285 | 324 | 337 |
| Основное мероприятие 6.5 | Основное мероприятие «Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей» | Всего | 72 | 62 | 125 | 90 | 100 | 115 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | 72 | 62 | 125 | 90 | 100 | 115 |
| Основное мероприятие 6.6 | Основное мероприятие «Мероприятия в рамках поддержки обучающихся» | Всего | - | - | 253 | 370 | 299 | 236 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | 253 | 370 | 299 | 236 |
|  | Меры социальной поддержки по договорам о целевом обучении (Управление образования Валуйского городского округа) | Всего | - | - | 48 | 189 | 165 | 154 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | 48 | 189 | 165 | 154 |
|  | Меры социальной поддержки по договорам о целевом обучении (Администрация Валуйского городского округа) | Всего | - | - | 197 | 158 | 118 | 60 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | 197 | 158 | 118 | 60 |
|  | Меры социальной поддержки по договорам о целевом обучении (Управление культуры Валуйского городского округа) | Всего | - | - | 8 | 23 | 16 | 22 |
|  |  | бюджет Валуйского городского округа | - | - | 8 | 23 | 16 | 22 |

| Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образование Валуйского городского округа». Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развития образования Валуйского городского округа» из различных источников финансирования Статус; Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия; Объем финансирования, источники финансирования; Оценка расходов (тыс. рублей). 2021; 2022; 2023; 2024; 2025. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Муниципальная программа; «Развитие образования Валуйского городского округа»; Всего; 1387304,80; 1 715 489,90; 1 436 749,90; 1 981 674,10; 1 773 893,9. федеральный бюджет; 93 558,3; 156 450,50; 57 019,20; 230 196,90; 46 372,00. областной бюджет; 850 696,2; 1 148 228,5; 1 020 902,40; 1 345 756,90; 1 284 472,30. бюджет Валуйского городского округа; 402 476,1; 384 706,70; 347 579,90; 391 136,30; 404 577,60. иные источники; 40 574,2; 26 104,20; 11 248,40; 14 584,00; 38 472,00. «Развитие образования Валуйского городского округа» (Управление образования Валуйского городского округа); Всего; 1 179 346,6; 1 466 336,30; 1 398 313,50; 1 615 518,50; 1 561 084,60. федеральный бюджет; 46 430,0; 56 524,40; 52 281,00; 116 599,70; 46 372,00. областной бюджет; 750 784,8; 1 031 918,90; 1 009 626,10; 1 127 856,90; 1 086 764,60. бюджет Валуйского городского округа; 341 938,6; 351 788,80; 325 158,00; 356 510,90; 389 476,00. иные источники; 40193,2; 26 104,20; 11 248,40; 14 584,00; 38 472,00. «Развитие образования Валуйского городского округа» (Управление культуры Валуйского городского округа); Всего; 41263,6; 392,00; 405,00; 489,00; 413,00. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; 446,6; 348,00; 380,00; 397,00; 413,00. бюджет Валуйского городского округа; 40436,0; 44,00; 25,00; 92,00; 0,00. иные источники; 381,0; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. «Развитие образования Валуйского городского округа» (Администрация Валуйского городского округа); Всего; 164 635,3; 246 166,10; 35 360,90; 362 609,70; 209 288,30. федеральный бюджет; 47 128,3; 99 926,10; 4 738,20; 113 630,20; -. областной бюджет; 99 464,8; 115 961,60; 10 896,30; 217 503,00; 197 294,70. бюджет Валуйского городского округа; 18 042,20; 30 278,40; 19 726,40; 31 476,50; 11 993,60. иные источники; -; -; -; -; -. «Развитие образования Валуйского городского округа» (Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа); Всего; 2059,3; 2 595,50; 2 670,50; 3 056,90; 3 108,00. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; 2059,3; 2 595,50; 2 670,50; 3 056,90; 3 108,00. иные источники; -; -; -; -; -. Подпрограмма 1; «Развитие дошкольного образования»; Всего; 419 983,0; 487 580,20; 431 038,10; 443 818,00; 618 838,80. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; 234 012,7; 383 964,50; 352 184,00; 354 270,10; 491 381,20. бюджет Валуйского городского округа; 149 782,3; 79 676,10; 68 741,10; 77 319,70; 88 985,60. иные источники; 36 188,0; 23 939,60; 10 113,00; 12 228,20; 38 472,00. Администрация Валуйского городского округа; Всего; 52 182,4; 36 058,30; 11 700,00; 32,00; 116 192,40. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; 47 703,8; 34 105,50; 9 400,00; -; 109 220,80. бюджет Валуйского городского округа; 4 478,6; 1 952,80; 2 300,0; 32,00; 6 971,6. иные источники; -; -; -; -; -. Управление образования Валуйского городского округа; Всего; 367 800,6; 451 521,90; 419 338,10; 443 786,00; 502 646,40. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; 186 308,9; 349 859,00; 342 784,00; 354 270,10; 382 160,40. бюджет Валуйского городского округа; 145 303,7; 77 723,30; 66 441,10; 77 287,70; 82 014,00. иные источники; 36 188,0; 23 939,60; 10 113,0; 12 228,20; 38 472,00. Основное мероприятие 1.1; Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных, частных дошкольных образовательных организациях»; Всего; 358 487,8; 434 604,10; 407 262,60; 438 665,00; 491 725,40. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; 177 302,8; 337 009,00; 333 545,00; 349 487,10; 371 577,40. бюджет Валуйского городского округа; 144 997,0; 73 655,50; 63 604,60; 76 949,70; 81 676,00. иные источники; 36 188,0; 23 939,60; 10 113,00; 12 228,20; 38 472,00. Управление образования Валуйского городского округа; Всего; 358 456,6; 434 587,30; 407 262,60; 472 239,80; 491 725,40. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; 177 302,8; 337 009,00; 333 545,00; 356 683,10; 371 577,40. бюджет Валуйского городского округа; 144 965,8; 73 638,70; 63 604,60; 76 949,70; 81 676,00. иные источники; 36 188,0; 23 939,60; 10 113,00; 38 607,00; 38 472,00. Администрация Валуйского городского округа; Всего; 31,2; 16,80; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; 31,2; 16,80; 0,00; 0,00; 0,00. Основное мероприятие 1.2; «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; Всего; 9 344,0; 10 544,00; 9 548,80; 5 121,00; 10 921,00. бюджет Валуйского городского округа; 337,9; 338,00; 309,80; 338,00; 338,00. областной бюджет; 9006,1; 10 206,00; 9 239,00; 4 783,00; 10 583,00. Основное мероприятие 1.3; 2.1 «Модернизация муниципальной системы дошкольного образования»; Всего; -; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.4; «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»; Всего; 52 151,2; 39 619,10; 14 226,70; 32,00; 116 192,40. областной бюджет; 47 703,8; 34 105,50; 9 400,00; -; 109 220,80. бюджет Валуйского городского округа; 4 447,4; 5 513,60; 4 826,70; 32,00; 6 971,60. Администрация Валуйского городского округа; Всего; 52 151,2; 36 041,50; 11 700,0; 32,00; 116 192,40. областной бюджет; 47 703,8; 34 105,50; 9 400,0; -; 109 220,80. бюджет Валуйского городского округа; 4 447,4; 1 936,00; 2 300,00; 32,00; 6 971,60. Управление образования Валуйского городского округа; Всего; -; 3 577,60; 2 526,70; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; 3 577,60; 2 526,70; -; -. Основное мероприятие 1.5; «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования»; Всего; -; 2 813,00; -; -; -. областной бюджет; -; 2 644,00; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; 169,00; -; -; -. Основное мероприятие 1.6; «Развитие негосударственного сектора дошкольного образования»; Всего; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.7; Проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"; Всего; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. Подпрограмма 2; «Развитие общего образования»; Всего; 803 140,4; 1 094 865,00; 864 337,80; 1 326 643,40; 942 634,00. федеральный бюджет; 93 558,3; 156 450,50; 57 019,20; 187 168,60; 46 372,00. областной бюджет; 598 974,60; 745 932,40; 650 015,40; 973 661,10; 737 051,00. бюджет Валуйского городского округа; 108 440,30; 190 658,90; 156 391,10; 163 873,70; 159 211,00. Иные источники; 2 167,2; 1 823,20; 912,10; 1941,00; -. Администрация Валуйского городского округа;; Всего; 112 448,7; 209 245,20; 23 660,90; 362 577,70; 56 235,90. федеральный бюджет; 47 128,3; 99 926,10; 4 738,20; 113 630,20; -. областной бюджет; 51 761,0; 81 856,10; 1 496,30; 217 503,00; 53 425,90. бюджет Валуйского городского округа; 13 559,4; 27 463,00; 17 426,40; 31 444,50; 2 810,0-. Иные источники; -; -; -; -; -. Управление образования Валуйского городского округа; Всего; 690 691,7; 885 619,80; 840 676,90; 964 065,70; 886 398,10. федеральный бюджет; 46 430,0; 56 524,40; 52 281,00; 73 538,40; 46 372,00. областной бюджет; 547 213,6; 664 076,30; 648 519,10; 756 158,10; 683 625,10. бюджет Валуйского городского округа; 94 880,9; 163 195,90; 138 964,70; 132 429,20; 156 401,00. иные источники; 2 167,2; 1 823,20; 912,10; 1 940,00; -. Основное мероприятие 2.1; «Реализация государственного стандарта общего образования»; Всего; 534 996,0; 607 684,30; 639 858,40; 720 081,30; 677 810,10. областной бюджет; 534 996,0; 607 684,30; 639 858,40; 720 081,30; 677 810,10. Основное мероприятие 2.2; «Обеспечение деятельности ( оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Валуйского городского округа; Всего; 115 209,5; 186 712,10; 159 359,0; 154 433,40; 173 114,80. областной бюджет; 994,8; 9 157,10; 2 307,40; 5 748,70; -. бюджет Валуйского городского округа; 94 834,5; 158 677,30; 138 462,30; 130 359,50; 156 350,00. федеральный бюджет; 17 213,0; 17 054,50; 17 677,20; 16 385,20; 16 764,80. иные источники; 2 167,2; 1 823,20; 912,10; 1 940,00; -. «Обеспечение деятельности ( оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Валуйского городского округа (Управление образования Валуйского городского округа); Всего; 115 181,7; 186 702,00; 159 359,00; 154 433,40; 173 114,80. областной бюджет; 994,8; 9 157,10; 2 307,40; 5 748,70; -. бюджет Валуйского городского округа; 94 806,7; 158 667,20; 138 462,30; 130 359,50; 156 350,00. федеральный бюджет; 17 213,0; 17 054,50; 17 677,20; 16 385,20; 16 764,80. иные источники; 2 167,2; 1 823,20; 912,10; 1 940,00. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждениям (организациям) Валуйского городского округа; Всего; 93 393,1; 162 274,80; 135 676,70; 132 467,80; 150 459,70. областной бюджет; 994,8; 6 140,10; 2 307,40; 5 342,60; -. бюджет Валуйского городского округа; 90 231,1; 154 311,50; 132 457,20; 125 185,20; 150 459,70. иные источники; 2 167,2; 1 823,20; 912,10; 1 940,00; -. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; Всего; 21 788,6; 24 427,20; 23 682,3; 21 559,5; 22 655,10. федеральный бюджет; 17 213,0; 17 054,50; 17 677,20; 16 385,20; 16 764,80. областной бюджет; -; 3 017,0; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; 4 575,6; 4 355,7; 6005,10; 5 174,30; 5 890,30. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций; Всего; 406,10. федеральный бюджет. областной бюджет; 406,10. бюджет Валуйского городского округа. «Обеспечение деятельности ( оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Валуйского городского округа (Администрация Валуйского городского округа); Всего; 27,8; 10,10; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; 27,8; 10,10; -; -; -. иные источники; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 2.3; Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Белгородской области"; Всего; -; 144 050,00; 19 711,60; 385 448,60; 56 235,90. областной бюджет; -; 54 635,30; 3 463,30; 243 875,60; 53 425,90. бюджет Валуйского городского округа; -; 8 672,70; 6 158,80; 21 783,30; 2 810,00. федеральный бюджет; -; 80 742,00; 10 089,50; 119 789,70; -. Администрация Валуйского городского округа; Всего; -; 99 044,20; 11 943,90; 350 892,50; 56 235,90. областной бюджет; -; 22 344,40; 1 496,30; 217 503,00; 53 425,90. бюджет Валуйского городского округа; -; 5 942,70; 5 709,40; 19 759,30; 2 810,00-. федеральный бюджет; -; 70 757,10; 4 738,20; 113 630,20; -. Управление образования Валуйского городского округа; Всего; -; 45 005,80; 7 767,70; 34 556,10; -. областной бюджет; -; 32 290,90; 1 967,00; 26 372,60; -. бюджет Валуйского городского округа; -; 2 730,00; 449,40; 2 024,00; -. федеральный бюджет; -; 9 984,90; 5 351,30; 6 159,50; -. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) (Управление образования администрации Валуйского городского округа); Всего; -; 13 976,70; 7 767,70; 34 556,10; -. областной бюджет; -; 3 153,20; 1 967,00; 26 372,60; -. бюджет Валуйского городского округа; -; 838,60; 449,40; 2 024,00; -. федеральный бюджет; -; 9 984,90; 5 351,30; 6 159,50; -. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций)(Администрация Валуйского городского округа); Всего; -; 99 044,20; 11 943,90; 350 892,50; 56 235,90. областной бюджет; -; 22 344,40; 1 496,30; 217 503,00; 53 425,90. бюджет Валуйского городского округа; -; 5 942,70; 5 709,40; 19 759,30; 2 810,00. федеральный бюджет; -; 70 757,10; 4 738,20; 113 630,20; -. Реализация мероприятий по оснащению отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания; Всего; -; 31 029,10; -; -; -. областной бюджет; -; 29 137,70; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; 1 891,40; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 2.4; «Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа по ипотечному кредиту»; Всего; 74,2; 66,2; 53,00; 45,70; 51,0. бюджет Валуйского городского округа; 74,2; 66,2; 53,00; 45,70; 51,0. Основное мероприятие 2.5; «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений»; Всего; 33 439,8; 33 834,0; 33 638,80; 54 949,20; 35 422,20. федеральный бюджет; 29 217,0; 29 485,0; 29 252,50; 50 993,70; 29 607,20. областной бюджет; 4 222,8; 4 349,00; 4 386,30; 3 955,50; 5 815,00. Основное мероприятие 2.6; «Осуществление контроля качества образования»; Всего; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 2.7; «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»; Всего; 119 420,9; 108 851,20; 11 717,00; 11 685,20; -. областной бюджет; 58 761,0; 59 511,70; -; -; -. федеральный бюджет; 47 128,3; 29 169,00; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; 13 531,6; 20 170,50; 11 717,00; 11 685,20; -. Управление образования Валуйского городского округа; Всего; 7 000,0; 1 056,60; -; -; -. областной бюджет; 7 000,0; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; 1 056,60; -; -; -. Администрации Валуйского городского округа; Всего; 112 420,9; 107 794,60; 11 717,00; 11 685,20; -. областной бюджет; 51 761,0; 59 511,70; -; -; -. федеральный бюджет; 47 128,3; 29 169,00; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; 13 531,6; 19 113,90; 11 717,00; 11 685,20; -. Основное мероприятие 2.8; Основное мероприятие «Обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях » (Администрации Валуйского городского округа); Всего; -; 2396,30; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; 2396,30; -; -; -. Основное мероприятие 2.9; Проект «Успех каждого ребенка»; Всего; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Иные источники; -; -; -; -; -. Управление образования Валуйского городского округа; Всего; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Иные источники; -; -; -; -; -. Администрация Валуйского городского округа;; Всего; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Иные источники; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 2.10; «Содействие развитию общего образования»; Всего; -; 11 270,90; -; -; -. областной бюджет; -; 10 595; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; 675,90; -; -; -. Иные источники; -; -; -; -; -. Управление образования Валуйского городского округа; Всего; -; 11 270,90; -; -; -. областной бюджет; -; 10 595; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; 675,90; -; -; -. Иные источники; -; -; -; -; -. Администрации Валуйского городского округа; Всего; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Иные источники; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 2.11; «Развитие инфраструктуры системы общего образования»; Всего; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 2.12; Региональный проект «Современная школа»; Всего; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 2.13; «Капитального ремонта объектов муниципальной собственности» в том числе; Всего; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Иные источники; -; -; -; -; -. Управление образования Валуйского городского округа; Всего; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Иные источники; -; -; -; -; -. Администрации Валуйского городского округа; Всего; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Иные источники; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 2.14; «Организационно-методические мероприятия, направленные на развитие общего образования; создание системы выявления и поддержки одарённых детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания»; Всего; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Подпрограмма 3; «Развитие дополнительного образования», в том числе:; Всего; 91 960,8; 61 750,40; 59 176,8; 65 922,90; 108 433,00. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; 278,2; -; -; -; 34 648,00. бюджет Валуйского городского округа; 91 301,6; 61 747,30; 59 176,80; 65 572,90; 73 785,00. иные источники; 381,0; 3,10; -; 350,00; -. Управление образования Валуйского городского округа; Всего; 51 056,0; 60 887,80; 59 176,80; 65 922,90; 71 573,00. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; 166,6; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; 50 889,4; 60 884,70; 59 176,80; 65 572,90; 71 573,00. иные источники; -; 3,10; -; 350,00; -. Администрация Валуйского городского округа;; Всего; 4,2; 862,60; -; -; 36 860,0. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; 34 648,00. бюджет Валуйского городского округа; 4,2; 862,60; -; -; 2 212,00. иные источники; -; -; -; -; -. Управление культуры Валуйского городского округа; Всего; 40 900,6; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; 111,6; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; 40 408,0; -; -; -; -. иные источники; 381,0; -; -; -; -. Основное мероприятие 3.1; «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Валуйского городского округа», в том числе:; Всего; 91 960,8; 61 750,40; 59 176,80; 65 922,90; 108 433,00. бюджет Валуйского городского округа; 91 301,6; 61 747,30; 59 176,80; 65 922,90; 73 785,00. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; 278,2; -; -; -; 34 648,00. иные источники; 381,0; 3,10; -; 350,00; -. Администрация Валуйского городского округа;; Всего; 4,2; 862,60; -; -; 36 860,00. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; 34 648,00. бюджет Валуйского городского округа; 4,2; 862,60; -; -; 2 212,00. иные источники; -; -; -; -; -. Управление культуры Валуйского городского округа; Всего; 40900,6; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; 111,6; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; 40408,0; -; -; -; -. иные источники; 381,0; -; -; -; -. Управление образования Валуйского городского округа; Всего; 51 056,0; 60 887,80; 59 176,80; 65 922,90; 71 573,00. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; 166,6; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; 50 889,40; 60 884,70; 59 176,80; 65 572,90; 71 573,00. иные источники; -; 3,10; -; 350,00; -. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа»; Всего; 20 016,1; 29 969,00; 28 163,50; 35 890,60; 71 573,00. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; 166,6; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; 19 849,5; 29 965,90; 28 163,50; 35 540,60; 71 573,00. иные источники; -; 3,10; -; 216,00; -. «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»; Всего; 31 039,9; 30 918,80; 31 013,30; 30 032,30; -. бюджет Валуйского городского округа; 31039,9; 30 918,80; 31 013,30; 30 032,30; -. иные источники; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 3.2; «Мероприятия, проводимые для детей и молодежи (муниципальные, областные, всероссийские, международные); расширение потенциала системы дополнительного образования »; Всего; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. Управление культуры Валуйского городского округа; Всего; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. Управление образования Валуйского городского округа; Всего; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. 3.3 Основное мероприятие; «Укрепление материально-технической базы учреждений»; Всего; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. иные источники; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 3.4; Проект «Культурная среда»; Всего; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. иные источники; -; -; -; -; -. Подпрограмма 4; «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»; Всего; 9 993,7; 3 139,70; 5 141,10; 62 499,90; 20 223,80. федеральный бюджет; -; -; -; 43 028,30; -. областной бюджет; 962,0; 309,60; -; 434,70; 1 542,80. бюджет Валуйского городского округа; 7 193,7; 2 491,80; 4 917,80; 18 971,10; 18 681,00. иные источники; 1 838,0; 338,30; 223,30; 65,80; -. Основное мероприятие 4.1; «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; Всего; 1 163,0; 428,10; -; 0,0; 2 616,80. областной бюджет; 962,0; 309,60; -; 0,0; 1 542,80. бюджет Валуйского городского округа; 201,0; 118,50; -; -; 1 074,00. Основное мероприятие 4.2; «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях с дневным пребыванием детей»; Всего; 5 182,5; 306,30; -; -; 7 417,00. бюджет Валуйского городского округа; 3 344,5; 287,70; -; -; 7 417,00. иные источники; 1838,0; 18,60; -; -; -. Основное мероприятие 4.3; «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях стационарного (санаторного) типа»; Всего; 1739,4; 1 000,90; 715,90; 56 687,70; 4 267,00. бюджет Валуйского городского округа; 1739,4; 681,20; 492,60; 13 158,90; 4 267,00. федеральный бюджет; -; -; -; 43 028,30; -. областной бюджет; -; -; -; 434,70; -. иные источники; -; 319,70; 223,3; 65,80; -. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей; Всего; 1 739,40; 1 000,90; 715,90; 13 224,70; 4 267,00. бюджет Валуйского городского округа; 1 739,40; 681,20; 492,60; 13 158,90; 4 267,00. федеральный бюджет; -; -; -; -; -. областной бюджет; -; -; -; -; -. иные источники; -; 319,70; 223,30; 65,80; -. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым; Всего; -; -; -; 43 463,0; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; 43 028,30; -. областной бюджет; -; -; -; 434,70; -. иные источники; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 4.4; «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»; Всего; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 4.5; «Организация занятости детей и подростков в каникулярное время»; Всего; 1908,8; 1 404,40; 4 425,20; 5 812,20; 5 923,00. бюджет Валуйского городского округа; 1908,8; 1 404,40; 4 998,00; 5 812,20; 5 923,00. Подпрограмма 5; «Молодёжь Валуйского городского округа»; Всего; 2 059,30; 2 595,50; 2 670,50; 2 984,90; 3 108,00. бюджет Валуйского городского округа; 2 059,30; 2 595,50; 2 670,50; 2 984,90; 3 108,00. иные источники; -; -; -; -; -. Администрация Валуйского городского округа;; Всего; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа;; Всего; 2 059,30; 2 595,50; 2 670,50; 2 984,90; 3 108,00. бюджет Валуйского городского округа; 2 059,30; 2 595,50; 2 670,50; 2 984,90; 3 108,00. иные источники; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 5.1; «Содействие реализации молодежных инициатив через проектную деятельность»; Всего; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 5.2; «Формирование механизма выявления и развития кадрового потенциала молодежи»; Всего; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 5.3; «Развитие созидательной активности молодежи и вовлечение всех групп молодежи в социальную практику»; Всего; -; -; -; -; -. иные источники; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 5.4; «Развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда молодежи»; Всего; -; -; -; -; -. иные источники; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 5.5; «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность»; Всего; 563,7; 641,00; 766,80; 724,90; 857,00. бюджет Валуйского городского округа; 563,7; 641,00; 766,80; 724,90; 857,00. Основное мероприятие 5.6; «Поддержка отдельных категорий молодежи (молодая семья, молодые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации»; Всего; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. иные источники; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 5.7; «Формирование духовно- нравственных ценностей и гражданской культуры»; Всего; 124,20; 139,60; 87,90; 272,80; 273,00. бюджет Валуйского городского округа; 124,20; 139,60; 87,90; 272,80; 273,00. иные источники; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 5.8; «Военно-патриотическое воспитание молодежи» (Администрация Валуйского городского округа;); Всего; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 5.9; «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»; Всего; 1 371,40; 1 814,90; 1 815,80; 1 987,20; 1 978,00. бюджет Валуйского городского округа; 1 371,40; 1 814,90; 1 815,80; 1 987,20; 1 978,00. Подпрограмма 6; «Обеспечение реализации муниципальной программы»; Всего; 60 167,60; 65 559,10; 74 385,60; 79 805,70; 80 656,30. областной бюджет; 16 468,70; 18 022,00; 18 703,00; 17 391,00; 19 849,30. бюджет Валуйского городского округа; 43 698,90; 47 537,10; 55 682,60; 62 414,00; 60 807,00. Обеспечение реализации муниципальной программы» (Управление образования Валуйского городского округа); Всего; 59 804,60; 65 167,10; 73 980,60; 79 244,00; 80 243,30. областной бюджет; 16 133,70; 17 674,00; 18 323,00; 16 994,00; 19 436,30. бюджет Валуйского городского округа; 43 670,90; 47 493,10; 55 657,60; 62 250,00; 60 807,00. Обеспечение реализации муниципальной программы» (Управление культуры Валуйского городского округа); Всего; 363,00; 392,00; 405,00; 489,00; 413,00. бюджет Валуйского городского округа; 28,00; 44,00; 25; 92,00; -. областной бюджет; 335,00; 348,00; 380,00; 397,00; 413,00. Обеспечение реализации муниципальной программы» (Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа;); Всего; -; -; -; 72,00; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; 72,00; -. Обеспечение реализации муниципальной программы» (Администрация Валуйского городского округа;); Всего; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 6.1; «Обеспечение функций органов исполнительной власти Валуйского городского округа»; Всего; 7 502,90; 8 642,00; 9 148,70; 11 500,70; 8 732,00. областной бюджет; -; 691,50; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; 7 502,90; 7 950,50; 9 148,70; 11 500,70; 8 732,00. 6.2. Основное мероприятие; «Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений»; Всего; 35 993,00; 39 616,60; 46 111,80; 50 219,20; 51 844,00. областной бюджет; 94,70; 308,50; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; 35 898,30; 39 308,10; 46 111,80; 50 219,20; 51 844,00. Основное мероприятие 6.3; «Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников»; Всего; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Основное мероприятие 6.4; «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа»; Всего; 16 386,70; 17 031,0; 18 709,80; 17 396,30; 19 860,30. областной бюджет; 16 374,00; 17 022,00; 18 703,00; 17 396,30; 19 849,30. бюджет Валуйского городского округа; 12,70; 9,00; 6,80; 5,30; 11,00. «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа» (Управление образования Валуйского городского округа); Всего; 16 051,70; 16 683,00; 18 329,80; 16 999,30; 19 447,30. областной бюджет; 16 039,00; 16 674,00; 18 323,00; 16 994,00; 19 436,30. бюджет Валуйского городского округа; 12,70; 9,00; 6,80; 5,30; 11,00. «Меры социальной поддержки Педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа» (Управление культуры Валуйского городского округа); Всего; 335,0; 348,0; 380,0; 397,0; 413,0. областной бюджет; 335,0; 348,0; 380,0; 397,0; 413,0. Основное мероприятие 6.5; Основное мероприятие «Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей»; Всего; 90,00; 88,50; 91,50; 528,00; 100,00. бюджет Валуйского городского округа; 90,00; 88,50; 91,50; 528,00; 100,00. «Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей» (Управление образования Валуйского городского округа); Всего; 90,00; 88,50; 91,50; 376,00; 100,00. бюджет Валуйского городского округа; 90,00; 88,50; 91,50; 376,00; 100,00. «Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей» (Управление культуры Валуйского городского округа); Всего; -; -; -; 80,00; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; 80,00; -. «Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей» (Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа;); Всего; -; -; -; 72,00; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; 72,00; -. Основное мероприятие 6.6; Основное мероприятие «Мероприятия в рамках поддержки обучающихся»; Всего; 195,00; 181,00; 323,80; 160,80; 120,00. бюджет Валуйского городского округа; 195,00; 181,00; 323,80; 160,80; 120,00. Мероприятия; Всего; -; -; 200,8; 32,80; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; 200,8; 32,80; -. Меры социальной поддержки по договорам о целевом обучении (Управление образования Валуйского городского округа); Всего; 167,00; 137,00; 98,00; 116,00; 120,00. бюджет Валуйского городского округа; 167,00; 137,00; 98,00; 116,00; 120,00. Меры социальной поддержки по договорам о целевом обучении (Администрация Валуйского городского округа;); Всего; -; -; -; -; -. бюджет Валуйского городского округа; -; -; -; -; -. Меры социальной поддержки по договорам о целевом обучении (Управление культуры Валуйского городского округа); Всего; 28,00; 44,00; 25,00; 12,00; -. бюджет Валуйского городского округа; 28,00; 44,00; 25,00; 12,00; -. |  |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие образование Валуйского городского округа»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Валуйского городского округа» за счет средств бюджета Валуйского городского округа

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз,ПР | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Валуйского городского округа» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 279135 | 272150 | 308618 | 329284 | 354137 | 335300 |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 253477 | 245005 | 276182 | 290203 | 315662 | 291148 |
|  |  | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | 24676 | 25824 | 27997 | 28543 | 31309 | 35935 |
|  |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | 513 | 582 | 1070 | 1598 | 1646 | 1755 |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | 469 | 739 | 3369 | 8940 | 5520 | 6462 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного образования» | Всего, в том числе: | ххх | - | - | - | 108308 | 108559 | 116587 | 122627 | 126329 | 133084 |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 108308 | 108559 | 116587 | 120388 | 124636 | 130154 |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | - | - | 2239 | 1693 | 2930 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных, частных дошкольных образовательных организациях» | Всего: Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 108308 | 108559 | 116572 | 120388 | 124636 | 130154 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» | Всего: Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Основное мероприятие «Модернизация муниципальной системы дошкольного образования» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | - | - | 2239 | 1693 | 2930 |
| Основное мероприятие 1.5 | «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования» | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | «Развитие негосударственного сектора дошкольного образования» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие общего образования» | Всего | ххх | - | - | - | 83656 | 80170 | 102380 | 99503 | 110877 | 80428 |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 83656 | 80170 | 99592 | 93356 | 108389 | 76957 |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | - | 2788 | 6147 | 2488 | 3472 |
| Основное мероприятие 2.1. | «Реализация государственного стандарта общего образования» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности ( оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 83429 | 79983 | 99261 | 93217 | 107849 | 76846 |
|  |  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждениям | 871 | - | - | - | 83429 | 79983 | 99261 | 93217 | 107849 | 75155 |
|  |  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1691 |
| Основное мероприятие 2.3 | «Модернизация муниципальной системы общего образования» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа по ипотечному кредиту» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 227 | 187 | 154 | 139 | 120 | 110 |
| Основное мероприятие 2.5 | «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | «Осуществление контроля качества образования» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 | «Капитального ремонта объектов муниципальной собственности» в том числе | Всего | ххх |  |  |  | - | - | 2965 | - | 2626 | 3392 |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | 177 | - | 420 | - |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | - | 2788 | - | 2206 | 3392 |
| Основное мероприятие 2.8 | «Обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях » | Всего Администрация Валуйского городского округа; | ххх | - | - | - | - | - | - | 6147 | 80 | 80 |
|  |  |  | 850 | - | - | - | - | - | - | 6147 | 80 | 80 |
| Основное мероприятие 2.9 | Проект «Успех каждого ребенка» | Всего | ххх | - | - | - | - | - | - | - | 202 | - |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - |  | -- |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | - | - | - | 202 | - |
| Основное мероприятие 2.10 | «Капитального ремонта объектов муниципальной собственности» в том числе | Всего | ххх |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.11 | «Организационно-методические мероприятия, направленные на развитие общего образования; создание системы выявления и поддержки одарённых детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Развитие дополнительного образования» | Всего | ххх | - | - | - | 51024 | 54597 | 57111 | 61927 | 68870 | 81469 |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 26348 | 28418 | 29122 | 33407 | 36756 | 45556 |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | 355 | - | - | 821 | - |
|  |  | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | -- | 24676 | 25824 | 27989 | 28520 | 31293 | 35913 |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Валуйского городского округа» | Всего | ххх | - | - | - | 51024 | 54597 | 57111 | 61927 | 68870 | 81322 |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа в том числе: | 871 | - | - | - | 26348 | 28418 | 29122 | 33407 | 36756 | 45556 |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 26348 | 28418 | 29122 | 33407 | 29892 | 17627 |
|  |  | "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" (Управление образования Валуйского городского округа) | 871 | - | - | - | - | - | - | - | 6864 | 27929 |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | 355 | - | - | 821 | - |
|  |  | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | 24676 | 25824 | 27989 | 28520 | 31293 | 35766 |
| Основное мероприятие 3.2 | «Мероприятия, проводимые для детей и молодежи (муниципальные, областные, всероссийские, международные); расширение потенциала системы дополнительного образования » | Всего | ххх | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | «Укрепление материально-технической базы учреждений» | Всего | ххх | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 | Проект «Культурная среда» | Всего | ххх | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
|  |  | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
| Подпрограмма 4 | «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» | Всего Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 10405 | 4793 | 4658 | 9885 | 11787 | 139 |
| Основное мероприятие 4.1 | «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 546 | 309 | 253 | 1132 | 1285 | 19 |
| Основное мероприятие 4.2 | «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях с дневным пребыванием детей» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 5219 | 1314 | 1697 | 6246 | 8001 | 120 |
| Основное мероприятие 4.3 | «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях стационарного (санаторного) типа» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 3151 | 2554 | 2640 | 2507 | 2501 | - |
| Основное мероприятие 4.4 | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 715 | 616 | 68 | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.5 | «Организация занятости детей и подростков в каникулярное время» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 774 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5 | «Молодёжь Валуйского городского округа» | Всего | ххх | - | - | - | 982 | 966 | 1454 | 1994 | 2046 | 1755 |
|  |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | 513 | 582 | 1070 | 1598 | 1646 | 1755 |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | 469 | 384 | 384 | 396 | 400 | - |
| Основное мероприятие 5.1 | «Содействие реализации молодежных инициатив через проектную деятельность» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.2 | «Формирование механизма выявления и развития кадрового потенциала молодежи» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.3 | «Развитие созидательной активности молодежи и вовлечение всех групп молодежи в социальную практику» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.4 | «Развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда молодежи» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.5 | «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | - | 317 | 358 | 479 | 565 | 527 |
| Основное мероприятие 5.6 | «Поддержка отдельных категорий молодежи (молодая семья, молодые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации)» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.7 | «Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | 513 | 265 | 65 | 82 | 84 | 133 |
| Основное мероприятие 5.8 | «Военно-патриотическое воспитание молодежи» | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | 469 | 384 | 384 | 396 | 400 | - |
| Основное мероприятие 5.9 | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Валуйского городского округа», | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | - | - | 647 | 1037 | 997 | 1095 |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | ххх | - | - | - | 24760 | 23065 | 26428 | 33348 | 34228 | 38425 |
|  |  | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 24760 | 23065 | 26223 | 33167 | 34094 | 38343 |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | - | 197 | 158 | 118 | 60 |
|  |  | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | - | - | 8 | 23 | 16 | 22 |
| Основное мероприятие 6.1 | «Обеспечение функций органов исполнительной власти Валуйского городского округа» | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 3198 | 3077 | 4040 | 4890 | 4083 | 5204 |
| Основное мероприятие 6.2 | «Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений» | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 21479 | 19899 | 21981 | 27978 | 29732 | 32858 |
| Основное мероприятие 6.3 | «Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников» | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | 15 | 16 | 8 | - | - |
| Основное мероприятие 6.4 | «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа» | Всего: | ххх | - | - | - | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 |
|  | «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа» | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 |
|  | «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа» | Администрация Валуйского городского округа; | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.5 | Основное мероприятие «Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей» | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 72 | 62 | 125 | 90 | 100 | 115 |
| Основное мероприятие 6.6 | Основное мероприятие «Мероприятия в рамках поддержки обучающихся» | Всего: | ххх | - | - | - | - | - | 253 | 370 | 299 | 236 |
|  | Меры социальной поддержки по договорам о целевом обучении | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | 48 | 189 | 165 | 154 |
|  | Меры социальной поддержки по договорам о целевом обучении | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | - | - | 8 | 23 | 16 | 22 |
|  | Меры социальной поддержки по договорам о целевом обучении | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | - | 197 | 158 | 118 | 60 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие образование Валуйского городского округа»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Валуйского городского округа» за счет средств бюджета Валуйского городского округа

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз,ПР | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Валуйского городского округа» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 402476,1 | 384706,70 | 347 579,90 | 391 136,30 | 404 577,60 |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 341938,6 | 351 788,80 | 325 158,00 | 356 510,90 | 389 476,00 |
|  |  | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | 40436,0 | 44,0 | 25 | 92,00 | - |
|  |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | 2059,3 | 2595,50 | 2 670,50 | 3 056,90 | 3 108,00 |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | 18042,2 | 30 278,40 | 19 726,40 | 31 476,50 | 11 993,60 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного образования» | Всего, в том числе: | ххх | - | - | - | 149782,3 | 79676,10 | 68 741,10 | 77 319,70 | 88 985,60 |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 145303,7 | 77 723,30 | 66 441,10 | 77 287,70 | 82 014,00 |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | 4478,6 | 1952,80 | 2 300,00 | 32,00 | 6 971,60 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных, частных дошкольных образовательных организациях» | Всего: | ххх | - | - | - | 144997,0 | 73655,50 | 63 604,60 | 76 949,70 | 81 676,00 |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 144965,8 | 73638,70 | 63 604,60 | 76 949,70 | 81 676,00 |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | 31,2 | 16,80 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | Всего, в том числе: | 871 | - | - | - | 337,9 | 338,0 | 309,80 | 338,0 | 338,0 |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 337,9 | 338,0 | 309,80 | 338,0 | 338,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Основное мероприятие «Модернизация муниципальной системы дошкольного образования» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | Всего: | ххх | - | - | - | 4447,4 | 5513,60 | 4 826,70 | 32,00 | 6 971,60 |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | 4447,4 | 1936,0 | 2 300,0 | 32,00 | 6 971,60 |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | 3577,60 | 2526,70 | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | 169,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | «Развитие негосударственного сектора дошкольного образования» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие общего образования» | Всего | ххх | - | - | - | 108440,3 | 190658,90 | 156391,10 | 163 873,70 | 159 211,00 |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 94880,9 | 163195,90 | 138964,70 | 163 873,70 | 159 211,00 |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | 13559,4 | 27463,00 | 17426,40 | 31 444,50 | 2 810,00 |
| Основное меро приятие 2.1 | «Реализация государственного стандарта общего образования» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Обеспечение деятельности ( оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Валуйского городского округа» | Всего | ххх | - | - | - | 94834,5 | 158667,3 | 138462,3 | 154753,3 | 156350,0 |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | 27,8 | 10,1 | - | - | - |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 |  |  |  | 94806,7 | 158667,20 | 138462,30 | 154753,3 | 156350,0 |
|  |  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждениям | 871 | - | - | - | 90231,1 | 154311,5 | 132457,20 | 125 185,20 | 150459,70 |
|  |  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 871 | - | - | - | 4575,6 | 4355,7 | 6005,1 | 5174,3 | 5890,3 |
| Основное мероприятие 2.3 | «Модернизация муниципальной системы общего образования» | Всего | ххх | - | - | - | - | 8672,70 | 6158,80 | 21 783,30 | 2 810,00 |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | 2730,00 | 449,40 | 2024,00 | - |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | 5942,70 | 5709,40 | 19 759,30 | 2 810,00 |
| Основное мероприятие 2.4 | «Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа по ипотечному кредиту» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 74,2 | 66,2 | 53,00 | 45,70 | 51,00 |
| Основное мероприятие 2.5 | «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | «Осуществление контроля качества образования» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 | «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | Всего | ххх |  |  |  | 13531,6 | 20170,50 | 11717,00 | 11685,20 | - |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | 1056,60 | - | - | - |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | 13531,6 | 19113,90 | 11717,00 | 11685,20 | - |
| Основное мероприятие 2.8 | «Основное мероприятие «Обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях» | Всего | ххх | - | - | - | - | 2396,3 | - | - | - |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | 2396,3 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.9 | Проект «Успех каждого ребенка» | Всего | ххх | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.10 | «Содействие развитию общего образования» | Всего | ххх | - | - | - | - | 675,9 | - | - | - |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | 675,9 | - | - | - |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.11 | «Развитие инфраструктуры системы общего образования»» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.12 | Региональный проект «Современная школа» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.13 | «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | Всего | ххх |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.14 | «Организационно-методические мероприятия, направленные на развитие общего образования; создание системы выявления и поддержки одарённых детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Развитие дополнительного образования» | Всего | ххх | - | - | - | 91301,6 | 61747,3 | 59176,80 | 65572,90 | 73785,00 |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 50889,4 | 60884,7 | 59176,80 | 65572,90 | 71573,00 |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | 4,2 | 862,6 | - | - | 2212,0 |
|  |  | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | 40408,0 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» Валуйского городского округа | Всего | ххх | - | - | - | 91301,6 | 61747,3 | 59176,80 | 65572,90 | 73785,00 |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа, в том числе | 871 | - | - | - | 50889,4 | 60884,7 | 59176,80 | 65572,90 | 71573,00 |
|  |  | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа» | 871 | - | - | - | 19849,5 | 29965,90 | 28163,50 | 35542,60 | 71573,00 |
|  |  | ""Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" (Управление образования Валуйского городского округа) | 871 | - | - | - | 31039,9 | 30918,80 | 31013,3 | 30032,30 | - |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | 4,2 | 862,6 | - | - | 2212,00 |
|  |  | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | 40408,0 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | «Мероприятия, проводимые для детей и молодежи (муниципальные, областные, всероссийские, международные); расширение потенциала системы дополнительного образования » | Всего | ххх | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | «Укрепление материально-технической базы учреждений» | Всего | ххх | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 | Проект «Культурная среда» | Всего | ххх | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» | Всего Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 7193,7 | 2491,8 | 4917,8 | 18971,1 | 18681,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 201,0 | 118,5 | - | - | 1074,0 |
| Основное мероприятие 4.2 | «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях с дневным пребыванием детей» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 3344,5 | 287,7 | - | - | 7417,0 |
| Основное мероприятие 4.3 | «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях стационарного (санаторного) типа» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 1739,4 | 681,2 | 492,6 | 13158,9 | 4267,0 |
|  | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  | 871 | - | - | - | - | - | - | 13158,98 | 4267,0 |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым |  | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.4 | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.5 | «Организация занятости детей и подростков в каникулярное время» | Управление образования Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 1908,8 | 1404,4 | 4425,2 | 5812,2 | 5923,0 |
| Подпрограмма 5 | «Молодёжь Валуйского городского округа» | Всего | ххх | - | - | - | 2059,3 | 2595,5 | 2670,5 | 2984,9 | 3108,0 |
|  |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | 2059,3 | 2595,5 | 2670,5 | 2984,9 | 3108,0 |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 | «Содействие реализации молодежных инициатив через проектную деятельность» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.2 | «Формирование механизма выявления и развития кадрового потенциала молодежи» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.3 | «Развитие созидательной активности молодежи и вовлечение всех групп молодежи в социальную практику» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.4 | «Развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда молодежи» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.5 | «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | 563,7 | 641,0 | 766,8 | 724,9 | 857,0 |
| Основное мероприятие 5.6 | «Поддержка отдельных категорий молодежи (молодая семья, молодые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации)» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.7 | «Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | 124,2 | 139,6 | 87,9 | 272,8 | 273,0 |
| Основное мероприятие 5.8 | «Военно-патриотическое воспитание молодежи» | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.9 | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» городского округа» Валуйского городского округа | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | 1371,4 | 1814,9 | 1815,8 | 1987,2 | 1978,0 |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | ххх | - | - | - | 43698,9 | 47537,1 | 55682,6 | 62414,0 | 60807,0 |
|  |  | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 43670,9 | 47493,1 | 55657,6 | 62414,0 | 60807,0 |
|  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | 28 | 44 | 25 | 92,0 | - |
|  |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | - | - | - | 72,0 | - |
| Основное мероприятие 6.1 | «Обеспечение функций органов исполнительной власти Валуйского городского округа» | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 7502,9 | 7950,5 | 9148,7 | 11500,7 | 8732,0 |
| Основное мероприятие 6.2 | «Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений» | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 35898,3 | 39308,1 | 46111,8 | 50219,2 | 51844,0 |
| Основное мероприятие 6.3 | «Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников» | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.4 | «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа» «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа» «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа» | Всего: | ххх | - | - | - | 12,7 | 9,0 | 6,8 | 5,3 | 11,0 |
|  |  | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 12,7 | 9,0 | 6,8 | 5,3 | 11,0 |
|  |  | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.5 | Основное мероприятие «Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей» | Всего: | ххх | - | - | - | 90,0 | 88,5 | 91,5 | 528,0 | 100,0 |
|  |  | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 90,0 | 88,5 | 91,5 | 376,0 | 100,0 |
|  |  | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | - | - | - | 80,00 | - |
|  |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 874 | - | - | - | - | - | - | 72,00 | - |
| Основное мероприятие 6.6 | Основное мероприятие «Мероприятия в рамках поддержки обучающихся» | Всего: | ххх | - | - | - | 195,0 | 181,0 | 323,8 | 160,8 | 120,0 |
|  | Мероприятия | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | - | - | 200,8 | 32,8 | - |
|  | Меры социальной поддержки по договорам о целевом обучении | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 871 | - | - | - | 167,0 | 137,0 | 98,0 | 116,0 | 120,0 |
|  | Меры социальной поддержки по договорам о целевом обучении | Управление культуры Валуйского городского округа | 872 | - | - | - | 28,0 | 44,0 | 25,0 | 12 | - |
|  | Меры социальной поддержки по договорам о целевом обучении | Администрация Валуйского городского округа; | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие образование Валуйского городского округа»

Система

основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Развитие образования Валуйского городского округа»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | «Развитие образования Валуйского городского округа» | 2015 | 2020 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа Управление культуры администрации Валуйского городского округа; Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; Администрация Валуйского городского округа; | 5 620 359,93 5 212 270,33 179 927,6 7 312,0 220 850,0 | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста % | 12,0 |  | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений % | 30 |  | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 90% до 100 % современных условий), % | 90 |  | 91 | 92 | 93 | 95 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся % | 66,7 |  | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
|  |  |  |  |  |  | Количество обучающихся, занимающихся в Центре для одарённых детей (нарастающим итогом) чел. | 77 |  | 95 | 100 | 110 | 110 | 112 |
|  |  |  |  |  |  | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования ед. | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений, в общем количестве образовательных учреждений в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделённые полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам и финансово-хозяйственной деятельности % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % | 72 |  | 74 | 75 | 77 | 80 | 94,1 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, % | 30 |  | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, от общей численности обучающихся от 5 до 18 лет % |  |  |  |  |  | 33 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время, в общей численности детей и подростков % | 105 |  | 106 | 107 | 108 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа, в общей численности детей % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,16 |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном лагере, в общей численности детей % | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Доля трудоустроенных подростков, в общей численности подростков % | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 8,6 |
|  |  |  |  |  |  | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм занятости, от общего числа молодежи Валуйского городского округа %. | 2,2 |  | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
|  |  |  |  |  |  | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи Валуйского городского округа %. | 57,8 |  | 57,9 | 58,0 | 58,1 | 58,2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению, от общего числа молодежи %. | 57,8 |  | 57,9 | 58,0 | 58,1 | 58,2 | 58,4 |
|  |  |  |  |  |  | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы | 95 |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 2015 | 2020 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа | 1 649 780,80 1 592164,80 | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста % | 12,0 |  | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | Администрация Валуйского городского округа | 57 616,00 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений % | 30 |  | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 1. «Обеспечение муниципальных гарантий доступности качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных, частных дошкольных образовательных организациях» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 1 527 593,90 | Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обеспеченных доступными качественными услугами предшкольного образования, от общего количества дошкольников (от 5 до 7 лет) % | 98,3 |  | 98,8 | 99,0 | 100 | 100 | 98,3 |
|  |  |  |  |  |  | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе, % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Отношение численности детей от 0 - 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 0 -3 лет, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, % |  |  |  |  |  | 34 | 37,5 |
|  |  |  |  |  |  | Численность родителей (законных представителей) детей, получающих услуги психолого- педагогической, методической и консультативной помощи в функционирующих Консультационных центрах чел. |  |  |  |  |  | 280 | 352 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 60 636,10 | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, претендующих на указанное право, % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 2 Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятием 1.3 «Модернизация муниципальной системы дошкольного образования» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 2 084,00 | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | 2015 | 2020 | Всего Управление образования администрации Валуйского городского округа Администрация Валуйского городского округа | 57 616,00 57 616,00 | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Основное мероприятие 1.5 «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования» | 2015 | 2020 | Всего Управление образования администрации Валуйского городского округа Администрация Валуйского городского округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 «Развитие негосударственного сектора дошкольного образования» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | - | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольное общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию по присмотру и уходу в негосударственных (немуниципальных) организациях различных правовых форм и форм собственности, от индивидуальных предпринимателей , оказывающих услугу по дошкольному образованию, присмотру и уходу, в общем количестве детей %/ |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 2,5 |
|  | Основное мероприятие 1.7 "Проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 2020 | 2020 | Всего Управление образования администрации Валуйского городского округа | 1850,80 1850,80 | Создание дополнительных мест в Валуйском городском округе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми ед. |  | - | - | - | - | - | 15 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа Администрация Валуйского городского округа | 3 245 722,93 3 100 363,93 145 359,00 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 90% до 100 % современных условий), % |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся % |  | 61,2 | 61,6 | 61,9 | 62 | 64 | 66,7 |
|  |  |  |  |  |  | Количество обучающихся, занимающихся в Центре для одарённых детей (нарастающим итогом) чел. |  | 77 | 95 | 100 | 110 | 110 | 112 |
|  |  |  |  |  |  | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования ед. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений, в общем количестве образовательных учреждений в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделённые полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам и финансово-хозяйственной деятельности % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.1 | Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Реализация государственного стандарта общего образования» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 2 490 199,00 | Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного образования, от общего количества обучающихся % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений» Валуйского городского округа | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждениям Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 563 353,70 554 770,00 8583,70 | Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредствам информационно -коммутационных технологий, ед. |  | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | Количество организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образований, ед. |  | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | Количество человек, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, чел. |  | 2329 | 2329 | 2329 | 2329 | 2329 | 3248 |
|  |  |  |  |  |  | Количество человек, получивших информацию из баз данных субъекта Российской Федерации о результатах ЕГЭ чел. |  | 279 | 279 | 279 | 279 | 255 | 238 |
|  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, % |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.2.2 | Задача 2 «Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 «Модернизация муниципальной системы общего образования» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа |  | Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, от общего числа обучающихся, % |  | 55 | 60 | 62 | 63 | 63,5 | 77,8 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес общеобразовательных учреждений, реализующих модели профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, от общего числа учреждений % |  | 25 | 25,3 | 25,8 | 26 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ,% (по обязательным предметам) % |  | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,43 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в течении одного года после окончания обучения в организации профессионального образования, в общем количестве выпускников % |  | 98,1 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
|  |  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % |  | 12,5 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются информационные технологии для автоматизации процессов управления общеобразовательным учреждением (перешедших на электронный дневник, на электронный журнал, на электронную учительскую, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.), в общем количестве общеобразовательных учреждений % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля пищеблоков общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием, в общем количестве пищеблоков общеобразовательных учреждений %. |  | 76,8 | 77,1 | 78,1 | 79 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием, в общей численности обучающихся % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и культуры питания, в общей численности обучающихся % |  | 80 | 81 | 82 | 83 | 100 | 100 |
| 1.2.3 | Задача 3 «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.4 «Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа по ипотечному кредиту» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 937,00 | Доля исполнения обязательств, взятых регионом по субсидированию первоначального взноса по выданным кредитам, в общем субсидировании % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2.5 «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 38 124,00 | Доля педагогических работников, получающих вознаграждения за классное руководство к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.4 | Задача 4 «Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.6 «Осуществление контроля качества образования» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 1 221,23 | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.5 | Задача 5. «Развитие инфраструктуры общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.7 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | 2015 | 2020 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа» Администрация Валуйского городского округа | 99 633,00 6 529,00 93 104,00 | Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности ед. |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.8«Обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях » | 2018 | 2020 | Администрация Валуйского городского округа | 50 235,00 | Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности ед. |  |  |  |  | 2 | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.9 Проект «Успех каждого ребенка» | 2019 | 2020 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа Администрация Валуйского городского округа; | 2 020,00 2 020,00 | Количество общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в спортивных залах которых созданы условия для занятия физической культурой и спортом ед. |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Основное мероприятие 2.10 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | 2015 | 2020 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа» Администрация Валуйского городского округа | - - - | Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности ед. |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.11 «Организационно-методические мероприятия, направленные на развитие общего образования; создание системы выявления и поддержки одарённых детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа« |  | Количество учреждений, принявших участие в региональном конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях Валуйского городского округа, ед. |  | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве обучающихся % |  | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
|  |  |  |  |  |  | Доля школьников первых классов общеобразовательных учреждений, в которых реализуется раннее обучение иностранному языку (в рамках внеурочной деятельности), от общей численности первоклассников % |  | 84,9 | 85 | 85,3 | 85,9 | 85,9 | 87,7 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | 2015 | 2020 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа, Управление культуры администрации Валуйского городского округа, Администрация Валуйского городского округа | 395 187,60 201 976,00 177 902,60 15 309,00 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % |  | 72 | 74 | 75 | 77 | 80 | 94,1 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, % |  | 30 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, от общей численности обучающихся от 5 до 18 лет % |  |  |  |  |  | 33 | 33 |
| 1.3.1 | Задача 1 «Обеспечение доступности дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Валуйского городского округа» | 2015 | 2020 | Всего, в том числе: Управление образования администрации Валуйского городского округа, в том числе: Управление образования администрации Валуйского Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" Управление культуры администрации Валуйского городского округа, Администрация Валуйского городского округа | 391 906,00 201 626,00 166 833,00 34 793,00 174 971,00 15 309,00 | Удельный вес детей в возрасте 7-18 лет, являющихся членами общественных организаций, от общего количества детей в возрасте 7-18 лет % |  | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, от общей численности обучающихся от 5 до 18 лет % |  |  |  |  |  | 33 | 33 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления, от общего числа несовершеннолетних % |  | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,34 |
|  |  |  |  |  |  | Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования (в кружках и секциях различной направленности), чел. |  | 6445 | 6620 | 6715 | 6929 | 6980 | 8215 |
| 1.3.2 | Задача 2 «Модернизация содержания дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 «Мероприятия, проводимые для детей и молодежи (муниципальные, областные, всероссийские, международные); расширение потенциала системы дополнительного образования » | 2015 | 2020 | Всего, в том числе: Управление образования администрации Валуйского городского округа, Управление культуры администрации Валуйского городского округа, |  | Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей, участвующих в указанных конкурсах, % |  | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 22 |
|  |  |  |  |  |  | Доля организаций дополнительного образования, реализующих экспериментальные дополнительные образовательные программы нового поколения, от общего количества организаций дополнительного образования % |  | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 1.3.3 | Задача 3 «Модернизация и развитие инфраструктуры системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3 «Укрепление материально-технической базы учреждений» | 2015 | 2020 | Всего, в том числе: Управление образования администрации Валуйского городского округа, Управление культуры администрации Валуйского городского округа, | 350,00 350,00 | Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным лабораторным и спортивным оборудованием, от общего количества организаций дополнительного образования % |  | 25 | 37,5 | 50 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
|  |  |  |  |  |  | Доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем количестве организаций дополнительного образования, от общего количества организаций дополнительного образования % |  |  |  |  |  | 16,7 | 16,7 |
|  | Основное мероприятие 3.4 Проект Культурная среда» | 2021 | 2025 | Всего Управление культуры администрации Валуйского городского округа; | 2 931,60 2 931,60 | Количество организаций получивших поддержку отрасли культуры (обеспечение мероприятий детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами) ед. |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» | 2015 | 2020 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа | 57 338,00 57338,00 | Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время, в общей численности детей и подростков % |  | 105 | 106 | 107 | 108 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа, в общей численности детей % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,16 |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном лагере, в общей численности детей % |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Доля трудоустроенных подростков, от общей численности подростков % |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 8,6 |
| 1.4.1 | Задача 1 «Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 9 153,00 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей находящихся в трудной жизненной ситуации % |  | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,54 |
|  | Основное мероприятие 4.2 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях с дневным пребыванием детей» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 30 358,00 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа, от общего количества детей запланированных на оздоровление и отдых в лагерях на базе образовательных учреждений % |  | 105 | 106 | 107 | 108 | 100 | 1,16 |
| 1.4.2 | Задача 2. «Организация отдыха и оздоровления детей в загородном учреждении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.3 «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях стационарного (санаторного) типа» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 15 654,00 | Численность детей школьного возраста, оздоровленных детей на базе загородных учреждений, чел. |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 |
|  | Основное мероприятие 4.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 1 399,00 | Доля загородных учреждений в системе отдыха детей, от общего количества учреждений в системе отдыха % |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.4.3 | Задача 3 «Трудоустройство несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.5 «Организация занятости детей и подростков в каникулярное время» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 774,00 | Численность трудоустроенных детей, чел. |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 556 |
| 1.5 | Подпрограмма 5 «Молодёжь Валуйского городского округа» | 2015 | 2020 | Всего: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; Администрация Валуйского городского округа; Управление образования администрации Валуйского городского округа; Управление культуры администрации Валуйского городского округа; Управление социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа; Общеобразовательные учреждения Валуйского городского округа; | 9 345,00 7 312,00 2 033,00 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм занятости, от общего числа молодежи Валуйского городского округа %. |  | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
|  |  |  |  |  |  | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи Валуйского городского округа %. |  | 57,8 | 57,9 | 58,0 | 58,1 | 58,2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению, от общего числа молодежи %. |  | 57,8 | 57,9 | 58,0 | 58,1 | 58,2 | 58,4 |
| 1.5.1 | Задача 1. «Реализация мероприятий молодежной политики направленных на инновационную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 «Содействие реализации молодежных инициатив через проектную деятельность» | 2015 | 2020 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; |  | Доля молодежи, вовлеченной в проектную деятельность, от общей численности молодежи % |  | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
|  | Основное мероприятие 5.2 «Формирование механизма выявления и развития кадрового потенциала молодежи» | 2015 | 2020 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; |  | Доля привлеченной молодежи к участию в общественно-политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов местного самоуправления в различных сферах жизни общества, от общей численности молодежи % |  | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 1.5.2 | Задача 2 «Повышение уровня социальной активности молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.3 «Развитие созидательной активности молодежи и вовлечение всех групп молодежи в социальную практику» | 2015 | 2020 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 49,00 | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, чел. |  | 5800 | 6052 | 6182 | 6312 | 6442 | 6451 |
|  | Основное мероприятие 5.4 «Развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда молодежи» | 2015 | 2020 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 5,00 | Количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, чел. |  | 1130 | 1225 | 1320 | 1415 | 1510 | 1790 |
|  | Основное мероприятие 5.5 «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» | 2015 | 2020 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 2 246,00 | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, чел. |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.5.3 | Задача 3. «Создание условий для военно-патриотического воспитания молодежи и формирования духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.6 «Поддержка отдельных категорий молодежи (молодая семья, молодые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации)» | 2015 | 2020 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 81,00 | Количество мероприятий, направленных на организацию мер поддержки и социальной адаптации отдельных категорий граждан молодежи (молодые семьи, молодые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации), ед. |  | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 56,0 | 56,0 |
|  | Основное мероприятие 5.7 «Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» | 2015 | 2020 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 1 155,00 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры, от общей численности молодежи % |  | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,8 |
|  | Основное мероприятие 5.8 «Военно-патриотическое воспитание молодежи» | 2015 | 2020 | Всего: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; Администрация Валуйского городского округа | 2 033,00 2033,00 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по военно-патриотическому воспитанию, от общей численности молодежи % |  | 49,6 | 52,0 | 52,5 | 54,0 | 56,5 | 99,8 |
|  | Основное мероприятие 5.9 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Валуйского городского округа» | 2017 | 2020 | Всего: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; Администрация Валуйского городского округа | 3 776,00 3 776,00 | Количество мероприятий направленных на работу с молодежью по четырем основным направлениям (консультативное, творческое, образовательное, коммуникативное),ед.. |  | - | - | - | 25 | 25 | 25 |
| 1.6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2015 | 2020 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; Управление культуры администрации Валуйского городского округа; Администрация Валуйского городского округа | 262 985,60 260 427,60 2 025,00 533,00 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, % |  | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.6.1 | Задача 1 «Исполнение муниципальных функций управления образования администрации Валуйского городского округа в соответствии с действующим законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение функций органов исполнительной власти Валуйского городского округа» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 24 492,00 | Обеспечение функций органов исполнительной власти Валуйского городского округа (аппарат) чел. |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Основное мероприятие 6.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 153 927,00 | Централизованная бухгалтерия, методические кабинеты чел. |  | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | Основное мероприятие 6.3 «Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 39,00 | Количество слушателей курсов по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, чел. |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 1.6.2 | Задача 2 «Осуществление мер поддержки в сфере развития образования Валуйского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.4 «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа» | 2015 | 2020 | Всего, в том числе: Управление образования администрации Валуйского городского округа; Управление культуры администрации Валуйского городского округа | 82 805,60 80 849,60 1 956,00 | Доля педагогических работников пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников, претендующих на указанное право, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 6.5 «Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей» | 2015 | 2020 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 564,00 | Количество обучающихся награждённых стипендией главы Валуйского городского округа, чел. |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Основное мероприятие 6.6 «Мероприятия в рамках поддержки обучающихся» |  |  | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа Управление культуры администрации Валуйского городского округа; Администрации Валуйского городского округа | 1 158,00 556,00 69,00 533,00 | Количество обучающихся награждённых стипендией студентов обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования чел. |  | - | - | 6 | 16 | 17 | 17 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие образование Валуйского городского округа»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Развитие образование Валуйского городского округа»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Срок реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  |  | завершение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |
| 1. | «Развитие образования Валуйского городского округа» | 2021 |  |  | 2025 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа Управление культуры администрации Валуйского городского округа; Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; Администрация Валуйского городского округа; | 8 295 112,60 7 220 599,50 42 962,60 13 490,20 1 018 060,30 | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 90% до 100 % современных условий), % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся % | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |  |  |  |  | 66,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обучающихся, занимающихся в Центре для одарённых детей (нарастающим итогом) чел. | 112 | 112 | 112 | 112 |  |  |  |  | 112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений, в общем количестве образовательных учреждений в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделённые полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам и финансово-хозяйственной деятельности % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % | 94,1 | 94,1 | 86,3 | 82,8 |  |  |  |  | 83,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, % | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, от общей численности обучающихся от 5 до 18 лет % | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время, в общей численности детей и подростков % | 100 | 24 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа, в общей численности детей % | 100 | 22 | 22 | 23 |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном лагере, в общей численности детей % | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля трудоустроенных подростков, в общей численности подростков % | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |  |  |  | 8,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм занятости, от общего числа молодежи Валуйского городского округа %. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи Валуйского городского округа %. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению, от общего числа молодежи %. | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,5 |  |  |  |  | 58,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  | 95 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Валуйском городском округе | 2021 |  |  | 2025 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа | 2 401 258,10 2 185 093,00 | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Валуйского городского округа; | 216 165,10 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
| Задача 1. «Обеспечение муниципальных гарантий доступности качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных, частных дошкольных образовательных организациях» | 2021 |  |  | 2025 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа Администрация Валуйского городского округа | 2 130 744,90 2 164 271,70 48,00 | Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обеспеченных доступными качественными услугами предшкольного образования, от общего количества дошкольников (от 5 до 7 лет) % | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,4 |  |  |  |  | 98,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение численности детей от 0 - 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 0 -3 лет, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, % | 37,5 | 32,9 | 30,0 | 27,0 |  |  |  |  | 27,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Численность родителей (законных представителей) детей, получающих услуги психолого- педагогической, методической и консультативной помощи в функционирующих Консультационных центрах чел. | 354 | 380 | 382 | 384 |  |  |  |  | 385 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | 2021 |  |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 45 478,80 | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, претендующих на указанное право, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  | Задача 2 Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Модернизация муниципальной системы дошкольного образования» | 2021 |  |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | - | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед. | 4 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | 2021 |  |  | 2025 | Всего Управление образования администрации Валуйского городского округа Администрация Валуйского городского округа; | 222 221,40 6 104,30 216 117,10 | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений ед. | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | Основное мероприятие 1.5 «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования» | 2021 |  |  | 2025 | Всего Управление образования администрации Валуйского городского округа Администрация Валуйского городского округа; | 2 813,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 «Развитие негосударственного сектора дошкольного образования» | 2021 |  |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | - | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольное общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию по присмотру и уходу в негосударственных (немуниципальных) организациях различных правовых форм и форм собственности, от индивидуальных предпринимателей , оказывающих услугу по дошкольному образованию, присмотру и уходу, в общем количестве детей % | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  | 2,6 |
|  | Основное мероприятие 1.7 "Проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 2021 |  |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | - | Создание дополнительных мест в Валуйском городском округе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми ед. | 15 | 99 | 40 | 0 |  |  |  |  | 15 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа Администрация Валуйского городского округа; | 5 031 620,60 4 267 452,20 764 168,40 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 90% до 100 % современных условий), % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся % | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |  |  |  |  | 66,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обучающихся, занимающихся в Центре для одарённых детей (нарастающим итогом) чел. | 112 | 112 | 112 | 112 |  |  |  |  | 112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений, в общем количестве образовательных учреждений в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделённые полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам и финансово-хозяйственной деятельности % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 1.2.1 | Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное Мероприятие 2.1 «Реализация государственного стандарта общего образования» | 2021 |  |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 3 180 430,10 | Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного образования, от общего количества обучающихся % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Валуйского городского округа» | 2021 |  |  | 2025 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждениям Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Администрация Валуйского городского округа | 788 828,80 788 790,90 674 272,10 114 112,70 406,10 | Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредствам информационно -коммутационных технологий, ед. | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образований, ед. | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество человек, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, чел. | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 |  |  |  |  | 3248 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество человек, получивших информацию из баз данных субъекта Российской Федерации о результатах ЕГЭ чел. | 220 | 198 | 174 | 200 |  |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  | 37,90 | Доля обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 1.2.2 | Задача 2 «Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 «Модернизация муниципальной системы общего образования» | 2021 |  |  | 2025 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа Администрация Валуйского городского округа | 605 446,10 87 329,60 518 116,50 | Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, от общего числа обучающихся, % | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |  |  |  |  | 77,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес общеобразовательных учреждений, реализующих модели профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, от общего числа учреждений % | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ,% (по обязательным предметам) % | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |  |  |  |  | 1,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в течении одного года после окончания обучения в организации профессионального образования, в общем количестве выпускников % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |  |  |  |  | 98,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | 19 | 19 | 22,6 | 22,6 |  |  |  |  | 22,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются информационные технологии для автоматизации процессов управления общеобразовательным учреждением (перешедших на электронный дневник, на электронный журнал, на электронную учительскую, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.), в общем количестве общеобразовательных учреждений % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля пищеблоков общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием, в общем количестве пищеблоков общеобразовательных учреждений %. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием, в общей численности обучающихся % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и культуры питания, в общей численности обучающихся % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 1.2.3 | Задача 3 «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.4 «Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа по ипотечному кредиту» | 2021 |  |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 290,10 | Доля исполнения обязательств, взятых регионом по субсидированию первоначального взноса по выданным кредитам, в общем субсидировании % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  | Основное мероприятие 2.5 «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений» | 2021 |  |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 191 284,00 | Доля педагогических работников, получающих вознаграждения за классное руководство к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 1.2.4 | Задача 4 «Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.6 «Осуществление контроля качества образования» | 2021 |  |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | - | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Задача 5. «Развитие инфраструктуры общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.7 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | 2021 |  |  | 2025 | Всего: Администрация Валуйского городского округа; Управление образования администрации Валуйского городского округа | 251 674,30 243 617,70 8 056,60 | Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 |
|  | Основное мероприятие 2.8 «Обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях » | 2021 |  |  | 2025 | Администрация Валуйского городского округа | 2 396,30 | Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности ед. | - | - | - | - |  |  |  |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.9 Проект «Успех каждого ребенка» | 2021 |  |  | 2025 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа Администрация Валуйского городского округа; | - | Количество общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в спортивных залах которых созданы условия для занятия физической культурой и спортом ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | Основное мероприятие 2.10 «Содействие развитию общего образования» | 2021 |  |  | 2025 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа | 11 270,90 11 270,90 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций оснащенных технологическим оборудованием (оснащение пищеблоков) ед. | - | 30 | - | - |  |  |  |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.11 «Развитие инфраструктуры системы общего образования» | 2021 |  |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | - | Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности, ед. | - | - | - | - |  |  |  |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.12 «Региональный проект «Современная школа»» | 2021 |  |  | 2025 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа | - | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих требованиям обучения в общем количестве муниципальных образовательных учреждений % | 81,88 | 81,98 | 81,98 | 81,98 |  |  |  |  | 81,98 |
|  | Основное мероприятие 2.13 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | 2021 |  |  | 2025 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа Администрация Валуйского городского округа; | - - | Ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта муниципальной собственности ед. | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 3 |
|  | Основное мероприятие 2.14 «Организационно-методические мероприятия, направленные на развитие общего образования; создание системы выявления и поддержки одарённых детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания» | 2021 |  |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | - | Количество учреждений, принявших участие в региональном конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях Валуйского городского округа, ед. | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве обучающихся % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |  |  |  |  | 99,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля школьников первых классов общеобразовательных учреждений, в которых реализуется раннее обучение иностранному языку (в рамках внеурочной деятельности), от общей численности первоклассников % | 87,7 | 87,7 | 81,6 | 49,6 |  |  |  |  | 49,6 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | 2021 |  |  | 2025 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа Управление культуры администрации Валуйского городского округа; Администрация Валуйского городского округа; | 387 243,90 308 616,50 40 900,6 37 726,80 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % | 94,1 | 94,1 | 86,3 | 82,8 |  |  |  |  | 83,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, % | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, от общей численности обучающихся от 5 до 18 лет % | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 |
| 1.3.1 | Задача 1 «Обеспечение доступности дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Валуйского городского округа» | 2021 |  |  | 2025 | Всего, в том числе: Управление образования администрации Валуйского городского округа, в том числе: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа» Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" Управление культуры администрации Валуйского городского округа; Администрация Валуйского городского округа; | 387 243,90 308 616,50 185 612,20 123 004,30 40 900,6 37 726,80 | Удельный вес детей в возрасте 7-18 лет, являющихся членами общественных организаций, от общего количества детей в возрасте 7-18 лет % | 100 | 100 | 59 | 63 |  |  |  |  | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, от общей численности обучающихся от 5 до 18 лет % | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления, от общего числа несовершеннолетних % | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  |  |  | 0,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество детей в возрасте 7-18 лет, являющихся членами общественных организаций, от общего количества детей в возрасте 7-18 лет чел. | 8215 | 8215 | 4435 | 4713 |  |  |  |  | 4862 |
| 1.3.2 | Задача 2 «Модернизация содержания дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 «Мероприятия, проводимые для детей и молодежи (муниципальные, областные, всероссийские, международные); расширение потенциала системы дополнительного образования » | 2021 |  |  | 2025 | Всего, в том числе: Управление образования администрации Валуйского городского округа Управление культуры администрации Валуйского городского округа; | - | Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей, участвующих в указанных конкурсах, % | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля организаций дополнительного образования, реализующих экспериментальные дополнительные образовательные программы нового поколения, от общего количества организаций дополнительного образования % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 1.3.3 | Задача 3 «Модернизация и развитие инфраструктуры системы дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3 «Укрепление материально-технической базы учреждений» | 2021 |  |  | 2025 | Всего, в том числе: Управление образования администрации Валуйского городского округа Управление культуры администрации Валуйского городского округа; | - - | Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных современным лабораторным и спортивным оборудованием, от общего количества организаций дополнительного образования % | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |  |  |  |  | 62,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем количестве организаций дополнительного образования, от общего количества организаций дополнительного образования % | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |  |  |  |  | 16,7 |
|  | Основное мероприятие 3.4 Проект «Культурная среда» | 2021 |  |  | 2025 | Всего Управление культуры администрации Валуйского городского округа; | - - | Количество организаций получивших поддержку отрасли культуры (обеспечение мероприятий детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами) ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» | 2021 |  |  | 2025 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа | 100 998,20 100 998,20 | Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время, в общей численности детей и подростков % | 100 | 24 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа, в общей численности детей % | 100 | 22 | 22 | 23 |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном лагере, в общей численности детей % | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля трудоустроенных подростков, от общей численности подростков % | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |  |  |  | 8,6 |
| 1.4.1 | Задача 1 «Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  | 2021 |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 4 207,90 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей находящихся в трудной жизненной ситуации % | 34,0 | 19 | 34,0 | 34,0 |  |  |  |  | 34,0 |
|  | Основное мероприятие 4.2 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях с дневным пребыванием детей» |  | 2021 |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 12 905,80 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа, от общего количества детей запланированных на оздоровление и отдых в лагерях на базе образовательных учреждений % | 100 | 24 | 22 | 23 |  |  |  |  | 23 |
| 1.4.2 | Задача 2. «Организация отдыха и оздоровления детей в загородном учреждении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.3 «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях стационарного (санаторного) типа» | 2021 |  |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 64 410,90 | Численность детей школьного возраста, оздоровленных на базе загородных учреждений, чел. | 240 | 62 | 240 | 1009 |  |  |  | 240 |  |
|  | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  |  |  |  |  | 21 382,60 | Численность детей школьного возраста, оздоровленных на базе загородных учреждений на территории Белгородской области, , чел. | 240 | 62 | 240 | 35 |  |  |  | 240 |  |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым |  |  |  |  |  | 43 028,30 | Численность детей школьного возраста, оздоровленных на базе загородных учреждений за пределами Белгородской области, , чел. | - | - | - | 980,0 |  |  |  | - |  |
|  | Основное мероприятие 4.4 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | 2021 |  |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | - | Доля загородных учреждений в системе отдыха детей, от общего количества учреждений в системе отдыха % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |
| 1.4.3 | Задача 3 «Трудоустройство несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.5 «Организация занятости детей и подростков в каникулярное время» | 2021 |  |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 19 584,40 | Численность трудоустроенных детей, чел. | 556 | 556 | 556 | 556 |  |  |  | 556 |  |
| 1.5 | Подпрограмма 5 «Молодёжь Валуйского городского округа» | 2021 |  |  | 2025 | Всего: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; Администрация Валуйского городского округа; Управление образования администрации Валуйского городского округа Управление социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа; Управление культуры администрации Валуйского городского округа; Общеобразовательные учреждения Валуйского городского округа; | 13 418,20 13 418,20 - | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм занятости, от общего числа молодежи Валуйского городского округа %. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи Валуйского городского округа %. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению, от общего числа молодежи %. | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,5 |  |  |  | 58,5 |  |
| 1.5.1 | Задача 1. «Реализация мероприятий молодежной политики направленных на инновационную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 «Содействие реализации молодежных инициатив через проектную деятельность» | 2021 |  |  | 2025 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | - | Доля молодежи, вовлеченной в проектную деятельность, от общей численности молодежи % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.2 «Формирование механизма выявления и развития кадрового потенциала молодежи» | 2021 |  |  | 2025 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | - | Доля привлеченной молодежи к участию в общественно-политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов местного самоуправления в различных сферах жизни общества, от общей численности молодежи % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  |
| 1.5.2 | Задача 2 «Повышение уровня социальной активности молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.3 «Развитие созидательной активности молодежи и вовлечение всех групп молодежи в социальную практику» | 2021 |  |  | 2025 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | - | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, чел. | 6451 | 7451 | 7851 | 8051 |  | 8251 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.4 «Развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда молодежи» | 2021 |  |  | 2025 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | - | Количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, чел. | 1790 | 2790 | 3790 | 4790 |  | 5790 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.5 «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» | 2021 |  |  | 2025 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 3 553,40 | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, чел. | 30 | 60 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  |
| 1.5.3 | Задача 3. «Создание условий для военно-патриотического воспитания молодежи и формирования духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.6 «Поддержка отдельных категорий молодежи (молодая семья, молодые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации)» | 2021 |  |  | 2025 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | - | Количество мероприятий, направленных на организацию мер поддержки и социальной адаптации отдельных категорий граждан молодежи (молодые семьи, молодые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации), ед. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.7 «Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» | 2021 |  |  | 2025 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 897,70 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры, от общей численности молодежи % | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.8 «Военно-патриотическое воспитание молодежи» | 2021 |  |  | 2025 | Всего: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | - - | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по военно-патриотическому воспитанию, от общей численности молодежи % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.9 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» Валуйского городского округа | 2021 |  |  | 2025 | Всего: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 8 967,30 8 967,30 | Количество мероприятий направленных на работу с молодежью по четырем основным направлениям (консультативное, творческое, образовательное, коммуникативное),ед.. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| 1.6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2021 |  |  | 2025 | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа Управление культуры администрации Валуйского городского округа; Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; Администрация Валуйского городского округа; | 360 573,60 358 439,60 2 062,00 72,00 - | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Задача 1 «Исполнение муниципальных функций управления образования администрации Валуйского городского округа в соответствии с действующим законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение функций органов исполнительной власти Валуйского городского округа» | 2021 |  |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 45 526,30 | Обеспечение функций органов исполнительной власти Валуйского городского округа (аппарат) чел. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | 2021 |  |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | 223 784,60 | Централизованная бухгалтерия, методические кабинеты чел. | 74 | 79 | 79 | 79 | 79 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.3 «Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников» | 2021 |  |  | 2025 | Управление образования администрации Валуйского городского округа | - | Количество слушателей курсов по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, чел. | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Задача 2 «Осуществление мер поддержки в сфере развития образования Валуйского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.4 «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа» | 2021 |  |  | 2025 | Всего, в том числе: Управление образования администрации Валуйского городского округа Управление культуры администрации Валуйского городского округа; | 89 384,10 87 511,10 1 873,00 | Доля педагогических работников пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников, претендующих на указанное право, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.5 «Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей» | 2021 |  |  | 2025 | Всего, в том числе: Управление образования администрации Валуйского городского округа Управление культуры администрации Валуйского городского округа; Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа; | 898,00 746,00 80,00 72,00 | Количество обучающихся награждённых стипендией главы администрации Валуйского городского округа», чел. | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.6 «Мероприятия в рамках поддержки обучающихся» |  |  |  |  | Всего: Управление образования администрации Валуйского городского округа Управление культуры администрации Валуйского городского округа; Администрация Валуйского городского округа; | 980,60 871,6 109,00 - | Количество обучающихся награждённых стипендией студентов обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования чел. | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие образование Валуйского городского округа»

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Развитие образование Валуйского городского округа»

| № п/п | Вид правового акта, его наименование | Разработчик | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие образования Валуйского городского округа» |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации Валуйского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 08.12.2014 г. № 153». | # Управление образования администрации Валуйского городского округа | 2015-2020 г.г. (по мере необходимости) |
| 2. | Решение Совета депутатов Валуйского городского округа от 22 декабря 2023 года № 37 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Валуйского городского округа от 23 декабря 2022 г. № 821 «О бюджете Валуйского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и от 22 декабря 2023 года № 36 «О бюджете Валуйского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | # Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа | 2024 год |
| 3. | Решение Совета депутатов от 22 декабря 2023 года № 36 «О бюджете Валуйского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | # Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа | 2024 год |
| 4. | Решение Совета депутатов Валуйского городского округа «О внесении изменений в бюджете Валуйского городского округа» | # Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа | 2021-2025 г.г. (по мере необходимости) |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие образование Валуйского городского округа»

# Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Наименование услуги (работы) | "Реализация образовательных программ дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Чел./% | Чел./% |  | Чел./% | Чел./% | Чел./% | Чел./% | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных, частных дошкольных образовательных организациях» | х | х |  | х | х | х | х | 198599 | 200959 | 215325,9 | 227790 | 250939 | 274385 |
| Численность населения в возрасте от 1 до 7 лет, человек | 3960 | 3965 |  | 3965 | 3970 | 4052 | 4054 | х | х | х | х | х | х |
| Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обеспеченных доступными качественными услугами предшкольного образования, от общего количества дошкольников (от 5 до 7 лет) % | 98,3 | 98,8 |  | 99,0 | 100 | 100 | 98,3 | х | х | х | х | х | х |
| Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе, % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Чел/ед. | Чел/ед. |  | Чел/ед. | Чел/ед. | Чел/ед. | Чел/ед. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Реализация государственного стандарта общего образования | х | х |  | х | х | х | х | 374271 | 386950 | 391908 | 411819 | 453966 | 471285 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности ( оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа | х | х |  | х | х | х | х | 83429 | 79983 | 99261 | 93217 | 107849 | 76846 |
| Численность обучающихся по программам общего образования, чел | 5891 | 5947 |  | 6045 | 5839 | 5947 | 5687 | х | х | х | х | х | х |
| Численность обучающихся по коррекционным программам, чел | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | х | х | х | х | х | х |
| Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий, ед. | 32 | 32 |  | 32 | 31 | 31 | 30 | х | х | х | х | х | х |
| Количество организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, ед. | 32 | 32 |  | 32 | 31 | 31 | 30 | х | х | х | х | х | х |
| Количество человек, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, чел. | 2329 | 2329 |  | 2329 | 2329 | 2329 | 3248 | х | х | х | х | х | х |
| Количество человек, получивших информацию из базы данных субъектов Российской Федерации о результатах единого государственного экзамена, чел. | 279 | 279 |  | 279 | 279 | 255 | 238 | х | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) | Реализация дополнительных общеразвивающих программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Чел. | Чел. |  | Чел. | Чел. | Чел. | Чел. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Валуйского городского округа» | х | х |  | х | х | х | х | 51024 | 61341 | 57391 | 61927 | 76259 | 81322 |
| Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования (в кружках и секциях различной направленности), чел. в том числе: управление образования | 7595 | 7810 |  | 7930 | 8120 | 8222 | 8215 | х | х | х | х | х | х |
| Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования (в кружках и секциях различной направленности), чел. в том числе: управление образования | 6445 | 6620 |  | 6715 | 6929 | 6980 | 7075 | х | х | х | х | х | х |
| Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования (в кружках и секциях различной направленности), чел. в том числе: управление культуры | 1150 | 1190 |  | 1215 | 1191 | 1240 | 1140 | х | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) | Организация отдыха детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | % | % |  | % | % | % | % | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. |
| Подпрограмма 4 «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровление, занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | х |  | х | х | х | х | х | 1484 | 1247 | 1191 | 2070 | 2263 | 898 |
| Основное мероприятие 4.2 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях с дневным пребыванием детей» | х |  | х | х | х | х | х | 5219 | 1314 | 1697 | 6246 | 8001 | 120 |
| Основное мероприятие 4.3 «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях стационарного (санаторного) типа» | х |  | х | х | х | х | х | 3151 | 2554 | 2640 | 2507 | 2501 | 0 |
| Основное мероприятие 4.5«Организация занятости детей и подростков в каникулярное время» | х |  | х | х | х | х | х | 774 | - | - | - | - | - |
| Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время, в общей численности детей и подростков % | 105 |  | 106 | 107 | 108 | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |
| Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа, в общей численности детей % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,16 | х | х | х | х | х | х |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном лагере, % | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | х | х | х | х | х | х |
| Доля трудоустроенных подростков, % | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 8,6 | х | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) | Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Ед./чел./% |  | Ед./чел./% | Ед./чел./% | Ед./чел./% | Ед./чел./% | Ед./чел./% | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. |
| Подпрограмма 5 «Молодёжь Валуйского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.5 «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» | х |  | х | х | х | х | х | - | 317 | 358 | 479 | 565 | 527 |
| Количество молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, чел. | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 5.7 «Формирование духовно- нравственных ценностей и гражданской культуры» | х |  | х | х | х | х | х | 513 | 265 | 65 | 82 | 84 | 133 |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры, от общей численности молодежи % | 11,2 |  | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,8 | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 5.8 «Военно-патриотическое воспитание молодежи» (Администрация Валуйского городского округа) | х |  | х | х | х | х | х | 469 | 384 | 384 | 396 | 400 | - |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями по военно-патриотическому воспитанию, от общей численности молодежи % | 49,6 |  | 52,0 | 52,5 | 54,0 | 56,5 | 99,8 | х | х | х | х | х | х |
| «Основное мероприятие 5.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Валуйского городского округа», | х |  | х | х | х | х | х | - | - | 647 | 1037 | 997 | 1095 |
| Количество мероприятий направленных на работу с молодежью по четырем основным направлениям (консультативное, творческое, образовательное, коммуникативное),ед.. | - |  | - | - | 25 | 25 | 25 | х | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |
| Показатель объема услуги: | Ед./чел. |  | Ед./чел. | Ед./чел. | Ед./чел. | Ед./чел. | Ед./чел. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1«Обеспечение функций органов исполнительной власти Валуйского городского округа» | х | х |  | х | х | х | х | 3198 | 3077 | 4040 | 4890 | 4083 | 5204 |
| 6.2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений» | х | х |  | х | х | х | х | 21479 | 19899 | 21981 | 27978 | 29732 | 32858 |
| Основное мероприятие 6.3 «Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников» | х | х |  | х | х | х | х | - | 15 | 16 | 8 | - | - |
| Основное мероприятие 6.4 «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа» | х | х |  | х | х | х | х | - | 12533 | 12229 | 13648,6 | 14065 | 15019 |
| Основное мероприятие 6.5 Основное мероприятие «Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей» | х | х |  | х | х | х | х | 72 | 62 | 125 | 90 | 100 | 115 |
| Основное мероприятие 6.6 Основное мероприятие «Мероприятия в рамках поддержки обучающихся» | х | х |  | х | х | х | х | - | - | 253 | 370 | 299 | 236 |
| Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий, ед. | 32 | 32 |  | 32 | 31 | 31 | 30 | х | х | х | х | х | х |
| Количество учреждений, предоставляющих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь участникам образовательного процесса, ед. | 73 | 73 |  | 73 | 73 | 73 | 73 | х | х | х | х | х | х |
| Численность детей, нуждающихся в получении специализированной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, чел. | 33 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | х | х | х | х | х | х |
| Организация системы сопровождения подростков группы риска | 23 | 23 |  | 23 | 25 | 25 | 25 | х | х | х | х | х | х |
| Численность детей от 0 до 18 лет, нуждающихся в проведении комплексного психолого-медико- педагогического обследования с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении, чел. | 228 | 230 |  | 230 | 230 | 230 | 230 | х | х | х | х | х | х |
| Количество слушателей курсов по профессиональной подготовке, повышению квалификации педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного, основного общего, дополнительного, по образовательной программе длительностью свыше 100 часов, чел. | 320 | 320 |  | 320 | 320 | 320 | 320 | х | х | х | х | х | х |
| Количество слушателей курсов по повышению квалификации (тематические и проблемные семинары) для педагогических работников областных и муниципальных учреждений дошкольного, основного общего, дополнительного, по образовательной программе длительностью от 72 до 100 часов, чел. | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | х | х | х | х | х | х |
| Количество слушателей курсов по повышению квалификации для педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного, основного общего, дополнительного, по краткосрочной образовательной программе длительностью не менее 72 часов, чел. | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | х | х | х | х | х | х |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие образование Валуйского городского округа»

# Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  |  |  | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наименование услуги (работы) | "Реализация образовательных программ дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Чел./% | Чел./% | Чел./% | Чел./% | Чел./% | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных, частных дошкольных образовательных организациях» | х | х | х | х | х | 358487,8 | 434604,1 | 407 262,60 | 438 665,0 | 491 725,4 |
| Численность населения в возрасте от 1 до 7 лет, человек | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 | х | х | х | х | х |
| Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обеспеченных доступными качественными услугами предшкольного образования, от общего количества дошкольников (от 5 до 7 лет) % | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,4 | 98,4 | х | х | х | х | х |
| Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Чел/ед. | Чел/ед. | Чел/ед. | Чел/ед. | Чел/ед. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Реализация государственного стандарта общего образования | х | х | х | х | х | 534996,0 | 607 684,30 | 639858,4 | 720 081,3 | 677 810,10 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности ( оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Валуйского городского округа | х | х | х | х | х | 115209,50 | 186712,10 | 159 359,0 | 154433,40 | 173 114,80 |
| Численность обучающихся по программам общего образования, чел | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | х | х | х | х | х |
| Численность обучающихся по коррекционным программам (АООП), чел | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | х | х | х | х | х |
| Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий, ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | х | х | х | х | х |
| Количество организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | х | х | х | х | х |
| Количество человек, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, чел. | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | 3248 | х | х | х | х | х |
| Количество человек, получивших информацию из базы данных субъектов Российской Федерации о результатах единого государственного экзамена, чел. | 220 | 198 | 174 | 200 | 200 | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) | Реализация дополнительных общеразвивающих программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Чел. | Чел. | Чел. | Чел. | Чел. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» Валуйского городского округа | х | х | х | х | х | 91 960,80 | 61 750,40 | 59 176,80 | 65 922,90 | 108 433,00 |
| Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования (в кружках и секциях различной направленности), чел. в том числе: управление образования | 8215 | 8215 | 4435 | 4713 | 4862 | х | х | х | х | х |
| Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования (в кружках и секциях различной направленности), чел. в том числе: управление образования | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | х | х | х | х | х |
| Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования (в кружках и секциях различной направленности), чел. в том числе: управление культуры | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) | Организация отдыха детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | % | % | % | % | % | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. |
| Подпрограмма 4 «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровление, занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | х | х | х | х | х | 1163,0 | 428,1 | - | - | 2616,8 |
| Основное мероприятие 4.2 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях с дневным пребыванием детей» | х | х | х | х | х | 5182,5 | 306,3 | - | - | 7417,0 |
| Основное мероприятие 4.3 «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях стационарного (санаторного) типа» | х | х | х | х | х | 1739,4 | 1000,9 | 715,9 | 56 687,70 | 4267,0 |
| Основное мероприятие 4.5«Организация занятости детей и подростков в каникулярное время» | х | х | х | х | х | 1908,8 | 1404,4 | 4425,2 | 5812,2 | 5923,0 |
| Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время, в общей численности детей и подростков % | 100 | 24 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х | х |
| Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа, в общей численности детей % | 100 | 22 | 22 | 23 | 23 | х | х | х | х | х |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном лагере, % | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | х | х | х | х | х |
| Доля трудоустроенных подростков, % | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) | Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Чел./% | Чел./% | Чел./% | Чел./% | Чел./% | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. |
| Подпрограмма 5 «Молодёжь Валуйского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.5 «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» | х | х | х | х | х | 563,7 | 641,0 | 766,8 | 724,9 | 857,0 |
| Количество молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, чел. | 30 | 60 | 120 | 120 | 120 | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 5.7 «Формирование духовно- нравственных ценностей и гражданской культуры» | х | х | х | х | х | 124,2 | 139,6 | 87,9 | 272,8 | 273,0 |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры, от общей численности молодежи % | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 5.8 «Военно-патриотическое воспитание молодежи» (Администрация Валуйского городского округа) | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями по военно-патриотическому воспитанию, от общей численности молодежи % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | х | х | х | х | х |
| «Основное мероприятие 5.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Валуйского городского округа», | х | х | х | х | х | 1371,4 | 1814,9 | 1815,8 | 1987,2 | 1 978,0 |
| Количество мероприятий направленных на работу с молодежью по четырем основным направлениям (консультативное, творческое, образовательное, коммуникативное), ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | х | х | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | Ед/чел | Ед/чел | Ед/чел | Ед/чел | Ед/чел | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение функций органов исполнительной власти Валуйского городского округа» | х | х | х | х | х | 7502,9 | 8642,0 | 9148,7 | 11500,7 | 8732,0 |
| 6.2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений» | х | х | х | х | х | 35993,0 | 39616,60 | 46111,8 | 50219,2 | 51844,0 |
| Основное мероприятие 6.3 «Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников» | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.4 «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа» | х | х | х | х | х | 16386,7 | 17031,0 | 18709,8 | 17396,3 | 19860,3 |
| Основное мероприятие 6.5 Основное мероприятие «Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей» | х | х | х | х | х | 90,0 | 88,5 | 91,5 | 528,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 6.6 Основное мероприятие «Мероприятия в рамках поддержки обучающихся» | х | х | х | х | х | 195,0 | 181,0 | 323,8 | 160,80 | 120,0 |
| Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий, ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | х | х | х | х | х |
| Количество учреждений, предоставляющих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь участникам образовательного процесса, ед. | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | х | х | х | х | х |
| Численность детей, нуждающихся в получении специализированной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | х | х | х | х | х |
| Организация системы сопровождения подростков группы риска | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | х | х | х | х | х |
| Численность детей от 0 до 18 лет, нуждающихся в проведении комплексного психолого-медико- педагогического обследования с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении, чел. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | х | х | х | х | х |
| Количество слушателей курсов по профессиональной подготовке, повышению квалификации педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного, основного общего, дополнительного, по образовательной программе длительностью свыше 100 часов, чел. | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | х | х | х | х | х |
| Количество слушателей курсов по повышению квалификации (тематические и проблемные семинары) для педагогических работников областных и муниципальных учреждений дошкольного, основного общего, дополнительного, по образовательной программе длительностью от 72 до 100 часов, чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | х | х | х | х | х |
| Количество слушателей курсов по повышению квалификации для педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного, основного общего, дополнительного, по краткосрочной образовательной программе длительностью не менее 72 часов, чел. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | х | х | х | х | х |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие образование Валуйского городского округа»

Сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы

| № | Наименование показателя конечного результата | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации | Временные характеристики показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Валуйского городского округа» |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности дошкольного возраста | процент | Дд=Ч2/Ч1х100, где: Ч1 – общая численность детей дошкольного возраста Ч2- численность, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | процент | В= В2/В1х100, где: В2- количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования В1 – общее количество воспитанников в ДОО | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 3. | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 90% до 100 % современных условий), % | процент | УВО СУ=КОСУ/ОКОх100, где: УВЧО СУ– удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся ; КОСУ-количество обучающихся в современных условиях ОКО – общее количество обучающихся | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся % | процент | УОО=КООК/ОКОх100, где: УОО – удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня ; КООК - количество обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; ОКО – общее количество обучающихся | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 5. | Количество обучающихся, занимающихся в Центре для одарённых детей (нарастающим итогом) чел. | человек | Утвержденный список детей приказом МОУ "СОШ № 2 с УИОП" г. Валуйки Белгородской области | мониторинг | ежегодно |
| 6. | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования ед. | Единиц | 3 звена обучения (начальная, основная, средняя) Приказы департамента образования. |  | ежегодно |
| 7. | Доля образовательных учреждений, в общем количестве образовательных учреждений в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделённые полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам и финансово-хозяйственной деятельности % | процент | ДОО=КООК/ОКОх100, где: ДОО - доля образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделённые полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам и финансово-хозяйственной деятельности КООК - количество образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделённые полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам и финансово-хозяйственной деятельности ОКО – общее количество образовательных организаций | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 8. | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % | процент | ДДОДП=КДОДП/ОКДх100, где: ДДОДП – доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет; КДОДП - количество детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет; ОКД – общее количество детей от 5 до 18 лет | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 9. | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным | процент | УВЧО ДО=КОУОК/ОКОх100, где: УВЧО ДО– удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам , участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам ; КОУОК- количество обучающихся , участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня ОКО – общее количество обучающихся по дополнительным образовательным программам | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 10 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, от общей численности обучающихся от 5 до 18 лет % |  | , где: С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования; – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования. – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Валуйского городского округа.» | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 11. | Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время, в общей численности детей и подростков % | процент | УКДиП=КДиП/ОКОх100, где: УКДиП – Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время; КДиП – количества детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время; ОКО– общее количество обучающихся | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 12. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа, в общей численности детей % | процент | ДДООиО=КДООиО/ОКОх100, где: ДДООиО–доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений муниципального района; КДООиО – количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений муниципального района; ОКО– общее количество обучающихся | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 13. | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном лагере, в общей численности детей % | процент | ДДООиОзл=КДООиОзл/ОКОх100, где: ДДООиОзл–доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном лагере; КДООиОзл – количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном лагере ОКО– общее количество обучающихся | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 14. | Доля трудоустроенных подростков, в общей численности подростков % | процент | ДТД=КТД/ОКОх100, где: ДТД–доля трудоустроенных детей; КТД – количество трудоустроенных детей; ОКО– общее количество обучающихся | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 15. | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм занятости, от общего числа молодежи Валуйского городского округа %. | процент | ДМВ=КВМ/ОКМх100, где: ДМВ – доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм занятости; КВМ – количество молодежи вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм занятости; ОКМ – общее количество молодежи | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 16. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи Валуйского городского округа %. | процент | ДМОМз= КМОМз/ОКМх100, где: ДМОМз - доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений; КМОМз – количество молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений; ОКМ- общее количество молодежи | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 17. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению, от общего числа молодежи %. | процент | ДМОМинф.= КМОМинф./О КМ х 100, где: ДМОМинф.- Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению; КМОМинф.- количество молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению; ОКМ- общее количество молодежи | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 18. | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы | процент | УЕДПМПиП=УПМПиП/ЕДПМПиПх100, где: УЕДПМПиП- Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм; УПМПиП-утвержденные показатели муниципальной программы и ее подпрограмм; ЕДПМПиП- ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности дошкольного возраста | процент | Дд=Ч2/Ч1х100, где: Ч1 – общая численность детей дошкольного возраста Ч2- численность, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | процент | В= В2/В1х100, где: В2- количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования В1 – общее количество воспитанников в ДОО | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся (создано от 90% до 100 % современных условий), % | процент | УВО СУ=КОСУ/ОКОх100, где: УВЧО СУ– удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся ; КОСУ-количество обучающихся в современных условиях ОКО – общее количество обучающихся | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся % | процент | УОО=КООК/ОКОх100, где: УОО – удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня ; КООК - количество обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; ОКО – общее количество обучающихся | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 4. | Количество обучающихся, занимающихся в Центре для одарённых детей (нарастающим итогом) чел. | человек | Утвержденный список детей приказом МОУ "СОШ № 2 с УИОП" г. Валуйки Белгородской области | мониторинг | ежегодно |
| 3. | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования ед. | Единиц | 3 звена обучения (начальная, основная, средняя) Приказы департамента образования. |  | ежегодно |
| 5. | Доля образовательных учреждений, в общем количестве образовательных учреждений в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделённые полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам и финансово-хозяйственной деятельности % | процент | ДОО=КООК/ОКОх100, где: ДОО - доля образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделённые полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам и финансово-хозяйственной деятельности КООК - количество образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделённые полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам и финансово-хозяйственной деятельности ОКО – общее количество образовательных организаций | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |
|  | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, % | процент | ДДОДП=КДОДП/ОКДх100, где: ДДОДП – доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет; КДОДП - количество детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет; ОКД – общее количество детей от 5 до 18 лет | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
|  | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным | процент | УВЧО ДО=КОУОК/ОКОх100, где: УВЧО ДО– удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам , участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам ; КОУОК- количество обучающихся , участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня ОКО – общее количество обучающихся по дополнительным образовательным программам | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
|  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, от общей численности обучающихся от 5 до 18 лет % | процент | , где: С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования; – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования. – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Валуйского городского округа.» | Ведомственный мониторинг | Ежегодно, |
|  | Подпрограмма 4 «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время, в общей численности детей и подростков % | процент | УКДиП=КДиП/ОКОх100, где: УКДиП – доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время; КДиП – количества детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярное время; ОКО– общее количество обучающихся | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 2. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Валуйского городского округа, в общей численности детей % | процент | ДДООиО=КДООиО/ОКОх100, где: ДДООиО–доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений муниципального района; КДООиО – количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений муниципального района; ОКО– общее количество обучающихся | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 3. | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном лагере, в общей численности детей % | процент | ДДООиОзл=КДООиОзл/ОКОх100, где: ДДООиОзл–доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном лагере; КДООиОзл – количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном лагере ОКО– общее количество обучающихся | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 4. | Доля трудоустроенных подростков, в общей численности подростков % | процент | ДТД=КТД/ОКОх100, где: ДТД–доля трудоустроенных детей; КТД – количество трудоустроенных детей; ОКО– общее количество обучающихся | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
|  | Подпрограмма 5 «Молодежь Валуйского городского округа» |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм занятости, от общего числа молодежи Валуйского городского округа %. | процент | ДМВ=КВМ/ОКМх100, где: ДМВ – доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм занятости; КВМ – количество молодежи вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм занятости; ОКМ – общее количество молодежи | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 2. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи Валуйского городского округа %. | процент | ДМОМз= КМОМз/ОКМх100, где: ДМОМз - доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений; КМОМз – количество молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений; ОКМ- общее количество молодежи | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 3. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению, от общего числа молодежи %. | процент | ДМОМинф.= КМОМинф./О КМ х 100, где: ДМОМинф.- Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению; КМОМинф.- количество молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению; ОКМ- общее количество молодежи | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| 1 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм | процент | УЕДПМПиП=УПМПиП/ЕДПМПиПх100, где: УЕДПМПиП- Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм; УПМПиП-утвержденные показатели муниципальной программы и ее подпрограмм; ЕДПМПиП- ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм | мониторинг | до 15 февраля года, следующего за отчетным |