PAGE  
4

Сводный годовой доклад

«О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Валуйского муниципального округа по итогам 2024 года»

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года №172-ФЗ и Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Валуйского городского округа от 4 февраля 2019 года № 104, в округе реализуются 13 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития, установленных Стратегией социально-экономического развития Валуйского муниципального округа, а также учитывает положения государственных программ Белгородской области. 

Правовые основания для формирования муниципальных программ городского округа установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Управлением экономического развития совместно с ответственными исполнителями муниципальных программ по итогам 2024 года подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности программ.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года осуществлялась по 3 критериям: 

- освоение денежных средств;
- достижение целевых показателей муниципальной программы;
- реализация проектов.
За 2024 год общий объём финансирования программ составил 3517,2 млн рублей (при плане 3609,9 млн рублей), из них на реализацию программ:

- 344,4 млн рублей направлено из федерального бюджета, уровень освоения федеральных средств составил 99,39 % (план – 346,5 млн рублей);

- 1887,5 млн рублей направлено из областного бюджета, уровень освоения составил 96,40 % (план – 1958,0 млн рублей);

- 1258,1 млн рублей направлено из средств местного бюджета, уровень освоения средств местного бюджета составил 98,38 % (план – 1278,8 млн рублей).
Освоение иных источников составило 27,2 млн рублей (собственные средства КФХ, средства предприятий и учреждений) или 102,6 % от плана (план -26,5 млн рублей).
Наибольший объем финансирования получили следующие муниципальные программы:

- Развитие образования Валуйского муниципального округа –1914,9 млн рублей;

- Социальная поддержка граждан в Валуйском муниципальном округе – 400,3 млн рублей;

- Развитие культуры и искусства Валуйского муниципального округа -354,5 млн рублей;

- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Валуйского муниципального округа – 285,3 млн рублей;

- Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа – 203,8 млн рублей.

Доля программных расходов местного бюджета, направленных на реализацию муниципальных программ в 2024 году, в общем объёме расходов местного бюджета составила 32,0%.
Из 13-ти муниципальных программ представленных на слайде освоение денежных средств на 100 % осуществлено в 2-х муниципальных программах, таких как:
1. Патриотическое воспитание граждан Валуйского муниципального округа;

2. Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Валуйском муниципальном округе.

Освоение денежных средств от 96,9 до 100% осуществлено в 11-ти программах, представленных на слайде. 
В планы реализации муниципальных программ в 2024 году было включено 36 проектов, реализующихся в рамках проектного управления, из них - 20 завершены в отчетном году.

Из 13-ти муниципальных программ в планы реализации 5-ти программ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Валуйского муниципального округа», «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского муниципального округа», «Развитие кадровой политики Валуйского муниципального округа», «Патриотическое воспитание граждан Валуйского муниципального округа» и «Социальна поддержка граждан в Валуйском муниципальном округе» не включены проекты в связи с тем, что инициированные проекты в рамках проектного управления не соответствуют подпрограммам и мероприятия указанных программ.
По результатам мониторинга показателей муниципальных программ 92,8 % из них достигнуты в полном объеме (с 100% выполнением показателей), 7,2 % – с отклонениями от плана.
По итогам 2024 года общее количество целевых показателей муниципальных программ составляет 362 единицы, в том числе:

- без отклонений 336 показателей или 92,8 % от общего количества показателей за отчетный год;

- имеющие отрицательное отклонение от плановых значений:

от 0 до 20 % - 14 показателей (3,9 %);
от 20 до 50 % - 7 показателей (1,9 %);

более 50 % - 5 показателей (1,4 %).
Хотелось бы остановиться на показателях, имеющих отрицательное отклонение от плановых значений более чем на 20 %, в таких муниципальных программах, как:

1) Развитие культуры и искусства Валуйского муниципального округа.
По итогам реализации подпрограммы «Культурно – досуговая деятельность и народное творчество» в 2024 году число участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе составило 29,74 тыс. человек, что на 81,2 % меньше значения планового показателя (158,38 тыс. человек).
Снижение показателя связано с оперативной обстановкой на территории округа.
2) В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе», показатели не достигнуты в связи с высоким (желтым) уровнем террористической опасности на территории Валуйского муниципального округа, и как следствие невозможностью проведения спортивных и тренировочных мероприятий в полном объёме.

Не достигнуты 100% значения следующих показателей: 

- «Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях» на 46,9 % (план - 42 тыс. человек, факт - 22,3 тыс. человек);

- «Количество проведённых спортивных мероприятий» на 63,5 % (план – 370 мероприятий, факт - 135 мероприятий).

В рамках улучшения показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском муниципальном округе» исполнителем программы запланированы следующие мероприятия:

1. Дополнительные агитационные мероприятия (беседы, семинары, раздача буклетов, расклейка афиш и установка баннеров, мастер-классы) среди разновозрастного населения о пользе занятий физической культурой и спортом; 

2. Открытие клубов и секций спортивной направленности на территории округа.

3. Увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий на всех спортивных объектах округа, при улучшении оперативной обстановки.
3) Показатели, имеющие отрицательное отклонение от плановых значений имеются и в муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Валуйского муниципального округа», это такие как:
- число лиц погибших в пожарах 2 человек, отклонения от плана «+ 1»;
- число пожаров зарегистрированных на территории Валуйского муниципального округа 100 случаев, отклонение от плана «+91». 
Причинами увеличения количества пожаров, погибших и пострадавших в них, являются: неосторожное обращение с огнём, курение дома, пренебрежение правилами безопасности при пользовании отопительных приборов, неисправность электропроводки, а так же обстрелы населённых пунктов Валуйского муниципального округа со стороны ВСУ – 41 пожар.
В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения» отклонения от плановых значений имеются в показателях:

- число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях 8, отклонения от плана «+5»;
- сокращение преступности на территории округа на 36,33 %, отклонение от плана «+63,7 %»;

Причиной роста зарегистрированного количества преступлений являются уголовные дела, возбуждённые по фактам обстрелов населённых пунктов со стороны ВСУ, в результате которых повреждены или разрушены домовладения, хозяйственные постройки, автотранспорт, и как следствие травмирование, либо  гибель людей.
4) В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Валуйском муниципальном округе» не выполнены следующие показатели:
- «Количество граждан, получивших услуги по выплате адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» на 46,7 %;

- «Количество тружеников тыла, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат» на 33,3 %;

- «Количество граждан, получивших услуги на предоставление материальной помощи для погребения» на 23,7 %;

- «Выплата единовременной компенсации по уплате взносов на капитальный ремонт гражданам старше 80 лет».
Снижение данных показателей произошло вследствие изменения льготного статуса получателей и естественной убыли населения муниципального округа.

В соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Валуйского городского округа от 4 февраля 2019 года № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Валуйского муниципального округа» результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ свидетельствуют, что в 2024 году все муниципальные программы муниципального округа реализовывались эффективно с бальными оценками в диапазоне значений от 7,4 до 9,6 баллов. 

