- Информация о ходе исполнения постановления администрации Валуйского городского округа № 245 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)» по содействию развитию конкуренции в Валуйском городском округе на 2022-2025 годы»

- по итогам 1 полугодия 2024 года

- II.Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Валуйского городского округа

- 2.1. Образование

- 2.1.1. Рынок услуг дошкольного образования

2.1.1.3.Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2022 – 2025 годы | В средствах массовой информации, в социальных сетях, на официальном сайте (ds-gnomik.nubex.ru), размещается информация о деятельности частного детского сада «Гномик». |
| - 2 | Консультирование по поддержке развития частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2022 – 2025 годы | При управлении образования организован консультационный пункт по поддержке развития частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей. За отчетный период обращений со стороны частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей не поступало. |
| - 3 | Предоставление из областного бюджета субсидий частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования | 2022 – 2025 годы | За 1 полугодие 2024 года из областного бюджета было выделено 1074701,27 тыс. рублей. |

- 2.1.2. Рынок услуг общего образования

2.1.2.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере общего образования (по запросу). | 2022-2025 годы | За отчетный период обращений не поступало. |
| 2. | Создание и функционирование муниципальных рабочих групп и (или) консультационных пунктов по поддержке развития негосударственного сектора общего образования (по запросу). | 2022-2025 годы | За отчетный период обращений не поступало. |
| 3. | Размещение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о деятельности негосударственных организаций общего образования (по запросу). | 2022-2025 годы | Частной формы собственности на данном рынке нет. |

- 2.1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей

2.1.3.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей (по запросу) | 2022-2025 годы | Частной формы собственности на данном рынке нет. |
| - 2 | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей (по запросу) | 2022-2025 годы | По данному вопросу за отчетный период не обращались. |
| - 3 | Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2022-2025 годы | В 6 учреждениях дополнительного образования обучается 4379 человек. Из них системой персонифицированного финансирования охвачено 69,78% обучающихся. |
| - 4 | Участие в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ среди организаций дополнительного образования детей всех форм собственности | 2022-2025 годы | Педагоги дополнительного образования МБУДО "Дом детского творчества г. Валуйки" стали победителями III степени областного конкурса дополнительных общеобразовательных программ и учебно-методических материалов "Методический кейс педагога дополнительного образования". |
| - 5 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей (по мере создания) | 2022-2025 годы | Частной формы собственности на данном рынке нет. |

- 2.2. Здравоохранение и социальная защита населения

- 2.2.1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

2.2.1.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Размещение в открытом доступе информации о наличии и количестве аптечных организаций на территории Валуйского городского округа | 2022-2025 годы | На территории Валуйского городского округа осуществляют деятельность 40 аптек и аптечных пунктов. Реестр аптечных пунктов размещён на официальном сайте администрации Валуйского городского округа. |

- 2.2.2. Рынок социальных услуг

2.2.2.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание методической помощи поставщику социальных услуг МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Валуйского городского округа» | 2022-2025 годы | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Валуйского городского округа» оказана методическая помощь в организации работы. |
| 2 | Ведение и поддержание в актуальном состоянии реестра получателей социальных услуг | 2022-2025 годы | Ведется реестр получателей социальных услуг, который поддерживается в актуальном состоянии. |
| 3 | Размещение информации на сайте МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Валуйского городского округа» об оказании помощи пожилым гражданам и инвалидам | 2022-2025 годы | На сайте МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Валуйского городского округа» размещена информация о предоставляемых государственных гарантированных и дополнительных социальных услуг по социальному обслуживанию на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. |
| 4 | Обеспечение методического и консультационного сопровождения негосударственных организаций | 2022-2025 годы | Валуйской местной общественной организации ветеранов и инвалидов войны в Афганистане «Шурави» оказана помощь в проведении мероприятия, посвящённого выводу Советских войск с территории республики Афганистан. Валуйской местной общественной организации «Союз Чернобыль» оказана помощь в проведении мероприятия, посвященного годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. |

- 2.3. Жилищно-коммунальный комплекс

- 2.3.1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

2.3.1.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств | 2022 – 2025 годы | Благоустроены две дворовые территории: 1.Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Валуйки, ул. Котовского,1; 2.Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Валуйки ул. Космонавтов 9 и 9а. |
| - 2 | Проведение мероприятий, направленных на повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды на территории Валуйского городского округа | 2022 – 2025 годы | Проведены следующие мероприятия: информирование граждан в социальных сетях, на официальном сайте администрации Валуйского городского округа, в печатном издании «Валуйская звезда» о проведении общественных обсуждений, рейтингового голосования. Проведены субботники на дворовых и общественных пространствах в рамках развития городской среды на территории Валуйского городского округа. |
| - 3 | Своевременное размещение данных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды | 2022 – 2025 годы | Данные в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства вносятся на постоянной основе. |
| - 4 | Проведение ежегодного рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на последующие годы | 2022 – 2025 годы | Проведен сбор предложений от населения для определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2025 году. Разработаны и утверждены дизайн-проекты. С 15 марта по 30 апреля 2024 года, в единые дни голосования, было проведено рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году. |

- 2.3.2. Рынок выполнения работ по содержанию   и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

2.3.2.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Организация проведения семинаров и консультаций для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, планирующих осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами | 2022 – 2025 годы | В связи с корректировкой и изменением сайта администрации Валуйского городского округа, памятка по осуществлению деятельности по управлению многоквартирными домами размещена в 2024 году. |
| - 2 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | 2022 – 2025 годы | - |

- 2.3.3. Рынок ритуальных услуг

2.3.3.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке | 2022 – 2025 годы | Изменения в действующие нормативно - правовые акты не вносились в связи с отсутствием необходимости. НПА в актуальном состоянии. |
| - 2 | Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет и оформлению права собственности на земельные участки кладбищ | 2022 – 2025 годы | На кадастровом учете стоят 109 кладбищ Валуйского городского округа. 5 кладбищ находятся на землях лесного фонда, в связи с чем нет возможности осуществить постановку на кадастровый учет данных кладбищ. При внесении изменений в Федеральное законодательство будут проведены мероприятия по постановке на кадастровый учет и оформлению права собственности на земельные участки кладбищ. |
| - 3 | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории Валуйского городского округа | 2022 – 2025 годы | Администрацией Валуйского городского округа ведется и периодически актуализируется реестр организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющий свою деятельность на рынке ритуальных услуг. |
| - 4 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них; создание по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг. Доведение до населения информации, в том числе с использованием средств массовой информации о создании названных реестров. | 2022 – 2025 годы | Ведение реестра мест захоронения проводится на постоянной основе в формате бумажного документооборота. Инвентаризация кладбищ и мест на них не проводилась, реестры кладбищ на региональных порталах государственных и муниципальных услуг не размещались. |

- 2.4. Топливно-энергетический комплекс

- 2.4.1. Рынок газомоторного топлива

2.4.1.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Координация работы по переоборудованию транспортных средств жителями и организациями Валуйского городского округа на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» | 2022 - 2024 годы | На КПГ переоборудовано и работают 10 транспортных средств бюджетных организаций. (Управление образования – 2 автобуса и МКУ «АХЦ» - 8 легковых автомобилей). Проводится работа с населением и организациями по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива. |
| - 2 | Оказание информационно-методической поддержки организациям- инвесторам АГНКС, владельцам транспортных средств | 2022-2024 годы | На территории Валуйского городского округа оказывается информационная поддержка о предоставлении налоговых льгот и иной поддержки участникам рынка газомоторного топлива и владельцам транспортных средств. |

- 2.5. Транспортно-логистический комплекс

- 2.5.1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по

- муниципальным маршрутам регулярных перевозок

2.5.1.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2022-2025 годы | Муниципальные контракты на выполнение работ, по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Валуйского городского округа (работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам) заключены с ИП Пиданов А.В. №01266000031230000970001, №01266000031230000980001, №012660000312300010000001 от 29.12.2023 г., срок окончания выполнения работ 31.03.2026 г., ИП Аркатов Н.В. №01266000031230000990001 от 29.12.2023 г., срок окончания выполнения работ 31.03.2026 г. |
| 2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрацией Валуйского городского округа при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2022-2025 годы | Регулируемые тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении установлены Постановлением администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области от 28 мая 2018 года № 42 «Об утверждении тарифов на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»». При рассмотрении изменения регулируемых тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении, учитываются мнения жителей, а также водителей осуществляющих перевозку пассажиров. В 2024 году на территории округа не планируется вносить изменения в тарификацию. |
| 3 | Внесение в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам информации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: - об изменении вида регулярных перевозок; - о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок | 2022-2025 годы | Документ находится в актуальном состоянии, утверждён Постановлением администрации Валуйского городского округа от 19 ноября 2021 года № 1750 «О внесении изменений в постановление администрации Валуйского городского округа от 23 марта 2020 года № 418 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Валуйского городского округа»». |
| 4 | Ведение на официальном сайте администрации Валуйского городского округа реестров муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2022-2025 годы | Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок размещен на официальном сайте администрации https://valujskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/dorogi-obschestvennyy-transport/. |
| 5 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2022-2025 годы | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок проводится администрацией Валуйского городского округа постоянно. |
| 6 | Проведение совместных мероприятий с территориальными подразделениями ГИБДД, органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории Валуйского городского округа перевозчиков, нарушающих требования законодательства | 2022-2025 годы | Органами государственного транспортного контроля совместно с территориальными подразделениями ГИБДД проведены два рейдовых мероприятия, в отношении индивидуальных предпринимателей составлены 2 административных материала по ст. 12.32 ч. 2 КоАП РФ. |

- 2.5.2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом

- по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

2.5.2.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2022-2025 годы | Муниципальные контракты на выполнение работ, по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Валуйского городского округа (работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам) заключены с ИП Пиданов А.В. №21 от 06.02.2024 г. |
| 2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрациями муниципальных районов и городских округов области при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в межмуниципальном сообщении, установлении и изменении межмуниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2022-2025 годы | Регулируемые тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном межмуниципальном сообщении устанавливаются и согласовываются комиссией по урегулированию цен и тарифов Белгородской области. |
| 3 | Внесение в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам информации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: - об изменении вида регулярных перевозок; - о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок | 2022-2025 годы | Документ находится в актуальном состоянии, утверждён Постановлением администрации Валуйского городского округа от 19 ноября 2021 года № 1750 «О внесении изменений в постановление администрации Валуйского городского округа от 23 марта 2020 года № 418 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Валуйского городского округа». За первое полугодие изменений маршрутов и отмены муниципальных маршрутов не производилось. |
| 4 | Ведение на официальном сайте администрации Валуйского городского округа реестров межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2022-2025 годы | Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок размещен на официальном сайте администрации. https://valujskij-r31gosweb.valadm.ru/ess/stroitelstvo/. Размещение на официальном сайте реестров межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок находится в ведении Министерства автомобильных дорог и транспорта Белгородской области. |
| 5 | Мониторинг пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2022-2025 годы | Мониторинг пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок осуществляет Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области. |

- 2.5.3. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

2.5.3.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Формирование реестра предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств, и направление для размещения его на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия области | 2022-2025 годы | На территории Валуйского городского округа осуществляют деятельность 30 организаций, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств. |
| - 2 | Размещение на официальном сайте администрации Валуйского городского округа нормативных правовых актов, регулирующих сферу оказания услуг по ремонту автотранспортных средств и их техническому обслуживанию | 2022 - 2025 годы | НПА, регулирующие сферу оказания услуг по ремонту автотранспортных средств и их техническому обслуживанию, администрацией Валуйского городского округа не принимались. |
| - 3 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2022 - 2025 годы | Обращений по оказанию организационно - методической или информационно - консультационной помощи от руководителей организаций, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств, не поступало. |

- 2.6. IT-комплекс

- 2.6.1. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа   к сети Интернет и Рынок IT-услуг

2.6.1.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Проведение мониторинга подключения к сети Интернет населенных пунктов муниципальных образований области | - 2022-2025 годы | Администрацией Валуйского городского округа осуществляется мониторинг подключения к сети Интернет в разрезе населенных пунктов. |
| - 2 | Оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | - 2022-2025 годы | Администрацией Валуйского городского округа оказывается содействия операторам связи в предоставлении возможности размещения оборудования связи для предоставления услуг населению в помещениях муниципальных учреждений (выделение земельных участков для размещения вышек, предоставление возможности размещения оборудования на крышах муниципальных учреждений). |

- 2.7. Строительный комплекс

- 2.7.1. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)

2.7.1.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в проектах «Новая жизнь», «Новая жизнь - ИЖС», «Новая жизнь - районы области» | 2022-2025 | В первом полугодии 2024 года участие в проектах «Новая жизнь», «Новая жизнь - ИЖС», «Новая жизнь - районы области» на территории Валуйского городского округа не реализовывались. |
| 2 | Реализация проекта по предоставлению муниципальных услуг в градостроительной сфере в электронном виде на территории Валуйского городского округа | 2022-2025 | Из 15 оказываемых муниципальных услуг в градостроительной сфере, 14 оказываются в электронном виде. |
| 3 | Участие в проекте по внедрению Стандарта качества жилья на территории Белгородской области | 2022-2025 | В 2024 году проект по внедрению Стандарта качества жилья на территории Валуйского городского округа не реализовывался. |
| 4 | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию в сфере строительства | 2022 – 2025 | Направлена заявка на участие в областном конкурсе на лучшую строительную организацию – ООО «ПК Строитель». |

- 2.7.2. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

2.7.2.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обучающих семинаров-оповещений с участием застройщиков по вопросам прохождения процедур для получения разрешения на строительство | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте администрации Валуйского городского округа размещены чек-листы прохождения процедур для получения разрешения на строительство https://valujskij-r31-gosweb.val-adm.ru/gradostr_docs/gradostr-uslugi/ - Чек-лист «ПРОВЕРЬ СЕБЯ ПЕРЕД ПОЛУЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»; - Чек-лист «ПРОВЕРЬ СЕБЯ ПЕРЕД ПОЛУЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»; - Чек-лист «ПРОВЕРЬ СЕБЯ ПЕРЕД ПОЛУЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА». |
| 2 | Популяризация предоставления услуг в сфере строительства в электронном виде | 2022 – 2025 годы | В здании административно-делового центра г.Валуйки, ул.М.Горького, д.1 оформлены информационные стенды о предоставлении услуг в электронном виде посредством портала «ГОСУСЛУГИ». Обратившимся в телефонном режиме, проводятся консультации о подаче заявлений в электронном виде. |
| 3 | Реализация перераспределенных полномочий в сфере градостроительной деятельности | 2022 – 2025 годы | В рамках исполнения закона Белгородской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области» принятого Белгородской областной Думой 14 декабря 2017 года отдел архитектуры и городской среды предоставляет услуги по: -выдаче разрешения на осуществление условно-разрешенного вида использования; -выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; -утверждению документации по планировке территории; -проводит процедуры по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Валуйского городского округа. |

- 2.7.3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

2.7.3.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация мероприятий по недопущению укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | 2022 – 2025 годы | В первом полугодии 2024 года заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги от с. Новая Симоновка до Свято-Николаевского собора на сумму 16 614,6 тыс. рублей, протяженностью 0,850 м. |
| 2 | Проведение мероприятий по сокращению сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных муниципальных контрактов, обеспечению своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ | 2022 – 2025 годы | За отчетный период проведены мероприятия по приемке выполненных работ, срок принятия форм КС-2, КС-3, КС-14 составляет 20 дней. Сроки оплаты по заключенным муниципальным контрактам составляют не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. |
| 3 | Мероприятия по сокращению количества организаций государственной формы собственности, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог | 2022 – 2025 годы | За отчетный период по результатам проведения электронных аукционов определены подрядные организации из числа частных форм собственности. |
| 4 | Проведение совещаний, обучающих семинаров с подрядными организациями - потенциальными участниками закупок по рассмотрению изменений законодательства, проблемных аспектов участия B электронных аукционах, оказание помощи в формировании первичных пакетов документов, необходимых для регистрации на электронных площадках, освещение порядка проведения закупочных процедур и организации участия в них | 2022 – 2025 годы | В первом полугодии 2024 года были проведены совещания с участием подрядных организаций по вопросам освещения порядка проведения закупочных процедур и организации участия в них. |

- 2.7.4. Рынок кадастровых и землеустроительных работ

2.7.4.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление муниципальных закупок на выполнение кадастровых и землеустроительных работ с соблюдением равных условий для обеспечения конкуренции | 2022-2025 годы | Муниципальные контракты заключаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 2 | Упрощение процедур согласования органом местного самоуправления схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий и других документов, являющихся результатами выполнения кадастровых и землеустроительных работ | 2022-2025 годы | Срок согласования схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории составляет в среднем 12 рабочих дней. |
| 3 | Организация и выполнение на территории округа комплексных кадастровых работ | 2022-2025 годы | В первом полугодии 2024 года на территории Валуйского городского был заключен муниципальный контракт на общую сумму 11 930,0 тыс. руб., в том числе федеральных средств – 3 043,9 тыс. руб., областных средств - 8 101,1 тыс. руб., средств местного бюджета - 785,0 тыс. рублей. Соглашением предусмотрено внесение сведений в ЕГРН в отношении 14867 объектов, расположенных на территории 279 кадастровых кварталов. После проведения конкурсных процедур с ППК «Роскадастр» заключены муниципальные контракты: – 19.12.2023 года № 2 на сумму 2310,0 тыс. рублей в отношении 1925 объектов, расположенных на территории 52 кадастровых кварталов; – 19.12.2023 года № 3 на сумму 2784,0 тыс. рублей в отношении 2320 объектов, расположенных на территории 55 кадастровых кварталов; – 19.12.2023 года № 4 на сумму 1836,0 тыс. рублей в отношении 1530 объектов, расположенных на территории 21 кадастрового квартала. После проведения конкурсных процедур с ООО «Белгородземпроект» заключен муниципальный контракт от 29.02.2024 года № 08265000009240001060001 на сумму 4589,5 тыс. рублей в отношении 8461 объектов, расположенных на территории 145 кадастровых кварталов. На сумму экономии заключен прямой контракт с ГУП «Белоблтехинвентаризация» от 25.03.2024 года № 82 на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении 631 объекта на территории 6 кадастровых кварталов на сумму 410,5 тыс. рублей. |
| 4 | Реализация мероприятий, мотивирующих правообладателей земельных участков на выполнение кадастровых работ | 2022-2025 годы | Территориальным администрациям направлены материалы, разъясняющие необходимость межевания земельных участков для размещения на информационных стендах, размещены соответствующие публикации в средствах массовой информации. |
| 5 | Размещение в средствах массовой информации публикаций по вопросам кадастровой деятельности, осуществляемой на территории Валуйского городского округа | 2022-2025 годы | На сайте администрации Валуйского городского округа (https://valujskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/zemelnye-otnosheniya/)размещена информация, подробно описывающая значимость землеустроительных работ, что повлекло за собой доступность услуг кадастровых инженеров, осведомленность граждан о специалистах, выполняющих кадастровые работы, увеличение количества участков, поставленных на кадастровый учет в региональной системе координат. |

- 2.8. Агропромышленный комплекс

- 2.8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

2.8.1.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Привлечение малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к участию в обеспечении государственного и муниципальных заказов продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений | 2022-2025 годы | На территории Валуйского городского округа функционирует СССПК «БизнесЦентр», который обеспечивает качественной плодоовощной продукцией. Развит стабильный канал сбыта плодоовощной продукции как на территории Валуйского городского округа, так и в другие районы. Выручка от оказанных услуг за 1 полугодие 2024 года составила 10,4 млн. рублей. |
| - 2 | Реализация проектов по развитию системы сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Валуйского городского округа | 2022-2025 годы | Сформирован механизм поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации. На 1 июля 2024 года на территории Валуйского городского округа зарегистрировано 16 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Реализуются следующие проекты: -«Создание материально-технической базы кооператива по первичной обработке бобовых и масленичных культур СССПК «Агросоя» Валуйского городского округа», сумма грантовой поддержки составила 33 млн. рублей; -«Создание цеха по переработке бобовых культур на базе СССППК «Уразовский агропродукт» на территории Валуйского городского округа», сумма грантовой поддержки составила 15000,0 млн. рублей. |
| - 3 | Оказание информационной и методологической поддержки малым формам хозяйствования и сельскохозяйственными потребительскими кооперативам | 2022-2025 годы | Повысили свой профессиональный уровень 5 представителей малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. |

- 2.9. Иные рынки

- 2.9.1. Сфера наружной рекламы

2.9.1.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций | 2022-2025 | В 2024 году на территории Валуйского городского округа не выявлено незаконно установленных рекламных конструкций. |
| 2 | Размещение на официальном сайте администрации Валуйского городского округа и опубликования в газете «Валуйская звезда» Правил благоустройства Валуйского городского округа, регламентирующих сферу наружной рекламы | 2022-2025 | https://disk.yandex.ru/d/W_Q07KtIwta6qg Публикация «Муниципальный вестник Валуйская звезда» от 28 декабря 2018 года. |
| 3 | Недопущение установки и эксплуатации рекламных конструкций с разрешением на установку и эксплуатацию таких конструкций на территории Валуйского городского округа, не включенных в схему размещения рекламных конструкций | 2022-2025 | Разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Валуйского городского округа выдаются согласно схеме размещения рекламных конструкций. |
| 4 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | 2022-2025 | https://disk.yandex.ru/d/EUKDK0cMdNK_NQ В первом полугодии 2024 года схема размещения рекламных конструкций не актуализировалась. |

- 2.9.2. Рынок туристических услуг

2.9.2.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Организация и проведение событийных мероприятий на территории Валуйского городского округа | 2022-2025 г. | В МУК «Дворец культуры и спорта» Валуйского городского округа было проведено 2 мероприятия, посвящённых открытию Года семьи, в которых приняли участие 22 семьи, представившие свои семейные традиции и таланты. В рамках культурно-спортивной эстафеты, посвященной 70-летию со дня образования Белгородской области, сотрудники учреждений культуры приняли участие в выездном мероприятии на территории Алексеевского городского округа, а так же приняли гостей из города Алексеевки на нашей территории. |
| - 2 | Освещение в СМИ и сети Интернет проводимых на территории Валуйского городского округа событийных мероприятий | 2022-2025 г. | Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи «Семейный портрет» (https://vk.com/kultval?w=wall-185446870_9604) и публикация в газете «Валуйская звезда» №6 от 7.02.2024 года. Кулинарный шоу-конкурс «Готовит мама – едим все вместе!» (https://vk.com/kultval?w=wall-185446870_9751). Культурно-спортивная эстафета, посвящённая 70-летию со дня образования Белгородской области (https://vk.com/club_ckr?w=wall-117790019_6178). |
| - 3 | Организация и проведение мастер классов традиционных ремесел Валуйского городского округа | 2022-2025 г. | За первое полугодие 2024 года мастерами МБУК «Дома ремесел» было организованно и проведено 196 мастер-классов, в том числе онлайн. 24 мастер-класса были приурочены к различным памятным датам: 23 февраля, 8 марта, 9 мая и т.д. |
| - 4 | Организация и проведение мастер классов старинных обрядов Валуйского городского округа | 2022-2025 г. | В первом полугодии 2024 года МУК ДК и С были организованны онлайн мероприятия: - фольклорный спектакль «Мы гадали, колядовали» https://vk.com/dvorets_kultury_i_sporta_vlk - фольклорный спектакль «В некотором царстве» https://vk.com/dvorets_kultury_i_sporta_vlk |
| - 5 | Организация пешеходных экскурсий по маршруту «Достопримечательности центральной части города Валуйки» | 2022-2025 г. | За первое полугодие 2024 года музейными работниками было организовано 18 пешеходных экскурсий по маршруту «Достопримечательности центральной части города Валуйки» с количеством посетителей 378 человек. |
| - 6 | Организация выездных экскурсий по основным объектам культурного и исторического наследия и родникам Валуйского городского округа | 2022-2025 г. | Сотрудники МКУК «Валуйский историко-художественный музей» в первом полугодии 2024 года организовали и провели 13 выездных экскурсий по основным объектам культурного и исторического наследия, которые посетили 409 человек различных возрастных групп. |

- 2.9.3. Рынок услуг в сфере торговли

2.9.3. Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Организация и проведение аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Валуйского городского округа | 2022-2025 годы | За 1 полугодие 2024 года на территории Валуйского городского округа организовано и проведено 2 аукциона на право размещения сезонных нестационарных торговых объектов по реализации прохладительных напитков, кваса, мороженного и по реализации бахчевых культур. |
| - 2 | Формирование реестра мест размещения нестационарных торговых объектов и размещение информации на официальном сайте администрации Валуйского городского округа | 2022 - 2025 годы | Схема размещения НТО опубликована на официальном сайте администрации Валуйского городского округа https://valujskij-r31-gosweb.val-adm.ru/mszr/nestacionarnaya_torgovlya/. |
| - 3 | Размещение на официальном сайте администрации Валуйского городского округа нормативных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых объектов | 2022 - 2025 годы | Информация о нормативных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых объектов размещена на официальном сайте администрации Валуйского городского округа https://valujskij-r31-gosweb.val-adm.ru/mszr/nestacionarnaya_torgovlya/. |
| - 4 | Оказание информационно - консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять организацию нестационарной торговли | 2022-2025 годы | Порядок предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов, утверждённый постановлением администрации Валуйского городского округа от 17.05.2019 № 759 размещён на официальном сайте администрации Валуйского городского округа https://valujskij-r31-gosweb.val-adm.ru /normbase/decisions-orders/. |

III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Валуйском городском округе

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации мероприятия | - Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. Организационно-методическое обеспечение реализации системных мероприятий |  |  |  |
| - 1.1 | Организация деятельности общественного Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата Валуйского городского округа» | 2022-2025 годы | За отчетный период проведено 2 заседания общественного Совета. |
| - 1.2 | Участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области, по вопросам достижения ключевых показателей развития конкуренции и внедрения Стандарта на территории Белгородской области | 2022-2025 годы | Для предотвращения нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Валуйского городского округа, определения рисков нарушения антимонопольного законодательства, специалисты администрации Валуйского городского округа принимали участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области, по вопросам достижения ключевых показателей развития конкуренции и внедрения Стандарта на территории Белгородской области. |
| - 1.3 | Внесение изменений в перечень товарных рынков | 2022-2025 годы | Принято постановление администрации Валуйского городского округа от 25.02.2022 года №245 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Валуйском городском округе на 2022-2025 годы».(в ред. от 27 октября 2023 г № 1981). |
| - 1.4 | Разработка, корректировка, реализация и мониторинг плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Валуйском городском округе | 2022-2025 годы | Постановлением администрации Валуйского городского округа от 25.02.2022 года №245 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Валуйском городском округе на 2022-2025 годы» внесены изменения в план мероприятий по содействию развитию конкуренции в Валуйском городском округе. Мониторинг реализации плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Валуйском городском округе проводится два раза в год. |
| - 1.5 | Участие в семинарах, рабочих совещаниях, круглых столах для государственных и муниципальных служащих по вопросам развития конкуренции | 2022-2025 годы | Сотрудники администрации Валуйского городского округа приняли участие в ВКС по теме «Виды нарушений антимонопольного законодательства, наиболее часто выявляемых ФАС по Белгородской области» 25.06.2024 года. |
| - 1.6 | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Валуйского городского округа | 2022-2025 годы | Информация о реализации и мониторинге исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Валуйском городском округе на 2022-2025 годы размещается на официальном сайте администрации. |
| - 1.7 | Информационное освещение деятельности по содействию развития конкуренции в Валуйском городском округе в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет | 2022-2025 годы | Информация размещается на официальном сайте администрации Валуйского городского округа. |
| - 1.8 | Направление в министерство экономического развития и промышленности области информации для формирования рейтинга администраций муниципальных районов и городских округов в части их деятельности по содействию развитию конкуренции | 2022-2025 годы | Соответствующая информация предоставляется в министерство экономического развития и промышленности области. |
| - 1.9 | Направление в министерство экономического развития и промышленности области информации для подготовки доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на территории области | 2022-2025 годы | Соответствующая информация предоставляется в министерство экономического развития и промышленности области. |
| - 1.10 | Обучение, консультирование муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | 2022-2025 годы | Сотрудники администрации Валуйского городского округа приняли участие в ВКС по теме «Виды нарушений антимонопольного законодательства, наиболее часто выявляемых ФАС по Белгородской области» 25.06.2024 года. |
| - 1.11 | Внесение изменений в правовые акты, обеспечивающие исполнение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Валуйского городского округа | 2022-2025 годы | Правовые акты находятся в актуальном состоянии, внесение изменений не требуется. |
| - 1.12 | Составление перечня и проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Валуйского городского округа за 3 предыдущих календарных года | Ежегодно до 1 февраля | Проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Валуйского городского округа за 3 предшествующих календарных года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). |
| - 1.13 | Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Валуйского городского округа | Ежегодно до 1 мая | Распоряжение администрации Валуйского городского округа от 27 апреля 2024 года №247-р утверждены: -карта рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Валуйского городского округа; - план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Валуйского городского округа; -перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Валуйского городского округа. |
| - 1.14 | Проведение анализа нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов администрации Валуйского городского округа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2022-2025 годы | Проведен анализа нормативных правовых актов Валуйского городского округа, проектов нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан. Перечень таких НПА и проектов НПА размещен на официальном сайте администрации в разделе «Антимонопольный комплаенс». |
| - 1.15 | Проведение анализа практики применения нормативных правовых актов администрации Валуйского городского округа, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций, согласование муниципальных преференций с антимонопольным органом в случаях, установленных антимонопольным законодательством | 2022-2025 годы | Проводится анализ практики применения муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций, согласование муниципальных преференций с антимонопольным органом в случаях, установленных антимонопольным законодательством. |
| - 1.16 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики антимонопольному законодательству | 2022-2025 годы | Осуществляется проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики антимонопольному законодательству. |
| - 1.17 | Проведение анализа учредительных документов организаций, подведомственных администрации Валуйского городского округа, с целью профилактики риска наделения данных организаций функциями и правами органа местного самоуправления Валуйского городского округа | 2022-2025 годы | Администрацией Валуйского городского округа осуществляется анализ учредительных документов подведомственных организаций, с целью профилактики риска наделения данных организаций функциями и правами органов местного самоуправления. |
| - 1.18 | Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Валуйского городского округа и его размещение на официальном сайте администрации Валуйского городского округа в подразделе «Антимонопольный комплаенс» | Ежегодно до 10 февраля | Доклад об антимонопольном комплаенсе администрации Валуйского городского округа за 2023 год размещен на официальном сайте администрации. |
| 2. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| - 2.1 | Содействие созданию индустриальных (промышленных) парков на территории Валуйского городского округа | 2022-2025 годы | Проводится работа по поиску потенциальных инвесторов для создания индустриальных (промышленных) парков на территории Валуйского городского округа. |
| - 2.2 | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, конференций для субъектов МСП, участие в областных конкурсах | 2022-2025 годы | В 2024 году в конкурсе «Предприниматель года» приняли участие 3 субъекта МСП. В рамках проекта «Новые возможности» по вовлечению в предпринимательскую деятельность физических лиц, планирующих ведение собственного бизнеса, приняли участие от Валуйского городского округа 134 человека. В отчетном периоде информация о проводимых семинарах, совещаниях и конференциях размещалась на сайте администрации Валуйского городского округа, а также посредством электронной почты субъектам МСП. |
| - 2.3 | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством средств массовой информации, социальных сетей, наружной рекламы | 2022-2025 годы | Информация о существующих мерах государственной и муниципальной поддержки размещается на официальном сайте администрации Валуйского городского округа, а также доводится до субъектов МСП посредством электронной рассылки и при личном обращении в администрацию. |
| 3. Снижение административных барьеров |  |  |  |
| - 3.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Валуйского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Валуйского городского округа | 2022-2025 годы | В отчетном периоде процедура ОРВ проводилась в отношении 9 проектов нормативно-правовых актов. |
| - 3.2 | Участие в обучающих семинарах, рабочих группах, конференциях по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов | 2022-2025 годы | В 2024 году специалисты администрации приняли участие в обучении по проведению оценки регулирующего воздействия 06.06.20223 года. |
| - 3.3 | Освещение в средствах массовой информации и сети Интернет мероприятий в сфере оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов | 2022-2025 годы | Информация в сфере оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов размещается на сайте администрации Валуйского городского округа для привлечения широкого круга участников к обсуждению проектов нормативных правовых актов. |
| - 3.4 | Определение состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Валуйского городского округа, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в указанных целях: - составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за муниципальными предприятиями, учреждениями; - проведение инвентаризации муниципального имущества, определение имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | 2022-2023 годы | В ходе проведения анализа структуры муниципального имущества, являющегося собственностью Валуйского городского округа выявлено имущество, не использующееся Валуйским городским округом для решения вопросов местного значения. В прогнозный план (Программу) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Валуйского городского округа на 2024 год включено 16 объектов в т.ч. 10 объектов недвижимости общей площадью 3709,2 кв.м. и 6 единиц автотранспорта (решение Совета депутатов Валуйского городского округа от 25.08.2023г. №920, от 24.01.2024г. № 51 и от 24.04.2024г. №74). |
| - 3.5 | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) имущества, находящегося в муниципальной собственности Валуйского городского округа, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления: - организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества (изменение целевого назначения имущества | 2022-2025 годы | Реализация имущества, включенного в прогнозный план (Программу) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Валуйского городского округа на 2024 год, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178 –ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» посредством проведения торгов в виде электронного аукциона. 08.05.2024г. и 07.06.2024г. были размещены информационные сообщения о реализации 8 объектов муниципального имущества (4 объекта недвижимого имущества и 4 объекта движимого имущества) в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». |
| - 3.6 | Реализация плана мероприятий по реформированию областных государственных и муниципальных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории Валуйского городского округа | 2022-2025 годы | В соответствии с утверждённым планом мероприятий ликвидация МУП «ВМО ГКХ» запланирована в 2024 году. |
| - 3.7 | Обеспечение проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями при реализации ими и предоставлении в пользование государственного и муниципального имущества | 2022-2025 годы | Предоставление в пользование муниципального имущества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2022г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». |
| - 3.8 | Обеспечение учета государственного и муниципального имущества в соответствии с едиными принципами, установленными Правительством Российской Федерации, ведение реестров государственного и муниципального имущества в едином программном продукте | 2022-2025 годы | Ведение реестра муниципального имущества Валуйского городского округа осуществляется в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 N 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» в программном продукте «Барс». |
| 4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц |  |  |  |
| - 4.1. | Проведение мероприятий, направленных на преимущественное проведение конкурентных закупок | 2022-2025 годы | Сумма цен контрактов, заключенных по итогам конкурентных способов определения поставщиков за 6 месяцев 2024 года составила 494 503 930,58 руб. или 66% от общего объема закупок. Администрацией Валуйского городского округа ежеквартально проводится мониторинг способов закупок муниципальными заказчиками (заказчиками), что на 12 % превышает соответствующий период 2023 года. |
| - 4.2 | Проведение закупок для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством о контрактной системе | 2022-2025 годы | В соответствии с законодательством о контрактной системе проведено 45 конкурентных закупок для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, заключено контрактов на сумму 34920732,04 рублей. |
| - 4.3 | Проведение закупок малого объема для муниципальных нужд с использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской области для малых закупок, упрощение механизмов аккредитации субъектов малого предпринимательства на данном электронном ресурсе | 2022-2025 годы | В результате использования Электронного маркета (магазина) Белгородской области для «малых закупок» по итогам 6 месяцев 2024 года Валуйскому городскому округу получена экономия средств бюджета Валуйского городского округа в размере 8 225,00 рублей. |
| - 4.4 | Участие в разработке типовых описаний объектов закупок, стандартизация требований в рамках нормирования в сфере закупок для муниципальных нужд | 2022-2025 годы | Муниципальные заказчики (заказчики) при описаний объектов закупок используют каталог товаров, работ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе. Применение каталога решает следующие задачи: -формирование единых требований к закупкам для всех заказчиков; -повышение конкуренции в сфере закупок; -создание необходимых условий для наиболее точного и корректного формирования начальных (максимальных) цен контрактов; -более эффективное использование бюджетных средств; -формирование основ нормирования закупок в соответствии с требованиями 44-ФЗ. |
| 5. Развитие конкуренции в социальной сфере |  |  |  |
| - 5.1 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с действующим федеральным законодательством о муниципально-частном партнерстве | 2022-2025 годы | Необходимые нормативно-правовые акты утверждены. |
| - 5.2 | Формирование и ведение реестра проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства | 2022-2025 годы | Сформирован реестр проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства и размещение на сайте администрации Валуйского городского округа и в ГАС «Управление». |
| - 5.3 | Реализация инновационных программ образовательных организаций Валуйского городского округа, предусматривающих присвоение образовательной организации статуса «площадка – новатор» | 2022-2025 годы | Среди образовательных организаций Валуйского городского округа нет организаций со статусом «площадка-новатор». |
| - 5.4 | Организация работы мобильного технопарка «Кванториум» на территории Валуйского городского округа и организация посещения обучающимися детского технопарка «Кванториум» в г.Белгороде | 2022-2025 годы | На территории Валуйского городского округа работа мобильного технопарка «Кванториум» реализуется в дистанционном формате. |
| - 5.5 | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2022-2025 годы | Создание материально-технической базы осуществляется в рамках создания новых мест дополнительного образования детей на базах МОУ «Рождественская СОШ» Валуйского района (физкультурно-спортивная и художественная направленность) и МУДО «Валуйская городская станция юных техников» Белгородской области (технической направленности). Также в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образование будут созданы центры «Точка роста» на базе МОУ «СОШ №1» г. Валуйки, МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки, МОУ «СОШ №3» г. Валуйки, ГБОУ «Валуйская СОШ №4», МОУ «СОШ №5» г. Валуйки, МОУ «Уразовская СОШ №2» Валуйского района, МОУ «Должанская ООШ» Валуйского района, МОУ «Селивановская ООШ» Валуйского района, МОУ «Подгоренская ООШ» Валуйского района, МОУ «Тулянская ООШ» Валуйского района. |
| 6. Развитие инновационного потенциала |  |  |  |
| - 6.1 | Информирование о проведение регионального конкурса на соискание грантов на проведение научно- исследовательской работы по приоритетным направлениям развития агропромышленного комплекса Белгородской области | 2022-2025 годы | Данная информация размещалась на официальном сайте администрации Валуйского городского округа. |
| - 6.3 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проведения ярмарок проектов StartUp:Land по приоритетным направлениям технологического развития региона | 2022-2025 годы | Данная информация размещалась на официальном сайте администрации Валуйского городского округа. |
| 8. Развитие механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, повышение доступности услуг субъектов естественных монополий и ресурсоснабжающих организаций |  |  |  |
| - 8.1 | Обеспечение участия потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, задействованных в рамках общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, при согласовании схемы территориального планирования, генерального плана городского округа | 2022-2025 годы | В 2024 году проводилось согласование генерального плана Валуйского городского округа. |