****

**Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**Валуйки**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. № \_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Валуйского муниципального округа»** |

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительством Белгородской области от 10 июня 2024 года № 244-пп «Об утверждении календарного плана составления проектов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и состава бюджетной комиссии Белгородской области», Уставом Валуйского муниципального округа Белгородской области, постановлениями администрации Валуйского муниципального округа от 30 сентября 2024 года № 1703 «Об утверждении [Положения](#P71#P71) о системе управления муниципальными программами Валуйского муниципального округа» и от 17 октября 2024 года № 1876 «Об утверждении перечня муниципальных программ Валуйского муниципального округа», **постановляю**:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования Валуйского муниципального округа» (далее - Программа, прилагается).
2. Признать утратившим силу с 1 января 2025 года постановление администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»Белгородской области от 8 декабря 2014 года № 153 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Валуйского городского округа».

2. Управлению образования администрации Валуйского муниципального округа (Жуковой С.И.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации Валуйского муниципального округа по социальным вопросам Дуброву И.В.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

**Глава администрации**

**Валуйского муниципального округа А.И. Дыбов**

**Утверждена**

**постановлением администрации Валуйского муниципального округа**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года № \_\_\_\_\_\_\_**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВАЛУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"**

**I. Стратегические приоритеты в сфере реализации**

**муниципальной программы**

**"Развитие образования Валуйского муниципального округа»**

**1.1. Оценка текущего состояния сферы образования Валуйского муниципального округа**

**1.1.1. Дошкольное образование**

По состоянию на 1 января 2023 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100 процентов, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 100 процентов.

В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, региональной составляющей федерального проекта "Содействие занятости", входящего в состав национального проекта "Демография", которые реализуются за счет субсидий из федерального бюджета, в период с 2019 года до настоящего времени нарастающим итогом создано 226 мест, в том числе 15 мест в частной дошкольной образовательной организации. Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, который обеспечивает интеграцию процессов воспитания, развития и обучения в формах, соответствующих возрастным особенностям детей дошкольного возраста, важнейшей из которых является игра.

В целях психолого-педагогической поддержки семей методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь без взимания платы с родителей оказывают 8 Консультационных центров, 3 Центра игровой поддержки и 1 Лекотека (по состоянию на 1 ноября 2023 года).

**1.1.2. Общее образование**

На начало 2023 - 2024 учебного года по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучались 5362 человека, функционировало 30 муниципальных общеобразовательных организаций.

С 2022 года реализуется программа, направленная на модернизацию школьных систем образования путем проведения капитального ремонта и оснащения средствами обучения и воспитания объектов региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, предусматривающая включение в нее, в первую очередь, сельских школ.

В школах округа в рамках региональной составляющей федерального проекта "Современная школа", входящего в состав национального проекта "Образование", на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создаются центры образования естественно-научной и технологической направленностей ("Точка роста"), 10 Центров «Точка роста» открыты в 2024 году. В округе функционируют 22 Центра «Точка роста».

В рамках региональной оставляющей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", входящего в состав национального проекта "Образование", с 2019 года по 2024 год обновлен парк компьютерной техники в 16 общеобразовательных организациях округа.

К числу основополагающих принципов государственной политики в сфере образования относятся обеспечение единства образовательного пространства на территории региона, сохранение и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства, а также государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения, которые обеспечивают федеральные государственные образовательные стандарты. В настоящее время осуществлено обновление федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования и среднего общего образования, целями которых являются обеспечение качества общего образования, повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан Российской Федерации на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории, сохранение глубины и фундаментальности отечественного образования. В 2022 году введены единые федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, ведется актуализация федеральных основных общеобразовательных программ путем дополнительного включения в них федеральных рабочих программ обязательных учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

В 2023 году в системе образования трудились 878 педагогических и руководящих работников. С 2020 года реализуется программа "Земский учитель", призванная восполнить дефицит квалифицированных кадров общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с населением до 50 тысяч человек.

С 1 сентября 2020 года выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам.

Все обучающиеся 1 - 11 классов во всех общеобразовательных организациях обеспечены бесплатным горячим питанием.

С 1 сентября 2024 года выплачивается ежемесячное денежное о вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.

Ежегодно субсидируются мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом.

В 2022 - 2023 годах в связи ситуацией, сложившейся на территории Белгородской области, связанной с проведением специальной военной операции Российской Федерации, выросло число школьников в округе, обучавшихся с применением дистанционных технологий.

В общеобразовательных организациях Валуйского муниципального округа для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия для получения инклюзивного образования, направленные на социализацию данной категории детей. С 1 сентября 2023 года все дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по единым федеральным адаптированным образовательным программам. Обучение детей организовано с использованием специальных учебников, учебных пособий, включенных в Федеральный перечень учебников. В общеобразовательных организациях обучаются 230 детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (из них на дому – 28 человек).

На основании договора о сотрудничестве между образовательными организациями и территориальной психолого-медико-педагогической комиссией при управлении образования администрации Валуйского муниципального округа с целью своевременной комплексной помощи детям с проблемами в развитии, обучении и воспитании организуется комплексное систематическое обследование детей.

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации и (или) реабилитации в общеобразовательных организациях осуществляется комплекс мероприятий психолого-педагогического сопровождения.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 22,6 процента.

Ключевыми вопросами в сфере общего образования являются преодоление школьной неуспеваемости детей, подъем престижа учительской профессии, укоренение социальных практик в школьной жизни.

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации функционирует региональная информационная система. Применяемые технологические решения обеспечивают проведение государственной итоговой аттестации, сбор и хранение информации. Наиболее технологичная процедура в рамках государственной итоговой аттестации, отвечающая критериям объективности, - единый государственный экзамен.

В 2024 году приняли участие в едином государственном экзамене по образовательным программам среднего общего образования за основной период 136 человек. В связи с особенностями проведения государственной итоговой аттестации на территории округа итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации по образовательным программам среднего общего образования прошли 69 человек, по программам основного общего образования - 680 человек. Общее количество участников государственной итоговой аттестации составило 885 человек.

Ежегодно проводятся всероссийские проверочные работы и иные оценочные процедуры в целях осуществления мониторинга системы образования.

**1.1.3. Дополнительное образование и воспитание**

Система дополнительного образования округа представлена 6 организациями дополнительного образования. Также дополнительные общеобразовательные программы реализуются 30 муниципальными общеобразовательными и 1 дошкольным образовательным учреждением.

В организациях дополнительного образования реализуются общеобразовательные (общеразвивающие) программы по 6 направленностям: естественно-научной, художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной.

На базе общеобразовательных организаций округа работают 278 творческих объединений дополнительного образования с охватом 3135 школьников.

Всего охват детей дополнительным образованием по состоянию на 1 января 2024 года в округе составляет 7514 человек (86,3 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет).

Возможности мобильного технопарка "Кванториум" позволяют привлечь к занятиям технической направленности детей, проживающих в сельской местности и малых городах. В 2024 году на площадке мобильного технопарка реализуются общеразвивающие программы технической направленности с применением дистанционных образовательных технологий для 30 обучающихся из 2 школ округа ( МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области и МОУ «Рождественская СОШ» Валуйского района Белгородской области).

В рамках региональной составляющей федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", для повышения доступности и развития системы дополнительного образования детей в 2024 - 2025 учебном году в образовательных организациях округа за счет федерального и регионального бюджетов создано предусмотрено создание новых мест дополнительного образования детей для реализации общеразвивающих программ:

- на базе МОУ «Рождественская СОШ» Валуйского района Белгородской области (программы художественной направленности (45 обучающихся) и программы физкультурно-спортивной направленности (20 обучающихся);

- на базе муниципального учреждения дополнительного образования «Валуйская городская станция юных техников» Белгородской области (программа технической направленности- 40 обучающихся).

Для тиражирования лучших практик воспитания и развития детей с 2021 года образовательные организации округа принимают активное участие в мероприятиях регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по типу образовательного центра "Сириус".

Систематически обновляется база спортивных и игровых площадок на территории округа для занятий физической культурой и спортом, что позволяет создавать условия для занятий детьми по дополнительным общеобразовательным программам физкультурной направленности. С 2023 года в 31 общеобразовательной организации функционируют школьные спортивные клубы, зарегистрированные в федеральной государственной единой системе (ФГИС.РФ), охват составляет 2964 человека. Продолжена реализация мероприятий, направленных на физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей и молодежи, что позволяет увеличить охват обучающихся для формирования здоровых навыков образа жизни.

В целях профессионального самоопределения школьников реализуются мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся. Школьники просматривают онлайн-уроки в рамках проекта "Проектория" и принимают участие в мероприятиях в рамках проекта "Билет в будущее".

В соответствии с целевой моделью развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены механизмы персонифицированного финансирования и персонифицированного учета. Внедрена система получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования.

Одной из важнейших задач является вовлечение в систему дополнительного образования детей с особыми образовательными потребностями.

Таким образом, приоритетной задачей развития сферы воспитания и дополнительного образования детей является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и обеспечение соответствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям населения, внедрение экспериментальных образовательных программ нового поколения, развитие воспитательных компонентов в образовательных организациях, рост социального статуса воспитания, духовно-нравственное развитие личности, обеспечение подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, социальной адаптации.

Ежегодно увеличивается число федеральных и региональных мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей детей и молодежи.

С целью поощрения и стимулирования талантливой молодежи школьного возраста поощряются премией главы администрации Валуйского муниципального округа: победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников из числа обучающихся 9 - 11 классов, размер премии составляет 5000 рублей, победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (9-11 класс), размер премии 10000 рублей и 5000 рублей соответственно. Педагоги, подготовившие победителей и призёров регионального этапа олимпиады, награждаются премией главы администрации округа в размере 15000 и 10000 рублей соответственно. С сентября по июнь обучающиеся 11 классов за отличную и хорошую учёбу и активную общественную деятельность награждаются стипендией главы администрации округа. Начиная с 2024 года увеличилось количество ежегодных стипендий (и составляет – 40), определены номинации (образование, спорт, культура и дополнительное образование), размер стипендии составляет 2000 рублей в месяц.

При поддержке Правительства Белгородской области с 2022 года реализуется ресурс по развитию лидерских способностей среди школьников 5 - 10 классов представленный в проекте "Вовлечение детей Белгородской области в социально значимую проектную деятельность "Время 31-х", 10 обучающихся школ округа в 2024 году стали победителями и награждены поездкой на тематическую смену в ДОЛ «Бригантина «Белогорье».

**1.1.4. Отдых и оздоровление**

Всего в 2023 году в организациях отдыха детей и их оздоровления различного типа как на территории Белгородской области, так и за ее пределами, оздоровлено 1270 детей (20,9 процента от общего числа школьников).

* + 1. **Развитие молодежной политики**

Молодежная политика округа ведется по трем основным направлениям: гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие развитию добровольчества (волонтерства), поддержка талантливой молодежи и молодежных инициатив.

По состоянию на 1 января 2023 года численность молодежи, проживающей на территории Валуйского муниципального округа Белгородской области, составляет 12174 человека.

В структуре управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа ведет свою работу отдел по делам молодежи, главной целью которого является реализация молодежной политики в округе с учетом региональных задач.

Приоритетом молодежной политики является создание и координация деятельности и экосистемы молодежной политики по ключевым направлениям. Взаимодействие с партнерами выстроено по профильным направлениям деятельности соответствующих структурных подразделений в сфере предпринимательства, агропромышленного сектора, ИТ-отрасли, некоммерческого сектора и др. Выстраивание системы управления молодежной политикой реализуется с учетом специфики занятости и ожиданий каждой возрастной группы.

В рамках поддержки добровольчества (волонтерства) определены приоритетные направления добровольческой деятельности: патриотическое, социальное, медицинское, событийное, экологическое, культурное волонтерство, «серебряное» волонтерство, волонтерство в чрезвычайных ситуациях, волонтерство в образовательных организациях.

С 2018 года в округе работает Ресурсная площадка по развитию добровольчества (далее – ресурсная площадка). Ресурсная площадка объединяет две общественные организации: местное отделение Белгородской региональной общественной организации волонтеров «Вместе» и местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». На базе Ресурсной площадки также функционирует муниципальный штаб #МЫВМЕСТЕ. Также Ресурсная площадка курирует работу в Единой информационной системы «ДОБРО.РФ» (далее - ЕИС «Добро.РФ»). Взаимодействует со многими общественными движениями, такими как: «Российский Союз Молодежи», «Движение первых», «Волонтеры-медики», «Волонтеры культуры», «Студенческие отряды», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Лиза Алерт». Основной целью деятельности Ресурсной площадки является оказание организационных, консультационных, методических услуг организациям и осуществление комплекса услуг гражданам в сфере добровольческой деятельности в соответствии с задачами социально - экономического развития Валуйского муниципального округа, а также повышение общественно полезной занятости населения и эффективного использования добровольческих ресурсов.

Для мотивации добровольческой деятельности в округе самые активные волонтеры занесены на Доску почета. Также в Белгородской области учрежден Почетный правительственный знак «Доброволец Белгородчины». В 2023 году награду за активное участие в волонтерском движении получили 2 добровольца. Растет доля вовлеченности молодежи до 18 лет в добровольческую деятельность, которая в 2018-2021 годах выросла до 15 процентов. Средний возраст волонтеров, по данным платформы, в 2021 году составил 25 лет. Количество вовлеченных в добровольческую деятельность жителей округа с 2021 по 2023 год увеличилось в пять раз - до 12 тысяч человек. В добровольчество вовлечен каждый второй житель округа. Организацией добровольческой деятельности занимаются более 40 объединений. Фактором колоссального роста вовлеченности жителей округа в добровольческую деятельность стало начало специальной военной операции, а также высокая активность работы муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ.

Для развития направления поддержка талантливой молодежи и молодежных инициатив в округе с 2023 года в создано и активно развивается Валуйское отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Для поддержания творческой молодежи ежегодно проводится областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна», где принимают участие студенты высших образовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования.

Для организации площадки для формирования сообщества молодых профессионалов, направленной на обмен опытом, знаниями, повышение уровня профессионального развития, а также раскрытие потенциала рабочей молодежи Валуйского муниципального округа ежегодно проводится форум рабочей молодежи. Приоритетным остается вопрос развития трудовой и проектной активности молодежи, в том числе развития движения студенческих трудовых отрядов. Также ведется работа по проведению обучающих мероприятий, семинаров и стратегических сессий для организаторов работы с молодежью.

1.**2 Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2030 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в стратегических документах регионального и муниципального уровней.

Миссия округа заключается в комплексном развитии муниципального образования как основы экономического роста, повышения благосостояния и нового качества жизни. Задачей первого стратегического направления является: повышение качества образования и укрепление трудового потенциала. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности общего образования в Валуйском муниципальном округе сегодня решены.

Для комплексного развития всех подотрослей системы образования в программе выделены соответствующие цели и задачи.

Таким образом, обобщив всю информацию, можно сформулировать следующие цели муниципальной программы:

Цель 1. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми, которая характеризуется в том числе:

- сохранением до 2030 года 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- сохранением до 2030 года 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Для достижения указанной цели будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дошкольного образования».

Цель 2. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития округа, которая характеризуется в том числе:

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением к 2030 году до 80 процентов.

Для достижения указанной цели будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ общего образования».

Цель 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, которая характеризуется в том числе:

- увеличением доли детей от 5 до18 лет, охваченных дополнительным образованием к 2030 году 84,8 процента.

Для достижения указанной цели будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Реализация программ дополнительного образования».

Цель 4. Увеличение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, которая характеризуется в том числе:

- увеличением доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет к 2030 году до 60 процентов.

Для достижения указанной цели будет реализоваться комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Валуйского муниципального округа».

Цель 5. Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса,которая характеризуется в том числе:

- сохранением количества молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов до 2030 года на уровне 32 человек;

- увеличением доли молодежи, вовлечённой в проектную деятельность, от общей численности молодежи к 2030 году до 2,2 процента;

- увеличением доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность к 2030 году до 15 процентов.

Для достижения указанной цели будет реализоваться комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики в Валуйском муниципальном округе».

Цель 6. Обеспечение реализации муниципальной программы и основных мероприятий в соответствии с установленными сроками, которая характеризуется в том числе:

- сохранением достижения целевых показателей конечного результата по направлениям развития дошкольного, школьного и дополнительного образования до 2030 года на уровне 95 процентов.

Для достижения указанной цели будет реализоваться комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования».

**1.3 Сведения о взаимодействии со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765 – р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности». Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственных программ Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» и «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области».

**1.4 Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие задачи для ее реализации:

1. Обеспечение муниципальных гарантий доступности и качественного дошкольного образования, способом эффективного решения которой являются:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных учреждений (организаций) округа;

- обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

2. Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций, способом эффективного решения которой являются:

- поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования;

- выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

3. Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, способом эффективного решения которой является выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

4. Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, способом эффективного решения которой является обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях.

5. Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, способом эффективного решения которой являются:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа;

- реализация государственного образовательного стандарта общего образования;

- возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений Валуйского муниципальному округа по ипотечному кредиту;

- модернизация школьных систем образования.

6. Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей, способом эффективного решения которой являются:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа;

- софинансирование строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов системы дополнительного образования.

7. Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, способом эффективного решения которой являются:

- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях с дневным пребыванием детей;

- организация отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях стационарного (санаторного) типа;

- организация занятости детей и подростков в каникулярное время.

8. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, способом эффективного решения которой являются:

- развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность;

-формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры;

- обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций).

9. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами, способом эффективного решения которой являются:

-обеспечение функций органов местного самоуправления;

- обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций округа;

- предоставление мер социальной поддержки отдельных работников муниципальных образовательных организаций, проживающих в сельских населенных пунктах;

- предоставление мер социальной поддержки одаренных детей образовательных организаций округа;

- поддержка граждан заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования педагогического профиля.

**II. Паспорт муниципальной программы**

1. **Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Куратор муниципальной программы** | Дуброва Ирина Вячеславовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по социальным вопросам | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа  Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | |
| **Период реализации муниципальной программы** | 2025-2030 годы | |
| **Цели муниципальной программы** | **Цель 1.**Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми.  Цель 2. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Валуйского муниципального округа Белгородской области.  Цель 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся"  Цель 4.Увеличение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением  Цель 5. Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса.  Цель 6. Обеспечение реализации муниципальной программы и основных мероприятий в соответствии с установленными сроками. | |
| **Направления (подпрограммы) муниципальной программы** | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| **Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования:** | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе Валуйского муниципального округа, в том числе: | 8 905 253,5 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 7185856,9 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 1488564,6 |
| - внебюджетные источники | 230832,0 |
| **Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Белгородской области** | 1**.**Национальная цель "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально-ответственной личности»/  Показатель 1 "Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей».  Показатель 2 "Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов».  Показатель 3 "Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов».  Показатель 4 "Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся».  Показатель 5 "Формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций». | |
| 2. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»"/  Показатель 1. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет».  Показатель 2. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет».  Показатель 3. «Доля обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением».  Показатель 4. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием».  Показатель 5. «Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет».  Показатель 6. «Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей конечного результата по направлениям развития дошкольного, школьного и среднего профессионального образования»  3. Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области»/ Показатель 1 «Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность». Показатель 2.«Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность».  Показатель 3.«Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность». | |
| **Связь с целями развития Валуйского муниципального округа/ стратегическими направлениями Валуйского муниципального округа** | 1.Стратегическая цель Валуйского муниципального округа - создание условий по обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества. | |
| 2. Приоритет «Развитие человеческого капитала Валуйского муниципального округа» («Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала», «Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения»)  2.1. Показатель «Охват детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного образования, присмотра и ухода в общей численности детей в возрасте 1-6 лет,скорректированной на численность детей соответствующих возрастов (5-6 лет), обучающихся в общеобразовательных организациях».  2.2. «Показатель «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, о общей численности детей этой возрастной группы».  2.3. Показатель «Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями молодежной политики, к общему числу молодежи». | |

**2. Показатели муниципальной программы**

| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Единица измерения (по**[**ОКЕИ**](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3) | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственными программами Белгородской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **Цель муниципальной программы N 1**  **"Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ГП | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №799-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»" | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека развитие его талантов воспитание патриотической и социально-ответственной личности»/ Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»"/Показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» |
| 1.2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | ГП | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №799-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»" | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека развитие его талантов воспитание патриотической и социально-ответственной личности»/ Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»"/Показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» |
| **Цель муниципальной программы N 2**  **"Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Валуйского муниципального округа Белгородской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | ГП | Прогрессирующий | Процент | 79,7 | 2023 | 79,75 | 79,8 | 79,85 | 79,9 | 79,95 | 80 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №799-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»" | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека развитие его талантов воспитание патриотической и социально-ответственной личности»/ Показатель «Формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций» | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»"/Показатель «Доля обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением» |
| **Цель муниципальной программы N 3**  **"Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП | Прогрессирующий | Процент | 86,3 | 2023 | 83,0 | 83,3 | 83,7 | 83,9 | 84,3 | 84,8 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №799-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»" | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека развитие его талантов воспитание патриотической и социально-ответственной личности»/ Показатель «Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся» | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»"/Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» |
| **Цель муниципальной программы N 4**  **"Увеличение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | ГП | Прогрессирующий | Процент | 53 | 2023 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №799-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»" | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека развитие его талантов воспитание патриотической и социально-ответственной личности»/ Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»"/Показатель «Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет» |
| **Цель муниципальной программы N 5**  **«Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов | МП | П | Человек | 32 | 2023 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека развитие его талантов воспитание патриотической и социально-ответственной личности»/ Показатель «Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся» | Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области»/ Показатель «Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» |
| 5.2 | Доля молодежи, вовлечённой в проектную деятельность, от общей численности молодежи | МП | В | Проценты | 1,7 | 2023 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | - | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека развитие его талантов воспитание патриотической и социально-ответственной личности»/ Показатель «"Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов». | Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области»/ Показатель «Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» |
| 5.3 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность | МП | В | Проценты | 11,5 | 2023 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | - | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека развитие его талантов воспитание патриотической и социально-ответственной личности»/ Показатель "Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов». | Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области»/Показатель «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность» |
| Цель муниципальной программы № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и основных мероприятий в соответствии с установленными сроками». | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы | МП | П | Процент | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека развитие его талантов воспитание патриотической и социально-ответственной личности»/ Показатель «Формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций» | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»"/Показатель «Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей конечного результата по направлениям развития дошкольного, школьного и среднего профессионального образования» |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по**[**ОКЕИ**](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3) | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **Цель муниципальной программы N 1**  **"Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 |
| 1.2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 |
| **Цель муниципальной программы N 2**  **"Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития округа"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 80 |
| **Цель муниципальной программы N 3**  **"Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 82,8 |
| **Цель муниципальной программы N 4**  **"Увеличение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 53 |
| **Цель муниципальной программы N 5**  **«Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов | Единица | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 32 |
| 5.2 | Доля молодежи, вовлеченной в проектную деятельность, от общей численности молодежи | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1,7 |
| 5.3 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12 |
| **Цель муниципальной программы № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и основных мероприятий в соответствии с установленными сроками».** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 95 |

**4. Структура муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ дошкольного образования"** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление образования администрации Валуйского муниципального округа | | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 1.1. | Задача1. Обеспечение муниципальных гарантий доступности и качественного образования | Обеспечение доступности качества дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе за счет внедрения и реализации образовательных программ дошкольного образования, отвечающих современным требованиям | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.2. | Задача2. Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций | Обеспечено развитие системы дошкольного образования в том числе за счет стимулирования развития негосударственного сектора | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| **2. Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ общего образования"** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление образования администрации Валуйского муниципального округа | | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 2.1. | Задача1. Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно | Обеспечено развитие системы поддержки и стимулирования педагогических работников, в том числе за счет обеспечения ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. Повышена социальная значимость и престиж педагогической профессии, в том числе посредством проведения всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Созданы условия для объединения активистов системы образования, ориентированных на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | Доля обучающихся общеобразовательных организаций округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 2.2. | Задача2. Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100-процентным обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование и муниципальных образовательных организациях | Созданы условия для воспитания у обучающихся культуры здорового питания, поддержания здоровья школьников, их физического и умственного развития, способности к эффективному обучению | Доля обучающихся общеобразовательных организаций округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 2.3. | Задача3. Обеспечение возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, будет способствовать развитию современных компетенций и навыков у обучающихся | Доля обучающихся общеобразовательных организаций округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| **3. Комплекс процессных мероприятий "Реализация программ дополнительного образования"** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление образования администрации Валуйского муниципального округа | | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 3.1. | Задача 1. «Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся достигается за счет реализации комплекса мер, направленных в первую очередь на повышение доступности дополнительного образования, выявление и развитие способностей и талантов детей и молодежи | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| **4. Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков"** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление образования администрации Валуйского муниципального округа | | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 4.1. | Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании, внедрение инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей в период оздоровительной кампании, формирование активной жизненной позиции среди детей школьного возраста и популяризация здорового образа жизни | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| **5. Комплекс процессных мероприятий "Развитие молодежной политики в Валуйском муниципальном округе"** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление образования администрации Валуйского муниципального округа | | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 5.1. | Задача 1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Создание условий дляэффективной самореализации молодежи, для вовлечения молодежи впроектную деятельностьисоциальнуюпрактику.Организация и проведение мероприятий,направленныхна развитие творческого потенциала,вовлечение молодежи впредпринимательскую деятельность,пропаганду здорового образа жизни. | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов.  Доля молодежи, вовлеченной в проектную деятельность, от общей численности молодежи.  Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность |
| 6. | **6. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования"** | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление образования администрации Валуйского муниципального округа | | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 6.1. | Задача 1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Исполнение муниципальных функций управлением образования администрации Валуйского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством, осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития образования, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, создание кадрового потенциала и условий профессионального развития работников отрасли образования округа | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **N п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код**  **бюджетной классифи**  **кации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **Муниципальная программа "Развитие образования Валуйского муниципального округа"(всего), в том** | **04** | **1 764 492,00** | **1 411 487,90** | **1419 493,9** | **1 427 818,90** | **1436 477,9** | **1445 482,9** | **8 905 253,5** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **1321442,4** | **1172882,9** | **1172882,9** | **1172882,9** | **1172882,9** | **1172882,9** | **7185856,9** |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | **404577,6** | **200133,0** | **208139,0** | **216464,0** | **225123,0** | **234128,0** | **1488564,6** |
| **- внебюджетные источники** | **38472,0** | **38472,0** | **38472,0** | **38472,0** | **38472,0** | **38472,0** | **230832,0** |
|  | **Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно)** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1. | **Комплексы процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **04401**  **04402**  **04403**  **04404**  **04405**  **04406** | **1 764 492,00** | **1 411 487,90** | **1419 493,9** | **1 427 818,90** | **1436 477,9** | **1445 482,9** | **8 905 253,5** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **1321442,4** | **1172882,9** | **1172882,9** | **1172882,9** | **1172882,9** | **1172882,9** | **7185856,9** |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | **404577,6** | **200133,0** | **208139,0** | **216464,0** | **225123,0** | **234128,0** | **1488564,6** |
| **- внебюджетные источники** | **38472,0** | **38472,0** | **38472,0** | **38472,0** | **38472,0** | **38472,0** | **230832,0** |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ дошкольного образования"(всего), в том | **04401** | 618838,8 | 471569,0 | 473012,0 | 474512,0 | 476073,00 | 477695,00 | 2 991 699,8 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 491381,20 | 397033,00 | 397033,00 | 397033,00 | 397033,00 | 397033,00 | 397033,00 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 88985,60 | 36064,00 | 37507,00 | 39007,00 | 40568,00 | 42190,00 | 284321,60 |
| - внебюджетные источники | 38472,00 | 38472,00 | 38472,00 | 38472,00 | 38472,00 | 38472,00 | 230832,0 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ общего образования""(всего), в том | **04402** | 933232,1 | 804212,7 | 806236,7 | 808341,70 | 810530,70 | 812807,70 | 4975361,6 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 774021,10 | 753606,7 | 753606,7 | 753606,7 | 753606,7 | 753606,7 | 4542054,60 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 159211,0 | 50606,0 | 52630,0 | 54735,0 | 56924,0 | 59201,0 | 433307,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей""(всего), в том | **04403** | 108433,57 | 57672,0 | 59979,0 | 62378,0 | 64873,0 | 67468,0 | 420803,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 34648,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34648,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 71573, | 57672,0 | 59979,0 | 62378 | 64873,0 | 67468, | 383943,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровление детей и подростков""(всего), в том | **04404** | 20223,80 | 8 858,40 | 9 148,40 | 9 449,40 | 9 763,40 | 10 089,40 | 67 532,80 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 1542,8 | 1604,4 | 1604,4 | 1604,4 | 1604,4 | 1604,4 | 9564,8 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 18681,00 | 7 254,00 | 7 544,00 | 7 845,00 | 8 159,00 | 8 485,00 | 57 968,00 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий "Молодежь Валуйского муниципального округа""(всего), в том | **04405** | 3108,0 | 2218,0 | 2307,0 | 2400,00 | 2496,0 | 2596,0 | 15125 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 3108,0 | 2218,0 | 2307,0 | 2400,00 | 2496,0 | 2596,0 | 15125 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования"(всего), в том | **04406** | 80656,30 | 66957,80 | 68810,80 | 70 737,80 | 72 741,80 | 74 826,80 | 434 731,30 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 19849,3 | 20638,8 | 20638,8 | 20638,8 | 20638,8 | 20638,8 | 123043,3 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 60807,0 | 46319,0 | 48 172,0 | 50 099,00 | 52 103,00 | 54 188,00 | 311 688,00 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**III. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**"Реализация образовательных программ дошкольного образования"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа (Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования) |
| Связь с муниципальной программой | Развитие образования Валуйского муниципального округа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | | **Значение показателей по годам** | | | | | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | |
| **значение** | **год** | | **2025** | **2026** | | **2027** | **2028** | | | **2029** | **2030** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | | **10** | **11** | | | **12** | **13** | | **14** | |
| 1. | **Задача N 1 "Обеспечение муниципальных гарантий доступности и качественного дошкольного образования"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2023 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | |  | | |
| 1.2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в муниципальных общеобразовательных организациях | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2023 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | |
| 2 | **Задача N 2 "Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2023 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | |
|  | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | | Значение показателей по годам | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | |
| значение | | год | 2025 | 2026 | 2027 | | | 2028 | 2029 | | | 2030 |
| 2.2 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 3,87 | 2023 | | 3,3 | 3,3 | | 3,3 | 3,3 | | | 3,3 | 3,3 | | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | |

3. Помесячный план достижения показателей комплексапроцессных мероприятий 1 в 2025 году

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | **Задача 1 "Обеспечение муниципальных гарантий доступности и качественного дошкольного образования"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | КПМ | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в муниципальных общеобразовательных организациях | КПМ | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 |
| 2. | **Задача 2"Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право | КМП | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 |
| 2.2. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | КМП | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3,3 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | | **Тип мероприятия (результата)[[1]](#footnote-2)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Базовое значение** | | | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | | | **2030** | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | **6** | | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | | **12** | | **13** |
| **1. Задача "Обеспечение муниципальных гарантий доступности качественного дошкольного образования"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных учреждений (организаций) округа» | | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | | 32 | | | 2023 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | | 32 | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 1.1.1. | Создание условий, обеспечивающих общедоступное, качественное и бесплатное дошкольное образование в муниципальных учреждениях (организациях) Валуйского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | | 2254 | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | | | 2023 | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |
| 1.2.1. | Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Задача 2 "Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования» | Оказание услуг (выполнение работ) | | Единица | 1 | | | 2023 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| 2.1.1. | Реализация мероприятия направлена на предоставление услуг дошкольного образования за счет стимулирования развития негосударственного сектора. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | | 1053 | | | 2023 | 780 | 780 | 780 | 780 | | | 780 | | 780 | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право |
| 2.2.1. | Реализация мероприятия направлена на материальную поддержку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности » | | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | | - | | | 2023 | 1 | - | - | - | | | - | | - | - |
| 2.3.1 | Выполнен капитальный ремонт МДОУ детский сад № 3 комбинированного вида г. Валуйки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий(всего) , в том числе:** | **04401** | **618838,8** | **471569,0** | **473012,0** | **474512,0** | **476073,00** | **477695,00** | **2 991 699,8** |
| **-межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **491381,20** | **397033,00** | **397033,00** | **397033,00** | **397033,00** | **397033,00** | **397033,00** |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | **88985,60** | **36064,00** | **37507,00** | **39007,00** | **40568,00** | **42190,00** | **284321,60** |
| **- внебюджетные источники** | **38472,00** | **38472,00** | **38472,00** | **38472,00** | **38472,00** | **38472,00** | **230832,0** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа» (всего), в том числе: | 871 0701 0440100590 600 | 120148,00 | 74 198,00 | 74 198,00 | 75 627,00 | 77 113,00 | 78 659,00 | 499 943,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 81 676,00 | 35 726,00 | 35 726,00 | 37155,0 | 38641,0 | 40187,0 | 269 111,0 |
| **-** внебюджетные источники | 38472,00 | 38472,00 | 38472,00 | 38472,00 | 38472,00 | 38472,00 | 230832,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (всего), в том числе: | 871 0701 0440173020 600 | 371577,4 | 386450,0 | 386450,0 | 386450,0 | 386450,0 | 386450,0 | 2303827,4 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 371577,4 | 386450,0 | 386450,0 | 386450,0 | 386450,0 | 386450,0 | 2303827,4 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 371577,4 | 386450,0 | 386450,0 | 386450,0 | 386450,0 | 386450,0 | 2303827,4 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования» (всего), в том числе: | 871 1004 0440173010 800  871 1004 04401S3010 800 | **676,00** | **676,00** | **676,00** | **676,00** | **676,00** | **676,00** | **4199,00** |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 2028,00 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 338 | 338 | 352,00 | 366 | 381,00 | 396,00 | 2171,00 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (всего), в том числе: | 871 1004 0440273030 300 | **10 245,00** | **10 245,00** | **10 245,00** | **10 245,00** | **10 245,00** | **10 245,00** | **61 470,00** |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 10 245,00 | 10 245,00 | 10 245,00 | 10 245,00 | 10 245,00 | 10 245,00 | 61 470,00 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятие (результат)"Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности"(всего), в том числе: | 850 0701 0430140100 200  850 0701 04301S0100 200 | 116192,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116192,4 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 109220,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109220,8 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 6 971,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 971,60 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных**

**мероприятий "Реализация образовательных**

**программ дошкольного образования"**

План реализации комплекса процессных мероприятий 1

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день.месяц)** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование органа (структурного подразделения, организации)** | **Вид подтверждающего документа[[2]](#footnote-3)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Задача 1 "Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования"** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений (организаций) округа" | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципальных учреждений (организаций) округа", ежегодно | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 29.12 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал» | 15.03 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал» | 15.07 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал» | 15.10 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал» | 15.01 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) " Обеспечена реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях", ежегодно | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 01.03 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Соглашение |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал» | 15.04 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал» | 15.07 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал» | 15.10 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартала» | 25.01 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| **2.** | **Задача 2"Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций"** | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) "Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) "Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования", ежегодно | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 2.1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субвенций на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | 31.03 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Соглашение |
| 2.1.1.К.2. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал» | 15.04 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 2.1.1.К.3. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал» | 15.07 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 2.1.1.К.4. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал» | 15.10 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации валуйского муниципального округа | Отчет |
| 2.1.1.К.5. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартала» | 25.01 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования» | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 2.2.1. | Мероприятие (результат) «Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования» (ежегодно) | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 2.2.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования (выполнение работ)» | 25.01 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Соглашение |
| 2.2.1.К.2. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования за 1 квартал» | 10.04 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 2.2.1.К.3. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования за 2 квартал» | 10.07 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 2.2.1.К.4. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования за 3 квартал» | 10.10 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 2.2.1.К.5. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования за 4 квартал» | 10.01 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 2.3.1. | Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» в 2025 году реализации | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации валуйского муниципального округа | Х |
| 2.3.1.К.1. | Контрольная точка «Капитальный ремонт МДОУ детский сад № 3 комбинированного вида г. Валуйки» | 28.12. | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Акт ввода объекта в эксплуатацию |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**"Реализация образовательных программ общего образования"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 2)**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа (Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования) |
| Связь с муниципальной программой | Развитие образования Валуйского муниципального округа |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| **N п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | **Задача N 1 "Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно"** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа |
| 2 | **Задача N 2 "Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100 % обеспечением доли обучающихся, получающих общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих общее образование в муниципальных образовательных организациях"** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа |
| **3.** | **Задача N 3 "Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка"** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Валуйского муниципального округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Прогрессирующий | ГП | Процент | 79,6 | 2023 | 79,75 | 79,8 | 79,85 | 79,9 | 79,95 | 80,0 | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа |

3.Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец *2025* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **нояб.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | **Задача 1 "Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | КПМ | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 |
| 2. | **Задача 2."Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100% обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | КПМ | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 |
| 3. | **Задача 3 "Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Валуйского муниципального округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | ГП | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 79,75 |

**4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по**[**ОКЕИ**](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)**)** | **Базовое значение** | | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятия** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | |
| 1 | **Задача 1."Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия (результат) «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» | Выплаты физическим лицам | Человек | 377 | 2023 | | 378 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | | |
| 1.1.1. | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 100% педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, выполняющих функции классного руководителя. Выплаты в рамках перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, утвержденного Президентом Российской Федерации [24 января 2020 года N Пр-113](https://docs.cntd.ru/document/564201170#7D20K3), в части обеспечения выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5000 рублей педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Задача 2 "Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100% обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия (результат) «Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях» | Осуществление текущей деятельности | Человек | 2317 | 2023 | | 1950 | 1710 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | Доля обучающихся 1 - 4 классов и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | | |
| 2.1.1. | Обеспечение обучающихся начальной школы (1 - 4 классов) не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда (не считая горячего напитка) за счет бюджетов федерального, регионального и местного уровней, а также за счет иных источников финансирования, установленных законом. | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Задача 3 "Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятия (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа» | Осуществление текущей деятельности | Единица | 30 | 2023 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Валуйского муниципального округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | | |
| 3.1.1. | Обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, включает в себя оказание муниципальными общеобразовательными организациями округа услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Мероприятия (результат) «Реализация государственного образовательного стандарта общего образования» | Осуществление текущей деятельности | Единица | 30 | 2023 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Валуйского муниципального округа на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | | |
| 3.2.1. | Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Мероприятие (результат) "Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений Валуйского муниципальному округа по ипотечному кредиту" | Осуществление текущей деятельности | Человек | 6 | 2023 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | | |
| 3.3.1. | Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений Валуйского муниципальному округа ипотечного кредита. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Мероприятие (результат) «Модернизация школьных систем образования» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | | 2 | - | 3 | - | - | - | - | | |
| 3.4.1. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования»). | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | | **Всего** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **04402** | **933232,1** | **804212,7** | **806236,7** | **808341,70** | **810530,70** | **812807,70** | | **4975361,6** | |
| **-межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **774021,10** | **753606,7** | **753606,7** | **753606,7** | **753606,7** | **753606,7** | | **4542054,60** | |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | **159211,0** | **50606,0** | **52630,0** | **54735,0** | **56924,0** | **59201,0** | | **433307,0** | |
| **-внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» (всего), в том числе: | 871 0702 0440253030 600  871 0702 0440273060 600 | 35422,2 | 35422,2 | 35422,2 | 35422,2 | 35422,2 | 35422,2 | | 212533,2 | |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 35422,2 | 35422,2 | 35422,2 | 35422,2 | 35422,2 | 35422,2 | | 212533,2 | |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **-**внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2. | «Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» (всего), в том числе: | 871 0702 0440200590 600 | 150459,7 | 50606,0 | 52630,00 | 54735,00 | 56924,00 | 59201,00 | | 424555,70 | |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 150459,7 | 50606,0 | 52630,00 | 54735,00 | 56924,00 | 59201,00 | | 424555,70 | |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Реализация государственного стандарта общего образования» (всего), в том числе: | 871 0702 0440273040 600 | 677810,1 | 703843,6 | 703843,6 | 703843,6 | 703843,6 | 703843,6 | | 4197028,1 | |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 677810,1 | 703843,6 | 703843,6 | 703843,6 | 703843,6 | 703843,6 | | 4197028,1 | |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Организация бесплатного горячего питания обучающимся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях» (всего), в том числе: | 871 0702 04402L3040 600 | 22655,14 | 14340,9 | 14340,9 | 14340,9 | 14340,9 | 14340,9 | | 94359,64 | |
| Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 16764,8 | 14340,9 | 14340,9 | 14340,9 | 14340,9 | 14340,9 | | 88469,3 | |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 5890,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5890,34 | |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа по ипотечному кредиту*"*(всего), в том числе: | 871 0702 0440223690 200 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 51,0 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 51,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) *"*Модернизация школьных систем образования*"* всего), в том числе: | 850 0702 04201L7501 200 | 46834,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 46834,0 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 44024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 44024,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 2810,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 2810,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

**Приложение  
к паспорту комплекса процессных мероприятий  
"Реализация образовательных программ  
общего образования"**

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| **N п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Задача 1."Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно"** | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций" | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций" ежегодно | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.1.1.К1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субвенции из бюджета Белгородской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций" | 15.02. | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Соглашение |
| 1.1.1.К2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 25.12. | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет о расходах бюджета Валуйского муниципального округа |
| 2. | **Задача 2."Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100% обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"** | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях" | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) "Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование муниципальных организациях" ежегодно | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 2.1.1.К.1. | Контрольная точка "Мониторинг обеспеченности в 1-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях" | 31.03. | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.1.1.К.2. | Контрольная точка "Мониторинг обеспеченности в 2-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях" | 30.06. | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.1.1.К.3. | Контрольная точка "Мониторинг обеспеченности в 3-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях" | 30.09. | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.1.1.К.4. | Контрольная точка "Мониторинг обеспеченности в 4-м квартале бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях" | 31.12. | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 3. | **Задача 3."Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка"** | | | |
| 3.1. | Мероприятие «Обеспечение реализации государственного образовательного стандарта общего образования» | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение реализации государственного образовательного стандарта общего образования» ежегодно | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 3.1.1.К.1. | Контрольная точка «Мониторинг прогнозных данных по охвату профильным обучением обучающихся общеобразовательных организаций Валуйского муниципального округа на уровне среднего общего образования на будущий учебный год» | 31.04. | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 3.1.1.К.2. | Контрольная точка "Мониторинг данных по охвату профильным обучением обучающихся общеобразовательных организаций Валуйского муниципального округа на уровне среднего общего образования в текущем учебном году" | 31.10. | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 3.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа" | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 3.2.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа"ежегодно | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 3.2.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение об обеспечении деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа» | 31.03 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Соглашение |
| 3.2.1.К.2. | Контрольная точка «Представлен отчет об обеспечении деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа (выполнение работ) за 1 квартал» | 15.04 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 3.2.1.К.3. | Контрольная точка «Представлен отчет об обеспечении деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа (выполнение работ) за 2 квартал» | 15.07 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 3.2.1.К.4. | Контрольная точка «Представлен отчет об обеспечении деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа (выполнение работ) за 3 квартал» | 15.10 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 3.2.1.К.5. | Контрольная точка «Представлен отчет об обеспечении деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа (выполнение работ) за 4 квартала» | 25.01 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 3.3. | Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа по ипотечному кредиту» | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 3.3.1. | Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений Валуйского городского округа по ипотечному кредиту» в 2025 году реализации | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 3.3.1.К.1. | Контрольная точка «Представлен отчет об о возмещении затрат по ипотечному кредиту за 1 квартал» | 15.04 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчёт |
| 3.3.1.К.2. | Контрольная точка «Представлен отчет об о возмещении затрат по ипотечному кредиту за 2 квартал» | 15.07 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчёт |
| 3.3.1.К.3. | Контрольная точка «Представлен отчет об о возмещении затрат по ипотечному кредиту за 3 квартал» | 15.10 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчёт |
| 3.3.1.К.4. | Контрольная точка «Представлен отчет об о возмещении затрат по ипотечному кредиту за 4 квартал» | 25.01 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчёт |
| 3.4. | Мероприятие (результат) «Модернизация школьных систем образования» | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 3.4.1. | Мероприятие (результат) «Модернизация школьных систем образования» в 2025 году реализации | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 3.4.1.К.1. | Контрольная точка «Капитальный ремонт МОУ "Тимоновская СОШ" Валуйского муниципального округа» | 28.12. | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 3.4.1.К.2. | Контрольная точка «Капитальный ремонт ОГБОУ "Валуйская СОШ N 4» | 28.12. | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Акт ввода объекта в эксплуатацию |

**V. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**"Развитие дополнительного образования детей"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа (Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования) |
| Связь с муниципальной программой | Развитие образования Валуйского муниципального округа |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измере**  **ния (по**  [**ОКЕИ**](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3) | **Базовое значение** | | **Значение показателей по месяцам/кварталам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значе**  **ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Задача 1 « Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | Прогресси  рующий | КПМ | Процент | 47,8 | 2024 | 48,0 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа |
| 2. | Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | Прогресси  рующий | КПМ | Процент | 30,0 | 2024 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя[[3]](#footnote-4)** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | **Задача 1 « Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | КПМ | Процент | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 48,0 |
| 2. | Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | КПМ | Процент | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 30,0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | | **Тип мероприятия (результата)[[4]](#footnote-5)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Базовое значение** | | | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | | | **2025** | **2026** | | | **2027** | **2028** | **2029** | | **2030** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | **6** | | | **7** | **8** | | | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
| **Задача 1 « Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа» | | Осуществление текущей деятельности | Единица | | 6 | | | 2023 | 6 | 6 | | | 6 | 6 | 6 | | 6 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования администрации Валуйского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Софинансирование строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов системы дополнительного образования» | Осуществление текущей деятельности | | Единица | - | | | 2023 | | 1 | | - | - | | - | | - | - | Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей"(всего), в том числе:** | **04403** | **108433,57** | **57672,0** | **59979,0** | **62378,0** | **64873,0** | **67468,0** | **420803,0** |
| **Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **34648,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **34648,0** |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | **71573,0** | **57672,0** | **59979,0** | **62378** | **64873,0** | **67468,0** | **383943,0** |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа» (всего), в том числе: | 871 0703 0440300590 600 | 71573,0 | 57672,0 | 59979,0 | 62378 | 64873,0 | 67468,0 | 383943,0 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 71573,0 | 57672,0 | 59979,0 | 62378 | 64873,0 | 67468,0 | 383943,0 |
| **-** внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Софинансирование строительства (реконструкции) и капитального ремонта» (всего), в том числе: | 871 0703 0430140120 600 | 34648,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34648,0 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 34648,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34648,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **-** внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение  
к паспорту комплекса процессных мероприятий  
"Развитие дополнительного образования детей"**

**План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Задача 1 « Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа» | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа" ежегодно | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.1.1.К 1. | Контрольная точка «Осуществлено финансирование обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) округа» | 31.12 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение софинансирования строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципального учреждения дополнительного образования» | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение софинансирования строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципального учреждения дополнительного образования» в 2025 году реализации | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.2.1.К1. | Контрольная точка «Осуществлено софинансирование обеспечения строительства (реконструкции) и капитального ремонта муниципального учреждения дополнительного образования» | 31.12 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |

**VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 4)**

1. **Общее положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа ( Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования) |
| Связь с муниципальной программой | Развитие образования Валуйского муниципального округа |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1 «Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том, числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей охваченных организованным отдыха и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Прогрессирующий | ГП | Процент | 24,0 | 2023 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | Управление образование администрации Валуйского муниципального округа |
| 2 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 34,0 | 2023 | 34,0 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | Управление образование администрации Валуйского муниципального округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | **Задача 1 «Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей охваченных организованным отдыха и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24,5 |
| 1.2. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 34,0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4**

| **№** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача 1 «Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Оказание услуг (выполнение работ) | Человек | 1888 | 2023 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
| 1.1.1. | Обеспечение условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в образовательных организациях области, в возрасте до 18 лет. | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях с дневным пребыванием детей» | Оказание услуг (выполнение работ) | Человек | 0 | 2023 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | 2908 | Доля детей охваченных организованным отдыха и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| 1.2.1. | Обеспечение условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях дневным пребыванием детей. | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях стационарного (санаторного) типа» | Оказание услуг (выполнение работ) | Человек | 45 | 2023 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | Доля детей охваченных организованным отдыха и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| 1.3.1. | Обеспечение условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях (стационарного) типа | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Организация занятости детей и подростков в каникулярное время» | Оказание услуг (выполнение работ) | Человек | 2035 | 2023 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | Доля детей охваченных организованным отдыха и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| 1.4.1. | Обеспечение условий для организации занятости детей и подростков в каникулярное время | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **04404** | **20223,80** | **8 858,40** | **9 148,40** | **9 449,40** | **9 763,40** | **10 089,40** | **67 532,80** |  |
| **-межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **1542,8** | **1604,4** | **1604,4** | **1604,4** | **1604,4** | **1604,4** | **9564,8** |  |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | **18681,00** | **7 254,00** | **7 544,00** | **7 845,00** | **8 159,00** | **8 485,00** | **57 968,00** |  |
| **- внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (всего), в том числе: | **871 0709 0440470650 600**  **871 0709 0440420650 600** | 2616,8 | 1604,4 | 1604,4 | 1604,4 | 1604,4 | 1604,4 | 10638,80 |  |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 1542,8 | 1604,4 | 1604,4 | 1604,4 | 1604,4 | 1604,4 | 9564,8 |  |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 1074,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1074,0 |  |
| **-** внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях с дневным пребыванием детей» **(**всего), в том числе: | **871 0709 0440420650 600** | 7417,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7417,0 |  |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 7417,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7417,0 |  |
| **-** внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях стационарного (санаторного) типа»(всего), в том числе: | **871 0709 0440420650 200** | 4267,0 | 1331,0 | 1384,0 | 1439,0 | 1497,0 | 1557, | 11475,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 4267,0 | 1331,0 | 1384,0 | 1439,0 | 1497,0 | 1557, | 11475,0 |  |
| **-** внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Организация занятости детей и подростков в каникулярное время» (всего), в том числе: | **871 0709 0440429990 600** | 5923,0 | 5923,0 | 6160,0 | 6406,0 | 6862,0 | 6928,0 | 38002,0 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 5923,0 | 5923,0 | 6160,0 | 6406,0 | 6862,0 | 6928,0 | 38002,0 |
| **-** внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение  
к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий**

| **N п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Задача «Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"** | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», ежегодно | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 11.1.К.1. | Контрольная точка «Обеспечены мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | 31.12 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Информационная справка |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях с дневным пребыванием детей» | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях с дневным пребыванием детей», в 2025 году реализации | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «Обеспечены мероприятия по проведение оздоровительной кампании детей и подростков в учреждениях дневным пребыванием детей» | 31.12 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Информационная справка |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях стационарного (санаторного) типа» | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях стационарного (санаторного) типа», ежегодно | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка «Обеспечены мероприятия по оздоровительной кампании детей в загородных учреждениях (стационарного) типа» | 31.12 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Информационная справка |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Организация занятости детей и подростков в каникулярное время» | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) «Организация занятости детей и подростков в каникулярное время» ежегодно | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.4.1.К.1 | Контрольная точка «Обеспечены мероприятия по организации занятости детей и подростков в каникулярное время» | 31.12 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Информационная справка |

**VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие молодежной политики в Валуйском муниципальном округе»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 5)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа (Безгодков Иван Викторович – начальник управленияфизической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа) |
| Связь с муниципальной программой | Развитие образования Валуйского муниципального округа |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов | П | МП | Человек | 32 | 2023 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Управление физической культуры,спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченной в проектную деятельность, от общей численности молодежи | П | МП | Процент | 1,7 | 2023 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | Управление физической культуры,спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.3. | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность | П | МП | Проценты | 11,5 | 2023 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | Управление физической культуры,спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |

1. **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | **март** | апрель | май | **июнь** | июль | август | **сентябрь** | октябрь | ноябрь |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченной в проектную деятельность, от общей численности молодежи | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 |
| 1.3. | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача 1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 5 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов |
| 1.1.1. | Реализация мероприятия предусматривает организацию и работу двух студенческих трудовых отрядов на территории Валуйского муниципального округа за счет средств бюджета Валуйского муниципального округа. | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  «Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1607 | 2023 | 1668 | 1801 | 1956 | 1948 | 1960 | 2094 | Доля молодежи, вовлеченной в проектную деятельность, от общей численности молодежи.  Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность |
| 2.1.1. | Реализация мероприятия предусматривает вручение премий для молодежи по четырем номинациям за счет средств бюджета Валуйского муниципального округа (проведение ежегодного конкурса на соискание премии главы администрации Валуйского муниципального округа для молодежи, проведение волонтерских акций согласно календарного плана). | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Мероприятие (результат)  «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 25 | 2023 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов  Доля молодежи, вовлеченной в проектную деятельность, от общей численности молодежи.  Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность |
| 3.1.1. | Реализация мероприятия предусматривает проведение мероприятий по четырём направлениям (творческое, консультативное, образовательное, коммуникативное) за счет средств бюджета Валуйского муниципального округа | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** |  | 3108,0 | 2218,0 | 2307,0 | 2400,00 | 2496,0 | 2596,0 | 15125 |
| **- межбюджетные трансферты из областного федерального бюджетов (справочно)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | 3108,0 | 2218,0 | 2307,0 | 2400,00 | 2496,0 | 2596,0 | 15125 |
| **-внебюджетные источники** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» (всего), в том числе: | **874 0707 0440529990 600** | 857,0 | 638,0 | 664,0 | 691,0 | 719,0 | 748,0,0 | 4317,0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 857,0 | 638,0 | 664,0 | 691,0 | 719,0 | 748,0,0 | 4317,0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры » (всего), в том числе: | **874 0707 0440529990 600** | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)» (всего), в том числе: | **874 0707 0440500590 600** | 1978,0 | 1580,0 | 1643,0 | 1709,0 | 1777,0 | 1848,0 | 10535,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 1978,0 | 1580,0 | 1643,0 | 1709,0 | 1777,0 | 1848,0 | 10535,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | **-** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие молодежной политики в Валуйском**

**муниципальном округе»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Задача 1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность » | - | Шепелева Ирина Анатольевна – начальник отдела по уделам молодежи управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» ежегодно | - | Шепелева Ирина Анатольевна – начальник отдела по уделам молодежи управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 30.10. | Колоскова Елена Викторовна – главный бухгалтер управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | План – график закупок |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 12.11. | Колоскова Елена Викторовна – главный бухгалтер управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Реестр контактов |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 23.11. | Колоскова Елена Викторовна – главный бухгалтер управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Акт выполненных работ (услуг) |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» | 30.11. | Шепелева Ирина Анатольевна – начальник отдела по уделам молодежи управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» ежегодно | - | Шепелева Ирина Анатольевна – начальник отдела по уделам молодежи управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 30.10. | Колоскова Елена Викторовна – главный бухгалтер управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | План – график закупок |
| 1.2.2.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 12.11. | Колоскова Елена Викторовна – главный бухгалтер управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Реестр контрактов |
| 1.2.3.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 23.11. | Колоскова Елена Викторовна – главный бухгалтер управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Акт выполненных работ (услуг) |
| 1.2.4.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.11. | Колоскова Елена Викторовна – главный бухгалтер управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | - | Щербина Татьяна Геннадиевна- директор МУК «Центр молодежных инициатив» | - |
| 3.3.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по четырем направлениям» ежегодно | - | Щербина Татьяна Геннадиевна- директор МУК «Центр молодежных инициатив» | - |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 30.10. | Колоскова Елена Викторовна – главный бухгалтер управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | План – график закупок |
| 1.3.2.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 12.11. | Колоскова Елена Викторовна – главный бухгалтер управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Реестр контрактов |
| 1.3.3.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 23.11. | Колоскова Елена Викторовна – главный бухгалтер управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Акт выполненных работ (услуг) |
| 1.3.4.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.11. | Колоскова Елена Викторовна – главный бухгалтер управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа | Платежное поручение |

**VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**"Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования округа"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 6)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа (Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования) |
| Связь с муниципальной программой | Развитие образования Валуйского муниципального округа |

| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 6** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Задача 1"Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы | Прогрессирующий | МП | Процент | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа |
| 2 | Численность детей, испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, получивших специализированную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | Прогрессирующий | КПМ | Человек | 15 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа |
| 3 | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилищную площадь с отоплением и освещение от общего количества педагогических работников, претендующих на указанное право | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа |
| 4 | Доля детей, получающих стипендию и выплаты главы администрации Валуйского муниципального округа | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа |
| 5 | Доля граждан заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования педагогического профиля | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 15 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплексапроцессных мероприятий 6

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя[[5]](#footnote-6)** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Задача "Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы | КПМ | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 95 |
| 3 | Численность детей, испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, получивших специализированную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | КПМ | Человек | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12 |
| 4 | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилищную площадь с отоплением и освещение от общего количества педагогических работников, претендующих на указанное право | КПМ | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 |
| 5 | Доля детей, получающих стипендию и выплаты главы администрации Валуйского муниципального округа | КПМ | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 |
| 6 | Доля граждан заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования педагогического профиля | КПМ | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 6

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | | **Тип мероприятия (результата)[[6]](#footnote-7)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Базовое значение** | | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | | | **2030** | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | | **12** | | **13** |
| 1. | **Задача 1."Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | | Осуществление текущей деятельности | Единица | | 1 | 2023 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы |
| 1.1.1 | Обеспечение стабильного функционирования органов местного самоуправления Валуйского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций округа» | | Осуществление текущей деятельности | Единица | | 30 | 2023 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | 30 | | Численность детей, испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, получивших специализированную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь |
| 1.2.1. | Обеспечение стабильного функционирования сферы образования, соблюдение норм российского законодательства и законодательства Белгородской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов государственной власти в области реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки отдельных работников муниципальных образовательных организаций, проживающих в сельских населенных пунктах» | Выплаты физическим лицам | | Человек | 652 | | 2023 | | 658 | 658 | 658 | 658 | | 658 | | 658 | | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления образования, претендующих на указанное право |
| 1.3.1. | Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в части оплаты жилья, отопления и освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки одаренных детей образовательных организаций округа» | | Выплаты физическим лицам | Человек | | 20 | 2023 | | 20 | 20 | 20 | 20 | | | 20 | | 20 | Доля детей, получающих стипендию и выплаты главы администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.4.1. | Социальная поддержка одаренных и талантливых детей Валуйского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Поддержка граждан заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования педагогического профиля» | | Выплаты физическим лицам | Человек | | 3 | 2023 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | Доля граждан заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования педагогического профиля |
| 1.5.1. | Выплаты студентам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования педагогического профиля | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 6**

| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **04406** | **80656,30** | **66957,80** | **68810,80** | **70 737,80** | **72 741,80** | **74 826,80** | **434 731,30** |  |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно)** | **19849,3** | **20638,8** | **20638,8** | **20638,8** | **20638,8** | **20638,8** | **123043,3** |  |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | **60807,0** | **46319,0** | **48 172,0** | **50 099,00** | **52 103,00** | **54 188,00** | **311 688,00** |  |
| **-внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций органов местного самоуправления» (всего), в том числе: | **871 0709 0440600190 100**  **871 0709 0440600190 200**  **871 0709 0440600190 300**  **871 0709 0440600190 800** | 8732,0 | 6145,0 | 6391,0 | 6647,0 | 6913,0 | 7190,0 | 42018,00 |  |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 8732,0 | 6145,0 | 6391,0 | 6647,0 | 6913,0 | 7190,0 | 42018,00 |  |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций округа» (всего), в том числе: | **871 0709 0440600290 100**  **871 0709 0440600290 200**  **871 0709 0440600290 300**  **871 0709 0440600290 800** | 51844,0 | 40174,0 | 41781,00 | 43452,00 | 45190,00 | 46998,00 | 269439,00 |  |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 51844,0 | 40174,0 | 41781,00 | 43452,00 | 45190,00 | 46998,00 | 269439,00 |  |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах» (всего), в том числе: | **871 1003 0440673220 100**  **871 1003 0440673220 300**  **871 1003 0440613220 100** | 19860,30 | 20638,80 | 20638,80 | 20 638,80 | 20 638,80 | 20 638,80 | 123 054,30 |  |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 19860,3 | 20638,8 | 20638,8 | 20638,8 | 20638,8 | 20638,8 | 123043,3 |  |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 11,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,00 |  |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей» (всего), в том числе: | **871 0709 0440612230 300** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Мероприятия в рамках поддержки обучающихся» (всего), в том числе: | **871 0709 0440612240 300** | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Валуйского муниципального округа | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий   
"Обеспечение реализации муниципальной программы   
в сфере образования округа"**

Планреализации комплекса процессныхмероприятий

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день.месяц)** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование органа (структурного подразделения, организации)** | **Вид подтверждающего документа[[7]](#footnote-8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Задача "Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами"** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) " Обеспечение функций органов местного самоуправления» | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение функций органов местного самоуправления» ", ежегодно | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.1.1.К1 | Контрольная точка «Обеспечена функция органов местного самоуправления» | 30.12. | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Информационная справка |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций округа» | X | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций округа» ежегодно | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций округа | 30.12. | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Информационная справка |
| 1.3 | Мероприятия (результат) «Предоставление мер социальной поддержки отдельных работников муниципальных образовательных организаций, проживающих в сельских населенных пунктах» | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.3.1 | Мероприятия (результат) «Предоставление мер социальной поддержки отдельных работников муниципальных образовательных организаций, проживающих в сельских населенных пунктах» ежегодно | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.3.1 К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки» | 25.01 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.3.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 25.12 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.4. | Мероприятия (результат) «Выплаты одаренным детям главы администрации Валуйского муниципального округа» | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.4.1 | Мероприятия (результат) «Выплаты одаренным детям главы администрации Валуйского муниципального округа» в 2025 году реализации | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.4.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки» | 25.01 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.4.1.К.2. | Контрольная точка «Осуществлены выплаты одаренным детям главы администрации Валуйского муниципального округа» | 25.12 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.5. | Мероприятия (результат) Поддержка граждан, заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования педагогического профиля | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.5.1 | Мероприятия (результат) «Поддержка граждан, заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования педагогического профиля» в 2025 году реализации | Х | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.5.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки» | 25.01 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.5.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 25.12 | Жукова Светлана Ивановна - начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1**  **к муниципальной программе**  **Валуйского муниципального округа**  **«Развития образования**  **Валуйского муниципального округа»** |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы (комплексной программы) Валуйского муниципального округа

| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Характеристика планируемой динамики показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | ДДО (1,5 - 3) = (А / В) x 100%, где:  ДДО (1,5 - 3) - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  А - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование  В - сумма численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование, и детей данного возраста, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование | Данные информационной системы ФГИС ДДО | - | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | - | Ежегодно до 10 февраля |
| Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | ДДО (3 - 7) = (А / В) x 100%, где:  ДДО (3 - 7) - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет,  А - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование,  В - сумма численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, и детей данного возраста, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование | Данные информационной системы ФГИС ДДО | - | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | - | Ежегодно до 10 февраля |
| Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году |
| 3. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | П = (А / В) x 100%, где:  П - доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением;  А - численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением;  В - общая численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования. Данные формы федерального статистического наблюдения N ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования". | Численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Ведомственный мониторинг. Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1. | - | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | - | Ежегодно до 10 февраля |
| Общая численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования | Ведомственный мониторинг Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1. |
| 4. | Доля детей в возрасте до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | D = К / КО x 100%, где:  D - доля обучающихся, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам;  К - количество детей, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам всех направленностей;  Ко - количество общей численности детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, умножается на 100 | Определяется отношением количества детей, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам всех направленностей к общей численности детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам | АИС Навигатор | - | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | - | Ежегодно до 10 февраля |
| 5. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | N = (А / В) x 100%, где:  N - доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;  A - количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;  B - общее количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет.  Данные министерства образования Белгородской области, министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, министерства здравоохранения Белгородской области, органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Белгородской области | Определяется отношением количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, к общему количеству детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Ведомственный мониторинг | - | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | - | Ежегодно до 10 февраля |
| 6. | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Fцос = (X / Y) x 100%, где:  Fцос –, уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм процент;  X – число достигнутых показателей муниципальной программы, единиц;  Y - общее число показателей муниципальной программы | Число достигнутых показателей муниципальной программы | Административная информация | - | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | - | Ежегодно до 10 февраля |
| Общее число показателей муниципальной программы |
| Общее количество обучающихся на всех уровнях общего образования в соответствии с формой № ОО-1 |
| 7. | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов. | Единица | Прогрессирующий | Ежегодно | - | - | Единый реестр МООО «РСО» | - | Росстат | Приказ Росстата от 21 августа 2023 года №402 « Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральным агентством по делам молодежи федерального статистического наблюдения в сфере молодежной политики» | До 15 года, следующего за отчетным |
| 8. | Доля молодежи, вовлеченной в проектную деятельность, от общей численности молодежи. | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно | Dр=Mp/Qm \*100, где  Dр- доля молодежи, вовлеченной в проектную деятельность, от общей численности молодежи,  Mp-численность молодежи от 14 до 35 лет, принимавших участие в грантовых конкурсах,  Qm- общая численность молодежи от 14 до 35 лет | Определяется отношением количества молодежи, принявших участие в грантовом конкурсе, к общему количеству молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | Информационная система АИС «Молодежь России. Росмолодежь. Гранты» | - | Росстат | Приказ Росстата от 21 августа 2023 года №402 « Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральным агентством по делам молодежи федерального статистического наблюдения в сфере молодежной политики» | До 15 года, следующего за отчетным |
| 9. | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно | Dmv=Mmv/Qm \*100, где  Dmv- доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность,  Mp-численность молодежи от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятиях волонтерской направленности ,  Qm- общая численность молодежи от 14 до 35 лет | Определяется отношением количества молодежи, принявших участие в мероприятиях волонтерской направленности, к общему количеству молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | Информационная система АИС «Добро.РФ» | - | Росстат | Приказ Росстата от 21 августа 2023 года №402 « Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральным агентством по делам молодежи федерального статистического наблюдения в сфере молодежной политики» | До 15 года, следующего за отчетным |

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)
4. [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#footnote-ref-6)
6. [↑](#footnote-ref-7)
7. [↑](#footnote-ref-8)