Сводный годовой доклад

«О ходе реализации муниципальных программ Валуйского городского округа  и оценке их эффективности по итогам 2018 года»

В 2018 году в Валуйском городском действовало 13 муниципальных программ.

Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития, установленных Стратегией социально-экономического развития Валуйского городского округа, а также учитывает положения государственных программ Белгородской области.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Валуйского городского округа, утвержденным постановлением администрации Валуйского городского округа  от 04.02.2019 года № 103  управлением экономического развития администрации Валуйского городского округа проводится мониторинг реализации и оценка эффективности муниципальных программ.

Мониторинг муниципальных программ осуществлялся на основании представленных отчетов ответственными исполнителями по итогам работы за каждый квартал, оценка эффективности муниципальных программ – по итогам  работы за 2018 год.

В 2018 году мониторинг охватывал 13 муниципальных программ, включающих 35 подпрограмм.

Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности муниципальных программ осуществляются на основании критериев, их весовых значений и балльных оценок.

В соответствии с утвержденным Порядком критериями оценки эффективности являются:

1. Достижение целевых показателей.

2.Освоение бюджетных средств.

3. Реализация проектов.

Весовой коэффициент достижения целевых показателей равен 0,65 за 1 балл, освоения бюджетных средств -  0,2 за 1 балл, реализация проектов 0,15 за 1 балл.

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы:

- если итоговая оценка составляет менее 3 баллов -  муниципальная программа реализуется неэффективно;

- если итоговая оценка составляет от 3 до 6 баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

- если итоговая оценка составляет 6 баллов и более – муниципальная программа  реализуется эффективно.

По итогам анализа из 312 показателей 82% показателей достигнуты в полном объеме, остальные выполнены с отклонениями от плана. Полностью достигнуты планируемые значения по таким муниципальным программам, как:

-Развитие кадровой политики Валуйского городского округа;

- Развитие образования Валуйского городского округа;

-Повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципального района;

- Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе;

- Патриотическое воспитание граждан Валуйского городского округа;

- Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа;

- Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Валуйском городском округе.

По данным годовых отчётов за 2018 год финансирование программ достигло 1801,20 млн. рублей и составило 96,0% к плану. (1875,49 млн. рублей).

Планируемая часть расходов федерального бюджета составляла 181,32 млн. рублей (или 9,7 % в общем объеме финансирования), областного бюджета – 897,19 млн. рублей (47,8%), бюджет городского округа – 636,18 млн. рублей (33,9%), иных источников – 160,8 млн. рублей (8,6%).

Фактически в 2018 году освоено средств федерального бюджета – 183,19 млн. рублей (101,0% от плана на 2018 год), областного бюджета – 872,17 млн. рублей (97,2%), бюджет городского округа  – 624,15  млн. рублей (или 98,1%), иных средств – 121,7 млн. (75,7 процентов).

На 1 рубль бюджета городского округа было привлечено 1,40 рублей областных средств, 0,29 рублей федеральных средств и 0,19 рублей внебюджетных средств.

Объём средств, выделенных на реализацию муниципальных программ за счёт всех источников финансирования, в расчёте на одного жителя городского округа составил около 27,4 тыс. рублей.

Наибольший объем финансирования получили муниципальные программы социальной сферы:

-Развитие образования Валуйского городского округа – 975,58 млн. рублей;

-Социальная поддержка граждан в Валуйском городском округе – 320,26 млн. рублей;

-Развитие культуры и искусства  Валуйского городского округа -154,75 млн. рублей;

Больше всего федеральных средств привлечено по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в Валуйском городском округе – 117,5 млн. рублей, а областных средств по муниципальной программе «Развитие образования Валуйского городского округа – 611,19 млн. рублей.

Значительное привлечение внебюджетных источников осуществлялось по программам: «Развитие сельского хозяйства, рыбоводства и водохозяйственного комплекса на территории Валуйского городского округа» - 45,76 млн.рублей, «Развитие образования Валуйского городского округа» – 35,1 млн. рублей, «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа» – 31,1 млн. рублей.

Остановимся на результатах проведенной оценки эффективности муниципальных программ. Все муниципальные программы по  итогам 2018 года реализовывались эффективно.

Максимальное количество баллов (10 баллов) достигнуто по следующим программам:

- «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе»;

- «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Валуйском городском округе».

9,56 баллов  достигнуто по программе «Социальная поддержка граждан в Валуйском городском округе», из них по целевым показателям достигнуто – 6,5 баллов, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов 1,45 баллов.

9,5 баллов достигнуто по муниципальной программе «Развитие образования Валуйского городского округа». По целевым показателям достигнуто – 6,5 баллов, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов 1,4 баллов.

9,4 баллов достигнуто по муниципальной программе «Патриотическое воспитание граждан Валуйского городского округа». По целевым показателям достигнуто – 6,5 баллов, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов 0,9 баллов.

9,0 баллов достигнуто по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей  Валуйского городского округа». По целевым показателям достигнуто – 6,0 баллов, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов 1 балл.

8,9 баллов достигнуто по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства  Валуйского городского округа», из них по целевым показателям достигнуто – 6,5 баллов, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов 0,8 баллов.

8,65 баллов  достигнуто по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа». По целевым показателям достигнуто – 6,5 баллов, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов 0,15 баллов.

8,6 баллов достигнуто по муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Валуйского городского округа», из них по целевым показателям достигнуто – 5,1 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов 1,5 баллов.

8,5 баллов достигнуто по муниципальной программе «Развитие кадровой политики Валуйского городского округа». По целевым показателям достигнуто – 6,5 баллов, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации         проектов 0 баллов.

8,5 баллов достигнуто по муниципальной программе «Повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район". По целевым показателям достигнуто – 6,5 баллов, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов 0 баллов.

8,0 баллов достигнуто по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства, рыбоводства и водохозяйственного комплекса на территории Валуйского городского округа», из них  по целевым показателям достигнуто – 5,9 баллов, по освоению денежных средств – 1 балл, по реализации проектов 1,1 баллов.

Наименьшее количество баллов – 6,9 достигнуто по муниципальной программе «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского городского округа». По целевым показателям достигнуто – 5,3 баллов, по освоению бюджетных средств – 1,6 баллов, по реализации           проектов 0 баллов.