- Сводный годовой доклад

- «О ходе реализации муниципальных программ Валуйского городского округа  и оценке их эффективности по итогам 2019 года»

В 2019 году в Валуйском городском округе действовало 13 муниципальных программ.

Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития, установленных Стратегией социально-экономического развития Валуйского городского округа, а также учитывает положения государственных программ Белгородской области.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Валуйского городского округа, утвержденным постановлением администрации Валуйского городского округа  от 04.02.2019 года № 103  управлением экономического развития администрации Валуйского городского округа проводится мониторинг реализации и оценка эффективности муниципальных программ.

Мониторинг муниципальных программ осуществлялся на основании представленных отчетов ответственными исполнителями по итогам работы за каждый квартал, оценка эффективности муниципальных программ – по итогам  работы за 2019 год.

В 2019 году мониторинг охватывал 13 муниципальных программ, включающих 38 подпрограмм.

Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности муниципальных программ осуществляются на основании критериев, их весовых значений и балльных оценок.

В соответствии с утвержденным Порядком критериями оценки эффективности являются:

1. Достижение целевых показателей.

2.Освоение бюджетных средств.

3. Реализация проектов.

Весовой коэффициент достижения целевых показателей равен 0,65 за 1 балл, освоения бюджетных средств -  0,2 за 1 балл, реализация проектов 0,15 за 1 балл.

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы:

- если итоговая оценка составляет менее 3 баллов -  муниципальная программа реализуется неэффективно;

- если итоговая оценка составляет от 3 до 6 баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

- если итоговая оценка составляет 6 баллов и более – муниципальная программа  реализуется эффективно.

По итогам анализа из 375 показателей 83% показателей достигнуты в полном объеме, остальные выполнены с отклонениями от плана. Полностью достигнуты планируемые значения по таким муниципальным программам, как:

-Развитие кадровой политики Валуйского городского округа;

- Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе;

- Патриотическое воспитание граждан Валуйского городского округа;

- Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа;

- Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Валуйском городском округе;

- Поддержка и развитие форм общественного самоуправления и активности населения на территории Валуйского городского округа.

По данным годовых отчётов за 2019 год финансирование программ достигло 2072,7 млн. рублей и составило 98,0% к плану. (2115,6 млн. рублей).

Планируемая часть расходов федерального бюджета составляла 128,37 млн. рублей (или 6,1 % в общем объеме финансирования), областного бюджета – 1102,3 млн. рублей (52,1%), бюджет городского округа – 782,1 млн. рублей (36,9%), иных источников – 104,3 млн. рублей (4,9%).

Фактически в 2019 году освоено средств федерального бюджета – 127,28 млн. рублей (99,10% от плана на 2019 год), областного бюджета – 1059,87 млн. рублей (96,2%), бюджет городского округа  – 782,5  млн. рублей (или 100%), иных средств – 104,6 млн. (100,3 процента).

На 1 рубль бюджета городского округа было привлечено 1,35 рублей областных средств, 0,16 рублей федеральных средств и 0,13 рублей внебюджетных средств.

Объём средств, выделенных на реализацию муниципальных программ за счёт всех источников финансирования, в расчёте на одного жителя городского округа составил около 31,7 тыс. рублей.

Наибольший объем финансирования получили следующие муниципальные программы:

-Развитие образования Валуйского городского округа – 1031,07 млн. рублей;

-Социальная поддержка граждан в Валуйском городском округе – 332,27 млн. рублей;

- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей  Валуйского городского округа – 215,0 млн. рублей;

-Развитие культуры и искусства  Валуйского городского округа -172,42 млн. рублей.

Больше всего федеральных средств привлечено по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в Валуйском городском округе» – 111,4 млн. рублей, а областных средств по муниципальной программе «Развитие образования Валуйского городского округа» – 639,25 млн. рублей.

Значительное привлечение внебюджетных источников осуществлялось по программам: «Развитие сельского хозяйства, рыбоводства и водохозяйственного комплекса на территории Валуйского городского округа» - 61,3 млн.рублей, «Развитие образования Валуйского городского округа» – 36,25 млн. рублей.

Остановимся на результатах проведенной оценки эффективности муниципальных программ:

1. Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Валуйском городском округе. Программа реализуется эффективно. В целом по программе достигнуто максимально 10 баллов.

2. Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе. Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов - 1,5 балла. Итого в целом по программе – 9,6 балла.

3. Социальная поддержка граждан в Валуйском городском округе.

Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто  6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов  -1,5 балла. Итого в целом по программе – 9,6 балла.

4. Развитие сельского хозяйства, рыбоводства и водохозяйственного комплекса на территории Валуйского городского округа.

Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов 1 балл. Итого в целом по программе – 9,5 балла.

Исключение составляет подпрограмма 4 «Развитие водохозяйственного комплекса» - при  освоении бюджета на 100 %, из 3  показателей 2 не освоены, 1  освоен на 100%,  данная подпрограмма не содержит проекты, поэтому  балл по реализации проектов  равен нулю.  Итоговый балл по подпрограмме составляет 4,15 балла – эффективность реализации подпрограммы низкая.

5. Поддержка и развитие форм общественного самоуправления и активности населения на территории Валуйского городского округа. Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов - 0,9 балла. Итого в целом по программе – 9,4 балла.

6. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей  Валуйского городского округа.

Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто  6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов -1,3 балла.  Итого в целом по программе – 9,4 балла.

7. Развитие культуры и искусства  Валуйского городского округа.

Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто  6,5 балла по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов - 0,89 балла. Итого в целом по программе – 9,39 балла.

8. Развитие образования Валуйского городского округа.

Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто  6,36 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов -1,42 балла. Итого в целом по программе – 9,38 балла.

9. Патриотическое воспитание граждан Валуйского городского округа. Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов - 0 баллов. Итого в целом по программе – 8,5 балла.

10. Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского городского округа.

Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто  6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов - 0 баллов.  Итого в целом по программе – 8,5 балла.

11. Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа. Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов - 0 баллов. Итого в целом по программе – 8,5 балла.

12. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Валуйского городского округа.

Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто 4,7 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов  -1,5 балла. Итого в целом по программе – 8,2 балла.

Исключение составляют следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность и защита населения» - при  освоении бюджета на 100 %, из 5  показателей 2 не освоены, 3 освоены на 100%,  данная подпрограмма не содержит проекты, поэтому  балл по реализации проектов  равен нулю.  Итоговый балл по подпрограмме составляет 5,9 балла – эффективность реализации подпрограммы низкая;

- подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - при  освоении бюджета на 100 %, из 3  показателей 2 не освоены, 1 освоен на 100%,  данная подпрограмма  содержит только проекты, завершенные в отчетном году (0,9 балла).  Итоговый балл по подпрограмме составляет 5,1 балла – эффективность реализации подпрограммы низкая.

13. Развитие кадровой политики Валуйского городского округа.

Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто  6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов - 0 баллов. Итого в целом по программе – 8,1 балла.