- Сводный годовой доклад

- «О ходе реализации  и оценке эффективности муниципальных программ Валуйского городского округа по итогам 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года №172-ФЗ и Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Валуйского городского округа  от 4 февраля 2019 года № 104, в округе реализуются 13 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития, установленных Стратегией социально-экономического развития Валуйского городского округа, а также учитывает положения государственных программ Белгородской области.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона №172-ФЗ управлением экономического развития совместно с ответственными исполнителями муниципальных программ по итогам 2020 года подготовлен ежегодный сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности программ.

Общий объём финансирования программ составил 2184,5 млн. рублей (2019г. – 2072,7 млн. рублей). Из них:

- 263,6 млн. рублей освоено из федерального бюджета, что в 2 раза больше, уровня 2019 года (в 2019г. – 127,2 млн.рублей). Уровень освоения федеральных средств составил 94,6% (план  - 278,6 млн.рублей).  Из 263,6 млн.рублей 172,8 млн.рублей освоено по программе «Социальная поддержка граждан Валуйского городского округа»;

- 1108,4 млн. рублей освоено из областного бюджета, что на 48,5 млн.рублей больше, чем в 2019 году (в 2019 г. – 1059,9 млн.рублей). Уровень освоения составил 97% (план – 1142,6 млн.рублей). Из 1108,4 млн.рублей 665,8 млн.рублей освоено по программе «Развитие образования Валуйского городского округа»;

- 719,6 млн. рублей освоено из средств местного бюджета, что на 62,9 млн. рублей меньше уровня 2019 года (2019 г. – 782,5 млн.рублей). Из них 335,3 млн.рублей освоено по программе «Развитие образования Валуйского городского округа». Уровень освоения средств местного бюджета составил 99,1 процент.

Освоение в 2020 году иных источников составило  92,9 млн.рублей или 103,5% от плана(89,7 млн.рублей).

Наибольший объем финансирования получили следующие муниципальные программы:

-Развитие образования Валуйского городского округа – 1039,9 млн. рублей;

-Социальная поддержка граждан в Валуйском городском округе – 417,8 млн. рублей;

-Развитие культуры и искусства  Валуйского городского округа -242,1 млн. рублей.

- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей  Валуйского городского округа – 163,0 млн. рублей.

Оценка эффективности осуществлялась по 3 критериям:

- Освоение бюджетных средств.

- Достижение целевых показателей.

- Реализация проектов.

По результатам мониторинга 375 показателей муниципальных программ выявлено, что 85,3% из них достигнуты в полном объеме (с 100% выполнением показателей), 14,7% – с отклонениями от плана.

В планы реализации муниципальных программ в 2020 году были включены 69 проектов, реализующихся в рамках проектного управления, из них 48 завершены в отчетном году.

Из 13 муниципальных программ 11 содержат подпрограммы. Из 40 подпрограмм в 24 подпрограммах и 1 программе без подпрограмм проекты отсутствовали, поэтому оценка эффективности этих подпрограмм и программы снижена по данному критерию.

Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных в соответствии с нормативной правовой базой  свидетельствуют, что в 2020 году все программы реализовывались эффективно с бальными оценками в диапазоне значений от 7,51 до 9,9 баллов:

1.Развитие сельского хозяйства, рыбоводства и водохозяйственного комплекса на территории Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто 6,37 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов 1,5 балл. Итого в целом по программе – 9,87 балла.

2. Развитие образования Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто  6,42 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов -1,42 балла. Итого в целом по программе – 9,44 балла.

3. Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе. По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов – 0,9 балла. Итого в целом по программе – 9,4 балла.

4. Поддержка и развитие форм общественного самоуправления и активности населения на территории Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов – 0,9 балла. Итого в целом по программе – 9,4 балла.

5.Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Валуйском городском округе.

По целевым показателям достигнуто 6,24 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов – 0,9 балла. Итого в целом по программе – 9,14 балла.

6. Социальная поддержка граждан в Валуйском городском округе.

По целевым показателям достигнуто  5,9 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов  -1,5 балла. Итого в целом по программе – 9,0 баллов.

7. Патриотическое воспитание граждан Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов - 0 баллов. Итого в целом по программе – 8,5 балла.

8. Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто  6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов - 0 баллов.  Итого в целом по программе – 8,1 балла.

9. Развитие кадровой политики Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто  6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов - 0 баллов.  Итого в целом по программе – 8,1 балла.

10. Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов - 0 баллов. Итого в целом по программе – 8,1 балла.

11. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей  Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто  5,9 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов -0,45 балла.  Итого в целом по программе – 7,95 балла.

12.  Развитие культуры и искусства  Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто  4,87 балла по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов - 0,9 балла. Итого в целом по программе – 7,77 балла.

13.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто 4,62 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов  -1,29 балла. Итого в целом по программе – 7,51 балла.