- Сводный годовой доклад

- «О ходе реализации  и оценке эффективности муниципальных программ Валуйского городского округа по итогам 2022 года»

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года №172-ФЗ и Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Валуйского городского округа от 4 февраля 2019 года № 104, в округе реализуются 13 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития, установленных Стратегией социально-экономического развития Валуйского городского округа, а также учитывает положения государственных программ Белгородской области.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона №172 управлением экономического развития совместно с ответственными исполнителями муниципальных программ по итогам 2022 года подготовлен ежегодный сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности программ.

Общий объём финансирования программ составил 3078,7 млн рублей   (2021 г. – 2631,1млн рублей). Из них:

-358,1 млн рублей освоено из федерального бюджета, что на 71,8 млн рублей больше, чем в 2021 году (в 2021 г. – 286,3 млн рублей). Уровень освоения федеральных средств составил 94 % (план - 381,0 млн рублей);

- 1720,0 млн рублей освоено из областного бюджета, что на 288,0 млн рублей больше, чем в 2021 году (в 2021 г. – 1432,0 млн рублей). Уровень освоения составил 99% (план – 1743,0 млн рублей);

- 957,9 млн рублей освоено из средств местного бюджета, что на 126,4 млн рублей больше уровня 2021 года (2021 г. – 831,5 млн рублей). Уровень освоения средств местного бюджета составил 98,3 процента.

Освоение в 2022 году иных источников составило 42,8 млн рублей или 100,2% от плана (42,7 млн рублей).

Наибольший объем финансирования получили следующие муниципальные программы:

-Развитие образования Валуйского городского округа – 1691,8 млн рублей;

-Социальная поддержка граждан в Валуйском городском округе – 383,5 млн   рублей;

-Развитие культуры и искусства Валуйского городского округа -252,6 млн рублей.

- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Валуйского городского округа – 244,2 млн рублей;

- Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского городского округа – 241,5 млн рублей.

Оценка эффективности осуществлялась по 3 критериям:

- Освоение бюджетных средств.

- Достижение целевых показателей.

- Реализация проектов.

По результатам мониторинга 382 показателей муниципальных программ выявлено, что 87,7% из них достигнуты в полном объеме (с 100% выполнением показателей), 12,3% – с отклонениями от плана.

В планы реализации муниципальных программ в 2022 году было включено 62 проекта, реализующихся в рамках проектного управления, из них - 37 завершены в отчетном году.

Из 13 муниципальных программ в 5 программах («Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Валуйского городского округа», «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского городского округа»,  «Развитие кадровой политики Валуйского городского округа», «Патриотическое воспитание граждан Валуйского городского округа», «Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа») проекты не реализовывались.

Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ в соответствии с нормативной правовой базой свидетельствуют, что в 2022 году все программы реализовывались эффективно с бальными оценками в диапазоне значений от 7,3 до 9,8 баллов:

1. Развитие культуры и искусства Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто 6,3 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов – 1,5 балла. Итого в целом по программе – 9,8 балла.

2. Развитие образования Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов -1,5 балла. Итого в целом по программе – 9,6 балла.

3. Социальная поддержка граждан в Валуйском городском округе.

По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов -1,5 балла. Итого в целом по программе – 9,6 балла.

4.Развитие сельского хозяйства, рыбоводства и водохозяйственного комплекса на территории Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто 6,4 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов 1,4 балла. Итого в целом по программе – 9,4 балла.

5.Поддержка и развитие форм общественного самоуправления и активности населения на территории Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов – 0,9 балла. Итого в целом по программе – 9,4 баллов.

6. Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе. По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов – 0,9 балла. Итого в целом по программе – 9,0 баллов.

7.Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Валуйском городском округе.

По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов – 0,3 балла. Итого в целом по программе –8,8 балла.

8.  Развитие кадровой политики Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов - 0 баллов.  Итого в целом по программе – 8,5 балла.

9. Формирование современной городской среды на территории Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов - 0 баллов. Итого в целом по программе – 8,5 балла.

10. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов -0 баллов.  Итого в целом по программе –8,1 балла.

11. Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов - 0 баллов.  Итого в целом по программе – 8,1 балла.

12. Патриотическое воспитание граждан Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто 6,5 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов - 0 баллов. Итого в целом по программе – 8,1 балла.

13.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Валуйского городского округа.

По целевым показателям достигнуто 4,2 балла, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов -1,5 балла. Итого в целом по программе – 7,3 балла.