Утвержден

постановлением администрации

Валуйского городского округа

от «__04__»_02_______ 2019 года №_103___

- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Валуйского городского округа

I. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Валуйского городского округа (далее – Порядок) устанавливает правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Валуйского городского округа.

1.2. Для целей реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель) – структурное подразделение администрации Валуйского городского округа, ответственное за реализацию муниципальной политики в конкретной сфере (сферах), обеспечивающее разработку и реализацию муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы;

2) соисполнитель муниципальной программы (далее – соисполнитель) – структурное подразделение администрации Валуйского городского округа, обеспечивающее разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) муниципальной программы;

3) участник муниципальной программы (далее – участник программы) –структурное подразделение администрации Валуйского городского округа, участвующее в реализации одного или нескольких основных мероприятий (мероприятий) программы (подпрограммы);

4) муниципальная программа Валуйского городского округа (далее – муниципальная программа) – документ, содержащий систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности Валуйского городского округа, утверждаемый правовым актом администрации Валуйского городского округа;

5) подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках муниципальной программы;

6) основное мероприятие – группа взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение одной из задач программы (подпрограммы);

7) основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели, задачи, показатели, результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

8) цель – планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Валуйского городского округа посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

9) задача – результат выполнения совокупности взаимосвязанных основных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

10) мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

11) конечный результат – характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Валуйского городского округа, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

12) непосредственный результат – характеристика объема и качества реализации основного мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

13) показатель – обобщенная характеристика свойств объекта или процесса. Показатели могут быть качественные (фиксирующие наличие или отсутствие определенного свойства) или количественные (фиксирующие меру выраженности, развития определенного свойства);

14) потолки расходов – предельные объемы расходов по каждой муниципальной программе;

15) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) – степень достижения показателей результата муниципальной программы (подпрограммы), соотношение результата с затратами на его достижение;

16) факторы риска – вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы);

17) мониторинг – процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы;

18) сфера реализации муниципальной программы – сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

19) план реализации муниципальной программы (далее – план реализации) – детализированный перечень основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), включающий мероприятия с указанием сроков их выполнения, объемов ресурсного обеспечения и реализуемые проекты, направленные на достижение показателей муниципальной программы Валуйского городского округа.

Иные понятия и термины используются для целей реализации настоящего Порядка в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской области и Валуйского городского округа.

1.3. Уполномоченным органом по координации работы по проведению экспертизы проектов муниципальных программ, оценке эффективности и мониторингу их исполнения является управление экономического развития администрации Валуйского городского округа (далее – Управление экономического развития).

1.4. К муниципальным программам относятся программы со сроком реализации не менее трех лет. Конкретные сроки реализации муниципальных программ определяются при их формировании в зависимости от решаемых в рамках муниципальной программы проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей, а также корреспондируются с периодом бюджета Валуйского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

В наименовании муниципальных программ срок реализации программ не отражается.

1.5. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.6. В целях обеспечения участия Валуйского городского округа в государственных программах, реализуемых за счет средств федерального бюджета на территории Валуйского городского округа, и государственных программах Белгородской области, реализуемых за счет средств областного бюджета на территории Валуйского городского округа, могут разрабатываться аналогичные муниципальные программы (подпрограммы).

1.7. Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать цели и задачи других муниципальных программ Валуйского городского округа.

1.8. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Белгородской области и Валуйского городского округа.

1.9. Основанием для разработки проекта муниципальной программы является включение ее в перечень муниципальных программ Валуйского городского округа. Утверждение и финансирование муниципальных программ, не включенных в перечень, не допускается.

1.10. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает внесение изменений в ранее утвержденную муниципальную  программу, а также ведение мониторинга в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными Правительством Российской Федерации.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа должна содержать:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к Порядку, содержащий следующую информацию:

- ответственный исполнитель муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы;

- участники муниципальной программы;

- подпрограммы муниципальной программы;

- цель (цели) муниципальной программы;

- задачи муниципальной программы;

- этапы и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм;

- объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета Валуйского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников;

- конечные результаты реализации муниципальной программы.

2) текстовую часть муниципальной программы по следующим разделам:

- общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

- перечень правовых актов Валуйского городского округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы;

- обоснование выделения подпрограмм;

- ресурсное обеспечение муниципальной программы;

- анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

3) приложения к текстовой части муниципальной программы, содержащие информацию о планируемых расходах, а также необходимые данные, расшифровывающие отдельные разделы текстовой части:

- система основных мероприятий и показателей муниципальной программы, содержащая информацию (показатели, сроки, исполнители, объем финансирования) обо всех необходимых основных мероприятиях (мероприятиях) муниципальной программы (форма 3 приложения № 2 к Порядку);

- сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы (форма 6 приложения № 2 к Порядку);

- ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы из различных источников финансирования – при условии привлечения для финансирования муниципальной программы средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников (форма 1 приложения № 2 к Порядку);

- ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Валуйского городского округа (форма 2 приложения № 2 к Порядку);

- основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (форма 4 приложения № 2 к Порядку).

4) подпрограммы.

2.2. Помимо информации, указанной в пункте 2.1 Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам – прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (форма 5 приложения № 2 к Порядку);

б) в случае использования налоговых, тарифных и иных инструментов – обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации, а также основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (с обоснованием положений и сроков принятия необходимых правовых актов Валуйского городского округа).

2.3. Подпрограмма состоит из следующих обязательных разделов:

2.3.1. Паспорт подпрограммы по форме, установленной в приложении № 3 к Порядку, содержащий следующую информацию:

- наименование подпрограммы;

- соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы;

- участники подпрограммы;

- цель (цели) подпрограммы;

- задачи подпрограммы;

- этапы и сроки реализации подпрограммы;

- объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников;

- конечные результаты реализации подпрограммы.

2.3.2. Текстовая часть подпрограммы, структурированная по следующим разделам:

- характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы;

- обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы;

- прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей подпрограммы;

- ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета Валуйского городского округа, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы).

III. Разработка, утверждение муниципальных программ

3.1. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется после включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ Валуйского городского округа, утверждаемый постановлением администрации Валуйского городского округа.

3.2. Перечень муниципальных программ формируется Управлением экономического развития совместно с управлением финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа по форме согласно приложению № 4 к Порядку.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками. Одновременно с проектом муниципальной программы ответственный исполнитель готовит пояснительную записку к проекту муниципальной программы, в которой должны быть указаны основания для разработки проекта муниципальной программы, необходимость и целесообразность ее принятия (далее – пояснительная записка).

3.4. В целях проведения публичного обсуждения проект муниципальной программы подлежит размещению ответственным исполнителем в сети Интернет на официальном сайте администрации Валуйского городского округа: http://val-adm.ru/ в разделе «Экономика и социальная сфера», подразделе «Стратегическое планирование», во вкладке «Муниципальные программы». Срок публичного обсуждения проекта муниципальной программы составляет десять календарных дней со дня размещения проекта муниципальной программы в сети Интернет.

3.5. По окончании срока публичного обсуждения ответственный исполнитель в течение семи календарных дней анализирует поступившие предложения и замечания по проекту муниципальной программы, в случае их обоснованности и целесообразности дорабатывает проект муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками. Информация о датах начала и окончания приема предложений и замечаний по проекту муниципальной программы, поступивших в установленный срок предложениях и замечаниях и принятых по результатам их рассмотрения решений должна содержаться в пояснительной записке. В случае если в установленный срок не поступило замечаний и предложений ответственный исполнитель включает в пояснительную записку информацию о датах начала и окончания приема предложений и замечаний по проекту муниципальной программы, а также об отсутствии поступивших предложений и замечаний.

3.6. В случае отсутствия предложений и замечаний по проекту муниципальной программы ответственный исполнитель в течение одного дня после окончания срока публичного обсуждения проекта муниципальной программы или по истечении срока, установленного пунктом 3.5. настоящего Порядка, представляет проект муниципальной программы с проектом постановления администрации Валуйского городского округа об утверждении муниципальной программы и пояснительной запиской к проекту муниципальной программы до 20 июня текущего финансового года для рассмотрения и дачи заключения одновременно в правовое управление администрации Валуйского городского округа, управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа и Управление экономического развития.

В указанный срок проект муниципальной программы также направляется ответственным исполнителем в контрольно-счетную палату Валуйского городского округа для проведения экспертизы проекта муниципальной программы.

При включении в муниципальную программу мероприятий, оказывающих воздействие на окружающую среду, прилагается заключение государственной экологической экспертизы.

3.6.1. Управление экономического развития в течение 15 рабочих дней со дня регистрации проекта муниципальной программы в журнале входящей корреспонденции подготавливает и направляет ответственному исполнителю заключение на проект муниципальной программы по вопросам:

- соответствия цели (целей) и задач муниципальной программы стратегическим приоритетам социально-экономического развития Валуйского городского округа;

- соответствия основных мероприятий муниципальной программы заявленной цели (целям) и задачам;

- обоснованности, комплексности и системности программных мероприятий, сроков их реализации;

- привлечения, прежде всего внебюджетных средств, средств федерального и областного бюджета для реализации муниципальной программы в увязке с возможностями ее поддержки за счет средств бюджета Валуйского городского округа;

- социально-экономической эффективности муниципальной программы в целом, конечных результатов реализации муниципальной программы и ее влияния на инновационное развитие Валуйского городского округа.

3.6.2. Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа в течение 15 рабочих дней со дня регистрации проекта муниципальной программы в журнале входящей корреспонденции подготавливает и направляет ответственному исполнителю заключение на проект муниципальной программы по вопросу соответствия объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходной части бюджета Валуйского городского округа.

3.6.3. Правовое управление администрации Валуйского городского округа в течение 15 рабочих дней со дня регистрации проекта муниципальной программы в журнале входящей корреспонденции подготавливает и направляет ответственному исполнителю заключение на проект муниципальной программы по вопросам:

- необходимости изменения действующих и принятия новых правовых актов Валуйского городского округа;

- соответствия действующему федеральному законодательству, законодательству Белгородской области, правовым актам Валуйского городского округа;

- оценки проекта муниципальной программы на наличие коррупциогенных факторов.

3.6.4. Контрольно-счетная палата Валуйского городского округа в течение 15 рабочих дней со дня регистрации проекта муниципальной программы в журнале входящей корреспонденции подготавливает и направляет ответственному исполнителю заключение по результатам экспертизы.

3.7. Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа, Управление экономического развития, правовое управление администрации Валуйского городского округа, контрольно-счетная палата Валуйского городского округа вправе запросить у ответственного исполнителя дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений на проект муниципальной программы.

3.8. С учетом замечаний и предложений, изложенных в заключениях, ответственный исполнитель осуществляет в течение 10 рабочих дней со дня получения вышеуказанных заключений доработку проекта муниципальной программы.

3.9. Доработанный проект муниципальной программы повторно направляется в управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа, Управление экономического развития, правовое управление администрации Валуйского городского округа, контрольно-счетную палату Валуйского городского округа, которые в течение 5 рабочих дней со дня регистрации доработанного проекта муниципальной программы в журналах входящей корреспонденции подготавливают и направляют ответственному исполнителю заключения на доработанный проект муниципальной программы.

3.10. При наличии положительных заключений Управления экономического развития, управления финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа, правового управления администрации Валуйского городского округа и контрольно-счетной палаты Валуйского городского округа ответственный исполнитель вносит в установленном порядке проект постановления администрации Валуйского городского округа об утверждении муниципальной программы и проект муниципальной программы на рассмотрение главе администрации Валуйского городского округа.

3.11. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Валуйского городского округа.

3.12. Муниципальные программы, предполагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Валуйского городского округа на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов Валуйского городского округа.

3.13. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, который разрабатывается ответственным исполнителем ежегодно на очередной финансовый год.

План реализации утверждается постановлением администрации Валуйского городского округа не позднее чем через три месяца после принятия Советом депутатов Валуйского городского округа решения о бюджете Валуйского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Форма плана реализации представлена в приложении № 6 к Порядку.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Валуйского городского округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Валуйского городского округа. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета депутатов Валуйского городского округа о бюджете Валуйского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, утвержденному решением Совета депутатов Валуйского городского округа о бюджете Валуйского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4.3. Для финансирования муниципальных программ могут привлекаться средства федерального и областного бюджетов, что учитывается ответственным исполнителем при подготовке проекта муниципальной программы. Кроме бюджетных источников в порядке и на условиях, установленных действующим федеральным законодательством, законодательством Белгородской области, правовыми актами органов местного самоуправления Валуйского городского округа для финансирования муниципальных программ могут привлекаться внебюджетные источники.

4.4. Для получения ассигнований в очередном финансовом году и плановом периоде ответственный исполнитель по запросу направляет в управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа бюджетную заявку на финансирование муниципальной программы из бюджета Валуйского городского округа на очередной финансовый год и плановый период в сроки, определяемые исходя из порядка и сроков подготовки проекта решения Совета депутатов Валуйского городского округа о бюджете Валуйского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетные заявки принимаются по форме, представленной в приложении № 5 к Порядку.

4.5. Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа и Управление экономического развития при подготовке проекта изменений и (или) дополнений в перечень муниципальных программ и определении объемов их финансирования за счет средств бюджета Валуйского городского округа исходят:

- из возможностей бюджета Валуйского городского округа на текущий финансовый год и плановый период;

- из распределения средств между муниципальными программами;

- из объемов финансирования, запрашиваемых в предыдущие годы реализации муниципальных программ, и средств, фактически выделенных на их реализацию;

- из экономической и социальной значимости программных мероприятий для реализации Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа, иных документов стратегического планирования.

V. Внесение изменений и дополнений в муниципальные программы

5.1. Изменение или досрочное прекращение реализации муниципальной программы (подпрограммы) инициируется ответственным исполнителем, соисполнителем, Управлением экономического развития или управлением финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа.

5.2. Основаниями для внесения предложений по досрочному прекращению реализации муниципальных программ (подпрограмм) являются:

1) корректировка Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа;

2) исключение всех полномочий, в рамках которых реализуется муниципальная программа, из состава полномочий, отнесенных к вопросам местного значения городского округа;

3) ликвидация (упразднение) структурного подразделения администрации Валуйского городского округа – ответственного исполнителя;

4) исключение из компетенции ответственного исполнителя всех полномочий, в пределах которых реализуется муниципальная программа;

5) досрочное выполнение муниципальной программы (подпрограммы);

6) установление в ходе ежегодного (ежеквартального) мониторинга невозможности достижения стратегических целей и результатов муниципальной программы (подпрограммы) за счет предусмотренных объемов финансирования;

7) подтвержденная результатами оценки низкая эффективность муниципальной программы.

В случае если инициатором решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы является ответственный исполнитель, им готовится итоговый отчет о ходе ее реализации с обоснованием причин прекращения.

По результатам ежегодно проводимой оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией Валуйского городского округа может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Данное решение оформляется постановлением администрации Валуйского городского округа, проект которого готовит ответственный исполнитель.

5.3. Внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму) осуществляется при необходимости корректировки, связанной:

1) с корректировкой Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа;

2) с установлением невозможности достижения стратегических целей и результатов муниципальной программы без внесения в состав задач и основных мероприятий программы изменений, не требующих дополнительного финансирования;

3) с установлением невозможности достижения стратегических целей и результатов программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внешнего по отношению к деятельности ответственного исполнителя программы характера, риски возникновения которых описаны в утвержденной муниципальной программе;

4) с исключением из компетенции ответственного исполнителя части полномочий, в пределах которых реализуется соответствующая программа;

5) изменение правовых актов, устанавливающих объемы расходов на финансирование действующих обязательств;

6) с увеличением объема финансирования муниципальной программы за счет дополнительных доходов бюджета Валуйского городского округа;

7) с уменьшением или перераспределением объемов финансирования внутри муниципальной программы в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов;

8) с увеличением объема финансирования муниципальной программы, требуемого для обеспечения софинансирования субсидий из федерального или областного бюджета, выделенных в рамках федеральных или областных государственных программ или целевых субсидий из федерального или областного бюджета;

9) с перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами, основными мероприятиями подпрограммы, а также изменением сроков их реализации.

В случаях, предусмотренных подпунктами 5, 6, 7, 8, 9 пункта 5.3 настоящего Порядка, муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов Валуйского городского округа о бюджете Валуйского городского округа на очередной финансовый год и плановый период однократно по итогам финансового года.

5.4. При внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) ответственным исполнителем необходимо руководствоваться пунктами 3.3. – 3.11. раздела 3 настоящего Порядка.

VI. Контроль за реализацией муниципальных программ.

Порядок мониторинга и оценка эффективности реализации

муниципальных программ

6.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию муниципальной программы, целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения значений показателей муниципальной программы.

6.2. Соисполнители и участники программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

6.3. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально, по результатам отчетного года и завершения реализации муниципальной программы.

Мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно. В срок до 1-го марта, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы представляет отчет о ходе исполнения плана реализации муниципальной программы в Управление экономического развития.

Отчетность о реализации муниципальных программ формируется участниками муниципальных программ в части отчетности по основным мероприятиям, соисполнителями – в части отчетности по подпрограммам, ответственными исполнителями – в части отчетности по муниципальной программе.

Данные отчетности по муниципальным программам формируются на первую дату месяца, следующего за отчетным периодом, и включают в себя сведения о:

а) результатах реализации основных мероприятий и подпрограмм;

б) значениях целевых показателей непосредственного и конечного результатов;

в) бюджетных ассигнованиях бюджета Валуйского городского округа;

г) ресурсном обеспечении основных мероприятий и подпрограмм из различных источников;

д) результатах правового регулирования;

е) значениях сводных показателей муниципальных заданий.

Формирование и утверждение отчетности осуществляется в следующем порядке:

а) ответственные за мониторинг основных мероприятий представляют ответственному за мониторинг подпрограммы отчетность по основных мероприятиям в сроки до:

- 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в рамках квартальной отчетности;

- 15-го февраля, следующего за отчетным годом, в рамках годовой (итоговой) отчетности;

б) ответственные за мониторинг подпрограмм представляют ответственному за мониторинг муниципальной программы отчетность по подпрограммам в сроки до:

- 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в рамках квартальной отчетности;

- 20-го февраля, следующего за отчетным годом, в рамках годовой (итоговой) отчетности;

в) ответственный за мониторинг муниципальной программы обеспечивает контроль за своевременностью предоставления сведений, проверку соответствия установленным требованиям и консолидацию отчетности в сроки до:

- 14 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в рамках квартальной отчетности;

- 25 февраля года, следующего за отчетным годом, в рамках годовой (итоговой) отчетности.

Основой формирования отчетности является первичный ведомственный учет. Первичный ведомственный учет ведется на бумажном носителе (регистрационные карточки, книги, журналы учета, реестры) и/или в электронном виде (электронные базы). Руководители ответственных за мониторинг основных мероприятий, подпрограмм и муниципальных программ назначают сотрудников, ответственных за ведение документов и баз данных первичного ведомственного учета.

Общий контроль за достоверностью, полнотой и своевременностью подготовки отчетности в рамках отдельной муниципальной программы осуществляет соответствующий ответственный исполнитель муниципальной программы.

Ответственный за мониторинг муниципальной программы имеет право запрашивать у ответственных за мониторинг подпрограмм сведения и документы, подтверждающие достоверность отчетности по подпрограмме. В свою очередь ответственные за мониторинг подпрограмм имеют право запрашивать у ответственных за мониторинг основных мероприятий сведения и документы, подтверждающие достоверность отчетности по основным мероприятиям.

6.4. Квартальный отчет по муниципальной программе состоит из табличной и текстовой частей.

Табличная часть квартального отчета формируется с нарастающим итогом на первую дату месяца, следующую за отчетным периодом, по форме согласно приложениям № 7 и № 8 к Порядку.

Текстовая часть квартального отчета оформляется в виде краткой пояснительной записки и содержит анализ структуры финансирования основных мероприятий, причин несвоевременного выполнения основных мероприятий, оценку достигнутых результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Табличная информация представляется в электронном виде в формате Microsoft Excel, пояснительная записка – в формате Microsoft Word.

Данные годового (итогового) отчета по муниципальной программе формируются на первую дату месяца, следующую за отчетным годом.

Табличная часть годового отчета формируется по форме согласно приложениям № 7 и № 8 к Порядку, табличная часть итогового отчета – по формам согласно приложениям № 9 и № 10 к Порядку.

Пояснительная записка к годовому (итоговому) отчету содержит:

а) подробный анализ реализации основных мероприятий и освоения ресурсов;

б) оценку достигнутых результатов и целевых показателей с указанием факторов отсутствия прогресса в достижении результатов и показателей;

в) информацию об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, содержащую перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов;

г) в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование;

д) при описании фактов невыполнения основных мероприятий и/или недостижения показателей указываются конкретные и четкие формулировки причин и факторов, вызвавших данные отклонения в процессе реализации муниципальной программы;

е) информацию о результатах применения мер регулирования (при наличии);

ж) информацию о результатах управления рисками реализации муниципальной программы (в случае наступления).

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы дополнительно к перечню информации, формируемой в рамках годового отчета, содержит следующие сведения:

а) анализ в динамике результатов реализации основных мероприятий, целевых показателей и объемов ресурсного обеспечения за весь период реализации муниципальной программы;

б) обоснование наличия/отсутствия связи результатов реализации муниципальной программы с изменением показателей социально-экономического развития Валуйского городского округа;

в) выводы и предложения относительно дальнейшей реализации муниципальной программы.

Сформированная отчетность мониторинга представляется на бумажном носителе и в электронном виде в следующем порядке:

а) в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственный исполнитель муниципальной программы представляет квартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы в Управление экономического развития;

б) в срок до 1-го марта, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы представляет годовой (итоговый) отчет о ходе реализации муниципальной программы в Управление экономического развития.

6.5. Итоговый мониторинг реализации муниципальных программ включает следующие основные этапы, реализуемые на ежегодной основе:

а) формирование сводных ежеквартальных отчетов, содержащих обобщенную информацию о ходе реализации муниципальных программ;

б) проведение выборочного муниципального финансового контроля реализации муниципальных программ;

в) проведение анализа годовых (итоговых) отчетов и оценка эффективности муниципальных программ;

г) подготовку сводного годового доклада о ходе реализации муниципальных программ;

д) принятие решений в сфере реализации муниципальных программ.

Итоговый мониторинг в части подготовки сводных ежеквартальных отчетов, проведения анализа и оценки эффективности муниципальных программ, подготовки сводного годового доклада осуществляет Управление экономического развития.

Итоговый мониторинг в части проведения выборочного внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа.

Управление экономического развития в течение 25 рабочих дней после представления квартальных отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ формирует сводный ежеквартальный отчет, содержащий обобщенную информацию о ходе реализации муниципальных программ.

Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа в течение периода реализации муниципальных программ осуществляет выборочный внутренний муниципальный финансовый контроль реализации муниципальных программ.

Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа в срок до 1-го апреля года, следующего за отчетным годом, формирует раздел сводного годового доклада о ходе реализации муниципальных программ в части результатов проведения выборочного внутреннего муниципального финансового контроля реализации муниципальных программ и направляет его в Управление экономического развития.

6.6. Управление экономического развития ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, подготавливает заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы и направляет его ответственному исполнителю в течение 25 рабочих дней со дня представления годового отчета.

Если муниципальная программа состоит из нескольких подпрограмм, оценка эффективности реализации проводится по каждой подпрограмме и муниципальной программе в целом.

6.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании годовых отчетов о реализации муниципальной программы, представляемых ответственным исполнителем.

Контроль за реализацией проектов, отраженных в планах реализации муниципальных программ и ежегодная оценка эффективности по проектам, включенным в планы реализации муниципальных программ, осуществляется отделом по управлению проектами управления экономического развития администрации Валуйского городского округа.

6.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

| № п/п | Формулировка критерия | Весовой коэффициент за 1 балл | Градации | Балльная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы | 0,65 | 1. Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы соответствует: - 100 процентов или выше предусмотренных муниципальной программой - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - 100 процентов или ниже предусмотренных муниципальной программой - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
|  |  |  | 2. Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы: - более 80 процентов, но менее 100 процентов - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 100 процентов, но менее 120 процентов - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 8 |
|  |  |  | 3. Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы: - от 50 процентов до 80 процентов - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - от 120 процентов до 150 процентов - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 5 |
|  |  |  | 4. Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы: - менее 50 процентов - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 150 процентов - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 0 |
| 2. | Освоение бюджетных средств | 0,2 | 1. Средства освоены на 100 процентов | 10 |
|  |  |  | 2. Средства освоены более чем на 75 процентов, но менее чем на 100 процентов | 8 |
|  |  |  | 3. Средства освоены от 50 до 75 процентов | 5 |
|  |  |  | 4. Средства освоены менее чем на 50 процентов | 0 |
| 3 | Реализация Проектов* | 0,15 | Расчет данного критерия осуществляется путем суммирования баллов по двум показателям: | 10 |
|  |  |  | 1. Значение показателя «Качество реализации, проектов» рассчитывается по проектам, завершенным в отчетном году с весовым коэффициентом 0,6 |  |
|  |  |  | 1.1. Оценка качества реализации проекта – «Проект реализован успешно» | 10 |
|  |  |  | 1.2. Оценка качества реализации проекта – «Проект реализован с незначительными отклонениями» | 8 |
|  |  |  | 1.3. Оценка качества реализации проекта – «Проект реализован со значительными отклонениями» | 5 |
|  |  |  | 1.4. Оценка качества реализации проекта – «Проект не реализован» | 0 |
|  |  |  | 2. Значение показателя «Реализация переходящих проектов» рассчитывается по проектам, завершение которых планируется в плановом периоде с весовым коэффициентом 0,4 |  |
|  |  |  | 2.1. «Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде» 100 процентов | 10 |
|  |  |  | 2.2. «Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде» более 80 процентов, но менее 100 процентов | 8 |
|  |  |  | 2.3. «Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде» от 50 процентов до 80 процентов | 5 |
|  |  |  | 2.4. «Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде» менее 50 процентов | 0 |

* В случае отсутствия проектов в плане реализации муниципальной программы (подпрограммы) по данному критерию присваивается значение ноль баллов.

6.9. Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности муниципальных программ осуществляются на основании критериев, их весовых значений и балльных оценок.

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы, который оформляется заключением и направляется ответственному исполнителю:

- если итоговая оценка составляет менее трех баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно;

- если итоговая оценка составляет три балла и более, но менее шести баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

- если итоговая оценка составляет шесть баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.

6.10. Ответственный исполнитель ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным годом, представляет главе администрации Валуйского городского округа годовой отчет о реализации муниципальной программы с заключением Управления экономического развития. Годовой отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению ответственным исполнителем на официальном сайте администрации Валуйского городского округа в сети Интернет.

6.11. После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет главе администрации Валуйского городского округа не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению ответственным исполнителем на официальном сайте администрации Валуйского городского округа в сети Интернет.

6.12. Управление экономического развития ежегодно до 1 июля года, следующего за отчетным, готовит и представляет для рассмотрения на заседании коллегии при главе администрации Валуйского городского округа сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ.

6.13. По результатам мониторинга муниципальной программы администрация Валуйского городского округа может принимать решение об изменении на очередной финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, или о досрочном прекращении реализации отдельных основных мероприятий и/или подпрограммы муниципальной программы или муниципальной программы в целом, начиная с 1 января очередного финансового года, или дальнейшей реализации муниципальной программы в плановом объеме.

6.14. Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте администрации Валуйского городского округа в сети Интернет после рассмотрения на заседании коллегии при главе администрации Валуйского городского округа.

Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Валуйского городского округа

Паспорт муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| 2 | Соисполнители муниципальной программы |  |
| 3 | Участники муниципальной программы |  |
| 4 | Подпрограммы муниципальной программы |  |
| 5 | Цель (цели) муниципальной программы |  |
| 6 | Задачи муниципальной программы |  |
| 7 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| 8 | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета Валуйского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |  |
| 9 | Конечные результаты муниципальной программы |  |

Приложение №2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Валуйского городского округа

- Форма 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- Форма 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Валуйского городского округа

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  | всего, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | ответственный исполнитель муниципальной программы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Форма 3

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | ……год |
|  | Муниципальная программа (цель) |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  | Показатель 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  | Показатель 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  | Показатель 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  | Показатель 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |

- Форма 4

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид правового акта, его наименование | Разработчик | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- Форма 5

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- Форма 6

Сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы

| № | Наименование показателя конечного результата | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю1 | Метод сбора информации2 | Временные характеристики показателя3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

1 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

2 В графе 8 «Метод сбора информации» указываются: 1 – периодическая отчетность, 2 – перепись, 3 – единовременное обследование (учет), 4 – бухгалтерская отчетность, 5 – финансовая отчетность,                            6 – социологический опрос, 7 – административная информация, 8 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

- 3 Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

- Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Валуйского городского округа

Паспорт подпрограммы

| № | Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соисполнитель |  |
| 2 | Участники подпрограммы |  |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы |  |
| 4 | Задачи подпрограммы |  |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета Валуйского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |  |
| 7 | Конечные результаты подпрограммы |  |

Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Валуйского городского округа

Перечень муниципальных программ Валуйского городского округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Основные направления реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- |

- Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Валуйского городского округа

Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Валуйского городского округа

на _____ год и на плановый период _________ годов для финансирования муниципальной программы

| № п/п | Наименование разделов, подразделов, мероприятий муниципальной программы | Плановый объем ассигнований на текущий финансовый год, тыс. рублей | Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год |  |  | первый год планового периода |  |  | второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | в соответствии с утвержденной программой | дополнительно необходимый объем/объем средств по проекту программы |  | в соответствии с утвержденной программой | дополнительно необходимый объем/объем средств по проекту программы |  | в соответствии с утвержденной программой | дополнительно необходимый объем/объем средств по проекту программы |
| 1. | По программе в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №6

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Валуйского городского округа

План

реализации муниципальной программы Валуйского городского округа

____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы) на _____ год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации (с указанием значения показателя конечного, непосредственного результата) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего на ___ год | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Валуйского городского округа

Квартальный (годовой) отчет о ходе реализации муниципальной программы в разрезе показателей

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя конечного и непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь - март 20__ г. | январь - июнь 20__г. |  |  | январь - сентябрь 20_ г. | январь - декабрь 20__ г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт | Отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Наименование программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование основного мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Валуйского городского округа

Квартальный (годовой) отчет о ходе реализации муниципальной программы в разрезе источников финансирования

тыс. рублей

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Январь - март 20__ г. | Январь - июнь 20__ г. | Январь - сентябрь 20_ г. | Январь - декабрь 20__ г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Наименование программы | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 2 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | .................... | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 2 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 2 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| ... | .................. | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Валуйского городского округа

Итоговый отчет о реализации муниципальной

программы в разрезе показателей

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя | Ед.изм. | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Наименование программы |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ................ |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ..................... |  |  |  |  |  |

- Приложение № 10

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Валуйского городского округа

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы

в разрезе источников финансирования

тыс. рублей

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | План | Факт | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Наименование программы | всего |  |  |  |
|  |  | федеральные средства |  |  |  |
|  |  | областные средства |  |  |  |
|  |  | местные средства |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 1 | всего |  |  |  |
|  |  | федеральные средства |  |  |  |
|  |  | областные средства |  |  |  |
|  |  | местные средства |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 1 | всего |  |  |  |
|  |  | федеральные средства |  |  |  |
|  |  | областные средства |  |  |  |
|  |  | местные средства |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 2 | всего |  |  |  |
|  |  | федеральные средства |  |  |  |
|  |  | областные средства |  |  |  |
|  |  | местные средства |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| ... | .................... | всего |  |  |  |
|  |  | федеральные средства |  |  |  |
|  |  | областные средства |  |  |  |
|  |  | местные средства |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 2 | всего |  |  |  |
|  |  | федеральные средства |  |  |  |
|  |  | областные средства |  |  |  |
|  |  | местные средства |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 1 | всего |  |  |  |
|  |  | федеральные средства |  |  |  |
|  |  | областные средства |  |  |  |
|  |  | местные средства |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия 2 | всего |  |  |  |
|  |  | федеральные средства |  |  |  |
|  |  | областные средства |  |  |  |
|  |  | местные средства |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| ... | ........................... | всего |  |  |  |
|  |  | федеральные средства |  |  |  |
|  |  | областные средства |  |  |  |
|  |  | местные средства |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |