
Проект

**Предложения и замечания направляются**

**по адресу электронной почты:** [**sukhinina.64@mail.ru**](mailto:sukhinina.64@mail.ru)

**с 7.02.2020 года по 17.02.2020**



**Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**Валуйки**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации Валуйского городского округа от 28.11.2014 г. № 148** |  |

В целях обеспечения реализации Стратегии социально-экономического развития Валуйского городского округа на период до 2025 года, руководствуясь постановлением администрации Валуйского городского округа от 04.02.2019 года № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Валуйского городского округа» **постановляю:**

1. Внести в постановление администрации Валуйского городского округа от 28.11.2014 года № 148 «Об утверждении программы «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе» (далее – постановление) следующие изменения:
   1. Пункт 8 второго столбца паспорта программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий составляет 623214 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счёт бюджета Валуйского городского округа составляет: 548150 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 33207 тыс. рублей;

2016 год - 30192 тыс. рублей;

2017 год - 36155 тыс. рублей;

2018 год - 48115 тыс. рублей;

2019 год - 55574 тыс. рублей;

2020 год - 59879 тыс. рублей;

2021 год - 57232 тыс. рублей;

2022 год - 56949 тыс. рублей;

2023 год - 56949 тыс. рублей;

2024 год - 56949 тыс. рублей;

2025 год - 56949 тыс. рублей.

Планируемый объем средств из областного бюджета составляет 63914 тыс.рублей, в том числе по годам:

2019 год - 31266 тыс. рублей;

2020 год - 13500 тыс. рублей;

2021 год - 19148 тыс. рублей.

Планируемый объем средств из внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы составляет: 11150 тыс.рублей».

1.2.Раздел 4 программы изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования мероприятий составляет 623214 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счёт бюджета Валуйского городского округа составляет: 548150 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 33207 тыс. рублей;

2016 год - 30192 тыс. рублей;

2017 год - 36155 тыс. рублей;

2018 год - 48115 тыс. рублей;

2019 год - 55574 тыс. рублей;

2020 год - 59879 тыс. рублей;

2021 год - 57232 тыс. рублей;

2022 год - 56949 тыс. рублей;

2023 год - 56949 тыс. рублей;

2024 год - 56949 тыс. рублей;

2025 год - 56949 тыс. рублей.

Планируемый объем средств из областного бюджета составляет 63914 тыс.рублей, в том числе по годам:

2019 год - 31266 тыс. рублей;

2020 год - 13500 тыс. рублей;

2021 год - 19148 тыс. рублей.

Планируемый объем средств из внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы составляет: 11150 тыс.рублей».

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограмм за счёт средств бюджета Валуйского городского округа представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе».

1.3. Пункт 6 второго столбца паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составляет 517307 тыс.руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счёт бюджета Валуйского городского округа составляет – 442243 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 28838 тыс. рублей;

2016 год - 25941 тыс. рублей;

2017 год - 27827 тыс. рублей;

2018 год - 38899 тыс. рублей;

2019 год - 44869 тыс. рублей;

2020 год - 48455 тыс. рублей;

2021 год - 46022 тыс. рублей;

2022 год - 45348 тыс. рублей;

2023 год - 45348 тыс. рублей;

2024 год - 45348 тыс. рублей;

2025 год - 45348 тыс. рублей.

Планируемый объем средств из областного бюджета составляет 63914 тыс.рублей, в том числе по годам:

2019 год - 31266 тыс. рублей;

2020 год - 13500 тыс. рублей;

2021 год - 19148 тыс. рублей.

Планируемый объем средств из внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 1 - 11150 тыс.рублей».

1.4. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составляет 517307 тыс.руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счёт бюджета Валуйского городского округа составляет – 442243 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 28838 тыс. рублей;

2016 год - 25941 тыс. рублей;

2017 год - 27827 тыс. рублей;

2018 год - 38899 тыс. рублей;

2019 год - 44869 тыс. рублей;

2020 год - 48455 тыс. рублей;

2021 год - 46022 тыс. рублей;

2022 год - 45348 тыс. рублей;

2023 год - 45348 тыс. рублей;

2024 год - 45348 тыс. рублей;

2025 год - 45348 тыс. рублей.

Планируемый объем средств из областного бюджета составляет - 63914 тыс.рублей, в том числе по годам:

2019 год - 31266 тыс. рублей;

2020 год - 16200 тыс. рублей;

2021 год - 10800 тыс. рублей.

Планируемый объем средств из внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 1 - 11150 тыс.рублей».

1.5.Пункт 6 второго столбца паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счёт бюджета Валуйского городского округа составляет –105907 тыс.

рублей, в том числе по годам:

2015 год - 4369 тыс. рублей;

2016 год - 4251 тыс. рублей;

2017 год - 8328 тыс. рублей;

2018 год - 9216 тыс. рублей;

2019 год -10705 тыс. рублей;

2020 год - 11424 тыс. рублей;

2021 год - 11210 тыс. рублей;

2022 год - 11601 тыс. рублей;

2023 год - 11601 тыс. рублей;

2024 год - 11601 тыс. рублей;

2025 год - 11601 тыс. рублей».

1.6. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счёт бюджета Валуйского городского округа составляет 105907 – тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 4369 тыс. рублей;

2016 год - 4251 тыс. рублей;

2017 год - 8328 тыс. рублей;

2018 год - 9216 тыс. рублей;

2019 год -10705 тыс. рублей;

2020 год - 11424 тыс. рублей;

2021 год - 11210 тыс. рублей;

2022 год - 11601 тыс. рублей;

2023 год - 11601 тыс. рублей;

2024 год - 11601 тыс. рублей;

2025 год - 11601 тыс. рублей».

1.7. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению.

1.8. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к данному постановлению.

1.9. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к данному постановлению.

2. Управлению физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Валуйского городского округа (Широков А.Г.) обеспечить выполнение мероприятий Программы.

3. Управлению финансов и бюджетной политики (Мащенко Л.В.) при формировании проекта бюджета Валуйского городского округа на 2020 год и последующие годы предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы и производить финансирование в пределах ассигнований, утверждённых по соответствующим отраслям.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Валуйская звезда» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Валуйского городского округа по социальным вопросам Дуброву И.В.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **Валуйского городского округа** | **А.И. Дыбов** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению администрации Валуйского городского округа от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_\_\_ |

**Приложение № 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе»** |

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий** | **Срок реализации** | | **Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию** | **Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. руб.** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** | | | | | | | | | | |
| **начало** | **завершение** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе | 2015 г. | 2025 г. | Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики | 623214 | Доля участников физкультурно-массовых мероприятий, в общей численности населения Валуйского городского округа, проценты | 25 | 27 | 29 | 31 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Доля населения Валуйского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения Валуйского городского округа, проценты | 24 | 26 | 30 | 36,3 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Единовременная пропускная способность объектов спорта, проценты | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Количество спартакиад среди различных групп и категорий населения, шт. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Численность спортсменов Валуйского городского округа, включённых в список кандидатов в спортивные сборные команды Белгородской области и РФ, человек | - | - | - | - | 32 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 |
| [Подпрограмма 1](#P389)  «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» | 2015 г. | 2025 г. | Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики | 517307 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Валуйского городского округа, проценты | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5,2 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
|  | Доля граждан РФ, проживающих в Валуйском городском округе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Валуйского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), проценты | - | - | - | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных школах, процент | - | - | - | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | 2015 г. | 2025 г. | Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики | 394591 | Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях,  тыс. человек | 19 | 20,1 | 22,1 | 22,3 | 25 | 28 | 30 | 33 | 37 | 42 | 47 |
| Количество проведённых спортивных мероприятий, ед. | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 2015 г. | 2025 г. | Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики | 453 | Количество человек, принявших участие в выполнении нормативов ГТО, человек | - | - | - | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12500 | 13500 |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение подготовки и участия спортсменов в областных, международных, всероссийских и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств по видам спорта |  |  | Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики | 122262 | Количество спортсменов-разрядников в, занимающихся в спортивных школах,  человек | - | - | - | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 470 | 480 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2015 г. | 2025 г. | Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики | 105907 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы, проценты | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение выполнения функций аппаратомуправления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Валуйского городского округа | 2015 г. | 2025 г. | Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики | 48604 | Уровень достижения показателей подпрограмм 1 и 2 муниципальной программы, проценты | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение выполнения функций бухгалтерией управления физической культуры, спорта и молодёжной политики | 2015 г. | 2025 г. | Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики | 57303 | Уровень достижения показателей подпрограмм 1 и 2 муниципальной программы, проценты | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к постановлению администрации Валуйского городского округа от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_\_\_ |

**Приложение №3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе»** |

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Объем финансирования, источники финансирования** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** | | | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе | Всего | 34007 | 32348 | 37949 | 48915 | 87640 | 74179 | 77180 | 57749 | 57749 | 57749 | 57749 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | 31266 | 13500 | 19148 | - | - | - | - |
| бюджет Валуйского городского округа | 33207 | 30192 | 36155 | 48115 | 55574 | 59879 | 57232 | 56949 | 56949 | 56949 | 56949 |
| иные источники | 800 | 2156 | 1794 | 800 | 800,0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| [Подпрограмма 1](#P389) | Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений | Всего | 29638 | 28097 | 29621 | 39699 | 76935 | 62755 | 65970 | 46148 | 46148 | 46148 | 46148 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | 31266 | 13500 | 19148 | - | - | - | - |
| бюджет Валуйского городского округа | 28838 | 25941 | 27827 | 38899 | 44869 | 48455 | 46022 | 45348 | 45348 | 45348 | 45348 |
| иные источники | 800 | 2156 | 1794 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Всего | 29638 | 28097 | 29621 | 39699 | 61849 | 44656 | 48431 | 28150 | 28150 | 28150 | 28150 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | 31266 | 13500 | 19148 | - | - | - | - |
| бюджет Валуйского городского округа | 28838 | 25941 | 27827 | 38899 | 29783 | 30356 | 28483 | 27350 | 27350 | 27350 | 27350 |
| иные источники | 800 | 2156 | 1794 | 800 | 800,0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Всего | - | - | - | - | 46 | 107 | 20 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | 46 | 107 | 20 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение подготовки и участия спортсменов в областных, международных, всероссийских и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств по видам спорта | Всего | - | - | - | - | 15039 | 17992 | 17519 | 17928 | 17928 | 17928 | 17928 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Валуйского городского округа | - | - | - | - | 15039 | 17992 | 17519 | 17928 | 17928 | 17928 | 17928 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 4369 | 4251 | 8328 | 9216 | 10705 | 11424 | 11210 | 11601 | 11601 | 11601 | 11601 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Валуйского городского округа | 4369 | 4251 | 8328 | 9216 | 10705 | 11424 | 11210 | 11601 | 11601 | 11601 | 11601 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение выполнения функций аппаратом управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Валуйского городского округа | Всего | 2886 | 2499 | 3668 | 4338 | 4583 | 4931 | 4983 | 5179 | 5179 | 5179 | 5179 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Валуйского городского округа | 2886 | 2499 | 3668 | 4338 | 4583 | 4931 | 4983 | 5179 | 5179 | 5179 | 5179 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение выполнения функций бухгалтерией управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Валуйского городского округа | Всего | 1483 | 1752 | 4660 | 4878 | 6122 | 6493 | 6227 | 6422 | 6422 | 6422 | 6422 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Валуйского городского округа | 1483 | 1752 | 4660 | 4878 | 6122 | 6493 | 6227 | 6422 | 6422 | 6422 | 6422 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к постановлению администрации Валуйского городского округа от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_\_\_ |

**Приложение №4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе»** |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета**

**Валуйского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | | | | | | | |
| **ГРБС** | **Рз** | **ЦСР** | **ВР** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021 г.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Пр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в Валуйском городском округе | Всего | X | X | X | X | 33207 | 30192 | 36155 | 48115 | 55574 | 59879 | 57232 | 56949 | 56949 | 56949 | 56949 |
| Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики.  Администрация Валуйского городского округа | 813 | X | X | X | 33207 | 30192 | 36155 | 48115 | - | - | - | - | - | - | - |
| 874 | Х | Х | Х | - | - | - | - | 53391 | 58379 | 55104 | 56949 | 56949 | 56949 | 56949 |
| 850 | Х | Х | Х | - | - | - | - | 1896 | 1500 | 2128 | - | - | - | - |
| 857 |  |  |  |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений | Всего | X | X | X | X | 28838 | 25941 | 27827 | 38899 | 44869 | 48455 | 46022 | 45348 | 47433 | 47433 | 47433 |
| Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики.  Администрация Валуйского городского округа | 813 | X | X | X | 28838 | 25941 | 27827 | 38899 | - | - | - | - | - | - | - |
| 874 | X | X | X | - | - | - | - | 42686 | 46955 | 43894 | 45348 | 45348 | 45348 | 45348 |
| 850 | Х | Х | Х | - | - | - | - | 1896 | 1500 | 2128 | - | - | - | - |
| 857 | Х | Х | Х | - | - | - | - | 287 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики.  Администрация Валуйского городского округа | Х | X | X | X | 28838 | 25941 | 27827 | 38899 | 29783 | 30356 | 28483 | 27350 | 27350 | 27350 | 27350 |
| 813 | Х | Х | Х | 28838 | 25941 | 27827 | 38899 | - | - | - | - | - | - | - |
| 874 | - | - | - | - | - | - | - | 27601 | 28856 | 26355 | 27350 | 27350 | 27350 | 27350 |
| 850 | Х | Х | Х | - | - | - | - | 1896 | 1500 | 2128 | - | - | - | - |
| 857 | Х | Х | Х | - | - | - | - | 287 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | 46 | 107 | 20 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 874 | Х | Х | Х | - | - | - | - | 46 | 107 | 20 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение подготовки и участия спортсменов в областных, международных, всероссийских и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств по видам спорта | Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | 15039 | 17992 | 17519 | 17928 | 17928 | 17928 | 17928 |
| 874 | Х | Х | Х | - | - | - | - | 15039 | 17992 | 17519 | 17928 | 17928 | 17928 | 17928 |
| подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | X | X | X | X | 4369 | 4251 | 8328 | 9216 | 10705 | 11424 | 11210 | 11601 | 11601 | 11601 | 11601 |
| Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики | 813 | X | X | X | 4369 | 4251 | 8328 | 9216 | 10705 | 11424 | 11210 | 11601 | 11601 | 11601 | 11601 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение выполнения функций аппаратом управления физической культуры, спорта и молодёжной политики | Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики | Х | Х | Х | Х | 2886 | 2499 | 3668 | 4338 | 4583 | 4931 | 4983 | 5179 | 5179 | 5179 | 5179 |
| 813 | Х | Х | Х | 2886 | 2499 | 3668 | 4338 | - | - | - | - | - | - | - |
| 874 | Х | Х | Х | - | - | - | - | 4583 | 4931 | 4983 | 5179 | 5179 | 5179 | 5179 |
| Основное мероприятие 2.2. | Обеспечение выполнения функций бухгалтерией управления физической культуры, спорта и молодёжной политики | Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики | Х | Х | Х | Х | 1483 | 1752 | 4660 | 4878 | 6122 | 6493 | 6227 | 6422 | 6422 | 6422 | 6422 |
| 813 | Х | Х | Х | 1483 | 1752 | 4660 | 4878 | - | - | - | - | - | - | - |
| 874 | Х | Х | Х | - | - | - | - | 6122 | 6493 | 6227 | 6422 | 6422 | 6422 | 6422 |