Сводный годовой доклад

«О ходе реализации муниципальных программ муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» и оценке их эффективности по итогам 2017 года»

В 2017 году в муниципальном районе действовало 11 муниципальных программ, которые были разработаны и утверждены на 2015-2022 годы.

Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития, установленных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования, а также учитывает положения государственных программ Белгородской области.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 22.11.2013 года №247 (в редакции постановления №127 от 20.11.2017 года) управлением экономического развития администрации муниципального района проводится мониторинг реализации и оценка эффективности муниципальных программ.

Мониторинг муниципальных программ осуществлялся на основании представленных отчетов ответственными исполнителями по итогам работы за каждый квартал, оценка эффективности муниципальных программ – по итогам  работы за 2017 год.

В 2017 году мониторинг охватывал 11 муниципальных программ, включающих 30 подпрограмм.

Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности муниципальных программ осуществляются на основании критериев, их весовых значений и балльных оценок.

В соответствии с утвержденным Порядком критериями оценки эффективности являются:

1. Достижение целевых показателей.

2.Освоение бюджетных средств.

3. Реализация проектов.

Весовой коэффициент достижения целевых показателей равен 0,65 за 1 балл,  освоения бюджетных средств -  0,2 за 1 балл, реализация проектов – 0,15 за 1 балл.

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы:

- если итоговая оценка составляет менее 3 баллов -  муниципальная программа реализуется неэффективно;

- если итоговая оценка составляет от 3 до 6 баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

- если итоговая оценка составляет 6 баллов и более – муниципальная программа  реализуется эффективно.

По итогам анализа 297 показателей 73% показателей достигнуты в полном объеме, остальные выполнены с отклонениями от плана. Полностью достигнуты планируемые значения по таким муниципальным программам, как:

-Развитие кадровой политики муниципального района;

-Повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципального района;

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе;

- Патриотическое воспитание граждан муниципального района.

По данным годовых отчётов за 2017 год финансирование программ достигло 1549,25 млн. рублей и составило 97,3% к плану. (1591,88 млн. рублей).

Планируемая часть расходов федерального бюджета составляла 148,09 млн. рублей (или 9,3 % в общем объеме финансирования), областного бюджета – 787,4 млн. рублей (49,5%), местного бюджета – 554,04 млн. рублей (34,8%), иных источников – 102,4 млн. рублей (6,4%).

Фактически в 2017 году освоено средств федерального бюджета – 144,8 млн. рублей (97,8% от плана на 2017 год), областного бюджета – 758,2 млн. рублей (96,3%), местного бюджета  – 552,8  млн. рублей (или 99,8%), иных средств – 93,5 млн. (91,3 процентов).

На 1 рубль местного бюджета было привлечено 1,37 рублей областных средств, 0,26 рублей федеральных средств и 0,17 рублей внебюджетных средств.

Объём средств, выделенных на реализацию муниципальных программ за счёт всех источников финансирования, в расчёте на одного жителя района составил около 23,4 тыс. рублей.

Наибольший объем финансирования получили муниципальные программы социальной сферы:

-Развитие образования муниципального района – 884,1 млн. рублей;

-Социальная поддержка граждан в муниципальном районе – 306,8 млн. рублей;

-Развитие культуры и искусства  муниципального района -136,8 млн. рублей.

Больше всего федеральных средств привлечено по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе» – 119,8 млн. рублей, а областных средств по муниципальной программе «Развитие образования муниципального района» – 539,1 млн. рублей.

Значительное привлечение внебюджетных источников осуществлялось по программам: «Развитие образования муниципального района» – 34,2 млн. рублей и «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей  муниципального района» - 24,1 млн. рублей.

Остановимся на результатах проведенной оценки эффективности муниципальных программ:

1.Развитие сельского хозяйства, рыбоводства и водохозяйственного комплекса на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы.

Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто – 6,2 баллов, по освоению бюджетных средств – 1,6 баллов, по реализации проектов 0,8 баллов. Итого в целом по программе – 8,6 баллов.

Исключение составляет подпрограмма 4 «Развитие водохозяйственного комплекса» - при  освоении бюджета на 96,9 %, из 2  показателей 1 не освоен, 1 – освоен на 100%,  данная подпрограмма не содержит проекты, поэтому  балл по реализации проектов  равен нулю.  Итоговый балл по подпрограмме составляет 4,9 балла – эффективность реализации подпрограммы низкая.

2.Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей  муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы.

Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто – 4,9 баллов, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов 0,1 баллов.  Итого в целом по программе – 6,6 баллов.

3. Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы.

Эффективность реализации муниципальной программы низкая. Из 5-ти показателей программы 2 не освоены; низкий балл по реализации проектов  - 0,3 (при максимуме 1,5), бюджетные средства освоены на 99,9 процентов.

Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» - при  освоении бюджета на 100 %, из 6  показателей 4 не освоены, 2 – освоены на 100%. Итоговый балл по подпрограмме составляет 4,4 балла – эффективность реализации подпрограммы низкая.

Подпрограммы 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» - итоговый балл по подпрограмме составляет 6,8 балла – подпрограмма реализуется эффективно.

4.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы.

Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто – 5,6  баллов, по освоению бюджетных средств – 1,6 баллов, по реализации проектов 1,05 баллов. Итого в целом по программе – 8,25 балла.

5.Развитие кадровой политики муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы.

Программа реализуется эффективно. В целом по программе достигнуто     8,5 баллов.

6.Повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" на 2015-2020 годы.

Программа реализуется эффективно. В целом по программе достигнуто     8,5 баллов.

7.Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы.

Программа реализуется эффективно. В целом по программе достигнуто     9,9 баллов.

8. Развитие культуры и искусства  муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015- 2020 годы.

Программа реализуется эффективно. В целом по программе достигнуто максимально 10 баллов.

9.Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы.

Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто – 6,3 баллов, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла, по реализации проектов 1,5 баллов. Итого в целом по программе – 9,4 баллов.

10. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы. Программа реализуется эффективно. В целом по программе достигнуто максимально 10 баллов.

11. Патриотическое воспитание граждан муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2017-2022 годы. Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто – 6,5 баллов, по освоению бюджетных средств – 2 балла, по реализации проектов 0 баллов. Итого в целом по программе – 8,5 баллов.