Сводный годовой доклад

«О ходе реализации муниципальных программ муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» и оценке их эффективности по итогам 2016 года»

В 2016 году в муниципальном районе действовало 10 муниципальных программ, которые были разработаны и утверждены на 2015-2020 годы.

Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития, установленных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования, а также учитывает положения государственных программ Белгородской области.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 22.11.2013 года №247 (в редакции постановления №104 от 28.09.2015 года) управлением экономического развития администрации муниципального района проводится мониторинг реализации и оценка эффективности муниципальных программ.

Мониторинг муниципальных программ осуществлялся на основании представленных отчетов ответственными исполнителями по итогам работы за каждый квартал, оценка эффективности муниципальных программ – по итогам  работы за 2016 год.

В 2016 году мониторинг охватывал 10 муниципальных программ, включающих 28 подпрограмм.

Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности муниципальных программ осуществляются на основании критериев, их весовых значений и балльных оценок.

В соответствии с утвержденным Порядком критериями оценки эффективности являются:

1. Достижение целевых показателей.

2.Освоение бюджетных средств.

Весовой коэффициент достижения целевых показателей равен 0,8 за 1 балл, а освоения бюджетных средств -  0,2 за 1 балл.

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы:

- если итоговая оценка составляет менее 3 баллов -  муниципальная программа реализуется неэффективно;

- если итоговая оценка составляет от 3 до 6 баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

- если итоговая оценка составляет 6 баллов и более – муниципальная программа  реализуется эффективно.

По итогам анализа 266 показателей 80% показателей достигнуты в полном объеме, остальные выполнены с отклонениями от плана. Полностью достигнуты планируемые значения по таким муниципальным программам, как:

-Развитие кадровой политики муниципального района;

-Повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципального района;

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе.

По данным годовых отчётов за 2016 год финансирование программ достигло 1477,38 млн. рублей и составило 100,3% к плану. (1472,8 млн. рублей).

Планируемая часть расходов федерального бюджета составляла 128,8 млн. рублей (или 8,7 % в общем объеме финансирования), областного бюджета – 789,5 млн. рублей (53,6%), местного бюджета – 483,1 млн. рублей (32,8%), иных источников – 71,5 млн. рублей (4,9%).

Фактически в 2016 году освоено средств федерального бюджета – 130,1 млн. рублей (101,0% от плана на 2016 год), областного бюджета – 794,6 млн. рублей (100,6%), местного бюджета  – 477,7  млн. рублей (или 98,9%), иных средств – 74,9 млн. (100 процентов).

На 1 рубль местного бюджета было привлечено 1,5 рубля областных средств, 0,26 рублей федеральных средств и 0,16 рублей внебюджетных средств.

Объём средств, выделенных на реализацию муниципальных программ за счёт всех источников финансирования, в расчёте на одного жителя района составил около 24,6 тыс. рублей.

Наибольший объем финансирования получили муниципальные программы социальной сферы:

-Развитие образования муниципального района – 856,8 млн. рублей;

-Социальная поддержка граждан в муниципальном районе – 301,9 млн. рублей;

-Развитие культуры и искусства  муниципального района -119,3 млн. рублей.

Больше всего федеральных средств привлечено по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе» – 101,1 млн. рублей, а областных средств по муниципальной программе «Развитие образования муниципального района» – 554,7 млн. рублей.

Значительное привлечение внебюджетных источников осуществлялось по программам: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей  муниципального района» - 35,0 млн. рублей и  «Развитие образования муниципального района» – 28,7 млн. рублей.

Остановимся на результатах проведенной оценки эффективности муниципальных программ:

1.Развитие сельского хозяйства, рыбоводства и водохозяйственного комплекса на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы.

Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто - 7,1 баллов, по освоению бюджетных средств – 8 балла. Итого в целом по программе – 8,7 баллов.

2.Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей  муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы.

Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто - 7,6 баллов, по освоению бюджетных средств – 2 балла. Итого в целом по программе – 9,6 баллов.

3. Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы.

Программа реализуется в целом эффективно, однако по подпрограмме 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» при освоении бюджета на 100% из 5 показателей 3 не освоены, 1 - освоен на 60%. Эффективность реализации подпрограммы низкая.

По целевым показателям программы 5,3 балла, по освоению бюджетных средств – 8 баллов. Итого – 6,9 баллов.

4.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы.

Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто – 7,7  баллов, по освоению бюджетных средств – 8 баллов. Итого в целом по программе – 9,3 балла.

5.Развитие кадровой политики муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы.

Программа реализуется эффективно. В целом по программе достигнуто максимально 10 баллов.

6.Повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" на 2015-2020 годы.

Программа реализуется эффективно. В целом по программе достигнуто максимально 10 баллов.

7.Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы.

Программа реализуется эффективно. В целом по программе достигнуто максимально 10 баллов.

8. Развитие культуры и искусства  муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015- 2020 годы.

Программа реализуется эффективно. В целом по программе достигнуто максимально 10 баллов.

9.Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы.

Программа реализуется эффективно. По целевым показателям достигнуто - 6,6 баллов, по освоению бюджетных средств – 1,6 балла. Итого в целом по программе – 8,2 балла.

10. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы. Программа реализуется эффективно. В целом по программе достигнуто максимально 10 баллов.