
**Проект**

**Замечания и предложения принимаются по номеру телефона 847(236) 3-71-13 и адресу электронной почты е-mail:** [**valuyki@va.belregion.ru**](mailto:valuyki@va.belregion.ru) **с 16.10.2024 г. по 29.10.2024 г.**



**Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**Валуйки**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан в Валуйском муниципальном округе»**

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительством Белгородской области от 10 июня 2024 года № 244-пп «Об утверждении календарного плана составления проектов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и состава бюджетной комиссии Белгородской области», Уставом Валуйского муниципального округа Белгородской области, постановлениями администрации Валуйского муниципального округа от 30 сентября 2024 года № 1703 «Об утверждении [Положения](file:///C:/Program%20Files/ONLYOFFICE/DesktopEditors/editors/web-apps/apps/documenteditor/main/index.html?_dc=0&lang=ru-RU&frameEditorId=placeholder&parentOrigin=file://#P71) о системе управления муниципальными программами Валуйского муниципального округа» и от 17 октября 2024 года № 1876 «Об утверждении перечня муниципальных программ Валуйского муниципального округа», **постановляю**:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Валуйском муниципальном округе» (далее - Программа, прилагается).

2. Управлению социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа (Антипова Т.Н.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Валуйского муниципального округа по социальным вопросам Дуброву И.В.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **Валуйского муниципального округа** | **А.И. Дыбов** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации Валуйского муниципального округа  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года \_\_\_\_ |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ВАЛУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ"**

**I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

**"Социальная поддержка граждан в Валуйском муниципальном округе"**

**1.1. Оценка текущего состояния сферы социальной поддержки социального обслуживания населения Валуйского муниципального округа**

Стратегией социально – экономического развития Валуйского муниципального округа определено, что одной их стратегических целей развития округа является сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, устойчивое и динамическое повышение качества жизни населения округа, снижение смертности.

На территории Валуйского муниципального округа действует эффективная система социальной поддержки населения, включающая ряд мер, направленных на [развитие социальной поддержки](#Par356) отдельных категорий граждан, [модернизацию и развитие социального обслуживания](#Par586) населения, [социальной поддержки семьи и детей](#Par713). Социальная политика округа направлена на сохранение высокого уровня жизни и обеспечение доступности социальных услуг для всех возрастов и групп населения.

Согласно требованиям действующего законодательства на территории Валуйского муниципального округа существует меры социальной поддержки, которые своевременно и в полном объеме предоставляются жителям округа в виде адресной помощи, ежемесячных компенсаций и выплат, единовременной помощи в сфере социальной защиты населения.

Ежемесячно денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются ветеранам труда, инвалидам, гражданам, подвергшимся радиации за счет средств федерального бюджета. За 2023 год выплаты получили 6 553 гражданина на сумма 61 961,5 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета компенсации выплачиваются ветеранам труда, реабилитированным лицам, многодетным семьям, иным категориям граждан, а так же, расходы на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет и адресные субсидии на оплату жилья.

Единовременные выплаты предоставляются ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, а так же лицам родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны). В 2023 году выплату получили 5 313 человек на сумму 71 745,4 тыс. рублей.

Также с 2023 года на территории Валуйского муниципального округа утверждена ежегодная выплата ветеранам боевых действий в размере 10 000 рублей, выплата была назначена и выплачена 1 100 гражданам, на сумму 11 177,3 тыс. рублей.

Для обеспечения индивидуального подхода в оказании социальных услуг на дому с учетом состояния здоровья, семейного положения, психологического состояния граждан отделением социального обслуживания внедрена Концепция предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, что позволяет решить проблемы отдельных категорий граждан.

Социальные услуги на дому пожилым гражданам и инвалидам предоставляются по шестиуровневой системе обслуживания на дому.

Также применяются альтернативные формы ухода за пожилыми людьми: полустационарная форма обслуживания дневного пребывания, "школы по уходу" за пожилыми, "няня на час".

Система долговременного ухода внедрена в целях удовлетворения потребностей в социальных услугах одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, родственники которых по объективным причинам не имеют возможности в домашних условиях осуществлять за ними уход. На территории Валуйского муниципального округа реализована технология "Помощник по уходу" (Сиделка), услуги получателям предоставляются почасовочно.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных Федеральным проектом «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» Комплексный центр социального обслуживания населения Валуйского муниципального округа осуществляет доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в ОГБУЗ «Валуйская центральная районная больница» для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

Приоритетным направлением социальной политики округа является поддержка семей с детьми.

Мероприятия, направленные на поддержку воспитательного потенциала семьи и ее социализирующей функции, способствуют укреплению института семьи, повышению статуса института отцовства и материнства.

В Валуйском муниципальном округе осуществляются выплаты ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей за счет средств областного бюджета.

В 2023 году произведены выплаты единовременного пособия 20 семьям, на общую сумму 182 тыс. рублей, и государственной социальной помощи – 308 получателям, на общую сумму 42879,5 тыс. рублей.

Выплата ежемесячного детского пособия произведена 636 получателям на 1168 детей и составила 11635,5 тыс. рублей.

Также предусмотрены единовременные выплаты за счет средств бюджета Валуйского муниципального округа при рождении второго и третьего ребенка. В 2023 году выплата предоставлена 300 семьям на общую сумму 32252,6 тыс. рублей.

Семьям, родивших третьего и последующих детей предоставляется материнский (семейный) капитал за счет средств областного бюджета. В 2023 году 38 семей воспользовались данными средствами, общая сумма составила 2509,4 тыс. рублей.

Меры поддержки многодетных семей за счет средств областного бюджета включают в себя компенсации услуг связи, приобретения школьной формы, учащимся первых классов, проезда на общественном транспорте и услуг питания.

В результате осуществляемых мер ежегодно увеличивается количество многодетных семей.

По состоянию на 31 декабря 2023 года в округе проживает 754 многодетных семьи, воспитывающих 2 541 ребенка.

В 2023 году единовременная выплата в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 10.10.2022 года № 585-пп «О порядке предоставления выплат семьям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Белгородской области, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации» предоставлена 13 получателям на общую сумму 650,0 тыс. рублей, ежемесячное пособие на питание каждого ребенка в возрасте до 18 лет или до 23 лет (при условии обучения по очной форме в образовательной организации) получили 188 человек, общая сумма выплаты 6531,0 тыс. рублей.

Согласно постановлению Правительства Белгородской области от 14.08.2023гожа № 453-пп «О порядке предоставления ежегодной денежной выплаты семьям, участников специальной военной операции к началу очередного учебного года» выплата произведена 96 получателям на общую сумму 1800,0 тыс. рублей.

Целенаправленная работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних способствовала созданию в округе положительных тенденций сохранения права ребенка жить и воспитываться в семье. В Валуйском муниципальном округе особое внимание уделяется семейному устройству детей-сирот, профилактике социального сиротства.

По состоянию на 1 января 2024 года в муниципальном в округе числится 130 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ежемесячно осуществляются выплаты гражданам, являющиеся усыновителями, а также на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств областного бюджета.

В 2023 году 15 приемным семьям, воспитывающим 31 ребенка, выплачено ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка размере 11713 рублей.

По состоянию на 1 января 2024 года на содержание детей в приемных семьях выплачено 3790,5 тыс. рублей, на оплату труда приемных родителей израсходовано 2724,8 тыс. рублей. Всего получают пособие по усыновлению 54 усыновителя на 67 детей. Размер выплат составляет 12702 руб. в месяц каждому.

На территории Валуйского муниципального округа с 2012 года осуществляет свою деятельность МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Валуйского муниципального округа» для решения задач по повышению эффективности, доступности и адресности социальных услуг населению. Учреждением проводится системная работа по обеспечению безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в соответствии с современными требованиями, внедрению современных технологий социального обслуживания, повышению квалификации работников учреждений, ведению единой базы данных получателей социальных услуг, проведению независимой оценки качества условий оказания социальных услуг.

Одним из ключевых направлений муниципальной программы является сохранение кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" определяет задачу повышения экономической привлекательности работы в сфере социальной защиты населения и фиксирует необходимость доведения средней заработной платы социальных до 100 процентов средней заработной платы в соответствующем регионе. Так в 2022 году средняя заработная плата указных категорий работников, работающих в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Валуйского муниципального округа» составила 38305,20 рублей, в 2023 году 41 120,27 рублей, что составляет 100 % от средней заработной платы по Белгородской области.

С целью реализации вышеназванного Указа Президента Российской Федерации осуществляется поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, посредством финансовой (финансирование на уставную деятельность), консультативной и информационной помощи. В 2023 году на уставную деятельность некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального округа, направлено 2452,9 тыс. рублей.

На территории муниципального округа зарегистрировано 7 некоммерческих организаций:

Валуйская местная организация Белгородской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Валуйская местная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

Белгородское региональное отделение общероссийской общественной организации « Союз пенсионеров России»;

Валуйская местная общественная организация ветеранов и инвалидов Афганистана «Шурави»;

Белгородская региональная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

Белгородское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;

Автономная некоммерческая организация развития институтов гражданского общества «Консолидация».

**1.2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы**

**"Социальная поддержка граждан в Валуйском муниципальном округе"**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы и общие требования к муниципальной политике Валуйского муниципального округа определены исходя из:

1. Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года";

2. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";

4 [Концепции](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=167897&dst=100007) государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р;

5. [Стратеги](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=193464&dst=100006)и действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года № 164-р;

6. Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2021 года № 431-р.

Система целепологания муниципальной программы включает в себя:

Цель 1 «Повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности», которая характеризуется, в том числе:

- сохранением доли граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области на уровне 100 процентов до 2030 года;

- увеличением уровня предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме к 2030 году до 100 процентов.

Для достижения указанной цели будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Цель 2 «Повышение качества и обеспечения доступности социальных услуг», которая характеризуется, в том числе:

- сохранением доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения на уровне 100 процентов до 2030 года.

- сохранением соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской областина уровне 100 процентов до 2030 года.

Для достижения указанной цели будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения».

Цель 3 «Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи и детей, реализация права ребенка жить и воспитываться в семье», которая характеризуется, в том числе:

- сохранением доли семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Валуйского муниципального округа и имеющих право в них на уровне 100 процентов до 2030 года;

- сохранением доли многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Валуйского муниципального округа и имеющих право на них на уровне 100 процентов до 2030 года;

- сохранением доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на уровне 98,5 процента до 2030 года.

Для достижения указанной цели будет реализовываться следующие мероприятия реализовываться комплекс процессных мероприятий«Социальная поддержка семьи и детей».

Цель 4 «Повышение роли сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг», которая характеризуется увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги к 2030 году до 8 единиц.

Для реализации указанной цели будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «[Повышение эффективности муниципальной поддержки](#Par914) социально ориентированных некоммерческих организаций».

Цель 5 «Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения», которая характеризуется увеличением среднего уровня целевых показателей программы к 2030 году до 100 процентов.

Для достижения указанной цели будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**1.3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями**

**и показателями государственных программ Белгородской области**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – **«Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».**

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области».

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их**

**эффективного решения в сфере социальной защиты населения**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач установленных в структурных элементах:

1. Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки социальных гарантий отдельным категориям граждан, способом эффективного решения, которых являются:

- предоставление оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- предоставление ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- осуществление выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям;

- предоставление иным категориям граждан ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- осуществление оплаты ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы;

- осуществление оплаты ежемесячных денежных выплат труженикам тыла;

- осуществление оплаты ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам;

- осуществление оплаты ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны);

- представление выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943-1950 годов;

- предоставление выплат ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска);

- предоставление материальной и иной помощи для погребения;

- предоставление мер социальной поддержки и выплат пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации;

- предоставление выплат муниципальной доплаты к пенсии;

- предоставление выплат пособий почётным гражданам Валуйского муниципального округа Белгородской области;

- предоставление ежемесячных денежных компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет;

-предоставление выплат отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности;

- предоставление выплат медицинским работникам учреждений здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории Валуйского муниципального округа;

- предоставление выплат пособий лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области";

- предоставление государственной поддержки (грант) на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- предоставление выплат на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта);

- предоставление выплат ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретённой на нужды электроотопления;

- предоставление денежной выплаты участникам боевых действий.

2. Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения, способом эффективного решения, которых является оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах.

3. Повышение уровня жизни семей с детьми, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание, способом эффективного решения, которых являются:

- предоставление выплат ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей;

- предоставление выплат гражданам, являющиеся усыновителями;

- предоставление выплат на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю;

- предоставление выплат на вознаграждение приёмному родителю, оплату труда родителя-воспитателя;

- осуществление деятельности в части работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений;

- предоставление мер социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

- предоставление выплат многодетным семьям;

- предоставление выплат семьям, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала.

4. Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций, способом эффективного решения, которых является предоставление субсидии на поддержку некоммерческих организаций.

5. Реализация переданных полномочий в сфере социальной защиты населения, способом эффективного решения, которых являются:

- обеспечение деятельности управления социальной защиты населения по предоставлению отдельных мер социальной защиты населения;

- обеспечение деятельности управления социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение деятельности управления социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц;

- обеспечение деятельности управления социальной защиты населения по предоставлению ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения на организацию предоставления социального пособия на погребение.

**II. Паспорт муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан в Валуйском муниципальном округе»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Дуброва Ирина Вячеславовна - заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по социальным вопросам | |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности».  Цель 2 «Повышение качества и обеспечения доступности социальных услуг».  Цель 3 «Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи и детей, реализация права ребенка жить и воспитываться в семье».  Цель 4 «Повышение роли сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг»  Цель 5 «Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения». | |
| Направления (подпрограммы)  муниципальной программы | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источники финансового обеспечения | **Объем финансового обеспечения, тыс. рублей** |
| Всего по муниципальной программе Валуйского муниципального округа, в том числе: | **2737129,2** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | **459997,6** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | **2119525,4** |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | **121606,1** |
| -внебюджетные источники | **36000,0** |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | 1. Национальная цель « Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»/  Показатель 1 «Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году».  Показатель 2 «Утверждение в 2026 году новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций и внедрение таких систем с 2027 года в целях обеспечения роста доходов работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  Национальная цель:  "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности"/  Показатель 1 Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» | |
| Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области»/  Показатель 1 «Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания».  Показатель 2 «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области». | |
| Связь с целями развития Валуйского муниципального округа / стратегическими приоритетами Валуйского муниципального округа | 1. Стратегическая цель Валуйского муниципального округа - «Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, устойчивое и динамическое повышение качества жизни населения округа, снижение смертности» | |
| 2. Приоритет «Развитие человеческого капитала Валуйского муниципального округа» («Повышение уровня жизни и социальная защита населения»).  2.1. Показатель «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области».  2.2. Показатель «Доля детей оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей». | |

**2. Показатели муниципальной программы**

| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственной программой** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1. Повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | ГП | П | | Процент | | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №798-пп  «Об утверждении государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан Белгородской области» | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»/ Показатель «Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году» | Государственная программа Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области"/ Показатель «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области» |
| 1.2. | Уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме | МП | П | | Процент | | 99,8 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»/ Показатель «Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году» | - |
| **2. Повышение качества и обеспечение доступности социальных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | ГП | П | | Процент | 100,0 | | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №798-пп  «Об утверждении государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан Белгородской области» | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Валуйского муниципального округа»,  управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»/ Показатель «Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году» | Государственная программа Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области"/ Показатель «Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания» |
| 2.2. | Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области | МП | П | | Процент | 100,0 | | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Валуйского муниципального округа»,  управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»/ Показатель «Утверждение в 2026 году новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций и внедрение таких систем с 2027 года в целях обеспечения роста доходов работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | - |
| **3. Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи и детей, реализация права ребенка жить и воспитываться в семье** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Валуйского муниципального округа и имеющих право в них | МП | П | Процент | | 100,0 | | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»/ Показатель «Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году» | Государственная программа Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области"/ Показатель «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области» |
| 3.2. | Доля многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Валуйского муниципального округа и имеющих право на них | МП | П | Процент | | 100,0 | | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа,  управление образования администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»/ Показатель «Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году» | Государственная программа Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области"/ Показатель «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области» |
| 3.3. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | МП | П | Процент | | 98,5 | | 2023 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | Решение Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района Белгородской области от 28 февраля 2018 года №636 «О Стратегии социально-экономического развития Валуйского муниципального округа до 2025 года» | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»/ Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» | - |
| **4. Повышение роли сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги | МП | П | Единица | | 7 | | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - | - |
| **5. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Достижение среднего уровня целевых показателей программы | МП | П | Процент | | 96,9 | | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - | - |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1. Повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | ГП | | Процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100, |
| 1.2. | Уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме | МП | | Процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| **2. Повышение качества и обеспечение доступности социальных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | ГП | | Процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 2.2. | Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области, | МП | | Процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| **3. Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи и детей, реализация права ребенка жить и воспитываться в семье** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Валуйского муниципального округа и имеющих право в них | МП | | Процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 3.2 | Доля многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Валуйского муниципального округа и имеющих право на них | МП | | Процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 3.3. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | МП | | Процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,5 |
| **4. Повышение роли сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги | МП | | Единица | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| **5. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Достижение среднего уровня целевых показателей программы | МП | | Процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |

**4. Структура муниципальной программы**

| **N п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление социальной защиты населения администрация Валуйского муниципального округа | | Срок реализации: 2025 - 2030 |
| 1.1. | Задача 1. Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан | Предоставление мер государственной поддержки гражданам в установленные сроки и в установленных объемах. Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячных и единовременных выплат отдельным категориям граждан в установленные сроки и в установленных объемах | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области.  Уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме. |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  управление социальной защиты населения администрация Валуйского муниципального округа,  муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Валуйского муниципального округа» | | Срок реализации: 2025 - 2030 |
| 2.1. | Задача 1. Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения | Обеспечение максимального охвата граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг на дому и в полустационарной форме | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.  Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области. |
| **3. Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка семьи и детей"** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление социальной защиты населения администрация Валуйского муниципального округа | | Срок реализации: 2025 - 2030 |
| 3.1. | Задача 1. Повышение уровня жизни семей с детьми, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание | Обеспечение гарантированных законодательством мер социальной поддержки, в том числе детям из малоимущих семей и многодетных семей, приведет к увеличению доходов семей с детьми. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями за счет ежемесячных пособий, выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному, выплаты материнского (семейного) капитала семьям, родившим третьего и последующих детей | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Валуйского муниципального округа и имеющих право в них.  Доля многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Валуйского муниципального округа и имеющих право на них.  Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителе |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка некоммерческих организаций»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление социальной защиты населения администрация Валуйского муниципального округа | | Срок реализации: 2025 - 2030 |
| 4.1. | Задача 1. Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе | Повышение роли сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг. Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций при реализации проектов. Конкурсное финансирования инновационных программ и проектов организаций. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги |
| **5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление социальной защиты населения администрация Валуйского муниципального округа | | Срок реализации: 2025 - 2030 |
| 5.1. | Задача 1. Реализация переданных полномочий в сфере социальной защиты населения | Бесперебойное обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа, а также учреждений, подведомственных управлению | Достижение среднего уровня достижения целевых показателей программы.  Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области  Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа**  **"Социальная поддержка граждан в Валуйском муниципальном округе", в том числе:** | **09 0 00** | **439 533,1** | **442635,7** | **460101,1** | **380901,5** | **497155,8** | **516802,0** | **2737129,2** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **399108,1** | **420539,7** | **437361,3** | **357492,0** | **473049,9** | **491971,9** | **2579523,0** |
| **-бюджет Валуйского муниципального округа** | **34 425,0** | **16096,0** | **16739,8** | **17409,4** | **18105,8** | **18830,0** | **121606,1** |
| **-внебюджетные источники** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **36000,0** |
| **Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно)** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Комплексы процессных мероприятий (всего), в том числе:** |  | **439 533,1** | **442635,7** | **460101,1** | **380901,5** | **497155,8** | **516802,0** | **2737129,2** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **399108,1** | **420539,7** | **437361,3** | **357492,0** | **473049,9** | **491971,9** | **2579523,0** |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | **34 425,0** | **16096,0** | **16739,8** | **17409,4** | **18105,8** | **18830,0** | **121606,1** |
| **- внебюджетные источники** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **36000,0** |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"(всего), в том числе: | 09 1 00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного федерального бюджетов (справочно) | 195691,3 | 200719,7 | 208748,5 | 217098,4 | 225782,3 | 234813,6 | 1282853,9 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 26 498,0 | 11511,0 | 11971,4 | 12450,3 | 12948,3 | 13466,2 | 88845,3 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Развитие социального обслуживания населения" (всего), в том числе: | 09 2 00 | 103 998,0 | 109898,0 | 114053,9 | 118376,1 | 122871,1 | 127546,0 | 696743,1 |
| -межбюджетные трансферты из областного федерального бюджетов (справочно) | 97 998,0 | 103 898,0 | 108053,9 | 112376,1 | 116871,1 | 121546,0 | 660743,1 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 6 000,0 | 6 000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 36000,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 "Социальная поддержка семьи и детей" (всего), в том числе: | 09 3 00 | 85 411,0 | 94603,2 | 98387,3 | 102322,8 | 106415,7 | 110672,4 | 597812,4 |
| - межбюджетные трансферты из областного федерального бюджетов (справочно) | 80 826,0 | 90018,2 | 93618,9 | 97363,7 | 101258,2 | 105308,6 | 568393,6 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 4585,0 | 4585,0 | 4768,4 | 4959,1 | 5157,5 | 5363,8 | 29418,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 4  «Поддержка некоммерческих организаций»(всего), в том числе: | 09 4 00 | 3 342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 342,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 3 342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 342,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" (всего), в том числе: | 09 5 00 | **24 592,80** | **25903,8** | **26940,0** | **28017,6** | **29138,3** | **30303,8** | **164896,1** |
| - межбюджетные трансферты из областного федерального бюджетов (справочно) | 24 592,80 | 25903,8 | 26940,0 | 28017,6 | 29138,3 | 30303,8 | 164896,1 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Паспорт комплекса процессных мероприятий

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа (Антипова Татьяна Николаевна - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа) |
| Связь с муниципальной программой | Социальная поддержка граждан в Валуйском муниципальном округе |

| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1 «Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и социальных гарантий отдельным категориям граждан»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | П | ГП | Процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.2. | Уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме | П | МП | Процент | 99,8 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец года 2025** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1 «Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | П | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.2. | Уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме | П | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **14** |
| **1.** | **Задача 1 "Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки социальных гарантий отдельным категориям граждан"** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Выплаты физическим лицам | Человек | 6553 | 2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.1.1. | Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | |
| 1.2**.** | Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда | Выплаты физическим лицам | Человек | 2578 | 2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.2.1. | Предоставление ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | Выплаты физическим лицам | Человек | 36 | 2023 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.3.1. | Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | Выплаты физическим лицам | Человек | 378 | 2023 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.4.1. | Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан | Выплаты физическим лицам | Человек | 689 | 2023 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.5.1. | Предоставление иным категориям граждан ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Предоставлены гражданам адресные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | Человек | 90 | 2023 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.6.1. | Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы | Выплаты физическим лицам | Человек | 2289 | 2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.7.1 | Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла за счет средств областного бюджета | Выплаты физическим лицам | Человек | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.8.1. | Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат труженикам тыла | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам за счет средств областного бюджета | Выплаты физическим лицам | Человек | 18 | 2023 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.9.1. | Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) | Выплаты физическим лицам | Человек | 3003 | 2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.10.1. | Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Предоставлена выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих | Выплаты физическим лицам | Человек | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.11.1 | Субвенции на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943-1950 годов | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Предоставлена выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска за счет средств областного бюджета за счёт средств областного бюджета | Выплаты физическим лицам | Человек | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.12.1. | Субвенции на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска) | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Предоставлена материальная и иная помощь для погребения | Выплаты физическим лицам | Человек | 80 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.13.1. | Субвенции на предоставление материальной и иной помощи для погребения | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | Предоставлены меры социальной поддержки и выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации | Выплаты физическим лицам | Человек | 667 | 2023 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.14.1. | Субвенции на выплату пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | Предоставлена выплата муниципальной доплаты к пенсии | Выплаты физическим лицам | Человек | 117 | 2023 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.15.1. | Выплата муниципальной доплаты к пенсии | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | Предоставлена выплата пособия почётным гражданам Валуйского муниципального округа Белгородской области | Выплаты физическим лицам | Человек | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.16.1. | Выплата пособия почётным гражданам Валуйского муниципального округа Белгородской области | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет | Выплаты физическим лицам | Человек | 309 | 2023 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.17.1 | Субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Предоставлены выплаты отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности | Выплаты физическим лицам | Человек | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.18.1. | Субвенции на осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности | | | | | | | | | | | |
| 1.19. | Предоставлены выплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории Валуйского муниципального округа | Выплаты физическим лицам | Человек | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.19.1. | Меры социальной поддержки медицинским работникам учреждений здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории Валуйского муниципального округа | | | | | | | | | | | |
| 1.20. | Предоставлена выплата пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области" | Выплаты физическим лицам | Человек | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.20.1. | Субвенции на выплату пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» | | | | | | | | | | | |
| 1.21. | Предоставлена Государственная поддержка (грант) на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | Выплаты физическим лицам | Человек | 2618 | 2023 | 3676 | - | - | - | - | - | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.21.1. | Государственная поддержка (грант) на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | | | | |
| 1.22. | Предоставлены выплаты на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) | Выплаты физическим лицам | Человек | 20 | 2024 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.22.1. | Предоставление льгот на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) | | | | | | | | | | | |
| 1.23. | Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретённой на нужды электроотопления | Выплаты физическим лицам | Человек | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.23.1 | Предоставление гражданам ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретаемой на нужды электроотопления | | | | | | | | | | | |
| 1.24. | Предоставлена денежная выплата участникам боевых действий | Выплаты физическим лицам | Человек | 111 | 2023 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области;  уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме |
| 1.24.1 | Единовременная денежная выплата участникам боевых действий | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (всего), в том числе:** | 09 1 00 | **222 189,30** | **212230,7** | **220719,9** | **229548,7** | **238730,7** | **248279,9** | **1371699,2** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **195 691,30** | **200 719,70** | **208 748,50** | **217 098,40** | **225 782,30** | **234 813,60** | **1 282 853,90** |
| **- бюджет Валуйского муниципального округа** | **26 498,00** | **11511,0** | **11971,4** | **12450,3** | **12948,3** | **13466,2** | **88845,3** |
| **- внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| * 1. Мероприятие (результат) «Предоставлена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (всего),в том числе: | 873 1003 0910152500 300  873 1003 0910152500 200 | 70 988,00 | 71 554,00 | 74416,2 | 77392,8 | 80488,5 | 83708,1 | 458 547,5 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно**)** | 70 988,00 | 71 554,00 | 74416,2 | 77392,8 | 80488,5 | 83708,1 | 458 547,5 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда» (всего), в том числе: | 873 1003 0910272510 200  873 1003 0910272510 300 | 31 915,40 | 33 245,20 | 34575,0 | 35958,0 | 37396,3 | 38892,2 | 211 982,1 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 31 915,40 | 33 245,20 | 34575,0 | 35958,0 | 37396,3 | 38892,2 | 211 982,1 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» (всего), в том числе: | 873 1003 0910372520 200  873 1003 0910372520 300 | 687,00 | 586,80 | 610,3 | 634,7 | 660,1 | 686,5 | 3 865,3 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 687,00 | 586,80 | 610,3 | 634,7 | 660,1 | 686,5 | 3 865,3 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг  многодетным семьям» (всего), в том числе: | 873 1003 0910472530 200  873 1003 0910472530 300 | 6 511,00 | 7990,0 | 8309,6 | 8642,0 | 8987,7 | 9347,2 | 49787,4 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 6 511,00 | 7990,0 | 8309,6 | 8642,0 | 8987,7 | 9347,2 | 49787,4 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» (всего), в том числе: | 873 1003 0910572540 200  873 1003 0910572540 300 | 6 544,00 | 7 089,00 | 7372,6 | 7667,5 | 7974,2 | 8293,1 | 44 940,3 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 6 544,00 | 7 089,00 | 7372,6 | 7667,5 | 7974,2 | 8293,1 | 44 940,3 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам адресные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 873 1003 0910671510 200  873 1003 0910671510 300 | 1 382,0 | 1 591,0 | 1654,6 | 1720,8 | 1789,7 | 1861,2 | 9 999,4 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 1 382,0 | 1 591,0 | 1654,6 | 1720,8 | 1789,7 | 1861,2 | 9 999,4 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Мероприятие (результат) «Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы» (всего), в том числе: | 873 1003 0911072410 200  873 1003 0911072410 300 | 38 334,0 | 41 321,0 | 42973,8 | 44692,8 | 46480,5 | 48339,7 | 262 141,9 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 38 334,0 | 41 321,0 | 42973,8 | 44692,8 | 46480,5 | 48339,7 | 262 141,9 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. Мероприятие (результат) «Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» (всего), в том числе: | 873 1003 0911172420 200  873 1003 0911172420 300 | 35,0 | 36,0 | 37,4 | 38,9 | 40,5 | 42,1 | 230,0 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 35,0 | 36,0 | 37,4 | 38,9 | 40,5 | 42,1 | 230,0 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. Мероприятие (результат) «Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам» (всего), в том числе: | 873 1003 0911272430 200  873 1003 0911272430 300 | 347,0 | 361,0 | 375,4 | 390,5 | 406,1 | 422,3 | 2 302,3 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 347,0 | 361,0 | 375,4 | 390,5 | 406,1 | 422,3 | 2 302,3 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. Мероприятие (результат) «Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» (всего), в том числе: | 873 1003 0911372450 200  873 1003 0911372450 300 | 35 594,0 | 33 458,0 | 34796,3 | 36188,2 | 37635,7 | 39141,1 | 216 813,3 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 35 594,0 | 33 458,0 | 34796,3 | 36188,2 | 37635,7 | 39141,1 | 216 813,3 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих» (всего), в том числе: | 873 1003 0911472360 200  873 1003 0911472360 300 | 187,0 | 194,0 | 201,8 | 209,8 | 218,2 | 227,0 | 1 237,8 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 187,0 | 194,0 | 201,8 | 209,8 | 218,2 | 227,0 | 1 237,8 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска за счет средств областного бюджета за счёт средств областного бюджета» (всего), в том числе: | 873 1003 0911572370 300  873 1003 0911572370 200 | 232,0 | 273,0 | 283,9 | 295,3 | 307,1 | 319,4 | 1 710,7 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 232,0 | 273,0 | 283,9 | 295,3 | 307,1 | 319,4 | 1 710,7 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. Мероприятие (результат) «Предоставление материальной и иной помощи для погребения»(всего), в том числе: | 873 1003 0911672620 300  873 1003 0911672620 200 | 754,0 | 784,0 | 815,4 | 848,0 | 881,9 | 917,2 | 5 000,4 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 754,0 | 784,0 | 815,4 | 848,0 | 881,9 | 917,2 | 5 000,4 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки и выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации» (всего), в том числе: | 873 1003 0911712310 300  873 1003 0917712310 300 | 3 275,0 | 599,0 | 622,96 | 647,88 | 673,79 | 700,75 | 6 519,38 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 576,0 | 599,0 | 623,0 | 647,9 | 673,8 | 700,8 | 3820,4 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 2 699,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2699,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата муниципальной доплаты к пенсии» (всего), в том числе: | 873 1001 0911812610 300 | 11 002,0 | 11 436,0 | 11893,4 | 12369,2 | 12863,9 | 13378,5 | 72943,1 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 11 002,0 | 11 436,0 | 11893,4 | 12369,2 | 12863,9 | 13378,5 | 72943,1 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16. Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата пособия почётным гражданам Валуйского муниципального округа Белгородской области» (всего), в том числе: | 873 1003 0911912350 300 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17. Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет» (всего), в том числе: | 873 1003 0912274620 300  873 1003 0912274620 200  873 1003 09122R4620 300 | 811,0 | 826,0 | 859,0 | 893,4 | 929,1 | 966,3 | 5284,9 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 811,0 | 826,0 | 859,0 | 893,4 | 929,1 | 966,3 | 5284,9 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18. Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности» (всего0, в том числе: | 873 1003 0912571690 200  873 1003 0912571690 300 | 127,0 | 127,0 | 132,1 | 137,4 | 142,9 | 148,6 | 814,9 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 127,0 | 127,0 | 132,1 | 137,4 | 142,9 | 148,6 | 814,9 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19. Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории Валуйского муниципального округа» (всего), в том числе: | 873 1003 0912612360 200  873 1003 0912612360 300 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.20. Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата пособия лицам, которым присвоено звание" Почетный гражданин Белгородской области" (всего), в том числе: | 873 1003 0912772350 200  873 1003 0912772350 300 | 167,0 | 167,0 | 173,7 | 180,6 | 187,9 | 195,4 | 1071,5 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 167,0 | 167,0 | 173,7 | 180,6 | 187,9 | 195,4 | 1071,5 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.21. Мероприятие (результат) «Предоставлена Государственная поддержка (грант) на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» (всего0, в том числе: | 871 1003 0912822288 200 | 409,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 409,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,0 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.22. Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)» (всего), в том числе | 850 1003 0912873820 800 | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 10,7 | 10,5 | 10,9 | 59,7 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 9,30 | 9,30 | 9,7 | 10,7 | 10,5 | 10,9 | 59,7 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.23. Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретённой на нужды электроотопления» (всего), в том числе: | 873 1003 0912972570 200  873 1003 0912972570 300 | 490,6 | 508,4 | 528,7 | 549,9 | 571,9 | 594,8 | 3244,3 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 490,6 | 508,4 | 528,7 | 549,9 | 571,9 | 594,8 | 3244,3 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.24. Мероприятие (результат) «Предоставлена денежная выплата участникам боевых действий» (всего), в том числе: | 873 1003 0913010170 200  873 1003 0913010170 300 | 12 096,0 | 75,0 | 78,0 | 81,1 | 84,4 | 87,7 | 12502,2 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 12 096,0 | 75,0 | 78,0 | 81,1 | 84,4 | 87,7 | 12502,2 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **N п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Задача 1«Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме" | - | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» ежегодно | - | Антипова Т.Н.– начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» " | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.1.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.1.1.К.7. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)»" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.1.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.2. | Мероприятие (результат)"Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда " | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда" ежегодно | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.2.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.2.1.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.2.1.К.7. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.2.1.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий " | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий" ежегодно | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.3.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.3.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.3.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.3.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.3.1.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.3.1.К.7. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.3.1.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям" | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат)"Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям" ежегодно | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.4.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.4.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.4.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.4.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.4.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.4.1.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.4.1.К.7. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрацииВалуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.4.1.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» ежегодно | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.5.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.5.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.5.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.5.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.5.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.5.1.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.5.1.К.7. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.5.1.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Предоставлены гражданам адресные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.6.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлены гражданам адресные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" ежегодно | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.6.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрацииВалуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.6.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.6.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.6.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.6.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.6.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.6.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.6.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрацииВалуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы" | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.7.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы" ежегодно | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.7.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.7.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.7.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.7.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.7.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.7.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.7.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.7.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.8. | Мероприятие (результат) "Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла" | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.8.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлена оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла" ежегодно | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.8.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.8.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.8.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.8.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.8.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.8.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.8.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.8.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.9. | Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам" | - | Антипова Т.Н. – начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.9.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлена выплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам» ежегодно | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.9.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.9.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.9.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.9.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.9.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.9.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.9.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.9.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.10. | Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)" | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.10.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлена выплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)" ежегодно | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.10.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.10.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.10.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрацииВалуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.10.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.10.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.10.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.10.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.10.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.11. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих" | - | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.11.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих" ежегодно | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.11.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.11.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.11.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.11.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.11.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.11.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.11.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.11.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.12. | Мероприятие (результат)"Предоставлена выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска" | - | Антипова Т.Н.-начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.12.1. | Мероприятие (результат)"Предоставлена выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска"ежегодно | - | Антипова Т.Н.-начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.12.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.12.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.12.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.12.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.12.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.12.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.12.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.12.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.13. | Мероприятие (результат) "Предоставление материальной и иной помощи для погребения" | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.13.1. | Мероприятие (результат) "Предоставление материальной и иной помощи для погребения" ежегодно | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.13.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.13.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.13.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.13.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.13.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.13.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.13.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.13.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки и выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации» | - | Антипова Т.Н. – начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.14.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки и выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации»ежегодно | - | Антипова Т.Н. – начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.14.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.14.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.14.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.14.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.14.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.14.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.14.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.14.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.15. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата муниципальной доплаты к пенсии " | - | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.15.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата муниципальной доплаты к пенсии"ежегодно | - | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.15.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.15.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.15.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.15.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.15.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.15.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрацииВалуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.15.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.15.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.16. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата пособия почётным гражданам Валуйского муниципального округа Белгородской области" | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.16.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата пособия почётным гражданам Валуйского муниципального округа Белгородской области"ежегодно | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.16.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.16.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.16.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.16.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.16.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.16.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.16.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.16.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.17. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет" | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.17.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет"ежегодно | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.17.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.17.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.17.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.17.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.17.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.17.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.17.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.17.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.18. | Мероприятие (результат)"Предоставлены выплаты отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности" | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.18. | Мероприятие (результат)"Предоставлены выплаты отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности"ежегодно | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.18.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.18.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.18.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.18.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.18.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.18.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.18.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.18.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.19. | Мероприятие (результат) "Предоставлены выплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории Валуйского муниципального округа" | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.19.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлены выплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории Валуйского муниципального округа" в 2025 году реализации | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.19.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.19.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.19.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.19.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.19.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.19.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.19.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.19.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.20. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата пособия лицам, которым присвоено звание " Почетный гражданин Белгородской области" | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.20.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена выплата пособия лицам, которым присвоено звание " Почетный гражданин Белгородской области"едегодно | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.20.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.19.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.20.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.20.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.20.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.20.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.20.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.20.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.21. | Мероприятие (результат) "Предоставлена Государственная поддержка (грант) на реализациюкомплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации" | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.21.1 | Мероприятие (результат) "Предоставлена Государственная поддержка (грант) на реализациюкомплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации" в 2025 году реализации | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.21.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.21.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.21.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.21.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрацииВалуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.21.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.21.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.21.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.21.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.22. | Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)» | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.22.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)» в 2025 году реализации | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.22.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.22.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.22.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.22.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.22.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.22.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.22.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.22.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.23. | Мероприятие (результат)"Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретённой на нужды электроотоления" | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.23.1. | Мероприятие (результат)"Предоставлена выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретённой на нужды электроотоления" ежегодно | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.23.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.23.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.23.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.23.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.23.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.23.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.23.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.23.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.24. | Мероприятие (результат)" Предоставлена денежная выплата участникам боевых действий" | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.24.1. | Мероприятие (результат)" Предоставлена денежная выплата участникам боевых действий" | - | Антипова Т.Н.- начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | - |
| 1.24.1.К.1. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.24.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.24.1.К.3. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.24.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.24.1.К.5. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.24.1.К.6. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.10. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.24.1.К.7. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.24.1.К.8. | Контрольная точка  «Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)» | 20.01. | Капорушкина Ю.В.-главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**"Развитие социального обслуживания населения"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа (Антипова Татьяна Николаевна - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа) |
| Связь с муниципальной программой | Социальная поддержка граждан в Валуйском муниципальном округе |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. «Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | П | ГП | Процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа,  муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Валуйского муниципального округа» |
| 1.2 | Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области | П | МП | Процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**3. Помесячный план достижения показателей комплексапроцессных мероприятий 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь.** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1. «Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.2 | Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекс процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах | Оказание услуг (выполнение работ) | Человек | 729 | 2023 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения,  достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области |
| Оказание услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в рамках выполнения муниципального задания. | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 "Развитие социального обслуживания населения" (всего), в том числе:** | 09 2 00 | **103 998,0** | **109 898,0** | **114053,9** | **118376,1** | **122871,1** | **127546,0** | **696743,1** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **97 998,0** | **103 898,0** | **108053,9** | **112376,1** | **116871,1** | **121546,0** | **660743,1** |
| **-бюджет Валуйского муниципального округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **-внебюджетные источники** | **6 000,0** | **6 000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **36000,0** |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах» | 873 1002 0920171590 100  873 1002 0920171590 600 | 103 998,00 | 109 898,0 | 114053,9 | 118376,1 | 122871,1 | 127546,0 | 696743,1 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 97 998,00 | 103 898,0 | 108053,9 | 112376,1 | 116871,1 | 121546,0 | 660743,1 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 6 000,00 | 6 000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 36000,00 |
| 2. Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**« Развитие социального обслуживания населения»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| **N п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Задача 1. «Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения»** | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах» | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах» ежегодно | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Муниципальное задание» | 31.01 | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Скан-копия муниципального задания |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания» | 31.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Скан-копия соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания " | 25.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Скан-копия квартального отчета о выполнении муниципального задания |
| 1.1.1.К.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания " | 25.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Скан-копия квартального отчета о выполнении муниципального задания |
| 1.1.1.К.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания" | 25.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Скан-копия квартального отчета о выполнении муниципального задания |
| 1.1.1.К.6. | Контрольная точка "Предоставление отчет о выполнении муниципального задания " | 01.03. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Скан-копия годового отчета о выполнении муниципального задания |

**III. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**"Социальная поддержка семьи и детей"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа (Антипова Татьяна Николаевна - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа) |
| Связь с муниципальной программой | Социальная поддержка граждан в Валуйском муниципальном округе |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. «Повышение уровня жизни семей с детьми, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Валуйского муниципального округа и имеющих право в них | П | МП | Процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.2. | Доля многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Валуйского муниципального округа и имеющих право на них | П | МП | Процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа,  управление образования администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.3. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | П | МП | Процент | 98,5 | 2023 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 3 в 2025 году**

| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец года 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **инюнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1. «Повышение уровня жизни семей с детьми, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Валуйского муниципального округа и имеющих право в них | П | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.2. | Доля многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Валуйского муниципального округа и имеющих право на них | П | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.3. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | П | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,5 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |
| **1.** | **Задача 1. «Повышение уровня жизни семей с детьми, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлены выплаты ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей | Выплаты физическим лицам | Человек | 1,168 | | 2023 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | 1,2 | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Валуйского муниципального округа и имеющих право на них |
| 1.1.1. | Субвенции на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Предоставлены выплаты гражданам, являющиеся усыновителями | Выплаты физическим лицам | Человек | 57 | | 2023 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | | 57 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1.2.1. | Субвенция на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Предоставлены выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. | Выплаты физическим лицам | Человек | 87 | | 2023 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | | 87 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1.3.1. | Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Предоставлены выплаты на вознаграждение приёмному родителю, оплату труда родителя-воспитателя из областного бюджета | Выплаты физическим лицам | Человек | 87 | | 2023 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | | 87 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1.4.1. | Субвенции на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и на обеспечение приемным семьям гарантий социальной защиты | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Выполнены работы по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети,оставшиесябез попечения родителей , являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений | Выполнены работы | Человек | 4 | | 2023 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1.5.1. | Осуществление деятельности в части работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети,оставшиеся без попечения родителей , являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Выплачены суммы части оплаты за коммунальные услуги и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений | Выплаты физическим лицам | Человек | 21 | | 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | 21 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1.6.1. | Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Предоставлены выплаты многодетным семьям | Выплаты физическим лицам | Человек | 754 | | 2023 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | | 755 | Доля многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Валуйского муниципального округа и имеющих право на них |
| 1.7.1. | Субвенции на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер соцзащиты многодетных семей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Предоставлена выплата семьям, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала | Выплаты физическим лицам | Семей | 35 | | 2023 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | 35 | Доля многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и Валуйского муниципального округа и имеющих право на них |
| 1.8.1. | Субвенции на осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий 3 "Социальная поддержка семьи и детей" (всего), в том числе:** | **09 3 00** | **85 411,0** | **94 603,2** | **98387,3** | **102322,8** | **106415,7** | **110672,4** | **597812,4** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **80 826,0** | **90 018,2** | **93618,9** | **97363,7** | **101258,2** | **105308,6** | **568393,6** |
| **-бюджет Валуйского муниципального округа** | **4585,0** | **4585,0** | **4768,4** | **4959,1** | **5157,5** | **5363,8** | **29418,8** |
| **-внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей» | 873 1003 0930772850 200  873 1003 0930772850 300 | 15 033,0 | 16 375,0 | 17030,0 | 17711,2 | 18419,7 | 19156,4 | 103725,3 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 15 033,0 | 16 375,0 | 17030,0 | 17711,2 | 18419,7 | 19156,4 | **103725,3** |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты гражданам, являющиеся усыновителями» | 873 1004 0930872860 200  873 1004 0930872860 300 | 13 956,0 | 14 864,0 | 15458,6 | 16076,9 | 16720,0 | 17388,8 | 94464,2 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 13 956,0 | 14 864,0 | 15458,6 | 16076,9 | 16720,0 | 17388,8 | 94464,2 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» | 873 1004 0930972870 200  873 1004 0930972870 300 | 15073,0 | 16444,0 | 17101,8 | 17785,8 | 18497,3 | 19237,2 | 104139,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 15073,0 | 16444,0 | 17101,8 | 17785,8 | 18497,3 | 19237,2 | 104139,0 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты на вознаграждение приёмному родителю, оплату труда родителя-воспитателя из областного бюджета» | 873 1004 0930972890 200  873 1004 0930972890 300 | 5366,0 | 5198,0 | 5405,9 | 5622,2 | 5847,0 | 6080,9 | 33520,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 5366,0 | 5198,0 | 5405,9 | 5622,2 | 5847,0 | 6080,9 | 33520,0 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Мероприятие (результат) «Оплачены работы по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети,оставшиеся без попечения родителей , являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений» | 850 1004 0931171520 300 | 552,0 | 777,2 | 808,3 | 840,6 | 874,2 | 909,2 | 4761,6 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 552,0 | 777,2 | 808,3 | 840,6 | 874,2 | 909,2 | 4761,6 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.Мероприятие (результат) «Выплачены суммы части оплаты за коммунальные услуги и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений» | 873 1004 0931171530 300 | 264,0 | 264,0 | 274,6 | 285,5 | 297,0 | 308,8 | 1693,9 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 264,0 | 264,0 | 274,6 | 285,5 | 297,0 | 308,8 | 1693,9 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.Мероприятие (результат)  Предоставлены выплаты многодетным семьям | 873 1004 0931272880 300  873 1004 0931272880 200 | 26562,0 | 31732,0 | 33001,3 | 34321,3 | 35694,2 | 37122,0 | 198432,8 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 21977,0 | 27147,0 | 28232,9 | 29362,2 | 30536,7 | 31758,2 | **169013,9** |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 4585,0 | 4585,0 | 4768,4 | 4959,1 | 5157,5 | 5363,8 | **29418,8** |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**«Социальная поддержка семьи и детей»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

| **N п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Задача 1 «Повышение уровня жизни семей с детьми, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание»** | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей» | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей» ежегодно | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.04. | Капорушкина Ю.В. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.1.К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.1.1.К.5 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.1.К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.1.1.К.7 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.1.К.8 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» ежегодно | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.2.1.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.2.1.К.3 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.2.1.К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.2.1.К.5 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.2.1.К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.2.1.К.7 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.2.1.К.8 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты на вознаграждение приёмному родителю, оплату труда родителя-воспитателя» | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат)  «Предоставлены выплаты на вознаграждение приёмному родителю, оплату труда родителя-воспитателя» ежегодно | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.3.1.К.1 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.3.1.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.3.1.К.3 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.3.1.К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.3.1.К.5 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.3.1.К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.3.1.К.7 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.3.1.К.8 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети,оставшиеся без попечения родителей , являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений» | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети,оставшиеся без попечения родителей , являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений» ежегодно | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.4.1.К.1 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.4.1.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.4.1.К.3 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.4.1.К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.4.1.К.5 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.4.1.К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.4.1.К.7 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.4.1.К.8 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Выплачены суммы части оплаты за коммунальные услуги и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений» | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат)  «Выплачены суммы части оплаты за коммунальные услуги и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений» ежегодно | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.5.1.К.1 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.5.1.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.5.1.К.3 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.5.1.К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.5.1.К.5 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.5.1.К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.5.1.К.7 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.5.1.К.8 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты многодетным семьям» | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.6.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены выплаты многодетным семьям» ежегодно | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.6.1.К.1 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.6.1.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.6.1.К.3 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.6.1.К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.6.1.К.5 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.6.1.К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.6.1.К.7 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.6.1.К.8 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.7. | Мероприятие «Предоставлена выплата семьям, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала» | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.7.1. | Мероприятие (результат)  Предоставлена выплата семьям, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала реализация в 2025 году | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.7.1.К.1 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.7.1.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.7.1.К.3 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.7.1.К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.7.1.К.5 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.7.1.К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.7.1.К.7 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе количество получателей)" | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.7.1.К.8 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**"**[**Повышение эффективности муниципальной поддержки**](#Par914) **социально ориентированных некоммерческих организаций"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 4)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа (Антипова Татьяна Николаевна - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа) |
| Связь с муниципальной программой | Социальная поддержка граждан в Валуйском муниципальном округе |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. «Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги | П | МП | Единица | 7 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 4 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец года 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1. «Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги | П | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса**

**процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача 1. «Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлены субсидии на поддержку некоммерческих организаций | Выплаты юридическим лицам | Единица | 7 | | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги |
| 1.1.1. | Поддержка некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1. Комплекс процессных мероприятий 4**  «[**Повышение эффективности муниципальной поддержки**](#Par914) **социально ориентированных некоммерческих организаций" (всего), в том числе:** | **09 4 00** | **3 342,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 342,0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного федерального бюджетов (справочно)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **-бюджет Валуйского муниципального округа** | **3 342,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 342,0** |
| **-внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,00** | **0,0** |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии на поддержку некоммерческих организаций» | 873 1003 0940121020 24В | 3 342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 342,0 |
| -межбюджетные трансферты из областного федерального бюджетов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 3 342,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 342,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Нераспределенный резерв (бюджет Валуйского муниципального округа) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**«**[**Повышение эффективности муниципальной поддержки**](#Par914)

**социально ориентированных некоммерческих организаций»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий 4**

| **N п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Задача 1. «Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций»** | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии на поддержку некоммерческих организаций» | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии на поддержку некоммерческих организаций» в 2025 году реализации | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки" | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки" | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.1.К.4 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.1.1.К.5 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки" | 20.10 | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.1.К.6 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |
| 1.1.1.К.7 | Контрольная точка  "Подготовлена заявка на финансирование о предоставлении меры социальной поддержки" | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.1.К 8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Аналитический свод |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий

"Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее - комплекс процессных мероприятий 5)

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган Валуйского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа (Антипова Татьяна Николаевна - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа) |
| Связь с муниципальной программой | Социальная поддержка граждан в Валуйском муниципальном округе |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5**

| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **12** | **14** |
| **1.** | **Задача 1 «Реализация переданных полномочий в сфере социальной защиты населения»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Достижение среднего уровня целевых показателей программы | П | МП | Процент | 96,9 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.2. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | П | ГП | Процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.3. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | П | МП | Процент | 98,5 | 2023 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.4. | Доля граждан, устроенных под опеку, от общего числа недееспособных граждан | П | КПМ | Процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.5. | Доля граждан, получивших ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, от общей численности обратившихся граждан | П | КПМ | Процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа |
| 1.6. | Доля граждан, получивших услуги по предоставлению материальной и и ной помощи для погребения | П | КПМ | Процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году**

| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1. «Реализация переданных полномочий в сфере социальной защиты населения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Достижение среднего уровня целевых показателей программы | П | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.2. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | П | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.3. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | П | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.4. | Доля граждан, устроенных под опеку, от общего числа недееспособных граждан | П | КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.5. | Доля граждан, получивших ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, от общей численности обратившихся граждан | П | КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.6. | Доля граждан, получивших услуги по предоставлению материальной и и ной помощи для погребения | П | КПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5**

| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача 1. «Реализация переданных полномочий в сфере социальной защиты населения»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения по предоставлению отдельных мер социальной защиты населения | Осуществление текущей деятельности | Человек | 37 | | 2023 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области  достижение среднего уровня целевых показателей программы |
| 1.1.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения Валуйского муниципального округа, включая фонд оплаты труда, оплата командировочных расходов, оплату услуг связи и иных хозяйственных расходов, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной техники, и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Осуществление текущей деятельности | Человек | 3 | | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;  достижение среднего уровня целевых показателей программы |
| 1.2.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения Валуйского муниципального округа, включая фонд оплаты труда, оплата командировочных расходов, оплату услуг связи и иных хозяйственных расходов, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной техники, и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | Осуществление текущей деятельности | Человек | 1 | | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, устроенных под опеку, от общего числа недееспособных граждан;  достижение среднего уровня целевых показателей программы |
| 1.3.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения Валуйского муниципального округа, включая фонд оплаты труда, оплата командировочных расходов, оплату услуг связи и иных хозяйственных расходов, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной техники, и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения по предоставлению ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Осуществление текущей деятельности | Человек | 4 | | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Доля граждан, получивших ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, от общей численности обратившихся граждан;  достижение среднего уровня целевых показателей программы |
| 1.4.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения Валуйского муниципального округа, включая фонд оплаты труда, оплата командировочных расходов, оплату услуг связи и иных хозяйственных расходов, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной техники, и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Осуществлено материальное обеспечения деятельности управления социальной защиты населения на организацию предоставления социального пособия на погребение | Оказание услуг | Единица | 1 | | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, получивших услуги по предоставлению материальной и и ной помощи для погребения;  достижение среднего уровня целевых показателей программы |
| 1.5.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального на организацию предоставления социального пособия на погребение | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5**

| **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:** | **09 5 00** | **24 592,8** | **25 903,8** | **269340,0** | **28017,6** | **29138,3** | **30303,8** | **164896,1** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** | **24 592,8** | **25 903,8** | **269340,0** | **28017,6** | **29138,3** | **30303,8** | **164896,1** |
| **-бюджет Валуйского муниципального округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **-внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| * 1. Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения по предоставлению отдельных мер социальной защиты населения» | 873 1006 0950171230 100  873 1006 0950171230 200 | 20 068,0 | 21 151,0 | 21997,0 | 22876,9 | 23792,0 | 24743,7 | 134628,6 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 20 068,0 | 21 151,0 | 21997,0 | 22876,9 | 23792,0 | 24743,7 | 134628,6 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 873 1006 0950171240 100  873 1006 0950171240 200 | 1 360,0 | 1 433,0 | 1490,3 | 1549,9 | 1611,9 | 1676,4 | 9121,6 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 1 360,0 | 1 433,0 | 1490,3 | 1549,9 | 1611,9 | 1676,4 | 9121,6 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1. Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» | 873 1006 0950171250 100  873 1006 0950171250 200 | 543,0 | 570,0 | 592,8 | 616,5 | 641,2 | 666,8 | 3630,3 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 543,0 | 570,0 | 592,8 | 616,5 | 641,2 | 666,8 | 3630,3 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения по предоставлению ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | 873 1006 0950171260 100  873 1006 0950171260 200 | 2 619,0 | 2 747,0 | 2856,9 | 2971,2 | 3090,0 | 3213,6 | 17497,6 |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 2 619,0 | 2 747,0 | 2856,9 | 2971,2 | 3090,0 | 3213,6 | 17497,6 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Мероприятие (результат) «Осуществлено материальное обеспечения деятельности управления социальной защиты населения на организацию предоставления социального пособия на погребение» | 873 1006 0950171260 100  873 1006 0950171260 200 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 18,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 18,0 |
| -бюджет Валуйского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий 5**

| **N п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Задача 1 «Реализация переданных полномочий в сфере социальной защиты населения»** | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения по предоставлению отдельных мер социальной защиты населения» | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения по предоставлению отдельных мер социальной защиты населения» ежегодно | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчеты |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчеты |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчеты |
| 1.11..К.4 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчеты |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ежегодно | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.1.К.2 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.1.К.3 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.2.1.К.4 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципальногоокруга | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» ежегодно | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.3.1.К.1 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.3.1.К.2 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.3.1.К.3 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципальногоокруга | Отчет |
| 1.3.1.К.4 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения по предоставлению ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения по предоставлению ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» ежегодно | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.4.1.К.1 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.4.1.К.2 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.4.1.К.3 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.4.1.К.4 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчеты |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Осуществлено материальное обеспечения деятельности управления социальной защиты населения на организацию предоставления социального пособия на погребение» | Х | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Х |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено материальное обеспечения деятельности управления социальной защиты населения на организацию предоставления социального пособия на погребение» | X | Антипова Т.Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | X |
| 1.5.1.К.1 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.04. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.5.1.К.2 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.07. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 1.5.1.К.3 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.10. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |
| 15.1.К.4 | Контрольная точка «Формирование отчетности управлением социальной защиты населения» | 20.01. | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | Отчет |

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**«Социальная поддержка граждан в Валуйском муниципальном округе»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Валуйского муниципального округа**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления отчетной информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | Процент | Отношение количества граждан, которые пользуются мерами социальной поддержки на территории округа к количеству граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки и имеющих право на них | Ежемесячная выплата или единовременная | Дгр. = Кпол. / Кобр. \*100 | Дгр. - доля граждан, получающих меры социальной поддержки;  Кпол. - количество граждан, получающих меры социальной поддержки;  Кобр. - количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих право на них | Периодическая отчетность | **-** | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | **-** | Ежеквартально, нарастающим итогом |
| 2. | Уровень предоставления мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан в денежной форме | Процент | Результат оценки уровня удовлетворенности граждан услугами, предоставляемыми органами социальной защиты | Один раз в год | У = уг \* 100 / окг  Уровень удовлетворенности рассчитывается в виде доли от граждан удовлетворенных оказанием услуг от общего количества опрошенных | У - уровень удовлетворенности граждан услугами, предоставляемыми органами социальной защиты;  уг - количество удовлетворенных граждан оказанием услуг;  окг - общее количество опрошенных граждан, обратившихся за услугами в органы социальной защиты | Периодическая отчетность | **-** | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа |  | Ежеквартально, нарастающим итогом |
| 3. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | Процент | Отношение количества граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | Один раз в год | Дгпу = Кгпу / Око \* 100 | Дгпу - Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания;  Кгпу - количества граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения;  Око - общее количество граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | Периодическая отчетность | - | Шемякова М.С. | - | Ежеквартально, нарастающим итогом |
| 4. | Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области | Процент | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области | Два раза в год | П= СРЗПсоц/ СРЗПбо\* 100% | П- плановый показатель;  СРЗПсоц-сумма средней заработной платы социальных работников;  СРЗПбо-сумма средней заработной платы в Белгородской области. | Бухгалтерская отчетность | Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  |  | Ежеквартально, нарастающим итогом |
| 5. | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Валуйского муниципального округа и имеющих право в них | Процент | Отношение количества граждан, имеющих детей, которые пользуются мерами социальной поддержки на территории округа к количеству граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки и имеющих право на них | Ежемесячная выплата или единовременная | Дгр. = Кпол. / Кобр. \*100 | Дгр. - доля граждан, получающих меры социальной поддержки;  Кпол. - количество граждан, получающих меры социальной поддержки;  Кобр. - количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих право на них | Периодическая отчетность | **-** | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | **-** | Ежеквартально, нарастающим итогом |
| 6. | Доля многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Валуйского муниципального округа и имеющих право на них | Процент | Отношение количества многодетных семей, которые пользуются мерами социальной поддержки на территории округа к количеству граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки и имеющих право на них | Ежемесячная выплата или единовременная | Дмс. = Кпол. / Кобр. \*100 | Дмс. - доля многодетных семей, получающих меры социальной поддержки;  Кпол. - количество семей, получающих меры социальной поддержки;  Кобр. - количество семей, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих право на них | Периодическая отчетность | **-** | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | **-** | Ежеквартально, нарастающим итогом |
| 7. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | Процент | Соотношение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |  | П=Дп/ Дч\*100% | П- плановый показатель;  Дп-численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей переданных на воспитание в семью;  Дч - общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Периодическая отчетность | **-** | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | **-** | Ежеквартально, нарастающим итогом |
| 8. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги | Единица |  |  |  |  | Периодическая отчетность |  |  |  | Ежеквартально, нарастающим итогом |
| 9. | Достижение среднего уровня целевых показателей программы | Процент | Обеспечение среднего уровня целевых показателей программы |  | П=Пф/ Пп\*100% | П- плановый показатель;  Пф-значение фактического показателя конечного результата  Пп- значение планового показателя конечного результата | Периодическая отчетность | **-** | Капорушкина Ю.В. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа | **-** | Ежеквартально, нарастающим итогом |