Информация

о ходе реализации мероприятий Программы развития конкуренции в Белгородской области на 2010-2012 годы

администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»  за 1 полугодие 2010 года

| № согласно таблице 1 Программы | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Информация о ходе выполнения | Проблемы реализации, причины невыполнения | Предложения по решению проблем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Сокращение административных барьеров |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2010-2012 годы | - | - | - |
| 3.2.2 | Обеспечение ведения реестра государственных и муниципальных услуг, размещаемого в сети Интернет | Ежемесячно | Администрацией муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» приняты распоряжения: -от 29.06.2010 г. №1126-р «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; - от 29.06.2010 г. № 1149-р «Об утверждении порядка предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»; - от 29.06.2010 г. №1127-р «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»; - от 29.06.2010г. №1775-р «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (выписки домовой книги, справок и иных документов)»; -от 29.06.2010 г. № 1148-р «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной услуги на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»; - от 29.06.2010 г. №1128-р «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» Распоряжение администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»; - от 29.06.2010 г. №1125-р «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций». Администрацией городского поселения «Поселок Уразово» принято распоряжение от 30.06. 2010г. № 68-р «Об утверждении порядка предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению». Администрацией городского поселения «Город Валуйки» принято распоряжение от 30.06. 2010г. № 97-р «Об утверждении порядка предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению». Подготовлена Информация об услугах, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и подлежащих переводу на предоставление в электронном виде в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №1993-р и направлена в Администрацию Губернатора Белгородской области для внесения в сводный реестр государственных и муниципальных услуг. | - | - |
| 3.2.3 | Создание областного центра телефонного обслуживания граждан (Call-центра), в том числе по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 3 квартал 2010 года | - | - | - |
| 3.2.4 | Организация проведения консультаций, взаимодействия с представителями хозяйствующих субъектов, общественных и саморегулируемых организаций, направленных на выявление и устранение препятствий для осуществления предпринимательской деятельности, обсуждение вопросов и выработка предложений, направленных на развитие конкуренции | Ежеквартально | На совещаниях, проводимых с предпринимателями и хозяйствующими субъектами города и района обсуждаются вопросы развития предприятий торговли и общественного питания современных форматов, современных требований к предприятиям потребительского рынка, мониторинга цен на социально-значимые продукты питания, реализации товаров, производимых на территории Белгородской области, изменений в законодательстве при реализации алкогольной продукции, особенностей применения специальных налоговых режимов, а так же обучения и переобучения специалистов торговых профессий. Совещания проводятся ежеквартально. | - | - |
| 3.2.6 | Разработка, утверждение и опубликование в средствах массовой информации, размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти и местного самоуправления области регламентов процедур согласования и утверждения проектно-сметной документации, процедур выдачи разрешений на строительство, других согласительных и разрешительных процедур, исключающих избыточные и дублирующие процедуры | 2010-2012 годы | Пакет документов находится в стадии разработки и подготовки к утверждению, с дальнейшим размещением в средствах массовой информации и на официальном сайте | - | - |
| 3.2.7 | Исключение избыточных административных барьеров при получении разрешений на выделение земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, под строительство АЗС | 2010-2012 годы (по мере обращения хозяйствующих субъектов) | - В соответствии с распоряжением администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 23.12.2009 года № 74 – р «О проведении конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров по пригородным маршрутам муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», с 08 по 12 февраля 2010 года среди владельцев пассажирских автотранспортных средств, не зависимо от организационно – правовой формы и формы собственности проведен конкурс на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров по пригородным маршрутам муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». -Земельные участки предоставляются в соответствии с п. 4 ст. 30 и ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ. Администрация муниципального района обеспечивает управление и распоряжение земельными участками, которые находятся в государственной и муниципальной собственности и (или) в ведении на принципах эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления таких земельных участков. | - | - |
| 3.2.8 | Оказание содействия и осуществление контроля за правильностью процедур согласования размещения средств связи на земельных участках, зданиях, сооружениях, находящихся в областной государственной и муниципальной собственности, и внутри них, получения разрешительных документов на оформление права собственности и (или) аренды земельных участков | 4 квартал, ежегодно | - | - | - |
| 3.3. Развитие государственного и муниципального заказов, расширение доступа к ним, совершенствование системы торгов |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Переход к единому информационному порталу на уровне Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальном заказах | 1 января 2011 года | - | - | - |
| 3.3.2 | Информационное обеспечение размещения государственных и муниципального заказов посредством внедрения телекоммуникационных технологий: - размещение ведомственных планов закупок на официальных сайтах для размещения информации о размещении заказов; - публикация рекламной информации и новостей об организации размещения заказов, рассылка уведомлений о предстоящих закупках, систематизированных по интересующей категории товаров (работ, услуг) в полном объеме; - проведение маркетинговых исследований формирования и установления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), состояния рынка Белгородской области: выявление рейтинга товара, поиск маркетинговых ошибок, поиск путей увеличения продаж, организация трудового процесса, мастер – классы, мониторинг состояния конкурентной среды | 2010-2012 годы | Информационное обеспечение размещения муниципального заказа муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» производится в строгом соответствии со ст. 16 Федерального закона № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Муниципальными заказчикам муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» осуществляются закупки малых объемов продукции согласно ассортименту продуктов питания, утвержденному решением Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района Белгородской области от 25 декабря 2009 года №294 "О порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район", способом запроса котировок цен в соответствии с действующим федеральным законодательством и способом закупки на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке по ценам, не превышающим цену, установленную администрацией муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». Администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» два раза в месяц (3 и 17 числа каждого месяца или при совпадении этих дат с выходными днями - в понедельник, следующий после указанной даты) представляет муниципальным заказчикам предельный уровень действующих цен на продукты питания согласно ассортименту продуктов питания, утвержденному вышеназванным решением Муниципального совета. При подготовке размещения муниципального заказа, до направления в Уполномоченный орган заявки на размещение соответствующего заказа, муниципальный заказчик: - осуществляет согласование обоснованности определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) с контрольно-ревизионной комиссией муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». При подготовке размещения муниципального заказа путем проведения конкурсов и аукционов (а администрация муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» и путем проведения запроса котировок) до направления в Уполномоченный орган заявки на размещение соответствующего заказа, муниципальный заказчик: - осуществляет согласование с контрольно-ревизионной комиссией муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» заявок на организацию размещения муниципального заказа, в части ценообразования поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. | Отсутствие у юридических и физических лиц информации о номенклатуре реализуемых товаров, работ, услуг и ценах реализации в сети Интернет. Не утверждена федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере размещения заказов, номенклатура товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Без единой системы классификации затруднено планирование, учет, определение одноименных товаров, одноименных работ, одноименных услуг, а также решение вопросов автоматизации | Создание единого портала в сети Интернет по субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям содержащего сведения о номенклатуре реализуемых товаров, работ, услуг и ценах реализации Утверждение Номенклатуры товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд |
| 3.3.6 | Переход на преимущественное проведение открытых аукционов в электронной форме для создания равных условий и исключения возможности предоставления необоснованных преференций для отдельных строительных организаций при размещении государственных и муниципальных заказов | 2010-2012 годы | В соответствии с решением Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района Белгородской области от 29 июня 2010 года № 371 "О внесении изменений в решение Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района Белгородской области от 25 декабря 2009 года №294» : - оператором электронной площадки для проведения открытых аукционов в электронной форме на сайте в сети Интернет на право заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» определено закрытое акционерное общество «Сбербанк — Автоматизированная система торгов; -установлено, что размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» в форме аукционов в электронной форме, осуществляется органом местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд. По состоянию на 1 июля 2010 года муниципальным заказчикам, уполномоченным органом определены лица, имеющие право действовать от имени соответственно муниципального заказчика, уполномоченного органа при осуществлении электронного документооборота с оператором электронной площадки при размещении заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме на сайте в сети Интернет, и получены сертификаты ключей электронной цифровой подписи. | Отсутствие у участников размещения заказа опыта работы на электронной площадке для проведения открытых аукционов в электронной форме на сайте в сети Интернет. | Принятие Федерального закона, обязывающего проведение операторами электронных площадок для проведения открытых аукционов в электронной форме на сайте в сети Интернет бесплатных обучающих семинаров для заказчиков и участников размещения заказа. |
| 3.3.7 | Проведение конкурсных процедур отбора перевозчиков для осуществления регулярных перевозок пассажиров по муниципальному заказу с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | Ежегодно | В соответствии с распоряжением администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 23.12.2009 года № 74-р «О проведении конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров по пригородным маршрутам муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», с 08 по 12 февраля 2010 года среди владельцев пассажирских автотранспортных средств, не зависимо от организационно-правовой формы собственности проведен конкурс на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров по пригородным маршрутам муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» | - | - |
| 3.4. Сокращение прямого участия органов государственной власти и местного самоуправления в хозяйственной деятельности |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Сокращение количества областных и муниципальных унитарных предприятий, действующих на конкурентных рынках, функционирование которых может быть обеспечено негосударственными коммерческими организациями | Ежегодно | - | - | - |
| 3.4.2 | Разработка и реализация сводного отраслевого плана мероприятий по расширению негосударственной сети дошкольных образовательных учреждений на территории области на принципах государственно-частного партнерства | 2 полугодие 2010 года -2012 год | - | - | - |
| 3.4.4 | Осуществление постепенного перевода учреждений культуры и искусства на территории области в новые организационно-правовые формы (автономные, бюджетные, казенные учреждения), организация деятельности учреждений культуры в соответствии с принципом бюджетирования, ориентированного на социально значимый результат | 2010-2012 годы | - утверждено распоряжение администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области № 643-р от 16.04.2010 года «О создании рабочей группы по осуществлению мероприятий по переводу муниципальных учреждений муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», предоставляющих муниципальные услуги, в тип муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений. - предоставлена следующая информация в управление финансов и бюджетной политики: характеристика учреждений; основные показатели деятельности учреждений; предложения по оптимизации учреждений. | - | - |
| 3.5. Повышение информационной открытости деятельности органов государственной власти и местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Реализация мероприятий Концепции создания региональной информационно-аналитической системы Белгородской области, в том числе: | Ежегодно | - | - | - |
| 3.5.1.1 | Создание и внедрение информационно-аналитической подсистемы РИАС | 2010-2011 годы | Интеграция в управленческий процесс происходит в соответствии с планом утвержденным распоряжением администрации муниципального района «О системе мер по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2010-2012 годы» № 380-р от 17.03.2010г. | - | - |
| 3.5.1.3 | Создание и развитие единой информационно-коммуникационной сети органов государственной власти и местного самоуправления области | 2010-2012 годы | Процесс создания единой информационно-коммуникационной сети органов государственной власти находится в стадии исполнения. На сегодняшний день на территории района в ЕИКС включены 6 администраций городских и сельских поселений района, и более 50 % бюджетных учреждений г. Валуйки. | Устаревшее оборудование и как следствие отсутствие технической возможности подключения администраций сельских поселений по технологии ADSL | Замена устаревшего оборудования |
| 3.5.2 | Разработка с привлечением заинтересованных групп, утверждение программ развития территорий, документов стратегического и территориального планирования, градостроительного зонирования (программы, стратегии, схемы, генпланы, правила землепользования и застройки и др.), их размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти, государственных органов и органов местного самоуправления области | 2010-2012 годы | Разработаны проекты: СТП, Генпланы поселений, правила землепользования и застройки городских поселений. СТП и Генпланы города Валуйки и Уразовского поселкового округа согласованы и размещены на официальном сайте. До 2011 года будет закончена разработка ППЗ сельских округов. До 01.05.2011 года будут рассмотрены и утверждены все Генпланы поселений и ППЗ. | - | - |
| 3.5.3 | Обеспечение опубликования информации по вопросам управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью в средствах массовой информации в соответствии с действующим областным и федеральным законодательством | 2010-2012 годы | Все земельные участки предоставлены в соответствии с п.4 ст. 30 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, при предварительной и заблаговременной публикации сообщения о наличии свободных земельных участков в газете «Валуйская звезда» и размещения в сети Интернет | - | - |
| 3.5.4 | Размещение на официальных сайтах отраслевых департаментов, управлений и органов местного самоуправления области правовых актов, регулирующих сферы деятельности в соответствии с компетенцией | Ежеквартально | Официальный сайт муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» создан, информацией заполнен, функционирует в полном объеме, ведется постоянная доработка и улучшение функционала сайта. | - | - |
| 3.5.5 | Организация и актуализация информационных стендов в отраслевых департаментах, управлениях и органах местного самоуправления области с указанием информации о действиях, необходимых для принятия документов к рассмотрению, с образцами заполнения необходимых документов, в том числе размещение электронных версий таких документов в сети Интернет | 3 квартал 2010 года (организация) 2010-2012 годы (актуализация) | В соответствующих управлениях и отделах администрации муниципального района, стенды с указанием информации о действиях необходимых для принятия документов к рассмотрению, с образцами заполнения имеются. В сети Интернет, на официальном сайте администрации района размещены электронные версии данных документов. | - | - |
| 3.6. Обеспечение доступа к информации о региональных рынках для привлечения новых участников, оказание информационной и финансовой поддержки участникам рынков |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | Создание районных центров по оказанию сельскохозяйственным товаропроизводителям маркетинговых, консалтинговых, информационных, лизинговых и иного рода услуг | 2010-2011 годы | Работает координационный центр в рамках программы "Семейные фермы Белогорья" по оказанию услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям. На сайте администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" размещается информация о предложении и спросе сельскохозяйственной продукции в районе | - | - |
| 3.6.5 | Создание областных союзов (ассоциаций), объединяющих производителей сельскохозяйственной продукции области, ее переработчиков и торговые предприятия, реализующие готовую продукцию | 2010-2011 годы | - | - | - |
| 3.6.13 | Формирование предложений о внесении корректив в тарифы по оплате коммунальных услуг для негосударственных дошкольных учреждений и индивидуальных предпринимателей, об установлении льготного налогового режима для категории частных лиц, которые являются инвесторами негосударственных дошкольных учреждений, предоставлении помещений в пользование на основе концессионных соглашений для негосударственных дошкольных учреждений | 4 квартал 2010 года | - | - | - |
| 3.6.14 | Дальнейшее развитие на территории области инновационных общеобразовательных учреждений всех форм собственности, проведение консультаций с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по вопросу создания инновационных и базовых школ | 2010-2012 годы | На территории г.Валуйки и Валуйского района функционируют 38 муниципальных общеобразовательных учреждений: из них 1-ресурсный центр (МОУ «СОШ №4» г.Валуйки), 2-социокультурных центра (МОУ «Шелаевская СОШ» Валуйского района, МОУ «Рождественская СОШ» Валуйского района), 4-базовые опорные школы (МОУ «СОШ №1» г.Валуйки, МОУ «СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Валуйки, МОУ «Казинская СОШ» Валуйского района, МОУ «Уразовская СОШ №1 им.Ф.Энгельса» Валуйского района) | - | - |
| 3.7. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Продолжение реализации областных программ «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Белгородской области», предусматривающих оказание организационной, финансово-кредитной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также аналогичных муниципальных программ | Ежегодно | За 1 полугодие 2010 года администрацией муниципального района выдано 9 рекомендаций субъектам малого предпринимательства для получения финансово- кредитной поддержки через областной фонд поддержки малого предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов на сумму 10,5 млн. рублей, , четырем субъектам малого предпринимательства выданы характеристики для получения кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств. В 2010 году субъектам малого и среднего предпринимательства, для развития предпринимательской деятельности за счет имущества, находящегося в муниципальной собственности, предоставлено в аренду 1444,69 кв.м. производственных и офисных площадей. | - | - |
| 3.7.2 | Реализация областных программ предоставления информационно-образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, позволяющих потенциальным предпринимателям на безвозмездной основе получить знания основ организации и ведения бизнеса | Ежегодно | В рамках исполнения постановления правительства Белгородской области от 29.12.2008 года «Об утверждении Программы предоставления информационно-образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Белгородской области на 2009 год» в феврале 2009 года Старооскольским учебным центром в помощь субъектам малого предпринимательства, осуществляющих розничную торговлю продовольственными и промышленными товарами, проведена учёба продавцов, 25 специалистов повысили свою квалификацию и получили удостоверения государственного образца. | - | - |
| 3.7.3 | Обеспечение участия Белгородской области в конкурсах Министерства экономического развития Российской Федерации по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий федерального бюджета на мероприятия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства | Ежегодно (в сроки, определенные Министерством экономического развития Российской Федерации) | Администрацией муниципального района выдано пять рекомендаций для участия инвестиционных проектов начинающих предпринимателей в конкурсном отборе социально значимых инвестиционных проектов для получения государственной поддержки за счет средств областного и (или) федерального бюджета в рамках реализации направления «Программа поддержки начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса, в соответствии с постановлением губернатора области от 20 октября 2008 г. № 250 на сумму 1,5 млн. рублей. | - | - |
| 3.7.5 | Обеспечение доступности объектов недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для малого и среднего предпринимательства путем предоставления прав пользования таким имуществом по результатам проведения открытых конкурсов и аукционов | 2010-2012 годы | - | - | - |
| 3.7.6 | Ведение реестров субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей государственной и муниципальной поддержки в Белгородской области в целях обеспечения открытости мероприятий по поддержке предпринимательства | 2010-2012 годы | Постановлением главы администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от 22.12.2008 года организовано на территории муниципального района ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. | - | - |
| 3.7.7 | Продолжение деятельности областного межведомственного координационного совета при Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и межведомственных координационных советов при главах администраций муниципальных образований в целях обеспечения взаимодействия бизнеса и власти, координации деятельности органов власти всех уровней по устранению административных барьеров и созданию благоприятного предпринимательского климата | 2010-2012 годы | В 1 полугодии 2010 года проведено 5 заседаний межведомственного координационного совета при главе администрации по защите интересов малого предпринимательства на котором рассмотрены вопросы о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества 6 субъектами малого предпринимательства, в пяти случаях согласовано отчуждение арендуемого объекта недвижимости. | - | - |
| 3.7.8 | Активизация деятельности государственных и муниципальных заказчиков по привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | 2010-2012 годы | Муниципальным заказчикам доведена информации об особенностях привлечения к административной ответственности должностных лиц заказчиков за не размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, проводятся семинары. | Подтверждение статуса субъектов малого предпринимательства. | Создание на Федеральном уровне единого реестра субъектов малого предпринимательства. |
| 3.7.9 | Ведение мониторинга участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказов на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | 2010-2012 годы | Администрацией муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» ежеквартально проводится мониторинг участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказов на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг муниципальных нужд. | - | - |
| 3.7.10 | Организация мониторинга и контроля хода реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | 2010-2012 годы | Ежемесячно отделом по организации и контролю за потребительским рынком и защите прав потребителей проводится мониторинг за ходом реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Работает Единая общественная приёмная по вопросам малого бизнеса и защиты прав потребителей, телефон «Горячая линия» 3-76-01 и 3-22-16. По состоянию на 1 июля 2010 года обращений и жалоб от предпринимателей, связанных с нарушением их прав на территории муниципального района не поступало. | - | - |
| 3.7.12 | Проведение областных форумов малого и среднего предпринимательства и конкурсов «Предприниматель года», конференций, заседаний «круглых столов» в муниципальных районах и городских округах с целью популяризации предпринимательской деятельности, распространения передового опыта, развития деловых контактов, расширения рынков сбыта продукции (работ, услуг), производимых (оказываемых) в сфере малого и среднего предпринимательства | Ежегодно | В 1 полугодии 2010 года предприниматели Валуйского района приняли участие в областном конкурсе «Предприниматель года», в VI областном форуме «Малый и средний бизнес Белгородчины», в межрегиональной специализированной выставке «Магазин. Отель. Ресторан», мастера народных художественных промыслов приняли участие в областной ярмарке «Все времена года на Белгородчине. Весна-2010». Участие представителей малого предпринимательства муниципального района в областных мероприятиях отмечено дипломами. Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства муниципального района приняли участие в районных праздничных мероприятиях: «Проводы русской зимы», выставке- распродаже пасхальных изделий, «Зелёные святки». | - | - |
| 3.7.13 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, населения области о действующих программах и механизмах государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства с использованием информационной сети Интернет, средств массовой информации, в том числе газеты для предпринимателей «Белгородское бизнес-обозрение», радио, телевидения | 2010-2012 годы | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района осуществляется через районную газету «Валуйская звезда», официальный сайт администрации муниципального района http://val-adm.ru/ Кроме того, два раза в месяц среди субъектов малого предпринимательства муниципального района распространяется журнал БОФПМП «Белгородское бизнес-обозрение». | - | - |
| 3.7.14 | Обеспечение деятельности горячей линии, телефона доверия, общественных приемных в муниципальных районах и городских округах, а также «Книги жалоб белгородских предпринимателей» в информационной сети Интернет для оперативного рассмотрения обращений предпринимателей | 2010-2012 годы | Информация о работе Единой общественной приёмной по вопросам малого бизнеса и защите прав потребителей размещена на официальном сайте администрации муниципального района в разделе II Программы и мероприятия в подразделе – Отчёты. | - | - |
| 3.7.15 | Привлечение к предпринимательской деятельности народных мастеров декоративно-прикладного творчества в рамках реализации мероприятий областной программы «Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, поддержка производства сувенирной продукции на территории Белгородской области на 2010 - 2014 годы» | 2010-2012 годы | На территории муниципального района разработана районная программа развития сельского туризма одним из разделов которой является раздел Содействие развитию субъектов народных художественных промыслов. В рамках реализации программы выделена торговая площадь под реализацию изделий мастеров народных художественных промыслов и ремёсел в маг. «Книги» (ИП Васюкова А.Г.) Выдана рекомендация ИП Зеленской О.С. для кредитования ч\з БОФПМП инвестиционного проекта «Открытие художественного салона-студии». Привлечен к предпринимательской деятельности, в рамках реализации федеральной программы самозанятости граждан, через ГУ «ЦЗН г. Валуйки» Ломакин С.В. с. Двулучное, которому выделены денежные средства в размере 58,800 руб. для организации вязания веников из сорго. Постоянное привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в районных праздниках, с целью увеличения производства и сбыта сувенирной продукции, способствовало организации производства продукции с символикой Валуйского района в фотосалоне «Виктория» ИП Прядка В.В. | - | - |
| 3.8. Развитие инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | Развитие торговой сети магазинов «Фермер» в целях продвижения на рынок области экологически чистых продовольственных товаров в рамках областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья» | Ежегодно | Межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов выделения земельных участков для строительства торговых объектов, установки павильонов и киосков, реконструкции существующих объектов и перевода жилых помещений в нежилые для коммерческой деятельности при администрации муниципального района рассмотрено заявление ООО «Фермер Торг» о выделении земельных участков для строительства торговых объектов - магазинов «Фермер» на территории района. Комиссией от 19.12.2009 года выделены земельные участки с предварительным согласованием места размещения объектов по адресам: г. Валуйки, ул. Горького, ул. Новая, и предложено арендовать торговое место в торговом центре Уразовского потребительского общества в п. Уразово . | - | - |
| 3.8.3 | Расширение ярмарочной деятельности, обеспечивающей ценовую конкуренцию, с привлечением сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий области | Ежегодно | Ежеквартально управлением экономического развития совместно с управлением по инвестиционным проектам развития сельских территорий утверждается график проведения ярмарок выходного дня: - в феврале ярмарка-выставка товаров местных производителей «Проводы Русской зимы и Масленица»; -2 апреля к Светлому Христову Воскресенью – выставка - распродажа пасхальных изделий; - 1 Мая при открытии сезона в детском парке проведена выставка распродажа выходного дня кондитерских изделий детского ассортимента, прохладительных напитков и мороженого; - 9 Мая в день Великой Победы проведена продажа товаров местных товаропроизводителей с привлечением предпринимателей; - в День Святой Троицы при проведении районного мероприятия «Зелёные Святки» проведена выставка - ярмарка Выходного дня, в которой приняли участие все сельские и городские поселения, а также крестьянско-фермерские хозяйства. | - | - |