## Page 1
[12 empty] | 3 | [6 empty] | Приложение № 1 к постановлению администрации Валуйского муниципального округа от"04"августа 2026 г.№ 1111
План реализации в 2028-2030 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2025 – 2054
I. Перечень многоквартирных домов, включенных в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2025 - 2054
№ п/п | № по муниципальному образованию | Адрес многоквартирного дома |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Способ формирования фонда капитального ремонта | Общая площадь МКД | Суммарная площадь жилых и нежилых помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Вид капитального ремонта | Плановая дата завершения работ | Примечание
|  |  |  | Ввода в эксплуатацию | Проведение последнего капитального ремонта | [7 empty] | Всего: | в том числе:
[14 empty] | за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств иного источника | за счет средств бюджета Белгородской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[10 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб/кв.м | руб/кв.м
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 15 | 16 | 17 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по Белгородской области на 2028-2030 годы: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 36966.58 | 34466.99 | 1475 | 121316397.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121316397.18 |  | 3519.7851 | X | X | X | X
Итого по Белгородской области на 2028 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 11766.16 | 10940.05 | 396 | 40494266.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40494266.87 |  | 3701.47 | - | X | X | X
Итого по Валуйскому муниципальному округу на 2028 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 11766.16 | 10940.05 | 396 | 40494266.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40494266.87 |  | 3701.47 | X | X | X | X
1 | 1 | Валуйки г, 1 Мая ул, д. 9 |  | 1983 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 5625.4 | 5290.84 | 159 | 19583885.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19583885.53 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2028 | -
2 | 2 | Валуйки г, Лесная ул, д. 5б |  | 1986 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 614.78 | 566.04 | 24 | 2095180.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2095180.08 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2028 | -
3 | 3 | Валуйки г, Пушкина ул, д. 36 |  | 1980 | - | Кирпич | 5 | 5 | Счёт регионального оператора | 4178.79 | 3831.16 | 165 | 14180923.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14180923.81 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2028 | -
4 | 4 | Валуйки г, Пархоменко ул, д. 2 |  | 1966 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 672.3 | 624.62 | 24 | 2312012.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2312012.19 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2028 | -
5 | 5 | Валуйки г, Пархоменко ул, д. 8 |  | 1965 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 674.89 | 627.39 | 24 | 2322265.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2322265.26 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2028 | -
Итого по Белгородской области на 2029 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 13327.21 | 12374.97 | 617 | 44670055.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44670055.26 |  | 3609.7102 | - | X | X | X
Итого по Валуйскому муниципальному округу на 2029 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 13327.21 | 12374.97 | 617 | 44670055.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44670055.26 |  | 3609.7102 | X | X | X | X
1 | 1 | Валуйки г, Лесная ул, д. 5в |  | 1983 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 609.57 | 564.42 | 24 | 2089183.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2089183.7 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2029 | -
2 | 2 | Валуйки г, Лесная ул, д. 5г |  | 1988 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 626.44 | 580.04 | 23 | 2147000.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2147000.66 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2029 | -
3 | 3 | Валуйки г, М.Горького ул, д. 39 |  | 1986 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3053.65 | 2827.35 | 106 | 10463351.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10463351.2 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2029 | -
4 | 4 | Валуйки г, Попова ул, д. 5 |  | 1964 | 2010 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 662.41 | 615.98 | 27 | 2280031.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2280031.49 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2029 | -
5 | 5 | Валуйки г, Соколова ул, д. 1г |  | 1982 | - | Панели железобетонные | 5 | 6 | Счёт регионального оператора | 4794.41 | 4371.48 | 214 | 16180902.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16180902.08 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2029 | -
6 | 6 | Валуйки г, Ст.Разина ул, д. 1 |  | 1975 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 2801 | 2666 | 182 | 9868119.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9868119.02 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2029 | -
7 | 7 | Валуйский р-н, Двулучное с, Комсомольская ул, д. 13 |  | 1983 | - | Кирпич | 2 | 1 | Специальный счёт регионального оператора | 399.02 | 383.9 | 21 | 149866.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149866.4 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2029 | -
8 | 8 | Валуйский р-н, Двулучное с, Комсомольская ул, д. 22 |  | 1980 | - | Газосиликатные блоки | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 380.71 | 365.8 | 20 | 1491600.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1491600.71 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2029 | -
Итого по Белгородской области на 2030 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 11873.21 | 11151.97 | 462 | 36152075.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36152075.05 |  | 3241.7658 | - | X | X | X
Итого по Валуйскому муниципальному округу на 2030 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 11873.21 | 11151.97 | 462 | 36152075.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36152075.05 |  | 3241.7658 | X | X | X | X
1 | 1 | Валуйки г, Островского ул, д. 1б |  | 1984 | 2010 | Кирпич | 3 | 6 | Счёт регионального оператора | 3076.42 | 2848.68 | 110 | 10544303.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10544303.56 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2030 | -
2 | 2 | Валуйки г, Пушкина пер, д. 1в |  | 1979 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 377.56 | 349.59 | 19 | 1293996.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1293996.9 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2030 | -
3 | 3 | Валуйки г, Пархоменко ул, д. 3 |  | 1955 | 2021 | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 424.81 | 381.97 | 19 | 448616.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448616.29 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2030 | -
4 | 4 | Валуйки г, Пролетарская ул, д. 1 |  | 1962 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 670.32 | 616.29 | 33 | 2281178.95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2281178.95 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2030 | -
5 | 5 | Валуйки г, Ст.Разина ул, д. 5 |  | 1978 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3292.25 | 3049.5 | 125 | 11287632.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11287632.77 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2030 | -
6 | 6 | Валуйки г, Тимирязева ул, д. 117 |  | 1988 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3212.48 | 3142.8 | 125 | 7332979.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7332979.92 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2030 | -
7 | 7 | Валуйки г, Чапаева ул, д. 78б |  | 1977 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 408.06 | 384.74 | 14 | 1424103.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1424103.57 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2030 | -
8 | 8 | Валуйский р-н, Мандрово с, Мира ул, д. 1 |  | 1973 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 411.31 | 378.4 | 17 | 1539263.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1539263.09 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2030 | -