**Приложение № 1**

**Утвержден**

**постановлением администрации**

**Валуйского муниципального округа**

**от «17» июля 2025 г. № 886**

**Календарный план**

**составления проекта бюджета Валуйского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

| **№ п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Проведение сверки контингента льготной категории населения Валуйского муниципального округа с областными курирующими министерствами и департаментами на 2026 – 2028 годы и представление уточненных показателей ожидаемого контингента за 2025 год в управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа | Не позднее  8 августа  2025 года | Управление образования администрации Валуйского  муниципального округа  (Жукова С.И.),  управление социальной защиты населения администрации Валуйского  муниципального округа (Антипова Т. Н.),  управление культуры администрации Валуйского  муниципального округа  (Злобина Ю.Н.),  управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского  муниципального округа  (Безгодков И.В.) |
| 2. | Представление в управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа основных показателей социально-экономического развития Валуйского муниципального округа на 2026-2028 годы и информации:  - о среднегодовой численности населения Валуйского муниципального округа;  - о фонде заработной платы работников организаций по Валуйскому муниципальному округу (в том числе работников бюджетных организаций);  - о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников организаций по Валуйскому муниципальному округу (в том числе работников бюджетных организаций);  - о среднесписочной численности работников организаций по Валуйскому муниципальному округу (в том числе работников бюджетных организаций) | Не позднее  22 июля  2025 года | Управление экономического развития администрации Валуйского муниципального округа  (Мормуль М.Ю.) |
| 3. | Представление в управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа: |  |  |
| 3.1. | Данных о начислении в 2025 году налога на имущество и земельного налога по физическим лицам; | Не позднее  1 августа  2025 года | Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области  (Попова Н.Е.)  (по согласованию) |
| 3.2. | Сумм имущественных, социальных вычетов в 2024 году и 1 полугодии 2025 года по НДФЛ | Не позднее  1 августа  2025 года | Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области  (Попова Н.Е.)  (по согласованию) |
| 4. | Представление в управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа данных:  - о штатной численности работников органов местного самоуправления по состоянию на 1 июля 2025 года и планируемых изменениях структур и их численности до конца текущего года, на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов, в разрезе соответствующих органов по муниципальным должностям, должностям муниципальной службы, работникам, занимающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, обслуживающему, вспомогательному персоналу;  - о численности муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров, обучающихся по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки, с указанием срока освоения данных программ в часах, количество выданных удостоверений о повышении квалификации и (или) дипломов о профессиональной переподготовке за 2024 год (отчетные данные), 2025 год (ожидаемое исполнение), 2026-2028 годы (прогноз) с указанием наименования организаций, оказывающих услуги по дополнительному профессиональному образованию | Не позднее  8 августа  2025 года | Отдел муниципальной службы и кадров управления по организационно – контрольной и кадровой работе администрации Валуйского муниципального округа  (Посохова И.В.) |
| 5. | Представление в электронном виде и на бумажном носителе в управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа расчетов сумм льгот, пособий, выплат, субвенций и субсидий в разрезе видов и категорий их получателей на 2026 – 2028 годы, динамики контингента и расходов за 2023-2024 годы, ожидаемого исполнения за 2025 год | Не позднее  8 августа  2025 года | Управление образования администрации Валуйского  муниципального округа  (Жукова С.И.),  управление социальной защиты населения администрации Валуйского  муниципального округа  (Антипова Т. Н.),  управление культуры администрации Валуйского  муниципального округа  (Злобина Ю.Н.),  управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского  муниципального округа  (Безгодков И.В.) |
| 6. | Представление главными распорядителями средств бюджета Валуйского муниципального округа в управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа:  - лимитов в натуральном выражении, тарифов и объемов расходов на электрическую и тепловую энергию, газ, водоснабжение и водоотведение и твердые коммунальные отходы на 2026 – 2028 годы, необходимых для обеспечения нужд организаций, финансируемых из бюджета Валуйского муниципального округа, по отраслям в разрезе учреждений;  - лимитов потребления и объемов расходов на тепловую энергию с учетом дополнительной детализации в разрезе учреждений, участвующих в энергосберегающих мероприятиях, с указанием фактических объемов за 2024 год, ожидаемого исполнения за 2025 год, а также соответствующих расчетов на 2026-2028 годы с выделением из общего объема лимитов в натуральном и денежном выражениях расчетной (плановой) экономии на соответствующий финансовый год;  - анализа исполнения утвержденных лимитов на тепловую энергию, электроэнергию, газ, водоснабжение и водоотведение и твердые коммунальные отходы за 2023 - 2024 годы, ожидаемого исполнения за 2025 год в разрезе отраслей | Не позднее  8 августа  2025 года | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского  муниципального округа  (Стрыжакова С.Л.) |
| 7. | Представление в управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа, а также доведение до сведения структурных подразделений администрации Валуйского муниципального округа прогнозных тарифов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, на тепловую энергию, электроэнергию, газ, водоснабжение, водоотведение, отопление и горячее водоснабжение, утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов для всех групп потребителей, в том числе населения, на 2026 – 2028 годы, динамики указанных тарифов по отношению к предыдущему периоду | Не позднее  08 августа  2025 года | Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа  (Мащенко Л.В.) |
| 8. | Представление в управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа:  - расчетов потребности на текущее содержание гидротехнических сооружений, проведению комплексных кадастровых работ, реализацию программы формирования современной городской среды на 2026 - 2028 годы, динамику вышеуказанных расходов за 2023 -2025 годы; | Не позднее  08 августа  2025 года | Управление ЖКХ  администрации Валуйского  муниципального округа  (Стрыжакова С.Л.) |
| 9. | Представление в управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа информации об ожидаемой оценке поступлений по администрируемым доходным источникам бюджета Валуйского муниципального округа в 2025году и по прогнозу на 2026 - 2028 годы с приложением пояснительной записки | Не позднее  19 июля  2025 года | Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти  (по согласованию), органы государственной власти Белгородской области  (по согласованию), государственные органы Белгородской области  (по согласованию),  являющиеся главными администраторами доходов бюджета Валуйского муниципального округа,  управление экономического развития администрации  Валуйского муниципального округа  (Мормуль М.Ю.), управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Валуйского муниципального округа  (Посохова Е.А.), управление образования администрации Валуйского муниципального округа  (Жукова С.И.), управление культуры администрации Валуйского муниципального округа  (Злобина Ю.Н.), МКУ «Валуйский ОКС»  (Шевченко В.П.) (по согласованию), МКУ «АХЦ» (Старокожев В.А.) (по согласованию), МКУ «Валуйский детский парк культуры и отдыха» (Трунов В.А.)  (по согласованию) |
| 10. | Подготовка и направление субъектам бюджетного планирования методических указаний по формированию бюджета Валуйского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | В течение трех дней после доведения методических рекомендаций Министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области | Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа  (Мащенко Л.В.) |
| 11. | Проведение сверки отчетных данных о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Валуйского муниципального округа, по состоянию на 1 января 2025 года | В срок, установленный Министерством автомобильных дорог и транспорта Белгородской области | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского  муниципального округа  (Стрыжакова С.Л.) |
| 12. | Проведение с Министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области сверки исходных данных для расчета финансовой помощи на 2026 – 2028 годы | В срок, установленный Министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области | Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа  (Мащенко Л.В.) |
| 13. | Представление в управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа:  - проектов муниципальных заданий, рассчитанных на основании общероссийских, регионального и муниципальных перечней муниципальных услуг и работ, выполняемых муниципальными учреждениями Валуйского муниципального округа с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг;  - паспортов муниципальных программ, проектов изменений муниципальных программ.  - иных документов, необходимых для составления бюджета Валуйского муниципального округа на 2026 - 2028 годы | Не позднее  22 августа  2025 года | Управление образования администрации Валуйского  муниципального округа  (Жукова С.И.),  управление социальной защиты населения администрации Валуйского  муниципального округа  (Антипова Т. Н.),  управление культуры администрации Валуйского муниципального округа  (Злобина Ю.Н.),  управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского  муниципального округа  (Безгодков И.В.),  отраслевые отделы администрации Валуйского муниципального округа,  отдельные бюджетополучатели |
| 14. | Представление в управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета муниципального округа с учетом исполнения целевых показателей муниципальных программ в соответствии с требованиями бюджетного законодательства РФ, Белгородской области и Валуйского муниципального округа | Не позднее  22 августа  2025 года | Управление образования администрации Валуйского  муниципального округа  (Жукова С.И.),  управление социальной защиты населения администрации Валуйского  муниципального округа  (Антипова Т. Н.),  управление культуры администрации Валуйского  муниципального округа  (Злобина Ю.Н.),  управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского  муниципального округа  (Безгодков И.В.),  отраслевые отделы администрации Валуйского  муниципального округа,  отдельные бюджетополучатели |
| 15. | Утверждение в установленном порядке:  - пообъектного перечня мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту объектов социальной сферы и инженерному обустройству населенных пунктов на 2026 – 2028 годы для последующего внесения в соответствующую муниципальную программу (или подпрограмму) муниципального округа | Не позднее  1 сентября  2025 года | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа  (Стрыжакова С.Л.) |
| 16. | Представление предварительных итогов социально **-**  экономического развития Валуйского муниципального округа за январь – июнь 2025 года, оценки ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2025 год в целом, прогноза на 2026-2028 годы и представление в управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа | Не позднее  1 сентября  2025 года | Управление экономического развития администрации Валуйского муниципального округа  (Мормуль М.Ю.) |
| 17. | Рассмотрение и согласование на заседании бюджетной комиссии с главными администраторами, главными распорядителями, распорядителями средств бюджета муниципального округа бюджетных проектировок на 2026 – 2028 годы согласно утвержденному графику предоставления документов для подготовки проекта бюджета Валуйского муниципального округа | Октябрь -  ноябрь  2025 года | Управление образования администрации Валуйского  муниципального округа  (Жукова С.И.),  управление социальной защиты населения администрации Валуйского  муниципального округа  (Антипова Т. Н.),  управление культуры администрации Валуйского  муниципального округа  (Злобина Ю.Н.),  управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского  муниципального округа  (Безгодков И.В.),  отраслевые отделы администрации Валуйского  муниципального округа,  отдельные бюджетополучатели |
| 18. | Подготовка проекта решения Совета депутатов Валуйского муниципального округа «О бюджете Валуйского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | Не позднее  15 октября 2025 года | Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского  муниципального округа  (Мащенко Л.В.) |
| 19. | Представление проекта решения о бюджете Валуйского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с прилагаемыми к нему материалами на рассмотрение главе администрации Валуйского муниципального округа | Не позднее  3 ноября  2025 года | Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского  муниципального округа  (Мащенко Л.В.) |
| 20. | Проведение публичных слушаний по проекту решения о бюджете Валуйского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Не позднее  14 ноября  2025 года | Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского  муниципального округа  (Мащенко Л.В.) |
| 21. | Внесение проекта решения о бюджете Валуйского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на рассмотрение Совета депутатов Валуйского муниципального округа | Не позднее  10 ноября  2025 года | Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского  муниципального округа  (Мащенко Л.В.) |

**Приложение № 2**

**Утвержден**

**постановлением администрации**

**Валуйского муниципального округа**

**от «17» июля 2025 г. № 886**

**Состав**

**бюджетной комиссии Валуйского муниципального округа**

|  |  |
| --- | --- |
| Мащенко Лариса Викторовна | заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа - начальник управления финансов и бюджетной политики, председатель бюджетной комиссии |
| Лысакова Ольга Александровна | начальник бюджетного отдела управления финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа, секретарь бюджетной комиссии |
| **Члены бюджетной комиссии:** | |
| Агошкова Светлана Александровна | главный специалист бюджетного отдела управления финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа |
| Антипова Татьяна Николаевна | начальник управления социальной защиты населения администрации Валуйского муниципального округа |
| Безгодков Иван Викторович | начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского муниципального округа |
| Беликова Галина Владимировна | начальник отдела доходов бюджета и рыночной экономики управления финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа |
| Бережная Елена Николаевна | заместитель начальника отдела доходов бюджета и рыночной экономики управления финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа |
| Добровольская Виктория Алексеевна | главный специалист отдела доходов бюджета и рыночной экономики управления финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа |
| Жукова Светлана Ивановна | начальник управления образования администрации Валуйского муниципального округа |
| Злобина Юлия Николаевна | начальник управления культуры администрации Валуйского муниципального округа |
| Калашникова Инна Александровна | главный специалист бюджетного отдела управления финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа |
| Кирносенко Николай Сергеевич | главный специалист бюджетного отдела управления финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа |
| Мищенко Татьяна Владимировна | главный специалист бюджетного отдела управления финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа |
| Мормуль Марина Юрьевна | заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по вопросам экономического развития - начальник управления муниципальной собственности и земельных ресурсов |
| Посохова Ирина Сергеевна | заместитель начальника бюджетного отдела управления финансов и бюджетной политики администрации Валуйского муниципального округа |
| Старокожева Татьяна Владимировна | начальник МУК "Центр бухгалтерского учета" |
| Стрыжакова Светлана Леонидовна | заместитель главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту ,ЖКХ и системам жизнеобеспечения - начальник управления ЖКХ. |