## Page 1
Приложение № 1 к постановлению администрации Валуйского муниципального округа от"__"_____________20__г.№___________
План реализации в 2025-2027 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2025 – 2054
I. Перечень многоквартирных домов, включенных в соответствии с жилищным законодательством в краткосрочный план реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2025 - 2054
№ п/п | № по муниципальному образованию | Адрес многоквартирного дома |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Способ формирования фонда капитального ремонта | Общая площадь МКД | Суммарная площадь жилых и нежилых помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Вид капитального ремонта | Плановая дата завершения работ | Примечание
|  |  |  | Ввода в эксплуатацию | Проведение последнего капитального ремонта | [7 empty] | Всего: | в том числе:
[14 empty] | за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств иного источника | за счет средств бюджета Белгородской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[10 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб/кв.м | руб/кв.м
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 15 | 16 | 17 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по Белгородской области на 2025-2027 годы: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 26328.6 | 24006.71 | 1005 | 85425535.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85425535.74 |  | 3558.4025 | X | X | X | X
Итого по Белгородской области на 2025 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 6530.23 | 6106.81 | 220 | 20727197.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20727197.82 |  | 3394.1121 | - | X | X | X
Итого по Валуйскому муниципальному округу на 2025 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 6530.23 | 6106.81 | 220 | 20727197.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20727197.82 |  | 3394.1121 | X | X | X | X
1 | 1 | Валуйки г, 1 Мая ул, д. 47 |  | 1962 | 2025 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 665.5 | 616.14 | 25 | 2095782.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2095782.06 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 | -
2 | 2 | Валуйки г, Западный пер, д. 9 |  | 1973 | 2025 | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 347.57 | 338.17 | 24 | 1113690.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1113690.78 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 | -
3 | 3 | Валуйки г, М.Горького ул, д. 3 |  | 1978 | 2025 | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 4046.64 | 3860.74 | 106 | 13217714.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13217714.73 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 | -
4 | 4 | Валуйки г, Никольская ул, д. 120 |  | 1967 | 2025 | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 430.98 | 388.02 | 25 | 1314233.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1314233.34 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 | -
5 | 5 | Валуйки г, Островского ул, д. 1а |  | 1978 | 2025 | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 1039.54 | 903.74 | 40 | 2985776.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2985776.91 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2025 | -
Итого по Белгородской области на 2026 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 5932.97 | 5397.11 | 259 | 18380132.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18380132.28 |  | 3405.5508 | - | X | X | X
Итого по Валуйскому муниципальному округу на 2026 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 5932.97 | 5397.11 | 259 | 18380132.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18380132.28 |  | 3405.5508 | X | X | X | X
1 | 1 | Валуйки г, Котовского ул, д. 1 |  | 1972 | - | Панели железобетонные | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 989.43 | 870.64 | 42 | 3101694.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3101694.78 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 | -
2 | 2 | Валуйки г, Никольская ул, д. 204а |  | 1971 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 374.35 | 346.63 | 15 | 1234331.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1234331.26 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 | -
3 | 3 | Валуйки г, Пушкина пер, д. 1б |  | 1978 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 404.84 | 355.04 | 18 | 1256460.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1256460.66 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 | -
4 | 4 | Валуйки г, Пархоменко ул, д. 24 |  | 1980 | - | Кирпич | 5 | 4 | Счёт регионального оператора | 3037.05 | 2775 | 108 | 9047676.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9047676.72 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 | -
5 | 5 | Валуйки г, Фурманова ул, д. 51 |  | 1973 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 1127.3 | 1049.8 | 76 | 3739968.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3739968.86 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2026 | -
Итого по Белгородской области на 2027 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 13865.4 | 12502.79 | 526 | 46318205.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46318205.64 |  | 3704.6296 | - | X | X | X
Итого по Валуйскому муниципальному округу на 2027 год: |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 13865.4 | 12502.79 | 526 | 46318205.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46318205.64 |  | 3704.6296 | X | X | X | X
1 | 1 | Валуйки г, 1 Мая ул, д. 36 |  | 1961 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 406.31 | 394.19 | 10 | 1459082.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1459082.46 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 | -
2 | 2 | Валуйки г, 1 Мая ул, д. 45 |  | 1958 | 2011 | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 618.97 | 589.81 | 20 | 2183164.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2183164.02 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 | -
3 | 3 | Валуйки г, 9 Января ул, д. 1 |  | 1960 | 2006 | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 283.58 | 257.26 | 15 | 952240.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952240.17 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 | -
4 | 4 | Валуйки г, Герцена ул, д. 3 |  | 1974 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 772.37 | 712.31 | 31 | 2636594.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2636594.1 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 | -
5 | 5 | Валуйки г, Пархоменко ул, д. 6а |  | 1965 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1053.56 | 931.93 | 48 | 3449510.94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3449510.94 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 | -
6 | 6 | Валуйки г, Пархоменко ул, д. 15 |  | 1970 | - | Кирпич | 3 | 2 | Счёт регионального оператора | 906.5 | 813.1 | 40 | 3009665.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3009665.26 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 | -
7 | 7 | Валуйки г, Пролетарская ул, д. 20 |  | 1964 | 2010 | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 389.54 | 377.44 | 12 | 1397082.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1397082.84 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 | -
8 | 8 | Валуйки г, Пролетарская ул, д. 22 |  | 1959 | 2009 | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 417.04 | 375.63 | 15 | 1390383.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1390383.18 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 | -
9 | 9 | Валуйки г, Фурманова ул, д. 39 |  | 1936 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 522.17 | 472.35 | 21 | 1748389.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1748389.35 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 | -
10 | 10 | Валуйки г, Фурманова ул, д. 49 |  | 1975 | - | Кирпич | 5 | 2 | Счёт регионального оператора | 1908.66 | 1750.86 | 84 | 6480755.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6480755.76 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 | -
11 | 11 | Валуйский р-н, Казинка с, Мира ул, д. 12 |  | 1984 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 1084.37 | 921.83 | 26 | 3412126.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3412126.09 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 | -
12 | 12 | Валуйский р-н, Мандрово с, Школьная ул, д. 3 |  | 1962 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 293.2 | 268.8 | 11 | 994955.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994955.14 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 | -
13 | 13 | Валуйский р-н, Соболевка с, Победы ул, д. 9 |  | 1964 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 516.1 | 462.3 | 15 | 1750693.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1750693.12 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 | -
14 | 14 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Калинина ул, д. 7а |  | 1982 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 1046.72 | 932.2 | 27 | 3450510.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3450510.33 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 | -
15 | 15 | Валуйский р-н, Уразово пгт, К.Либкнехта ул, д. 1а |  | 1982 | - | Кирпич | 2 | 3 | Счёт регионального оператора | 1062.02 | 939.67 | 39 | 3478160.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3478160.31 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 | -
16 | 16 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул, д. 54 |  | 1978 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 959.53 | 888.53 | 38 | 3288867.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3288867.14 |  | X | X | Плановый | Декабрь 2027 | -
17 | 17 | Валуйки г, Дзержинского ул, д. 10 |  | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 492.39 | 366.09 | 24 | 1355071.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1355071.15 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2027 | -
18 | 18 | Валуйки г, Пархоменко ул, д. 11 |  | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 486.48 | 453.17 | 19 | 1677395.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1677395.16 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2027 | -
19 | 19 | Валуйки г, Фурманова ул, д. 27 |  | 1936 | - | Кирпич | 2 | 2 | Счёт регионального оператора | 440.75 | 395.4 | 20 | 1463561.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1463561.24 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2027 | -
20 | 20 | Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул, д. 3 |  | 1917 | - | Кирпич | 2 | 1 | Счёт регионального оператора | 205.14 | 199.92 | 11 | 739997.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739997.88 |  | X | X | Внеплановый | Декабрь 2027 | -