Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Валуйки

«____» ______________ 2026 г.                                                                                                              № ______

Об утверждении программы комплексного развития  социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа Белгородской области на 2026-2045 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Валуйского муниципального округа, утверждённым приказом управления архитектуры и градостроительства Белгородской области от 29 октября 2025 года № 237-ОД-Н «Об утверждении генерального плана Валуйского муниципального округа Белгородской области», постановляю :

- Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа Белгородской области на 2026-2045 годы (прилагается).

- 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Валуйская звезда», в сетевом издании «Валуйская звезда» (val-zvezda31.ru), а также разместить на официальном сайте администрации Валуйского муниципального округа в сети Интернет, в течение десяти календарных дней со дня его принятия.

- Отделу архитектуры и городской среды управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа (Ланина Н.А.):

- - направить настоящее постановление в течение одного рабочего дня со дня его принятия в редакцию газеты «Валуйская звезда» для опубликования;

- - предоставить в течение одного рабочего дня со дня официального опубликования настоящего постановления в газете «Валуйская звезда» в отдел делопроизводства организационно-контрольного управления администрации Валуйского  муниципального округа (Волобуева Н.А.) сведения об опубликовании  настоящего постановления, содержащие название, номер и дату выпуска газеты «Валуйская звезда», номер страницы выпуска, с которой начинается текст настоящего постановления.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Валуйского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения - начальника управления ЖКХ Стрыжаковой С.Л.

| Глава администрации Валуйского муниципального округа |  | А.И.Дыбов |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации Валуйского муниципального округа от «__» ______ 2026 года № ____ |  |

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа Белгородской области на 2026 - 2045 годы

Раздел 1

Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа Белгородской области на 2026 – 2045 годы

| № п/п | Наименование программы: Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа Белгородской области на 2026 - 2045 годы (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года №1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"; - Генеральный план Валуйского муниципального округа, утверждённый приказом управления архитектуры и градостроительства Белгородской области от 29 октября 2025 года № 237-ОД-Н «Об утверждении генерального плана Валуйского муниципального округа Белгородской области». |
| 2. | Заказчик Программы | Администрация Валуйского муниципального округа Белгородской области |
| 3. | Разработчик Программы | Управление архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа Белгородской области |
| 4. | Цель Программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры муниципального округа |
| 5. | Задачи Программы | 1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры. 2. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального округа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Валуйского муниципального округа, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 3. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа. 4. Развитие социальной инфраструктуры образования, культуры, физической культуры и спорта. 5. Сохранение объектов культуры и стимулирование культурно-досуговой деятельности на территории Валуйского муниципального округа. 6. Создание условий для безопасного проживания и отдыха населения на территории Валуйского муниципального округа. |
| 4. | Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%). 2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%). 3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях (%). 4. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений (%). 5. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (%). 6. Уровень достижения норматива обеспеченности населения Валуйского муниципального округа объектами физической культуры и спорта (%). 7. Доля населения Валуйского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%). 8. Уровень достижения норматива обеспеченности населения Валуйского муниципального округа объектами культуры (%). 9. Повышение удовлетворенности населения Валуйского муниципального округа предоставлением медицинской помощи (%). 10. Уровень достижения норматива обеспеченности местами массового отдыха населения Валуйского муниципального округа (%) |
| 5 | Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Строительство новых, реконструкция и ремонт существующих объектов образования, физической культуры и спорта, культуры и других объектов в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности |
| 6. | Сроки и этапы реализации программы | 2026-2045 годы. Этапы реализации Программы не выделяются |
| 7. | Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования Программы составит 2276,1 млн. рублей, в т.ч.: 2026 год – 478,7 млн. рублей; 2027 год – 1015,7 млн. рублей; 2028 год – 337 млн. рублей; 2029 год – 50,9 млн. рублей; 2030 - 2045 годы – 394,5 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции, внебюджетные инвестиции. |
| 8. | Ожидаемый результат реализации Программы | Развитие социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа. Достижение нормативного уровня, установленного нормативами градостроительного проектирования, по обеспеченности населения учреждениями социальной инфраструктуры. |

Раздел 2.

Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа

2.1. Описание социально-экономического состояния Валуйского муниципального округа, сведения о градостроительной деятельности на территории Валуйского муниципального округа

Валуйский муниципальный округ, Белгородской области расположен на расстоянии 160 км от областного центра г. Белгород.

Валуйский муниципальный округ (далее – муниципальный округ) представлено административным центром в г. Валуйки, площадь территории муниципального округа составляет 1709,6 км².

Численность населения на 1 января 2024 года – 63354 человек. Сельское население - 25 377 человек, городское - 37 977 человек.

Современная демографическая ситуация на территории муниципального округа сложилась в результате взаимодействия процессов естественного движения населения и миграции, которые являются основными факторами формирования и изменения численности населения.

Высокая естественная убыль населения, сохраняющаяся вследствие превышения смертности над рождаемостью, является основным фактором, оказывающим отрицательное влияние, как на динамику численности населения, так и на его возрастно-половую структуру.

В Валуйский муниципальный округ входит 97 населённых пунктов (1 город, 1 посёлок городского типа, 95 сельских населённых пунктов в том числе без населения 2).

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. На современном этапе социально–экономического развития муниципального округа нуждается в создании и развитии сети объектов обслуживания групповых систем расселения в районах новой застройки.

Система обслуживания формируется с учётом следующих факторов:

- сложившихся административно-хозяйственных, производственных, трудовых и социально-культурных связей между населенными пунктами муниципального округа;

- экономического и социально-культурного потенциала населенных пунктов муниципального округа;

- особенностей системы расселения;

- уровня развития сети транспортных коммуникаций;

- проектной планировочной структуры.

На настоящее время обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры муниципального округа в целом находится на достаточно высоком уровне.

Обеспечение современных условий жизни в городской и сельской местности невозможно без основных элементов социальной инфраструктуры – школы, детского дошкольного учреждения, дворца культуры (сельского клуба), возможности получить первую медицинскую помощь, воспользоваться бытовыми услугами и современной связью.

В муниципальном округе наблюдается дефицит спортивных залов в существующей застройке, поэтому в районах нового строительства необходимо проектирование новых спортивных сооружений для занятий физкультурой и спортом.

Застройка муниципального округа представлена в основном одноэтажными жилыми домами, в центральной части, малым процентом 2-х, 3-х и 5-и этажными жилыми домами. Застройка сельской территория округа  представлена в основном одноэтажными жилыми домами.

Физическая культура и спорт.

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является важнейшим элементом в оздоровлении нации.

Объекты физической культуры и спорта представлены: Физкультурно-оздоровительным комплексом по ул. М. Горького, 45 «Б», стадионом «Локомотив» по ул. Фурманова, 22 «А», бассейном «Волна» по ул. Гагарина, 15, футбольным полем с искусственным покрытием по ул. Соколова, Физкультурно-оздоровительным комплексом с бассейном по ул. Соколова в г. Валуйки, Физкультурно-оздоровительным комплексом по ул. К. Либкнехна, 7/2 в п. Уразово.

Учреждения культуры.

Сеть учреждений культуры муниципального округа представлена сельскими учреждениями культурно-досугового типа и центрами культурного развития.

На территории Валуйского муниципального округа функционирует 8 культурно-досуговых учреждений (школы искусств, музеи), 46 - клубных учреждений, модельные и сельские библиотеки – 33.

Здания оснащены инженерными коммуникациями: газ, электричество, водоснабжение и водоотведение.

В целом потребность населения муниципального округа в объектах культурно-досугового типа и библиотеках удовлетворена.

Образование.

Образовательная сеть Валуйского муниципального округа включает в себя 70 образовательных учреждений, из них: дошкольные образовательные учреждения – 33*, группы дошкольного образования, которые входят в структуру общеобразовательной школы – 9, средние общеобразовательные школы – 19**, основные общеобразовательные учреждения – 12, учреждения дополнительного образования – 6.

*муниципальных детских садов 32 + 1 частный детский сад

** муниципальных СОШ 18+ 1 областная сош (№4)

Численность обучающихся составляет 8838 человек, количество детей в школах – 6377, количество детей в детских садах –2461.

На территории Валуйского муниципального округа зарегистрировано 225 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, требующих создания специальных условий для получения качественного образования на основании заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 17 школах округа, коррекционных классов и классов компенсирующего обучения нет. В дошкольных учреждениях – 27 детей-инвалидов, 290 детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ дошкольного возраста получают образование в 13 дошкольных образовательных учреждениях.

Общее количество работников общеобразовательных учреждений города и округа составляет 1143 человека. Из них: 768 педагогических работников общеобразовательных учреждений (31 руководитель, 60 заместителей и 677 педагогических работников), в дошкольных образовательных учреждениях 310 (31 заведующий и 279 педагогов), 65 работников дополнительного образования (13 руководителей и 52 педагога дополнительного образования).

В настоящее время в округе функционирует 44 образовательных организации, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 33 детских сада и 18 дошкольных групп в 11 школах.

Численность детей дошкольного возраста составляет 2883 (71,32 %). Из них численность детей в возрасте (от 3 до 8) составляет 2419 человек, охват детей данной возрастной категории дошкольным образованием составляет 87,42%.

Численность детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обеспеченных доступными качественными услугами предшкольного образования составляет 1189 человек (98,26%).

Численность детей (от 0 до 3 лет) – 464 человек, охват детей данной возрастной категории дошкольным образованием – 24,95 %.

Численность детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования, составляет 897 человек.

Обеспечена 100 % доступность дошкольным образованием для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В 2024 году оздоровлено 2483 обучающихся из них: 178 детей отдохнули в лагерях и санаториях Белгородской области, 2305 – за её пределами

В системе образования находятся 6 учреждений дополнительного образования, на базе школ округа работают свыше 300 творческих объединений школьников. Суммарно охват детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составляет 86,77%.

В городе Валуйки находятся ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» и ОГАПОУ «Валуйский колледж».

Здравоохранение.

Охрана здоровья населения является одним из приоритетных направлений социальной политики муниципального округа.

Медицинскую помощь населению муниципального округа оказывают:

Медицинские учреждения:

- Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Валуйская Центральная Районная Больница";

- Областное Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Уразовская районная больница № 2»;

- ОГБУЗ «Валуйская центральная районная больница» — Детская поликлиника;

- Офис семейного врача в г. Валуйки;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Бирюч;

- Центр общей врачебной практики в с. Борки;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Бутырки;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Герасимовка;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Дальнее;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Двулучное;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Знаменка;

- Офис семейного врача в с. Казинка;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Казначеевка;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Карабаново;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Колосково;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Колыхалино;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Конопляновка;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Кукуевка;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Лавы;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Логачевка;

- Офис семейного врача в с. Мандрово;

- Центр общей врачебной практики в с. Насоново;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Новопетровка;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Орехово;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Подгорное;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Принцевка;

- Фельдшерско-акушерский пункт в п. ровное;

- Офис семейного врача в с. Рождествено;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Рощино;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Селиваново;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Солоти;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Старый Хутор;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Сухарево;

- Офис семейного врача в с. Тимоново;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Тулянка;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Ураево;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Хмелевец;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Хохлово;

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Храпово;

- Центр общей врачебной практики в с. Соболевка;

- Офис семейного врача в с. Шелаево;

- Офис семейного врача в с. Яблоново.

Лечебно - профилактические учреждения: МУЗ «Валуйская ЦРБ», НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Валуйки ОАО «РЖД», Валуйская Станция скорой медицинской помощи.

Обработка, утилизация, обезвреживание твёрдых коммунальных бытовых отходов.

На территории муниципального округа деятельность по сбору и утилизации твёрдых бытовых отходов осуществляют ООО «Валуйский полигон ТКО», МАУ «КСС» г. Шебекино, а также частные предприниматели. Для утилизации жидкие бытовые отходы передаются вышеназванными организациями на городские очистные сооружения канализации, находящиеся в хозведении ПП «Валуйский район» филиала «Восточный» ГУП «Белоблводоканал».

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов производится мусоровозами с контейнерных площадок. В частном секторе сбор твердых бытовых отходов осуществляется бесконтейнерным способом. Предприятия по переработке отходов на территории муниципального образования отсутствуют.

На территории муниципалитета установлены контейнеры для сбора мусора в местах потенциально возможного скопления мусора. На постоянной основе осуществляется ликвидация свалок, расположенных не только в населённых пунктах, но и на прилегающих территориях.

Для сбора жидких отходов в домовладениях устанавливаются водонепроницаемые выгребы с наземной частью с крышкой и съёмной решёткой для отделения твёрдых фракций.

Несмотря на своевременный вывоз мусора и наличие контейнерных площадок, жители устраивают несанкционированные свалки, которые неблагоприятно влияют на внешний вид и санитарное состояние муниципального округа.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа

Система социального обслуживания муниципального округа формируется с учётом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети.

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Нормат. на 1000 жителей | существующие | Норматив на 2020 | 1 оч. | расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Досуговые учреждения: |  |  |  |  |  |  |
|  | Клуб | мест | 250 | 600 | 254 | - | 100 |
|  | Библиотека | читат. мест | 5 | 10 | 5 | - | 5 |
|  | игровые помещения | кв.м | 80 | - | 81 | 81 | 84 |
| 2. | Образовательные учреждения: |  |  |  |  |  |  |
|  | дошкольные учреждения | чел. | 50 | 50 | 51 | 70 | 50 |
|  | школа | чел. | 110 | 408 | 112 | - | 150 |
|  | спортивный зал | кв. м. | 270 | 140 | 274 | 150 | 100 |
| 3. | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
|  | амбулатории с аптекой | кв. м | 60 | 60 | 61 | - | 60 |
|  | помещение для врача | кв. м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4. | Учреждения охраны и порядка | кв. м | 24 | 24 | 24 | - | 25 |
| 5. | Учреждения административно-коммунального назначения: |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещение администрации | кв.м | 40 | 38 | 41 | - |  |
|  | Коммунально-технический центр | кв.м | 45 | - | 46 | - | 46 |
|  | Баня | мест | 7 | - | 7 | 7 | 7 |
|  | Пожарное депо | опред. МЧС | 1 | - | - | - | - |
| 6. | Культовые сооружения (храмы) | чел. | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 7. | Благоустроенное кладбище | га | 0,24 | 7,4 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |

Обеспеченность муниципального округа учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).

Характеристика культурно-досугового учреждений по Валуйскому муниципальному округу по состоянию на 1 января 2026 г.

| № п/п | Название учреждения | Год постройки | Год капитального ремонта | Максимальная численность одновременно пребывающих на объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МБУ ДО Валуйская ДШИ №1 | 1917 | 2019 | 100 |
| 2 | МБУ ДО «Валуйская детская школа искусств №2» | 1977 | 2024 | 220 |
| 3 | МБУ ДО Уразовская ДШИ | 1917 | 2016 | 70 |
| 4 | МБУ ДО «ВДХШ им. Григорова В.Д.» | 1917 | 2016 | 70 |
| 5 | МКУК «Валуйский историко- художественный музей» | Памятник архитектуры конца ХIХ века регионального значения 1964 года | 2001 год | 59 381 чел |
| 6 | Уразовский краеведческий музей - филиал МКУК «Валуйский историко-художественный музей» | Памятник архитектуры конца ХIХ века регионального значения 1865 года | 2005 год | 17 770 чел |
| 7 | Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина - филиал МКУК «Валуйский историко-художественный музей» | Объект культурного наследия регионального значения 1944-1945 года (Дом матери) | Реэкспозиция 2017 года | 9 600 чел |
| 8 | Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина - филиал МКУК «Валуйский историко-художественный музей» | Объект культурного наследия федерального значения 1849 года (родовое поместье) | 2001 год |  |

Характеристика клубных учреждений по Валуйскому муниципальному округу по состоянию на 1 января 2026 г.

| №№ п/п | Наименование досуговых учреждений | Год строите-льства | Год кап. ремонт | Количество мест | Общая площадь м.кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Центр Культурного Развития с. Двулучное | 1970 | 2010 | 220 | 1547,3 |
| 2 | Центр Культурного Развития с. Казинка | 1966 | 2010 | 200 | 1136 |
| 3 | Центр Культурного Развития с. Насоново | 1967 | 2014 | 180 | 1102,6 |
| 4 | Центр Культурного Развития с.Соболевка | 1957 | 2011 | 120 | 339,8 |
| 5 | Центр Культурного Развития с.Тимоново | 1967 | 2025 1 этап | 200 | 952 |
| 6 | Центр Культурного Развития с. Шелаево | 1970 | 2005 | 272 | 2005 |
| 7 | Герасимовский Модельный Сельский Дом культуры | 1969 | 2008 | 200 | 928 |
| 8 | Принцевский Модельный Сельский Дом культуры | 1970 | 2024 | 99 | 161,5 |
| 9 | Бирючанский Сельский Дом культуры | 1965 | 2011 | 100 | 535 |
| 10 | Борчанский Сельский Дом культуры | 1970 | 2008 | 100 | 360 |
| 11 | Бутырский Сельский Дом культуры | 1967 | 2008 | 100 | 293 |
| 12 | Знаменский Сельский Дом Культуры | 1962 | 2011 | 117 | 349 |
| 13 | Колосковский Сельский Дом культуры | 1970 | 2011 | 150 | 474 |
| 14 | Кукуевский Сельский Дом культуры | 2010 | 2010 | 180 | 414,6 |
| 15 | Логачевский Сельский Дом культуры | 1966 | 2011 | 75 | 380 |
| 16 | Мандровский Сельский Дом культуры | 1973 | 2007 | 99 | 727,2 |
| 17 | Новопетровский Сельский Дом культуры | 1963 | 2008 | 150 | 409 |
| 18 | Подгоренский Сельский Дом культуры | 1972 | 2011 | 90 | 366,8 |
| 19 | Пристеньский Сельский Дом культуры | 2016 | - | 40 | 113 |
| 20 | Рождественский Сельский Дом культуры | 1961 | 2007 | 200 | 380 |
| 21 | Селивановский Сельский Дом культуры | 1954 | 2011 | 90 | 414 |
| 22 | Солотянский Сельский Дом культуры | 1957 | 2008 | 150 | 358 |
| 23 | Ураевский Сельский Дом культуры | 1936 | 2012 | 120 | 446 |
| 24 | Хмелевской Сельский Дом культуры | 1956 | 2012 | 120 | 351 |
| 25 | Яблоновский Сельский Дом культуры | 1967 | 2011 | 90 | 572 |
| 26 | Басовский Сельский Клуб | 1954 | 2012 | 72 | 166 |
| 27 | Безгодовский Сельский Клуб | 1909 | 2012 | 93 | 207,7 |
| 28 | Дальненский Сельский Клуб+библиотека | 1963 | 2016 | 175 | 250,6 |
| 29 | Должанский Сельский Клуб | 1987 | 2012 | 100 | 276 |
| 30 | Казначеевский Сельский Клуб | 1969 | 2017 | 275 | 275 |
| 31 | Карабановский Сельский Клуб | 1959 | 1981 | 170 | 309 |
| 32 | Лавенский Сельский Клуб | 1963 | 2021 | 100 | 219 |
| 33 | Леоновский Сельский Клуб | 1974 | 2012 | 117 | 260,1 |
| 34 | Ореховский Сельский Клуб | 1952 | 2012 | 72 | 264 |
| 35 | Посоховксий Сельский Клуб | 1952 | 1978 | 173 | 188,2 |
| 36 | Старохуторской Сельский Клуб | 1969 | 2007 | 100 | 290 |
| 37 | Сухаревский Сельский Клуб | 1984 | 2011 | 90 | 282 |
| 38 | Тулянский Сельский Клуб | 1973 | 2011 | 90 | 353,4 |
| 39 | Хохловский Сельский Клуб | 1953 | 2011 | 75 | 288,8 |
| 40 | Храповский Сельский Клуб | 1964 | 2017 | 60 | 279,4 |
| 41 | Шведуновский Сельский Клуб | 1980 | 2012 | 99 | 280 |
| 42 | Муниципальное Учреждение Культуры «Дворец Культуры и Спорта» | 1998 | 2020 | 600 | 5779,6 |
| 43 | «Валуйский дом Ремесел» |  |  |  |  |
| 44 | Муниципальное Учреждение Культуры «Центр Культурного Развития» | 2015 | - | 130 | 1463,2 |
| 45 | «Центр Культурного Развития» Соцгородок | 1968 | 2012 | 180 | 820,1 |
| 46 | «Центр Культурного Развития» п. Уразово | 1977 | 2012 | 361 | 2295,3 |

Характеристика библиотечных учреждений по Валуйскому муниципальному округу по состоянию на 1 января 2026 г.

| №№ п/п | Наименование учреждений | Год строите-льства | Год кап. ремонт | Коли-чество мест | Общая площадь м.кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Валуйская централизованная библиотечная система» | 1910 | 2007 | 74 |  |
| 2 | Центральная детская библиотека – филиал№32 | до 1917 | 2018 | 30 |  |
| 3 | Городская Библиотека №1 | до 1917 | 2016 | 15 |  |
| 4 | Городская модельная библиотека № 2 | до 1917 | 2012 | 20 |  |
| 5 | Уразовская поселковая модельная библиотека – филиал №29 | до 2017 | 2008 | 43 |  |
| 6 | Уразовская модельная детская библиотека – филиал №2170 | 1961 | 2007 | 23 |  |
| 7 | Борчанская модельная сельская библиотека – филиал №16 | 1954 | 2008 | 13 |  |
| 8 | Бутырская сельская библиотека – филиал №17 | 1954 | 2008 | 4 |  |
| 9 | Герасимовская модельная сельская библиотека – филиал №18 | 1969 | 2008 | 25 |  |
| 10 | Дальнинская сельская библиотека – филиал №31 | 1963 | 2016 | 12 |  |
| 11 | Двулученская модельная сельская библиотека – филиал №19 | 1970 | 2014 | 31 |  |
| 12 | Казинская модельная сельская библиотека – филиал №20 | 1966 | 2009 | 25 |  |
| 13 | Колосковская модельная сельская библиотека – филиал №2 | 1968 | 2011 | 21 |  |
| 14 | Кукуевская сельская библиотека – филиал №22 | 2010 | 2010 | 21 |  |
| 15 | Логачевская модельная сельская библиотека – филиал №27 | 1964 | 2011 | 10 |  |
| 16 | Мандровская модельная сельская библиотека – филиал №4 | 1972 | 2007 | 18 |  |
| 17 | Насовоская модельная сельская библиотека – филиал №5 | 1967 | 2014 | 20 |  |
| 18 | Новопетровская модельная сельская библиотека – филиал №23 | 1963 | 2008 | 11 |  |
| 19 | Подгоренская модельная сельская библиотека – филиал №6 | 1969 | 2011 | 16 |  |
| 20 | Принцевская сельская библиотека – филиал №7 | 1968 | 2011 | 6 |  |
| 21 | Рождестенская модельная сельская библиотека – филиал №9 | 1956 | 2007 | 25 |  |
| 22 | Селивановская сельская библиотека – филиал №10 | 1958 | 2011 | 10 |  |
| 23 | Соболевская модельная сельская библиотека – филиал №24 | 1968 | 2011 | 13 |  |
| 24 | Солотянская модельная сельская библиотека – филиал №11 | 1936 | 2008 | 10 |  |
| 25 | Старохуторская модельная сельская библиотека – филиал №25 | 1969 | 2007 | 7 |  |
| 26 | Сухаревская модельная сельская библиотека – филиал №8 | 1984 | 2011 | 8 |  |
| 27 | Тимоновская модельная сельская библиотека – филиал №12 | 1968 | 2010 | 20 |  |
| 28 | Тулянская сельская библиотека – филиал №3 | 1973 | 2011 | 14 |  |
| 29 | Ураевская модельная сельская библиотека – филиал №26 | 1936 | 2012 | 11 |  |
| 30 | Хмелевская модельная сельская библиотека – филиал №13 | 1958 | 2012 | 10 |  |
| 31 | Хохловская сельская библиотека – филиал №14 | 1968 | 2011 | 8 |  |
| 32 | Шелаевская модельная сельская библиотека – филиал №28 | 1968 | 2010 | 17 |  |
| 33 | Яблоновская модельная сельская библиотека – филиал №15 | 1968 | 2011 | 20 |  |

В целом потребность населения муниципального округа в объектах культурно-досугового типа и библиотеках удовлетворена.

Характеристика общеобразовательных учреждений по Валуйскому муниципальному округу по состоянию на 1 января 2026 г.

| № п/п | Наименование школы | Мощность (количество учебных мест) | Количество учащихся по состоянию на 01.01.2026 г. (чел) | Количест во учеников на 1 учителя | Наполняе мость школ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ «СОШ № 1 г. Валуйки» | 1175 | 1169 | 17,5 | 99 |
| 2 | МОУ «СОШ № 2 г. Валуйки» | 750 | 920 | 15,4 | 122 |
| 3 | МОУ «СОШ № 3 г. Валуйки» | 350 | 326 | 15,5 | 93 |
| 4 | МОУ «СОШ № 4 г. Валуйки» | 750 | 770 | 16,1 | 103 |
| 5 | МОУ «СОШ № 5 г. Валуйки» | 538 | 520 | 14,7 | 97 |
| 6 | МОУ «Борчанская СОШ» | 136 | 76 | 6,79 | 56 |
| 7 | МОУ « Герасимовская СОШ» | 132 | 69 | 8,64 | 52 |
| 8 | МОУ «Двулученская СОШ» | 260 | 178 | 12,53 | 68 |
| 9 | МОУ «Казинская СОШ» | 220 | 115 | 8,64 | 52 |
| 10 | МОУ «Казначеевская СОШ» | 180 | 34 | 5,50 | 19 |
| 11 | МОУ «Колосковская СОШ» | 160 | 134 | 6,23 | 46,8 |
| 12 | МОУ «Насоновская СОШ» | 225 | 136 | 10,4 | 60 |
| 13 | МОУ «Новопетровская СОШ» | 160 | 39 | 6,07 | 24,4 |
| 14 | МОУ «Принцевская СОШ» | 150 | 81 | 6,47 | 54 |
| 15 | МОУ «Рождественская СОШ» | 160 | 197 | 7,5 | 123 |
| 16 | МОУ «Тимоноская СОШ» | 132 | 98 | 3,2 | 74 |
| 17 | МОУ «Уразовская № 1 СОШ» | 600 | 439 | 13,1 | 73 |
| 18 | МОУ «Уразовская № 2 СОШ» | 330 | 347 | 10,6 | 105 |
| 19 | МОУ «Шелаевская СОШ» | 320 | 290 | 12,04 | 91 |
| Основные общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ «Бутырская СОШ» | 132 | 24 | 3,85 | 18 |
| 2 | МОУ «Дальненская ООШ» | 85 | 35 | 5,0 | 41 |
| 3 | МОУ «Должанская ООШ» | 100 | 34 | 4,60 | 34 |
| 4 | МОУ «Мандровская СОШ» | 90 | 90 | 6,29 | 100 |
| 5 | МОУ «Подгоренская ООШ » | 45 | 42 | 7,0 | 93 |
| 6 | МОУ «Пристенская ООШ» | 60 | 35 | 4,4 | 58,3 |
| 7 | МОУ «Селивановская СОШ» | 140 | 44 | 5,67 | 36 |
| 8 | МОУ «Солотянская ООШ » | 112 | 61 | 5,5 | 54 |
| 9 | МОУ «Старохуторская ООШ | 45 | 18 | 3,11 | 70 |
| 10 | МОУ «Соболевская ООШ» | 100 | 38 | 6,8 | 38 |
| 11 | МОУ «Тулянская ООШ» | 75 | 57 | 4,7 | 67 |
| 12 | МОУ «Яблоновская ООШ » | 75 | 36 | 4,6 | 48 |

Характеристика дошкольных образовательных учреждений по Валуйскому муниципальному округу по состоянию на 1 января 2026 г.

| №№ п/п | Наименование детских дошкольных учреждений | Год строите-льства/кап. ремонт | Коли-чество мест | Дети, посещающие, чел | Наполняе мость (%). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» г.Валуйки | 1987 | 245 | 264 | 108 |
| 2 | МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» г.Валуйки | 2014 | 280 | 339 | 121 |
| 3 | МДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» г.Валуйки | 1967/2015 | 168 | 192 | 114 |
| 4 | МДОУ «Детский сад №7 комбинированного вида» г.Валуйки | 1978/2019 | 115 | 140 | 128 |
| 5 | МДОУ «Детский сад№9 комбинированного вида» г.Валуйки | 1973/2014 | 130 | 156 | 120 |
| 6 | МДОУ «Детский сад№11 комбинированного вида» г.Валуйки | 1934/2013 | 80 | 89 | 111 |
| 7 | МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №2» г.Валуйки (два здания) | 1912/1986 2011/2006 | 191 | 204 | 107 |
| 8 | МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №8 «Золотая рыбка» г.Валуйки | 1975/2007 | 248 | 295 | 119 |
| 9 | МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №10» г.Валуйки | 1967 | 110 | 140 | 127 |
| 10 | МДОУ детский сад с.Борки | 1998 | 40 | 15 | 38 |
| 11 | МДОУ детский сад с.Сухарево | 1986 | 20 | 17 | 85 |
| 12 | МОУ «Бутырская ООШ» с дошкольной группой | 1994 | 12 | 8 | 67 |
| 13 | МОУ «Старохуторская ООШ» с дошкольной группой | 1964/2007 | 15 | 11 | 73 |
| 14 | МОУ «Герасимовская ООШ» с дошкольной группой | 2006 | 36 | 34 | 94 |
| 15 | МОУ «Двулученская ООШ» с дошкольной группой | 1975/2011 | 50 | 69 | 138 |
| 16 | МОУ «Дальненская ООШ» с дошкольной группой | 1960/1962 | 19 | 7 | 37 |
| 17 | МДОУ детский сад с.Казинка | 1988/2009 | 35 | 42 | 120 |
| 18 | МДОУ детский сад х.Леоновка | 1986 | 15 | 9 | 60 |
| 19 | МДОУ детский сад с.Колосково | 1988 | 37 | 42 | 114 |
| 20 | МОУ «Тулянская ООШ» с дошкольной группой | 1967/2009 | 22 | 15 | 68 |
| 21 | МОУ «Должанская ООШ» с дошкольной группой | 1992/2010 | 19 | 14 | 74 |
| 22 | МДОУ детский сад с.Мандрово | 1983 | 26 | 41 | 158 |
| 23 | МОУ «Насоновская ООШ» с дошкольной группой | 1972/2017 | 22 | 35 | 157 |
| 24 | МДОУ детский сад с.Безгодовка | 1980/2012 | 47 | 24 | 51 |
| 25 | МОУ «Подгоренская ООШ» с дошкольной группой | 1913/1986/1982 | 27 | 18 | 67 |
| 26 | МДОУ детский сад с.Новопетровка | 1982 | 30 | 17 | 57 |
| 27 | МДОУ детский сад с.Принцевка | 1952 | 31 | 29 | 83 |
| 28 | МДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Рождествено» | 2011 | 80 | 85 | 106 |
| 29 | Филиал центра развития ребенка «Золотая рыбка» в п. Ровное | 1985 | 17 | 17 | 11 |
| 30 | МОУ «Селивановская ООШ» с дошкольной группой | 1978 | 20 | 6 | 35 |
| 31 | МДОУ детский сад с.Солоти | 1990 | 29 | 36 | 124 |
| 32 | МДОУ детский сад с.Тимоново с дошкольной группой в с. Хмелевец | 1973/2010 | 54 | 34 | 63 |
| 33 | МДОУ детский сад с.Шелаево | 2018 | 90 | 98 | 109 |
| 34 | МДОУ «Детский сад «Родничек» с. Колыхалино» | 1938/2009 | 30 | 37 | 123 |
| 35 | МДОУ детский сад №1 комбинированного вида п.Уразово | 1917/2007 | 65 | 77 | 118 |
| 36 | МДОУ детский сад №2 п.Уразово | 1890 | 27 | 37 | 137 |
| 37 | МДОУ детский сад №3 п.Уразово | 1971 | 33 | 41 | 124 |
| 38 | МДОУ детский сад №4 «Радуга» п.Уразово | 1917/2011 | 60 | 74 | 128 |
| 39 | МДОУ детский сад с.Соболевка | 1987 | 35 | 30 | 86 |
| 40 | МДОУ детский сад с.Храпово | 1913/2014 | 25 | 20 | 80 |
| 41 | МДОУ детский сад с.Яблоново | 1958 | 16 | 19 | 106 |

Характеристика медицинских учреждений по Валуйскому муниципальному округу по состоянию на 1 января 2026 г.

| №№ п/п | Наименование медицинских учреждений | Год строите-льства | Год кап. ремонт | Количество посещений | Общая площадь м.кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бирючанский Фельдшерско-акушерский пункт (Далее – ФАП) с.Бирюч | 1955 | 2016 | 252 | 69,5 |
| 2 | Бутырский ФАП с.Бутырки | 1989 | 2016 | 370 | 71,4 |
| 3 | Герасимовский ФАП с. Герасимовка | 1975 | 2012 | 850 | 123,5 |
| 4 | Дальненский ФАП п.Дальний | 1993 | 2016 | 415 | 75,3 |
| 5 | Двулученский ФАП с.Двулучное | 1985 | 2016 | 1767 | 62,0 |
| 6 | Заоскольский ФАП (с.Знаменка) | 1976 | 2016 | 505 | 40,4 |
| 7 | Казначеевский ФАП с.Казначеевка | 1962 | 2017 | 296 | 47,3 |
| 8 | Карабановский ФАП с. Карабаново | 1984 | 2017 | 267 | 58,1 |
| 9 | Колосковский ФАП с.Колосково | 1986 | 2016 | 937 | 65,6 |
| 10 | Колыхалинский ФАП с.Колыхалино | 1971 | 2017 | 616 | 50,0 |
| 11 | Конопляновский ФАП с.Конопляновка | 1977 | 2016 | 378 | 84,2 |
| 12 | Кукуевский ФАП с.Кукуевка | 1980 | 2016 | 744 | 66,5 |
| 13 | Лавенский ФАП с. Лавы | 1970 | 2008 | 319 | 162,7 |
| 14 | Логачевский ФАП с. Логачевка | 1986 | 2016 | 432 | 57,9 |
| 15 | Мандровский ФАП с. Мандрово | 1973 | 2017 | 1128 | 190,3 |
| 16 | Новопетровский ФАП с. Новопеторвка | 1972 | 2016 | 507 | 117,3 |
| 17 | Ореховский ФАП с. Орехово | 1965 | 2016 | 197 | 46,5 |
| 18 | Подгоренский ФАП с. Подгорное | 1970 | 2016 | 417 | 49,3 |
| 19 | Принцевский ФАП с.Принцевка | 1972 | 2017 | 934 | 430,7 |
| 20 | Ровненский ФАП п. Ровное | 1962 | 2016 | 243 | 117,2 |
| 21 | Рощенский ФАП п. Рощино | 1962 | 2017 | 71 | 24,2 |
| 22 | Селивановский ФАП с. Селиваново | 1968 | 2016 | 498 | 51,5 |
| 23 | Солотянский ФАП с.Солоти | 1987 | 2016 | 645 | 90,4 |
| 24 | Старохуторской ФАП с. Старый Хутор | 1972 | 2016 | 258 | 55,7 |
| 25 | Сухаревский ФАП с.Сухарево | 1984 | 2016 | 304 | 66,1 |
| 26 | Тулянский ФАП с. Тулянка | 1970 | 2008 | 665 | 93,0 |
| 27 | Ураевский ФАП с. Ураево | 1966 | 2016 | 340 | 96,2 |
| 28 | Хохловский ФАП с.Хохлово | 1984 | 2017 | 479 | 404 |
| 29 | Хмелевской ФАП модуль с.Хмелевец | 2017 | - | 225 | 55,6 |
| 30 | Храповский ФАП с.Храпово | 1967 | 2016 | 704 | 55,1 |
| 31 | Яблоновский ФАП модуль с. Яблоново | 2017 | - | 1078 | 77,9 |
| 32 | Шведуновский Центр общей врачебной практики с.Соболевка | 1905 | 2017 | 998 | 62,8 |
| 33 | Борчанский Центр общей врачебной практики | 1983 | 2017 | 593 | 397,3 |
| 34 | Насоновский Центр общей врачебной практики | 1967 | 2017 | 1009 | 241,1 |
| 35 | Казинский Центр общей врачебной практики | 1995 | 2017 | 930 | 315 |
| 36 | Рождественский Центр общей врачебной практики | 1965 | 2017 | 1433 | 199,8 |
| 37 | Тимоновский Центр общей врачебной практики | 1969 | 2017 | 451 | 208,2 |
| 38 | Шелаевский Центр общей врачебной практики | 1965 | 2017 | 2115 | 173 |

Жилищное строительство.

Жилищная сфера является одной из наиболее важных в системе экономического развития Валуйского муниципального округа.

Основными источниками, формирующими информационное обеспечение о состоянии жилищного фонда муниципального  округа, должны являться материалы сплошного обследования всего жилищного фонда. Обследование должно проводиться по единой методике, что обеспечит единство диагностики и системы показателей.

В результате проведённой оценки жилищного фонда можно сделать следующие выводы:

1. Средняя обеспеченность населения муниципального округа общей площадью соответствует социальным нормативам на человека.

2. Темпы строительства нового жилищного фонда по городу Валуйки выше, чем по муниципального округу в целом.

3. Обеспеченность жилья сетями инженерной инфраструктуры находится на высоком уровне.

Жилищный фонд

| Наименование округа | Введено в действие жилых домов на территории Валуйского муниципального округа, в 2025 году кв.м. общей площади |
| --- | --- |
| Валуйский муниципальный округ в том числе: | 25249,6 |
| ИЖС | 24016 |
| МКД | 1233,6 |

Предприятия торговли и общественного питания.

Требуемая обеспеченность населения учреждениями и предприятиями обслуживания, гарантирующими социальный минимум, рассчитана в соответствии с нормами СП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

На территории Валуйского муниципального округа действуют 3 рынка.

Основная масса предприятий обслуживания сосредоточена в городе Валуйки и посёлке Уразово, обеспеченность промышленными товарными и продовольственными магазинами, предприятиями общественного питания (рестораны, кафе, кафетериями, барами и пр.) находится на достаточно высоком уровне.

В целом, на территории муниципального округа дефицит предприятий торговли и общественного питания имеется только в новостроящихся микрорайонах.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Согласно Генерального плана Валуйского муниципального округа Белгородской области произойдёт незначительное уменьшение численности населения Валуйского муниципального округа, а следовательно, и уменьшение градостроительной деятельности. В связи с этим можно сделать вывод, что на протяжении 2026-2045 годов будет наблюдаться достаточно высокий спрос на социальные услуги.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа

Пути изменения сложившейся ситуации и формирования условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального округа намечены в перспективных программах различного уровня. Среди основополагающих документов особое значение имеет Программа социально-экономического развития Валуйского муниципального округа, Генеральный план Валуйского муниципального округа Белгородской области, Местные нормативы градостроительного проектирования Валуйского муниципального округа Белгородской области, Правила землепользования и застройки Валуйского муниципального округа Белгородской и Правила Благоустройства территории Валуйского муниципального округа.

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа предусматривает следующие мероприятия:

1. Внесение изменений в Генеральный план Валуйского муниципального округа Белгородской области:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы действует сайт администрации Валуйского муниципального округа https://valujskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. №456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. №1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов".

Приказ управления архитектуры и градостроительства Белгородской области от 29 октября 2025 года № 237-ОД-Н «Об утверждении Генерального плана Валуйского муниципального округа Белгородской области».

Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа

Объекты местного значения Валуйского муниципального округа

Программой предусмотрены мероприятия по реконструкции и строительству объектов местного значения муниципального округа:

| № п/п | Наименование объекта местного значения | Анализ использования территории поселения, муниципального округа |  |  | Обоснование выбранного варианта размещения объекта местного значения | Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состояние и использование территории на момент подготовки проекта генерального плана | Наличие особых условий и ограничений по использованию территории | Выявленные проблемы |  |  |
| 1 |
| 1.1 | Капитальный ремонт МОУ «Принцевская СОШ» Валуйского района Белгородской области | Для обслуживания села необходимо обеспечение качественными условиями получения образовательных услуг | отсутствуют | Морально устаревшая и нефункциональная среда для получения образовательных услуг | Капитальный ремонт объекта на указанной территории обосновано максимальным уровнем территориальной доступности, установленным МНГП*, СП*, расчётом потребности объектов в области образования | Удовлетворение потребности населения в объектах образования |
| 1.2. | Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад №2» п. Уразово | Для обслуживания села необходимо обеспечение качественными условиями получения образовательных услуг | отсутствуют | Морально устаревшая и нефункциональная среда для получения образовательных услуг | Капитальный ремонт объекта на указанной территории обосновано максимальным уровнем территориальной доступности, установленным МНГП*, СП*, расчётом потребности объектов в области образования | Удовлетворение потребности населения в объектах образования |
| 1.3. | Строительство социально-культурного центра в селе Яблоново | Для обслуживания села необходимо обеспечение местами МОУ СОШ | отсутствуют | В селе не хватает мест в существующей МОУ СОШ | Строительство объекта на указанной территории обосновано максимальным уровнем территориальной доступности, установленным МНГП*, СП*, расчётом потребности объектов в области образования | Удовлетворение потребности населения в объектах образования |
| 2 |
| 2.1. | Ледовая арена г. Валуйки, ул. Соколова | Для обслуживания населенного пункта необходимо обеспечение в объектах физкультуры и массового спорта ледовой арены пропускной способностью 120 чел. за смену | отсутствуют | В городе отсутствует ледовая арена | В городе отсутствует ледовая арена | Строительство объекта на указанной территории обосновано максимальным уровнем территориальной доступности, установленным МНГП*, СП*, расчётом потребности объектов в области массового спорта |
| 2.2. | Устройство баскетбольной и спортивной площадок в районе д. № 27 по ул. Школьная в с. Насоново Валуйского муниципального округа | Обеспечение объектами физкультуры | отсутствуют | Отсутствие спортплощадок | Строительство объекта на указанной территории обосновано максимальным уровнем территориальной доступности, установленным МНГП*, СП*, расчётом потребности объектов в области массового спорта | Удовлетворение потребностей населения в объектах физкультуры и спорта, увеличение социальной привлекательности населенного пункта |
| 2.3. | Устройство спортивной площадки в районе дома №57 по ул. Центральная в с. Принцевка Валуйского муниципального округа | Обеспечение объектами физкультуры | отсутствуют | Отсутствие спортплощадок | Строительство объекта на указанной территории обосновано максимальным уровнем территориальной доступности, установленным МНГП*, СП*, расчётом потребности объектов в области массового спорта | Удовлетворение потребностей населения в объектах физкультуры и спорта, увеличение социальной привлекательности населенного пункта |

Программой предусмотрены мероприятия по строительству объектов регионального значения муниципального округа:

- Строительство взрослой поликлиники ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» по адресу: г. Валуйки, ул. Свердлова, 10.

Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа

Финансирование Программы намечается осуществлять за счёт консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования Программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2026-2045 годы составляет 2276,1 млн. рублей.

Финансово-экономическое обоснование Программы на 2026-2045 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа

В ходе реализации Программы муниципального округа будут достигнуты следующие целевые показатели:

Капитально отремонтированы 2 объекта образования, построен 1 объект образования;

Капитально отремонтирован 1 объект спорта, построен 1 объект спорта;

Капитально отремонтированы 15 объектов культуры;

Проведены работы по комплексному благоустройству 13 дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

- Благоустроены 10 детских игровых и спортивных досуговых площадок;

- Проведены работы по устройству уличного освещения на 2 улицах населённых пунктов округа;

- Капитально отремонтированы 13 автодорог местного значения в твёрдом покрытии.

При осуществлении модернизации объектов ЖКХ основное внимание необходимо уделить внедрению энергосберегающих технологий, позволяющих получить наибольший экономический эффект и обеспечить устойчивую работу жилищно-коммунального комплекса муниципального округа:

– сохранение родников, рек, ручьёв;

– расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

– охрана водозаборных территорий.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа 2026-2045 годы

| № | Наименование Мероприятия (проекта) | Тип (реконструкция, проектирование, строительство) | Характеристика мероприятия | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт МОУ «Принцевская СОШ» Валуйского района Белгородской области | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 76, 9 | 2027 | Улучшение качества социальных услуг | 2028 | 2028 | средства бюджетов всех уровней |
| 2 | Капитальный ремонт Мандровского сельского Дома культуры | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 33,2 | 2026 | Улучшение качества социальных услуг | 2027 | 2027 | средства бюджетов всех уровней |
| 3 | Капитальный ремонт здания Солотянского сельского Дома культуры «Филиал МУК «ДК и С» Валуйского муниципального округа | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 25,7 | 2026 | Улучшение качества социальных услуг | 2027 | 2027 | средства бюджетов всех уровней |
| 4 | Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад №2» п. Уразово | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 4,3 | 2026 | Улучшение качества социальных услуг | 2027 | 2027 | средства бюджетов всех уровней |
| 5 | Объект культурного наследия регионального значения: «Народный дом» по адресу: Белгородская области, Валуйский муниципальный округ, г. Валуйки, ул. Гагарина, д.15 (Бассейн «Волна») | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 89,8 | 2026 | Улучшение качества социальных услуг | 2027 | 2027 | средства бюджетов всех уровней |
| 6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Никольская в г. Валуйки Белгородской области (3,085 км) | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 138,4 | 2026 | Улучшение качества жизни населения | 2026 | 2026 | средства местного бюджета |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Транспортная в г. Валуйки Белгородской области (0,750 км) | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 12,1 | 2027 | Улучшение качества жизни населения | 2027 | 2027 | средства местного бюджета |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в г. Валуйки Белгородской области (0,544 км) | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 9,0 | 2026 | Улучшение качества жизни населения | 2026 | 2026 | средства местного бюджета |
| 9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. 3-й Новоездоцкий в г. Валуйки Белгородской области (0,105 км) | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 1,2 | 2026 | Улучшение качества жизни населения | 2026 | 2026 | средства местного бюджета |
| 10 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Тимоново, ул. Костевка Валуйского муниципального округа Белгородской области (1,52 км) | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 36,7 | 2026 | Улучшение качества жизни населения | 2026 | 2026 | средства местного и регионального бюджета |
| 11 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Щорса (подъезд к кладбищу) в с. Шушпаново Валуйского муниципального округа Белгородской области (0,750 км) | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 14,0 | 2026 | Улучшение качества жизни населения | 2026 | 2026 | средства местного и регионального бюджета |
| 12 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Абрикосовая в г. Валуйки Белгородской области | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 8,3 | 2028 | Улучшение качества жизни населения | 2028 | 2028 | средства местного бюджета |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая в с.Ситнянка Валуйского городского округа Белгородской области, протяженностью L=0,721 км | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 8,9 | 2028 | Улучшение качества жизни населения | 2028 | 2028 | средства местного бюджета |
| 14 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Кардонная в с.Басово Валуйского муниципального округа Белгородской области | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 5,0 | 2028 | Улучшение качества жизни населения | 2028 | 2028 | средства местного бюджета |
| 15 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Сосновая в с.Овчинниково Валуйского муниципального округа Белгородской области | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 14,3 | 2028 | Улучшение качества жизни населения | 2028 | 2028 | средства местного бюджета |
| 16 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Пушкина в с.Посохово Валуйского муниципального округа Белгородской области | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 1,2 | 2028 | Улучшение качества жизни населения | 2028 | 2028 | средства местного бюджета |
| 17 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Щорса (подъезд к кладбищу) в с.Шушпаново Валуйского муниципального округа Белгородской области | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 7,4 | 2028 | Улучшение качества жизни населения | 2028 | 2028 | средства местного бюджета |
| 18 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Чапаева, 28Д г. Валуйки Белгородской области | Реконструкция | Благоустройство дворовой территории | 4,8 | 2026 | Улучшение качества жизни населения | 2026 | 2027 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 19 | Устройство баскетбольной и спортивной площадок в районе д. № 27 по ул. Школьная в с. Насоново Валуйского муниципального округа | Строительство | Строительство спортивного объекта | 9,95 | 2026 | Улучшение качества жизни населения | 2026 | 2027 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 20 | Устройство сетей наружного освещения в мкр. Соцгородок в г. Валуйки Белгородской области | Строительство | Строительство объекта инженерной инфраструктуры | 5 | 2026 | Улучшение качества жизни населения | 2026 | 2026 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 21 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Курячего, 24/1 | Реконструкция | Благоустройство дворовой территории | 5,8 | 2026 | Улучшение качества жизни населения | 2026 | 2027 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 22 | Устройство спортивной площадки в районе дома №57 по ул. Центральная в с. Принцевка Валуйского муниципального округа | Строительство | Строительство спортивного объекта | 4,8 | 2026 | Улучшение качества жизни населения | 2026 | 2027 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 23 | Устройство детской игровой площадки по адресу: Белгородская обл., с. Рождествено, ул. Мира, вблизи дома № 1 | Строительство | Строительство досуговой площадки | 4,9 | 2026 | Улучшение качества жизни населения | 2026 | 2027 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 24 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Курячего, 24/7 | Реконструкция | Благоустройство дворовой территории | 5,8 | 2027 | Улучшение качества жизни населения | 2027 | 2028 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 25 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Пархоменко, д. 4, 6, 8 | Реконструкция | Благоустройство дворовой территории | 9,8 | 2027 | Улучшение качества жизни населения | 2027 | 2028 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 26 | Устройство детской игровой площадки по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Попова | Строительство | Строительство досуговой площадки | 6,9 | 2027 | Улучшение качества жизни населения | 2027 | 2028 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 27 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Пушкина, д. 1а, 1б, 1в | Реконструкция | Благоустройство дворовой территории | 8,5 | 2028 | Улучшение качества жизни населения | 2028 | 2029 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 28 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Герцена, д. 3, 3а, ул. Колхозная, д. 32 | Реконструкция | Благоустройство дворовой территории | 7,4 | 2028 | Улучшение качества жизни населения | 2028 | 2029 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 29 | Устройство детской игровой площадки по адресу: Белгородская обл., с. Агошевка | Строительство | Строительство досуговой площадки | 5,4 | 2028 | Улучшение качества жизни населения | 2028 | 2029 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 30 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Космонавтов, д. 24а | Реконструкция | Благоустройство дворовой территории | 5,8 | 2028 | Улучшение качества жизни населения | 2028 | 2029 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 31 | Устройство пешеходного моста и лестницы по ул. Федеративная в г. Валуйки | Строительство | Строительство пешеходной инфраструктуры | 3,2 | 2028 | Улучшение качества жизни населения | 2028 | 2029 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 32 | Устройство детской игровой площадки по адресу: Белгородская обл., п. Дружба | Строительство | Строительство досуговой площадки | 6,0 | 2029 | Улучшение качества жизни населения | 2029 | 2030 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 33 | Устройство детской игровой площадки по адресу: Белгородская обл., с. Пристень | Строительство | Строительство досуговой площадки | 6,0 | 2029 | Улучшение качества жизни населения | 2029 | 2030 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 34 | Устройство детской игровой площадки по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Народная | Строительство | Строительство досуговой площадки | 6,0 | 2029 | Улучшение качества жизни населения | 2029 | 2030 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 35 | Устройство детской игровой площадки по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Федеративная (напротив д. 90) | Строительство | Строительство досуговой площадки | 6,0 | 2029 | Улучшение качества жизни населения | 2029 | 2030 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 36 | Устройство сетей наружного освещения в с. Новая Симоновка, строительство пешеходного тротуара | Строительство | Строительство объектов инженерной и пешеходной инфраструктуры | 9,3 | 2029 | Улучшение качества жизни населения | 2029 | 2030 | Средства областного и местного бюджетов, инициативные платежи |
| 37 | Строительство социально-культурного центра в селе Яблоново | Строительство | Строительство СКЦ | 196,5 | 2030-2045 | Улучшение качества социальных услуг | 2030-2045 | 2030-2045 | средства бюджетов всех уровней |
| 38 | Ледовая арена г. Валуйки, ул. Соколова | Строительство | Строительство ледовой арены | 198,0 | 2030-2045 | Улучшение качества социальных услуг | 2030-2045 | 2030-2045 | средства бюджетов всех уровней |
| 39 | Строительство взрослой поликлиники ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» по адресу: г. Валуйки, ул. Свердлова, 10 | Строительство | Строительство поликлиники | 777,2 | 2027 | Улучшение качества социальных услуг | 2027 | 2028 | Средства областного и федерального бюджетов |
| 40 | Герасимовский модельный сельский дом культуры, с. Герасимовка | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 59,2 | 2027 | Улучшение качества социальных услуг | 2027 | 2027 | Средства федерального бюджетов |
| 41 | Центр культурного развития с. Соболевка | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 34,1 | 2027 | Улучшение качества социальных услуг | 2027 | 2027 | Средства федерального бюджетов |
| 42 | Ураевский сельский дом культуры, с. Ураево | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 33,0 | 2028 | Улучшение качества социальных услуг | 2028 | 2028 | Средства федерального бюджетов |
| 43 | Знаменский сельский Дом культуры, с. Знаменка | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 21,6 | 2028 | Улучшение качества социальных услуг | 2028 | 2028 | Средства федерального бюджетов |
| 44 | Борчанский сельский Дом культуры, с. Борки | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 42,0 | 2028 | Улучшение качества социальных услуг | 2028 | 2028 | Средства федерального бюджетов |
| 45 | Должанский сельский клуб, с. Долгое | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 16,7 | 2028 | Улучшение качества социальных услуг | 2028 | 2028 | Средства федерального бюджетов |
| 46 | Рождественский сельский дом культуры, с. Рождествено | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 19,5 | 2027 | Улучшение качества социальных услуг | 2027 | 2027 | Средства федерального бюджетов |
| 47 | Тулянский сельский клуб, с. Тулянка | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 39,1 | 2028 | Улучшение качества социальных услуг | 2028 | 2028 | Средства федерального бюджетов |
| 48 | Центр культурного развития с. Насоново | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 14,2 | 2027 | Улучшение качества социальных услуг | 2027 | 2027 | Средства федерального бюджетов |
| 49 | Посоховский сельский клуб, с. Посохово | Строительство | Строительство сельского клуба | 17,6 | 2029 | Улучшение качества социальных услуг | 2029 | 2029 | Средства федерального бюджетов |
| 50 | Центр культурного развития, п. Уразово | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 108,5 | 2028 | Улучшение качества социальных услуг | 2028 | 2028 | Средства федерального бюджетов |
| 51 | Центр культурного развития, с. Тимоново | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт | 91,0 | 2026 | Улучшение качества социальных услуг | 2026 | 2026 | Средства федерального бюджетов |

43

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа

Основным направлением совершенствованию нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Валуйского муниципального округа является:

- внесение изменений в Генеральный план Валуйского муниципального округа – при выявлении новых, необходимых для реализации Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для муниципального округа, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов  исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы стратегического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры муниципального округа в соответствии с утвержденными обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов  социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой, необходимо принятия муниципальных актов, регламентирующих порядок их финансирования.

Требуется принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными  программой комплексного развития социальной инфраструктуры.

Для более качественного функционирования обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Правил землепользования и застройки Валуйского муниципального округа.

План-график мероприятий Программы и целевые показатели

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) 2026 год | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) 2027 год | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) 2028 год | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) 2029 год | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) 2030-2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт МОУ «Принцевская СОШ» Валуйского района Белгородской области |  | 76,9 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт Мандровского сельского Дома культуры | 33,2 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт здания Солотянского сельского Дома культуры «Филиал МУК «ДК и С» Валуйского муниципального округа | 25,7 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад №2» п. Уразово | 4,3 |  |  |  |  |
| 5 | Объект культурного наследия регионального значения: «Народный дом» по адресу: Белгородская области, Валуйский муниципальный округ, г. Валуйки, ул. Гагарина, д.15 (Бассейн «Волна») | 89,8 |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Никольская в г. Валуйки Белгородской области (3,085 км) | 138,4 |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Транспортная в г. Валуйки Белгородской области (0,750 км) |  | 12,1 |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в г. Валуйки Белгородской области (0,544 км) | 9,0 |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. 3-й Новоездоцкий в г. Валуйки Белгородской области (0,105 км) | 1,2 |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Тимоново, ул. Костевка Валуйского муниципального округа Белгородской области (1,52 км) | 36,7 |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Щорса (подъезд к кладбищу) в с. Шушпаново Валуйского муниципального округа Белгородской области (0,750 км) | 14,0 |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Абрикосовая в г. Валуйки Белгородской области |  |  | 8,3 |  |  |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая в с.Ситнянка Валуйского городского округа Белгородской области, протяженностью L=0,721 км |  |  | 8,9 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Кардонная в с.Басово Валуйского муниципального округа Белгородской области |  |  | 5,0 |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Сосновая в с.Овчинниково Валуйского муниципального округа Белгородской области |  |  | 14,3 |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Пушкина в с.Посохово Валуйского муниципального округа Белгородской области |  |  | 1,2 |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Щорса (подъезд к кладбищу) в с.Шушпаново Валуйского муниципального округа Белгородской области |  |  | 7,4 |  |  |
| 18 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Чапаева, 28Д г. Валуйки Белгородской области | 4,8 |  |  |  |  |
| 19 | Устройство баскетбольной и спортивной площадок в районе д. № 27 по ул. Школьная в с. Насоново Валуйского муниципального округа | 9,95 |  |  |  |  |
| 20 | Устройство сетей наружного освещения в мкр. Соцгородок в г. Валуйки Белгородской области | 5 |  |  |  |  |
| 21 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Курячего, 24/1 | 5,8 |  |  |  |  |
| 22 | Устройство спортивной площадки в районе дома №57 по ул. Центральная в с. Принцевка Валуйского муниципального округа | 4,8 |  |  |  |  |
| 23 | Устройство детской игровой площадки по адресу: Белгородская обл., с. Рождествено, ул. Мира, вблизи дома № 1 | 4,9 |  |  |  |  |
| 24 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Курячего, 24/7 |  | 5,8 |  |  |  |
| 25 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Пархоменко, д. 4, 6, 8 |  | 9,8 |  |  |  |
| 26 | Устройство детской игровой площадки по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Попова |  | 6,9 |  |  |  |
| 27 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Пушкина, д. 1а, 1б, 1в |  |  | 9,8 |  |  |
| 28 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Герцена, д. 3, 3а, ул. Колхозная, д. 32 |  |  | 7,4 |  |  |
| 29 | Устройство детской игровой площадки по адресу: Белгородская обл., с. Агошевка |  |  | 5,4 |  |  |
| 30 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Космонавтов, д. 24а |  |  | 5,8 |  |  |
| 31 | Устройство пешеходного моста и лестницы по ул. Федеративная в г. Валуйки |  |  | 3,2 |  |  |
| 32 | Устройство детской игровой площадки по адресу: Белгородская обл., п. Дружба |  |  |  | 6,0 |  |
| 33 | Устройство детской игровой площадки по адресу: Белгородская обл., с. Пристень |  |  |  | 6,0 |  |
| 34 | Устройство детской игровой площадки по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Народная |  |  |  | 6,0 |  |
| 35 | Устройство детской игровой площадки по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Федеративная (напротив д. 90) |  |  |  | 6,0 |  |
| 36 | Устройство сетей наружного освещения в с. Новая Симоновка, строительство пешеходного тротуара |  |  |  | 9,3 |  |
| 37 | Строительство социально-культурного центра в селе Яблоново |  |  |  |  | 196,5 |
| 38 | Ледовая арена г. Валуйки, ул. Соколова |  |  |  |  | 198,0 |
| 39 | Строительство взрослой поликлиники ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» по адресу: г. Валуйки, ул. Свердлова, 10 |  | 777,2 |  |  |  |
| 40 | Герасимовский модельный сельский дом культуры, с. Герасимовка |  | 59,2 |  |  |  |
| 41 | Центр культурного развития с. Соболевка |  | 34,1 |  |  |  |
| 42 | Ураевский сельский дом культуры, с. Ураево |  |  | 33,0 |  |  |
| 43 | Знаменский сельский Дом культуры, с. Знаменка |  |  | 21,6 |  |  |
| 44 | Борчанский сельский Дом культуры, с. Борки |  |  | 42,0 |  |  |
| 45 | Должанский сельский клуб, с. Долгое |  |  | 16,7 |  |  |
| 46 | Рождественский сельский дом культуры, с. Рождествено |  | 19,5 |  |  |  |
| 47 | Тулянский сельский клуб, с. Тулянка |  |  | 39,1 |  |  |
| 48 | Центр культурного развития с. Насоново |  | 14,2 |  |  |  |
| 49 | Посоховский сельский клуб, с. Посохово |  |  |  | 17,6 |  |
| 50 | Центр культурного развития, п. Уразово |  |  | 108,5 |  |  |
| 51 | Центр культурного развития, с. Тимоново | 91,1 |  |  |  |  |